Приложение № 1

к Конкурсной документации

по проведению Фондом капитального ремонта Республики Карелия

конкурсного отбора на выполнение работ по капитальному ремонту

общего имущества в многоквартирном доме

ДОГОВОР №

подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Петрозаводск                                                                                        	 «       »                 201_ года

Специализированная некоммерческая организация Фонд капитального ремонта Республики Карелия, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Крюкова М.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и «___________________________________», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны (совместно именуемые Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту (далее - работы), указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, в многоквартирном доме по адресу: Республика Карелия, Муезерский район, пгт Муезерский, ул. Гагарина, д. 16/3 (далее – объект).

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей с НДС. Стоимость работ по каждому многоквартирному дому указана в Приложении № 2 к настоящему Договору.

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет ____календарных  дней с даты начала работ согласно Договора.

1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. В общую стоимость ремонта Заказчиком включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости работ. Выплата резерва на непредвиденные работы и затраты производится при завершении работ на основании дополнительного акта КС-2 с указанием непредвиденных работ и затрат, представленного совместно с основным актом выполненных работ. В случае отсутствия такого дополнительного акта КС-2 цена Договора подлежит уменьшению.

1.8. Основанием для заключения настоящего Договора является Протокол ______________№ __________ от «___»________20__ г.

1.9. На результат работы Подрядчиком устанавливается гарантийный срок в пять лет.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

2.1. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору на сумму ______________ рублей в течение 10 рабочих дней со дня получения Подрядчиком уведомления о признании его таковым. Договор заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Договора.

2.2. Обеспечение исполнения обязательств по Договору возвращается Подрядчику в течение 10 банковских дней с даты подписания рабочей комиссией акта о приемке в эксплуатацию объектов после проведения работ по капитальному ремонту.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Оплата по Договору осуществляется на основании акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 отдельно по каждому многоквартирному дому, указанному в п.1.1. настоящего Договора.

3.2. Расчет за выполненную Подрядчиком Работу Заказчик производит в течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком, представителями собственников помещений в многоквартирном доме, органов местного самоуправления, акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки по форме КС-3  (в соответствии с частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации акт приемки должен быть согласован с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок начала работ: не позднее «___»______________20___года.

4.2. Срок окончания работ по всем многоквартирным домам, указанным в п.1.1 Договора: не позднее «____»______________20___года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания рабочей комиссией акта о приемке в эксплуатацию законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5. ЗАКАЗЧИК

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Перед началом работ передать Подрядчику утверждённую проектно-сметную документацию в количестве 2-х экземпляров, утвердить представленный Подрядчиком календарный план выполнения работ по настоящему Договору.

5.1.2. Обеспечить организацию строительного контроля со стороны Заказчика в течение всего периода производства работ.

5.1.3. Создать рабочую комиссию и организовать приемку в эксплуатацию объектов после проведения работ по капитальному ремонту.

5.1.4. Рассматривать и подписывать акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.2. Заказчик имеет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. ПОДРЯДЧИК

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1.	Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в проектно-сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.2. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.3. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан.

6.1.4. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.5. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.6. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объектов в эксплуатацию.

6.1.7. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.8. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.9. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.10.	Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения своих обязанностей на объектах.

6.1.11.	Сдать объекты в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает исполнительные чертежи, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, протоколы лабораторных электроиспытаний.

6.1.12. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объектов. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки.

6.1.13. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения иностранных работников.

6.1.14. С момента передачи объектов в работу и до приемки законченных работ Подрядчик несет риск случайной гибели объектов или его случайного повреждения, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ.

6.1.15. До начала работ предоставить календарный план выполнения работ по настоящему Договору.

6.1.16. Выполнять работы на объектах в соответствии с утвержденным календарным планом выполнения работ.

6.2. Подрядчик имеет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного контроля со стороны Заказчика.

Полномочным представителем Заказчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику, визирование акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3;

7.4.6. Организация рабочей комиссии по приемке объектов в эксплуатацию после проведения работ по капитальному ремонту.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4. представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, организованных по инициативе Подрядчика;

7.5.2. Представлять в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.7. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде.

7.8. Представитель Подрядчика обязан по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.9. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, оформляются Сторонами в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.10. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

7.11. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работ по Договору всеми привлеченными Субподрядчиками, а также иными лицами, привлеченными для выполнения работ по Договору, за координацию их деятельности, а также осуществлять контроль за недопущением выполнения работ, не согласованных с Заказчиком.

7.12. Соблюдать условие о гарантийном сроке на выполненные работы по настоящему договору. В случае выявления Заказчиком недостатков результата работ в течение гарантийного срока, установленного пунктом 1.9. настоящего договора, Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки.

8. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16) в объеме, предусмотренном Договором, проектной, сметной документацией.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует рабочую комиссию по приемке объектов в эксплуатацию после выполнения работ по капитальному ремонту.

8.3. Объекты считаются принятыми в эксплуатацию со дня подписания рабочей комиссией актов приемки их в эксплуатацию.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика и организовать совместную комиссию для выявления и фиксирования дефектов не позднее 2 дней с даты обнаружения дефектов. В случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам комиссия создается немедленно. Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в работе указанной комиссии. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения Подрядчиком. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.

9.3. В случае ненаправления представителя Подрядчика для участия в работе комиссии, а также при отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.4. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. При нарушении сроков сдачи работ по вине Подрядчика, установленных настоящим Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 1 % от стоимости несвоевременно сданных работ за каждый день просрочки от стоимости несвоевременно сданных работ. Выплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

10.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

10.3.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

10.3.2. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

10.4. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 10.5. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.6. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.7. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.8. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной уполномоченным органом.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

13.1.1. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10 дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ.

13.1.2. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. В этом случае Заказчик обязан принять от Подрядчика  по акту по форме КС-2 и справке по форме КС-3 работы в объеме в котором она выполнена на момент прекращения Договора и оплатить ее стоимость исходя из объема фактически выполненных работ, условий и цены настоящего Договора. Оплата Заказчиком и передача Подрядчиком незавершенных работ производится в порядке, установленном настоящим Договором.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд Республики Карелия в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

15. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

15.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если иное не вытекает из условий Договора.

15.2. Все уведомления, сообщения, претензии, направляемые одной из Сторон в связи с настоящим Договором должны быть совершены в письменной форме и будут считаться переданными надлежащим образом, если они:

- доставлены курьером;

- отправлены заказным письмом с уведомлением о вручении.

15.3. В случаях, не терпящих отлагательств, Стороны вправе направлять друг другу необходимые уведомления, претензии и сообщения по электронной почте и/или посредством факсимильной связи.

15.4.  Решения, принятые на совместных производственных совещаниях и отраженные в соответствующих Протоколах, подписанных Сторонами, являются обязательными для исполнения Сторонами. Принятые по итогам совещаний решения, выходящие за рамки договорных обязательств, подлежат последующему оформлению в виде соответствующих Дополнительных соглашений.

15.5. Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров, возникающих при исполнении, изменении или расторжении Договора, путем проведения непосредственных переговоров полномочных представителей Сторон.

15.6. При ведении переговоров путем переписки по условиям Договора (в т.ч. претензионной), а также для решения поставленных вопросов в рамках выполнения обязательств по Договору, согласования условий приложений и соглашений к Договору, Стороны устанавливают срок для их рассмотрения не более 3-х (трех) рабочих дней.

16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

16.1. Если одна из статей настоящего Договора становится недействительной, это не может служить основанием для приостановления действия остальных статей. В этом случае Стороны настоящего Договора обязаны оперативно договориться о внесении в текст Договора новых положений взамен недействительных.

16.2. Стороны подтверждают и гарантируют то, что они являются надлежаще учрежденными и   действующими юридическими лицами.

16.3. Стороны подтверждают и гарантируют то, что Договор подписан уполномоченными представителями Сторон, а также, что заключение настоящего Договора и выполнение его условий не противоречит положениям учредительных документов Сторон.

16.4. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах, изменении юридического адреса Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам, совершенные до поступления уведомлений об их изменениях, засчитываются в исполнение обязательств надлежащим образом.

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

17.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

17.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

18. ПРИЛОЖЕНИЯ

1.Техническое задание;

2.Смета;

3. Проектная документация.

19. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК

| Фонд капитального ремонта Республики Карелия Юридический адрес: 185035,г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д.1а Почтовый адрес: 185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.1а Тел./факс (8142) 76-41-79 / 76-41-79 ИНН 1001992208, КПП 100101001 Р/счет № 40601810286022000002 УФК по РК Отделение - НБ РК РФ л/с 41066Э27430 БИК 048602001 Генеральный директор ________________ М.М. Крюков м.п. « » 2016 г.. | Юридический адрес:. Почтовый адрес: Тел./факс ИНН, КПП Р/счет Кор./сч БИК Директор _____________ м.п.« » 201__ г. |
| --- | --- |