## Раздел 1
Приложение к приказу Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 15.12.2022 года № 524
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в 2019-2021г.г. общего имущества в многоквартирных домах , расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2047 годы
Раздел № 1. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Общий счет регионального оператора/Спецсчет | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | [5 empty] | всего | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | За счет средств бюджета Республики Карелия | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по Республике Карелия |  | 860 | [5 empty] | 655445.04 | 550090.92 | 376245.78 | 11866 | 1268388442.3176 |  |  | 1268388442.3176
Всего по Республике Карелия в 2019г. МКД |  | 484 | [5 empty] | 317827.19 | 268982.28 | 184745.37 | 5980 | 103785816.4266 | 0 | 0 | 103785816.4266 |  |  | 2019
| Итого по РО по Республике Карелия в 2019г. | 483 | [5 empty] | 317316.29 | 268498.38 | 184353.47 | 5974 | 103598049.4266 | 0 | 0 | 103598049.4266
| Итого по СС по Республике Карелия в 2019г. | 1 | [5 empty] | 510.9 | 483.9 | 391.9 | 6 | 187767 | 0 | 0 | 187767
Всего по Республике Карелия в 2020г. МКД |  | 216 | [5 empty] | 169733.71 | 142586.73 | 106792.94 | 2922 | 572904931.3655 | 0 | 0 | 572904931.3655 |  |  | 2020
| Итого по РО по Республике Карелия в 2020г. | 214 | [5 empty] | 168914.31 | 141997.23 | 106203.44 | 2913 | 569725698.9155 | 0 | 0 | 569725698.9155
| Итого по СС по Республике Карелия в 2020г. | 2 | [5 empty] | 819.4 | 589.5 | 589.5 | 9 | 3179232.45 | 0 | 0 | 3179232.45
Всего по Республике Карелия в 2021г. МКД |  | 160 | [5 empty] | 167884.14 | 138521.91 | 84707.47 | 2964 | 591697694.5255 | 0 | 0 | 591697694.5255 |  |  | 2021
| Итого по РО по Республике Карелия в 2021г. | 158 | [5 empty] | 165590.84 | 136573.01 | 82758.57 | 2915 | 590114445.7218 | 0 | 0 | 590114445.7218
| Итого по СС по Республике Карелия в 2021г. | 2 | [5 empty] | 2293.3 | 1948.9 | 1948.9 | 49 | 1583248.8037 | 0 | 0 | 1583248.8037
Петрозаводский городской округ
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пер. Закаменский, д. 2а | 1941 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 410 | 375.2 | 282.1 | 8 | 34549 | 0 | 0 | 34549 | 92.0816 | 10477.1 | 2019
2 | Петрозаводский ГО, г Петрозаводск, пер. Студенческий, д. 13 | 1905 | 1981 | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 421.5 | 309.3 | 309.3 | 9 | 35661 | 0 | 0 | 35661 | 115.2958 | 10477.1 | 2019
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пр-кт Александра Невского, д. 13 | 1948 |  | Регоператор | Панельные | 2 | 2 | 661.5 | 661.1 | 605.8 | 16 | 213922.7 | 0 | 0 | 213922.7 | 323.586 | 10477.1 | 2019
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пр-кт Александра Невского, д. 44 | 1961 |  | Регоператор | Блочные | 4 | 2 | 2316 | 1359 | 1270.7 | 32 | 439753.37 | 0 | 0 | 439753.37 | 323.586 | 10477.1 | 2019
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д. 34 | 1959 | 1986 | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 542.1 | 495.9 | 387.9 | 16 | 26213 | 0 | 0 | 26213 | 52.8594 | 10477.1 | 2019
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д. 60а | 1960 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 553 | 521.8 | 361.6 | 16 | 29513 | 0 | 0 | 29513 | 56.56 | 10477.1 | 2019
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 49 | 1928 | 1970 | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 606 | 587.77 | 468.57 | 13 | 37664 | 0 | 0 | 37664 | 64.0795 | 10477.1 | 2019
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 10 | 1959 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 598.4 | 543.8 | 370.6 | 16 | 36737 | 0 | 0 | 36737 | 67.5561 | 10477.1 | 2019
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 11 | 1958 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 571 | 516.4 | 375.2 | 16 | 36015 | 0 | 0 | 36015 | 69.7424 | 10477.1 | 2019
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 16 | 1958 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 583.7 | 529.1 | 360.2 | 16 | 30876 | 0 | 0 | 30876 | 58.3557 | 10477.1 | 2019
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 18 | 1959 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 586.7 | 532.1 | 325.9 | 16 | 30878 | 0 | 0 | 30878 | 58.0304 | 10477.1 | 2019
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Варламова д. 15 | 1940 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 751.6 | 730.5 | 382.1 | 20 | 33998 | 0 | 0 | 33998 | 46.5407 | 10477.1 | 2019
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Варламова д. 28а | 1926 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 3 | 692.5 | 691.8 | 458.6 | 20 | 44880 | 0 | 0 | 44880 | 64.8742 | 10477.1 | 2019
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ведлозерская, д. 2 | 1958 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 511 | 510.5 | 375.9 | 16 | 31573 | 0 | 0 | 31573 | 61.8472 | 10477.1 | 2019
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ведлозерская, д. 11 | 1959 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 578 | 523.4 | 385.7 | 16 | 36020 | 0 | 0 | 36020 | 68.8193 | 10477.1 | 2019
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ведлозерская, д. 16 | 1960 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 631.8 | 577.2 | 429.2 | 16 | 37462 | 0 | 0 | 37462 | 64.903 | 10477.1 | 2019
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ведлозерская, д. 16а | 1962 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 524 | 484.8 | 459.6 | 16 | 47062 | 0 | 0 | 47062 | 97.0751 | 10477.1 | 2019
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ведлозерская, д. 18 | 1959 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 607.9 | 553.3 | 486.3 | 16 | 36861 | 0 | 0 | 36861 | 66.6203 | 10477.1 | 2019
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Виданская, д. 19 | 1959 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 523.6 | 469 | 252.9 | 12 | 36862 | 0 | 0 | 36862 | 78.597 | 10477.1 | 2019
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Владимирская, д. 5 | 1932 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 515.8 | 454.6 | 164.6 | 8 | 29617 | 0 | 0 | 29617 | 65.1496 | 10477.1 | 2019
21 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Владимирская, д. 15 | 1933 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 489.9 | 428.7 | 296.8 | 8 | 138721 | 0 | 0 | 138721 | 323.5853 | 10477.1 | 2019
22 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Владимирская, д. 17 | 1936 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 535.7 | 474.5 | 53.7 | 9 | 30261 | 0 | 0 | 30261 | 63.7745 | 10477.1 | 2019
23 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 8 | 1949 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 675.5 | 579.5 | 435.5 | 16 | 32834 | 0 | 0 | 32834 | 56.6592 | 10477.1 | 2019
24 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Волховская, д. 6 | 1948 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 426.9 | 396.3 | 303.6 | 9 | 38471 | 0 | 0 | 38471 | 97.0754 | 10477.1 | 2019
25 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Восточная, д. 6 | 1934 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 456.6 | 395.4 | 178.6 | 8 | 26532 | 0 | 0 | 26532 | 67.1017 | 10477.1 | 2019
26 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Герцена, д. 33 | 1917 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 334.4 | 333.2 | 333.2 | 10 | 32346 | 0 | 0 | 32346 | 97.0768 | 10477.1 | 2019
27 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 5-в | 1946 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 461.04 | 387.1 | 387.1 | 12 | 31887 | 0 | 0 | 31887 | 82.3741 | 10477.1 | 2019
28 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 24 | 1946 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 463.44 | 361.7 | 231.16 | 8 | 35112 | 0 | 0 | 35112 | 97.0749 | 10477.1 | 2019
29 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Девятого Января, д. 41 | 1964 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 3 | 600 | 498.1 | 417.5 | 12 | 48353 | 0 | 0 | 48353 | 97.0749 | 10477.1 | 2019
30 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Державина, д. 29 | 1956 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 630.8 | 630 | 458 | 16 | 61158 | 0 | 0 | 61158 | 97.0762 | 10477.1 | 2019
31 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Заводская, д. 12 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 508.3 | 507.5 | 433.6 | 8 | 164219.9 | 0 | 0 | 164219.9 | 323.586 | 10477.1 | 2019
32 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 13а | 1958 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 405 | 379 | 145.5 | 8 | 27159 | 0 | 0 | 27159 | 71.6596 | 10477.1 | 2019
33 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 53 | 1956 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 782.8 | 720.8 | 536 | 12 | 155493.86 | 0 | 0 | 155493.86 | 215.724 | 10477.1 | 2019
34 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калевалы, д. 1 | 1959 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 538.6 | 484 | 385.8 | 16 | 35994 | 0 | 0 | 35994 | 74.3678 | 10477.1 | 2019
35 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калевалы, д. 3 | 1959 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 543.4 | 488.8 | 454.7 | 16 | 35997 | 0 | 0 | 35997 | 73.6436 | 10477.1 | 2019
36 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 24-в | 1936 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 619.92 | 516.1 | 157.5 | 8 | 36852 | 0 | 0 | 36852 | 71.4048 | 10477.1 | 2019
37 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 32-а | 1930 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 3 | 618.9 | 552.1 | 506.5 | 12 | 53596 | 0 | 0 | 53596 | 97.0766 | 10477.1 | 2019
38 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 64-б | 1959 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 533.4 | 444.5 | 260.6 | 8 | 43450 | 0 | 0 | 43450 | 97.7503 | 10477.1 | 2019
39 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 49 | 1963 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 4 | 236.6 | 194.5 | 194.5 | 8 | 26349 | 0 | 0 | 26349 | 135.4704 | 10477.1 | 2019
40 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 9 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 1050.1 | 960.1 | 960.1 | 18 | 76836 | 0 | 0 | 76836 | 80.0292 | 10477.1 | 2019
41 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 14 | 1947 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 441.5 | 420.29 | 262.49 | 8 | 34643 | 0 | 0 | 34643 | 82.4264 | 10477.1 | 2019
42 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 61 | 1949 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 790 | 742.11 | 644.27 | 17 | 72041 | 0 | 0 | 72041 | 97.0759 | 10477.1 | 2019
43 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Краснодонцев, д. 60а | 1961 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 535.5 | 480.9 | 220.7 | 16 | 32082 | 0 | 0 | 32082 | 66.7124 | 10477.1 | 2019
44 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 21 | 1960 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 536.7 | 482.1 | 320.4 | 16 | 33474 | 0 | 0 | 33474 | 69.4337 | 10477.1 | 2019
45 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Крупской, д. 52 | 1947 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 544.1 | 489.5 | 431.7 | 10 | 32781 | 0 | 0 | 32781 | 66.9683 | 10477.1 | 2019
46 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 11 | 1933 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 292.8 | 271.3 | 98 | 6 | 25792 | 0 | 0 | 25792 | 95.0682 | 10477.1 | 2019
47 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лососинская, д. 6-б | 1930 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 455 | 454.3 | 389.9 | 12 | 33374 | 0 | 0 | 33374 | 73.4625 | 10477.1 | 2019
48 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 30 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 313.44 | 275.7 | 169.2 | 8 | 23798 | 0 | 0 | 23798 | 86.3185 | 10477.1 | 2019
49 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 40 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичные со сборным ж/б каркасом | 3 | 2 | 1093 | 1083.66 | 832.46 | 18 | 5719219.0096 | 0 | 0 | 5719219.0096 | 5277.6877 | 9304.56 | 2019
50 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 55 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 1629.3 | 1168.6 | 1168.6 | 17 | 252095.07 | 0 | 0 | 252095.07 | 215.724 | 10477.1 | 2019
51 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 13а | 1946 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 488.1 | 433.5 | 218.6 | 8 | 29685 | 0 | 0 | 29685 | 68.4775 | 10477.1 | 2019
52 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 19а | 1932 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 328.2 | 325.8 | 280.1 | 12 | 31858 | 0 | 0 | 31858 | 97.7839 | 10477.1 | 2019
53 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 21г | 1929 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 695.3 | 633.1 | 358.2 | 18 | 33280 | 0 | 0 | 33280 | 52.5667 | 10477.1 | 2019
54 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 23а | 1946 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 147.72 | 133.3 | 133.3 | 4 | 17967 | 0 | 0 | 17967 | 134.7862 | 10477.1 | 2019
55 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 24 | 1949 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 503.36 | 340.96 | 223.4 | 8 | 35203 | 0 | 0 | 35203 | 103.2467 | 10477.1 | 2019
56 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 28 | 1948 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 504.57 | 428.3 | 101.3 | 8 | 41578 | 0 | 0 | 41578 | 97.0768 | 10477.1 | 2019
57 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 29 | 1948 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 604.89 | 405.3 | 237.5 | 8 | 36522 | 0 | 0 | 36522 | 90.111 | 10477.1 | 2019
58 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 30 | 1955 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 439.2 | 374 | 374 | 8 | 29208 | 0 | 0 | 29208 | 78.0963 | 10477.1 | 2019
59 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 39 | 1959 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 542.8 | 488.2 | 383.8 | 16 | 37698 | 0 | 0 | 37698 | 77.2184 | 10477.1 | 2019
60 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 47 | 1959 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 334.3 | 321.31 | 231.61 | 10 | 26352 | 0 | 0 | 26352 | 82.0143 | 10477.1 | 2019
61 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 15-в | 1938 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 492.1 | 446.7 | 341.25 | 8 | 31376 | 0 | 0 | 31376 | 70.2395 | 10477.1 | 2019
62 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 23 | 1959 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 549.3 | 549.1 | 436.3 | 16 | 38189 | 0 | 0 | 38189 | 69.5484 | 10477.1 | 2019
63 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 31 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 631.4 | 570.2 | 369.2 | 12 | 123005.82 | 0 | 0 | 123005.82 | 215.724 | 10477.1 | 2019
64 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 43 | 1931 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 779.3 | 674.8 | 571.5 | 18 | 37365 | 0 | 0 | 37365 | 55.372 | 10477.1 | 2019
65 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 45 | 1915 |  | Регоператор | Брусчатые | 1 | 1 | 193.1 | 192.6 | 192.6 | 6 | 19393 | 0 | 0 | 19393 | 100.6906 | 10477.1 | 2019
66 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, д. 18 | 1949 |  | Регоператор | Деревянные щитовые | 2 | 2 | 447.84 | 373.2 | 139.6 | 8 | 24293 | 0 | 0 | 24293 | 65.0938 | 10477.1 | 2019
67 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 8 | 1951 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 3 | 1314.2 | 1219.4 | 1050.5 | 16 | 263053.85 | 0 | 0 | 263053.85 | 215.724 | 9304.56 | 2019
68 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 42 | 1959 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 477.3 | 473.5 | 380.1 | 16 | 45965 | 0 | 0 | 45965 | 97.075 | 10477.1 | 2019
69 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 46 | 1959 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 481.2 | 479.7 | 328.4 | 16 | 35979 | 0 | 0 | 35979 | 75.0031 | 10477.1 | 2019
70 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Прионежская, д. 12 | 1959 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 504.4 | 450.2 | 230.8 | 12 | 30650 | 0 | 0 | 30650 | 68.0809 | 10477.1 | 2019
71 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Профсоюзов, д. 14 | 1959 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 254.7 | 227.4 | 125.4 | 8 | 25833 | 0 | 0 | 25833 | 113.6016 | 10477.1 | 2019
72 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Радищева, д. 1 | 1952 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 424.6 | 400.05 | 290.6 | 8 | 29198 | 0 | 0 | 29198 | 72.9859 | 10477.1 | 2019
73 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Разина, д. 5 | 1915 |  | Регоператор | Брусчатые | 1 | 2 | 320 | 294.8 | 237.8 | 9 | 24199 | 0 | 0 | 24199 | 82.0862 | 10477.1 | 2019
74 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Северная, д. 7 | 1930 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 412.6 | 396 | 293 | 9 | 30768 | 0 | 0 | 30768 | 77.697 | 10477.1 | 2019
75 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Северная, д. 14 | 1931 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 501 | 417.6 | 260.1 | 8 | 35418 | 0 | 0 | 35418 | 84.8132 | 10477.1 | 2019
76 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Скалистая, д. 52 | 1960 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 498 | 493.9 | 355.4 | 12 | 23024 | 0 | 0 | 23024 | 46.6167 | 10477.1 | 2019
77 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 9а | 1948 | 1979 | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 829.3 | 724.2 | 504 | 20 | 37421 | 0 | 0 | 37421 | 51.6722 | 10477.1 | 2019
78 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 39-а | 1960 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 492.7 | 490.9 | 429.9 | 16 | 35670 | 0 | 0 | 35670 | 72.6625 | 10477.1 | 2019
79 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 47 | 1959 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 487.4 | 486.9 | 381 | 16 | 35192 | 0 | 0 | 35192 | 72.2777 | 10477.1 | 2019
80 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 49 | 1960 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 547.5 | 486.2 | 364.6 | 16 | 36699 | 0 | 0 | 36699 | 75.4813 | 10477.1 | 2019
81 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Соломенская, д. 10 | 1960 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 383.04 | 321.1 | 151.7 | 8 | 21733 | 0 | 0 | 21733 | 67.683 | 10477.1 | 2019
82 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Станционная, д. 31 | 1955 |  | Регоператор | Деревянные щитовые | 2 | 2 | 509.28 | 424.4 | 200 | 8 | 33745 | 0 | 0 | 33745 | 79.5123 | 10477.1 | 2019
83 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Суоярвская, д. 1б | 1961 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 321.44 | 320.54 | 198.2 | 9 | 26762 | 0 | 0 | 26762 | 83.4904 | 10477.1 | 2019
84 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Суоярвская, д. 22 | 1937 |  | Регоператор | Брусчатые | 1 | 4 | 152.7 | 152.7 | 87.9 | 5 | 12659 | 0 | 0 | 12659 | 82.9011 | 10477.1 | 2019
85 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 12 | 1957 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 1053.12 | 845.07 | 845.07 | 17 | 42519 | 0 | 0 | 42519 | 50.3142 | 10477.1 | 2019
86 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 22 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 1623.4 | 1070.5 | 996.4 | 20 | 424840 | 0 | 0 | 424840 | 396.8613 | 10477.1 | 2019
87 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 23 | 1958 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 523.3 | 493.1 | 262.55 | 10 | 47868 | 0 | 0 | 47868 | 97.0756 | 10477.1 | 2019
88 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 15 | 1936 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 361.8 | 348.6 | 258.8 | 9 | 26346 | 0 | 0 | 26346 | 75.5766 | 10477.1 | 2019
89 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 36 | 1958 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 420.8 | 393.5 | 198.9 | 8 | 29195 | 0 | 0 | 29195 | 74.1931 | 10477.1 | 2019
90 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 3 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 872 | 806.26 | 670.7 | 19 | 260894.45 | 0 | 0 | 260894.45 | 323.586 | 10477.1 | 2019
91 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 23 | 1949 |  | Регоператор | Блочные | 2 | 1 | 714.5 | 522.23 | 373.25 | 23 | 38114 | 0 | 0 | 38114 | 72.9832 | 10477.1 | 2019
92 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Черняховского, д. 11 | 1940 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 443.04 | 369.2 | 277 | 8 | 26346 | 0 | 0 | 26346 | 71.3597 | 10477.1 | 2019
93 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 42а | 1915 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 1 | 2 | 226.4 | 226.2 | 175.9 | 6 | 19873 | 0 | 0 | 19873 | 87.8559 | 10477.1 | 2019
94 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 52 | 1916 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 1 | 2 | 339.2 | 299.2 | 230.4 | 8 | 24271 | 0 | 0 | 24271 | 81.1197 | 10477.1 | 2019
95 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 58 | 1915 |  | Регоператор | Брусчатые | 1 | 3 | 202.2 | 202.2 | 133.7 | 5 | 17428 | 0 | 0 | 17428 | 86.1919 | 10477.1 | 2019
96 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, набережная Лососинская, д. 11 | 1949 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 784.32 | 653.6 | 260.1 | 10 | 211496 | 0 | 0 | 211496 | 323.5863 | 10477.1 | 2019
97 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 3 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 1333.8 | 461.2 | 80.9 | 25 | 149237.86 | 0 | 0 | 149237.86 | 323.586 | 10477.1 | 2019
98 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 7 | 1952 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 532.1 | 333.9 | 62.8 | 8 | 32414 | 0 | 0 | 32414 | 97.077 | 10477.1 | 2019
99 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 9 | 1953 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 3 | 1408.8 | 794 | 288.7 | 25 | 256927.28 | 0 | 0 | 256927.28 | 323.586 | 10477.1 | 2019
100 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 20 | 1952 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 794.7 | 720.7 | 722 | 16 | 69962 | 0 | 0 | 69962 | 97.0751 | 10477.1 | 2019
101 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 55 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 2185 | 1745 | 45.2 | 30 | 680998.63 | 0 | 0 | 680998.63 | 390.2571 | 10477.1 | 2019
102 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 57б | 1959 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 671.4 | 560.6 | 38.6 | 17 | 54421 | 0 | 0 | 54421 | 97.0763 | 10477.1 | 2019
103 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 24а | 1957 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 1068 | 977 | 884.1 | 20 | 90735 | 0 | 0 | 90735 | 92.871 | 10477.1 | 2019
104 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 18а | 1948 |  | Регоператор | Блочный | 3 | 2 | 1796.37 | 1152.6 | 46.1 | 26 | 372965 | 0 | 0 | 372965 | 323.5858 | 10477.1 | 2019
105 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 18б | 1945 |  | Регоператор | Блочный | 3 | 2 | 1672 | 1174.73 | 51.28 | 25 | 380126 | 0 | 0 | 380126 | 323.5858 | 10477.1 | 2019
106 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 18в | 1947 |  | Регоператор | Блочный | 3 | 2 | 1672 | 1537 | 78.17 | 24 | 497351.682 | 0 | 0 | 497351.682 | 323.586 | 10477.1 | 2019
107 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ватутина, д. 35 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 664.12 | 445 | 150.9 | 19 | 43199 | 0 | 0 | 43199 | 97.0764 | 10477.1 | 2019
108 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Виданская, д. 7а | 1956 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 458.4 | 382 | 95 | 10 | 37083 | 0 | 0 | 37083 | 97.0759 | 10477.1 | 2019
109 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Владимирская, д. 13 | 1956 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 514.6 | 317.4 | 179.1 | 8 | 102706.2 | 0 | 0 | 102706.2 | 323.586 | 10477.1 | 2019
110 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 4а | 1960 |  | Регоператор | Блочный | 4 | 2 | 1425 | 1291 | 89.56 | 32 | 529186 | 0 | 0 | 529186 | 409.904 | 10477.1 | 2019
111 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Каменоборская, д. 2 | 1956 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 374.9 | 255 | 270 | 8 | 24754 | 0 | 0 | 24754 | 97.0745 | 10477.1 | 2019
112 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Каменоборская, д. 4 | 1956 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 429 | 357.5 | 100.6 | 8 | 34705 | 0 | 0 | 34705 | 97.0769 | 10477.1 | 2019
113 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Каменоборская, д. 6 | 1956 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 418.2 | 348.5 | 48.4 | 8 | 33831 | 0 | 0 | 33831 | 97.076 | 10477.1 | 2019
114 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Каменоборская, д. 8 | 1956 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 392.8 | 348.5 | 72.86 | 8 | 33831 | 0 | 0 | 33831 | 97.076 | 10477.1 | 2019
115 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 42 | 1949 |  | Регоператор | Кирпичные | 5 | 4 | 2736 | 1437.5 | 112.07 | 37 | 465154.88 | 0 | 0 | 465154.88 | 323.586 | 10477.1 | 2019
116 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 59 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 593.6 | 377.9 | 106.3 | 13 | 122283.15 | 0 | 0 | 122283.15 | 323.586 | 10477.1 | 2019
117 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 63 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 627.2 | 402.8 | 64.4 | 13 | 130340.44 | 0 | 0 | 130340.44 | 323.586 | 10477.1 | 2019
118 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 65 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 627.5 | 399.2 | 61.9 | 12 | 129175.53 | 0 | 0 | 129175.53 | 323.586 | 10477.1 | 2019
119 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 18 | 1956 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 442.9 | 392.9 | 107.3 | 8 | 127136.94 | 0 | 0 | 127136.94 | 323.586 | 10477.1 | 2019
120 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 40 | 1959 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 1 | 385.3 | 219 | 103.5 | 8 | 31150 | 0 | 0 | 31150 | 142.2374 | 10477.1 | 2019
121 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пробная, д. 11 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 271.7 | 191 | 37.2 | 9 | 61804.93 | 0 | 0 | 61804.93 | 323.586 | 10477.1 | 2019
122 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Рабочая, д. 7 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 484.76 | 403.97 | 76.3 | 8 | 39216 | 0 | 0 | 39216 | 97.0765 | 10477.1 | 2019
123 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Свирская, д. 8 | 1952 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 613.4 | 602.4 | 18.3 | 13 | 185901 | 0 | 0 | 185901 | 308.6006 | 10477.1 | 2019
124 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 53 | 1960 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 2 | 672 | 628 | 156.3 | 18 | 203212.01 | 0 | 0 | 203212.01 | 323.586 | 10477.1 | 2019
125 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 29 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 852 | 775 | 130.7 | 14 | 75234 | 0 | 0 | 75234 | 97.0761 | 10477.1 | 2019
126 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 22 | 1949 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 1 | 737.5 | 232 | 629.88 | 16 | 68767.24 | 0 | 0 | 68767.24 | 296.4105 | 10477.1 | 2019
127 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 54 | 1934 |  | Регоператор | Кирпичные | 4 | 3 | 2087 | 1849 | 1847.2 | 25 | 581497.94 | 0 | 0 | 581497.94 | 314.4932 | 10477.1 | 2019
128 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пробная, д. 25 | 1946 | 1970 | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 266.3 | 266.3 | 266.3 |  | 1883951.79 | 0 | 0 | 1883951.79 | 7074.5467 | 10477.1 | 2018-2019
129 | Петрозаводский ГО, г Петрозаводск, ул Промышленная, д. 14 | 1948 | 1969 | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 163.2 | 163.2 | 163.2 |  | 1493091.9 | 0 | 0 | 1493091.9 | 9148.8474 | 10477.1 | 2018-2019
130 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 4 | 1954 |  | Регоператор | Карпичные | 3 | 2 | 1176.4 | 1068.4 | 855.24 | 18 | 5897462.4408 | 0 | 0 | 5897462.4408 | 5519.9012 | 9304.56 | 2018-2019
131 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, д. 1д | 1972 | 1982 | Регоператор | Сборные силикатные блоки | 2 | 2 | 598.3 | 542.3 | 542.3 | 12 | 271279.29 | 0 | 0 | 271279.29 | 500.2384 | 11918.52 | 2018-2019
132 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 23 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1061.5 | 965 | 964.5 | 18 | 312260.49 | 0 | 0 | 312260.49 | 323.586 | 10477.1 | 2019
133 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 31 | 1955 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 2070.6 | 1308.8 | 1159 | 23 | 423509.3568 | 0 | 0 | 423509.3568 | 323.586 | 10477.1 | 2019
134 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 49 | 1967 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 3 | 3498 | 2568 | 0 | 61 | 775281 | 0 | 0 | 775281 | 301.9007 | 10477.1 | 2019
135 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 33б | 1940 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1249.9 | 827.9 | 0 | 16 | 267896.8494 | 0 | 0 | 267896.8494 | 323.586 | 10477.1 | 2019
136 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 1 | 1964 |  | Регоператор | Брусчатый | 5 | 3 | 3315 | 2557 | 2319.3 | 60 | 772018 | 0 | 0 | 772018 | 301.9233 | 10477.1 | 2019
137 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 57а | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1048.9 | 957.2 | 866.19 | 27 | 421172.5192 | 0 | 0 | 421172.5192 | 440.0047 | 10477.1 | 2019
138 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 8 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 2 | 5081 | 3371 | 2793.5 | 60 | 991453 | 0 | 0 | 991453 | 294.1124 | 10477.1 | 2019
139 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 50 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 3201.1 | 3186.7 | 2594.94 | 69 | 848687 | 0 | 0 | 848687 | 266.3216 | 10477.1 | 2019
140 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 53 | 1936 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 7 | 4482 | 4297 | 4163.7 | 57 | 671504 | 0 | 0 | 671504 | 156.2727 | 10477.1 | 2019
141 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 61 | 1936 |  | Регоператор | Блочный | 3 | 3 | 1043 | 952 | 958.8 | 19 | 308053.872 | 0 | 0 | 308053.872 | 323.586 | 10477.1 | 2019
142 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 3 | 1964 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 3 | 2293.68 | 1727.3 | 1727.6 | 41 | 558930.0978 | 0 | 0 | 558930.0978 | 323.586 | 10477.1 | 2019
143 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 21 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1374 | 1278 | 1106.6 | 31 | 567760.63 | 0 | 0 | 567760.63 | 444.2571 | 10477.1 | 2019
144 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 3 | 1948 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 4 | 1009 | 940.15 | 940.15 | 23 | 304219.3779 | 0 | 0 | 304219.3779 | 323.586 | 10477.1 | 2019
145 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 14 | 1951 |  | Регоператор | Брусчатый | 4 | 4 | 3718.7 | 3360.9 | 2437.7 | 44 | 807166 | 0 | 0 | 807166 | 240.1636 | 10477.1 | 2019
146 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 22 (ОКН) | 1933 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 4501.3 | 3806.6 | 3093 | 44 | 1177938 | 0 | 0 | 1177938 | 309.4462 | 10477.1 | 2019
147 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 18 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1485.36 | 964.5 | 887 | 23 | 295548.8172 | 0 | 0 | 295548.8172 | 306.427 | 10477.1 | 2019
148 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 21 | 1950 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 4 | 3030.9 | 2558.6 | 2530.1 | 36 | 780978 | 0 | 0 | 780978 | 305.2365 | 10477.1 | 2019
149 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 22 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 1306.5 | 751.9 | 703 | 14 | 243304.3134 | 0 | 0 | 243304.3134 | 323.586 | 10477.1 | 2019
150 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 24 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1118 | 963 | 915.24 | 20 | 311613.318 | 0 | 0 | 311613.318 | 323.586 | 10477.1 | 2019
151 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 19 | 1941 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 4 | 2569.4 | 1394.35 | 2388.3 | 36 | 451192.1391 | 0 | 0 | 451192.1391 | 323.586 | 10477.1 | 2019
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2019г. |  | 151 | [5 empty] | 134489.75 | 110094.85 | 76456.16 | 2450 | 37704749.9432 |  |  | 37704749.9432
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 1 | 1964 |  | Регоператор | Брусчатый | 5 | 3 | 3315 | 2557 | 2319.3 | 60 | 8975740.34 | 0 | 0 | 8975740.34 | 3510.2622 | 10477.1 | 2020
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 8 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 2 | 5081 | 3371 | 2793.5 | 60 | 17298360.94 | 0 | 0 | 17298360.94 | 5131.5221 | 10477.1 | 2020
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 3 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 691 | 639.5 | 4163.7 | 17 | 3275676.76 | 0 | 0 | 3275676.76 | 5122.2467 | 10477.1 | 2020
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 5 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 733.7 | 667 | 958.8 | 16 | 3669811.07 | 0 | 0 | 3669811.07 | 5501.9656 | 10477.1 | 2020
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 7 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 751.8 | 626.5 | 477.2 | 16 | 3134432.33 | 0 | 0 | 3134432.33 | 5003.0843 | 10477.1 | 2020
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 50 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 3201.1 | 3186.7 | 2594.94 | 69 | 14601604.92 | 0 | 0 | 14601604.92 | 4582.0457 | 10477.1 | 2020
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 64а | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 463.9 | 433.4 | 257.9 | 8 | 42073 | 0 | 0 | 42073 | 97.0766 | 15566.4 | 2020
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 3 | 1964 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 3 | 2293.68 | 1727.3 | 1727.6 | 41 | 4020242.66 | 0 | 0 | 4020242.66 | 2327.4722 | 10477.1 | 2020
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 4 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 2 | 1735.9 | 1735.9 | 962.4 | 26 | 9094286.92 | 0 | 0 | 9094286.92 | 5238.9463 | 10477.1 | 2020
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Советская, д. 17 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 448 | 374 | 291.9 | 8 | 121021.16 | 0 | 0 | 121021.16 | 323.586 | 15566.4 | 2020
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Карла Маркса, д. 20 ОКН | 1953 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 5 | 4228.4 | 3766.1 | 3637 | 43 | 1138286 | 0 | 0 | 1138286 | 302.2453 | 10477.1 | 2020
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 35 | 1955 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 6262.8 | 5691.1 | 4689.3 | 74 | 8443843.93 | 0 | 0 | 8443843.93 | 1483.6928 | 10477.1 | 2020
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, д. 13 | 1952 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 9 | 7279.5 | 6516 | 5759.1 | 98 | 586436 | 0 | 0 | 586436 | 89.9994 | 10477.1 | 2020
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Советская, д. 21 | 1960 |  | Регоператор | Каменные | 2 | 1 | 1056 | 936.3 | 930.9 | 8 | 21038807.1698 | 0 | 0 | 21038807.1698 | 22470.1561 | 10477.1 | 2020
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 55 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 1629.3 | 1168.6 | 1168.6 | 17 | 6139511.22 | 0 | 0 | 6139511.22 | 5253.732 | 10477.1 | 2020
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 31 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 631.4 | 570.2 | 369.2 | 12 | 2747820.7354 | 0 | 0 | 2747820.7354 | 4819.0472 | 10477.1 | 2020
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 8 | 1951 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 3 | 1314.2 | 1219.4 | 1050.5 | 16 | 6861554.1379 | 0 | 0 | 6861554.1379 | 5626.9921 | 9304.56 | 2020
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 53 | 1956 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 782.8 | 720.8 | 536 | 12 | 3578309.07 | 0 | 0 | 3578309.07 | 4964.3578 | 10477.1 | 2020
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 55 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 2185 | 1745 | 45.2 | 30 | 6491886.8947 | 0 | 0 | 6491886.8947 | 3720.279 | 10477.1 | 2020
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Владимирская, д. 13 | 1956 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 514.6 | 317.4 | 179.1 | 8 | 1954019.912 | 0 | 0 | 1954019.912 | 6156.3324 | 15566.4 | 2020
21 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 65 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 627.5 | 399.2 | 61.9 | 12 | 3764147.4536 | 0 | 0 | 3764147.4536 | 9429.2271 | 15566.4 | 2020
22 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Заводская, д. 12 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 508.3 | 507.5 | 433.6 | 8 | 2570964.9186 | 0 | 0 | 2570964.9186 | 5065.9407 | 10477.1 | 2020
23 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Локомотивная, д. 2 | 1933 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 463 | 302.3 | 115.5 | 8 | 29346 | 0 | 0 | 29346 | 97.0758 | 10477.1 | 2020
24 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Профсоюзов, д. 5 | 1933 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 480.13 | 312.9 | 159.2 | 11 | 30375 | 0 | 0 | 30375 | 97.0757 | 10477.1 | 2020
25 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 26 | 1957 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 1 | 646.7 | 275.9 | 0 | 11 | 26768 | 0 | 0 | 26768 | 97.0207 | 10477.1 | 2020
26 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 12а | 1956 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 470.28 | 391.9 | 240.8 | 9 | 38044 | 0 | 0 | 38044 | 97.0758 | 10477.1 | 2020
27 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 9 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 766.44 | 640.2 | 563.3 | 16 | 2950588.8449 | 0 | 0 | 2950588.8449 | 4608.8548 | 10477.1 | 2020
28 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 18 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1485.36 | 964.5 | 887 | 23 | 871797.7176 | 0 | 0 | 871797.7176 | 903.8857 | 10477.1 | 2020
29 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 19 | 1941 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 4 | 2569.4 | 2388.3 | 2558.6 | 36 | 997753.9159 | 0 | 0 | 997753.9159 | 417.7674 | 10477.1 | 2020
30 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 21 | 1950 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 4 | 3030.9 | 2558.6 | 2530.1 | 36 | 13479860.9261 | 0 | 0 | 13479860.9261 | 5268.4519 | 10477.1 | 2020
31 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 14 | 1950 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 1300 | 716.7 | 680.6 | 16 | 425019.543 | 0 | 0 | 425019.543 | 593.0229 | 15566.4 | 2020
32 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 22 | 1950 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 1299.22 | 694.7 | 694.7 | 16 | 223671.02 | 0 | 0 | 223671.02 | 321.9678 | 15566.4 | 2020
33 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 49 | 1967 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 3 | 3498 | 2568 | 0 | 61 | 6452561.57 | 0 | 0 | 6452561.57 | 2512.6797 | 10477.1 | 2020
34 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 61 | 1936 |  | Регоператор | Блочный | 3 | 3 | 1043 | 952 | 958.8 | 19 | 661899.9877 | 0 | 0 | 661899.9877 | 695.2731 | 12180.6 | 2020
35 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 21 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1374 | 1278 | 1106.6 | 31 | 671805.79 | 0 | 0 | 671805.79 | 525.6696 | 10477.1 | 2020
36 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 3 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 1333.8 | 461.2 | 80.9 | 25 | 325421.5147 | 0 | 0 | 325421.5147 | 705.5974 | 10477.1 | 2020
37 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 9 | 1953 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 3 | 1408.8 | 794 | 288.7 | 25 | 574032.8197 | 0 | 0 | 574032.8197 | 722.9632 | 12180.6 | 2020
38 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 18а | 1948 |  | Регоператор | Блочный | 3 | 2 | 1796.37 | 1152.6 | 46.1 | 26 | 522953.802 | 0 | 0 | 522953.802 | 453.7166 | 10477.1 | 2020
39 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 18в | 1947 |  | Регоператор | Блочный | 3 | 2 | 1672 | 1537 | 78.17 | 24 | 4018517.6149 | 0 | 0 | 4018517.6149 | 2614.5202 | 10477.1 | 2020
40 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 18 | 1956 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 442.9 | 392.9 | 107.3 | 8 | 492136.1132 | 0 | 0 | 492136.1132 | 1252.5735 | 15566.4 | 2020
41 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 9 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 1050.1 | 960.1 | 960.1 | 18 | 548346.33 | 0 | 0 | 548346.33 | 571.1346 | 15566.4 | 2020
42 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 24а | 1957 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 1068 | 977 | 884.1 | 20 | 609347.15 | 0 | 0 | 609347.15 | 623.6921 | 15566.4 | 2020
43 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 54 | 1934 |  | Регоператор | Кирпичные | 4 | 3 | 2087 | 1849 | 1847.2 | 25 | 1167991.84 | 0 | 0 | 1167991.84 | 631.6884 | 12180.6 | 2020
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2020г. |  | 43 | [5 empty] | 75020.28 | 61043.7 | 50195.41 | 1123 | 164667077.0417 | 0 | 0 | 164667077.0417
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 11 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 636.3 | 568.5 | 526.2 | 16 | 128127.15 | 0 | 0 | 128127.15 | 225.3776 | 10477.1 | 2021
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 18а | 1941 |  | Регоператор | Блочный | 3 | 2 | 654.5 | 365.6 | 635.1 | 9 | 82813 | 0 | 0 | 82813 | 226.5126 | 10477.1 | 2021
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 61 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 418.9 | 256.8 | 309.9 | 8 | 58168 | 0 | 0 | 58168 | 226.5109 | 10477.1 | 2021
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, д. 15 | 1956 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 375.6 | 254 | 117.5 | 11 | 57533 | 0 | 0 | 57533 | 226.5079 | 10477.1 | 2021
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 9 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 675.2 | 618.9 | 513.4 | 16 | 199265.67 | 0 | 0 | 199265.67 | 321.9675 | 10477.1 | 2021
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 56а | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 278 | 189.4 | 108.9 | 9 | 42686.49 | 0 | 0 | 42686.49 | 225.3775 | 10477.1 | 2021
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Свирская, д. 12 | 1952 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 598.44 | 380 | 492.24 | 14 | 86074 | 0 | 0 | 86074 | 226.5105 | 10477.1 | 2021
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Черняховского, д. 45 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 608 | 561 | 529.5 | 16 | 127072 | 0 | 0 | 127072 | 226.5098 | 10477.1 | 2021
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 28 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 315.72 | 263.1 | 361.8 | 10 | 85135 | 0 | 0 | 85135 | 323.5842 | 10477.1 | 2021
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Лососинская, д. 13 | 1960 |  | Спецсчет | Блочный | 5 | 2 | 1925 | 1592 | 1592 | 40 | 1467760.9603 | 0 | 0 | 1467760.9603 | 921.9604 | 10477.1 | 2021
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 35 | 1955 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 6262.8 | 5691.1 | 4689.3 | 74 | 13309002.85 | 0 | 0 | 13309002.85 | 2338.5642 | 12180.6 | 2021
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 14 | 1950 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 991.7 | 901.2 | 880.3 | 15 | 288698.85 | 0 | 0 | 288698.85 | 320.3494 | 10477.1 | 2021
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Григорьева, д. 3 | 1955 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 812.2 | 738.2 | 738.2 | 16 | 165537.9 | 0 | 0 | 165537.9 | 224.2453 | 10477.1 | 2021
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 1а | 1953 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 2215.1 | 1154.84 | 1039.67 | 19 | 12389781.84 | 0 | 0 | 12389781.84 | 10728.5701 | 10477.1 | 2021
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 20 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1483.78 | 957.3 | 860.6 | 23 | 309768 | 0 | 0 | 309768 | 323.5851 | 10478.1 | 2021
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 3 | 1956 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 1654.38 | 1073.2 | 836.3 | 22 | 454607.91 | 0 | 0 | 454607.91 | 423.6004 | 10479.1 | 2021
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 16 | 1953 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 3 | 2096 | 1982 | 1668.8 | 38 | 491347 | 0 | 0 | 491347 | 247.9046 | 10480.1 | 2021
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 6 | 1964 |  | Регоператор | Блочный | 4 | 4 | 2787 | 2594 | 2520.47 | 66 | 703556 | 0 | 0 | 703556 | 271.2244 | 10481.1 | 2021
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Германа Титова, д. 7 | 1955 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 3 | 3605.1 | 2358.9 | 0 | 28 | 22803721.86 | 0 | 0 | 22803721.86 | 9667.0999 | 10477.1 | 2021
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 19 | 1968 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 3547 | 3335 | 0 | 71 | 1283741.55 | 0 | 0 | 1283741.55 | 384.93 | 10477.1 | 2021
21 | Петрозаводский ГО, р-н Томицы (г Петрозаводск), ул. Гарнизон Томицы, д. 1 | 1951 |  | Регоператор | Нет | 2 | 2 | 482.9 | 443.9 | 0 | 8 | 170870.427 | 0 | 0 | 170870.427 | 384.93 | 10477.1 | 2021
22 | Петрозаводский ГО, р-н Томицы (г Петрозаводск), ул. Гарнизон Томицы, д. 2 | 1951 |  | Регоператор | Нет | 2 | 2 | 477.8 | 439.2 | 0 | 8 | 169061.256 | 0 | 0 | 169061.256 | 384.93 | 10477.1 | 2021
23 | Петрозаводский ГО, р-н Томицы (г Петрозаводск), ул. Гарнизон Томицы, д. 3 | 1956 |  | Регоператор | Нет | 2 | 2 | 460.4 | 418.9 | 0 | 8 | 161247.177 | 0 | 0 | 161247.177 | 384.93 | 10477.1 | 2021
24 | Петрозаводский ГО, р-н Томицы (г Петрозаводск), ул. Гарнизон Томицы, д. 12 | 1960 |  | Регоператор | Нет | 2 | 1 | 290.9 | 271.5 | 0 | 8 | 104508.495 | 0 | 0 | 104508.495 | 384.93 | 10477.1 | 2021
25 | Петрозаводский ГО, р-н Томицы (г Петрозаводск), ул. Гарнизон Томицы, д. 13 | 1960 |  | Регоператор | Нет | 2 | 1 | 292.1 | 273.4 | 0 | 8 | 105239.862 | 0 | 0 | 105239.862 | 384.93 | 10477.1 | 2021
26 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 14 | 1950 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 1300 | 716.7 | 680.6 | 16 | 5430977.78 | 0 | 0 | 5430977.78 | 7577.7561 | 15566.4 | 2021
27 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 49 | 1967 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 3 | 3498 | 2568 | 0 | 61 | 12297189.65 | 0 | 0 | 12297189.65 | 4788.6253 | 10477.1 | 2021
28 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 61 | 1936 |  | Регоператор | Блочный | 3 | 3 | 1043 | 952 | 958.8 | 19 | 10760932.2223 | 0 | 0 | 10760932.2223 | 11303.5002 | 12180.6 | 2021
29 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 3 | 1964 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 3 | 2293.68 | 1727.3 | 1727.6 | 41 | 9722223.48 | 0 | 0 | 9722223.48 | 5628.5668 | 10477.1 | 2021
30 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 21 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1374 | 1278 | 1106.6 | 31 | 10595121.73 | 0 | 0 | 10595121.73 | 8290.3926 | 10477.1 | 2021
31 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Советская, д. 17 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 448 | 374 | 291.9 | 8 | 1913661.72 | 0 | 0 | 1913661.72 | 5116.7426 | 15566.4 | 2021
32 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 3 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 1333.8 | 461.2 | 80.9 | 25 | 6375990.04 | 0 | 0 | 6375990.04 | 13824.7833 | 10477.1 | 2021
33 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 9 | 1953 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 3 | 1408.8 | 794 | 288.7 | 25 | 17321654.075 | 0 | 0 | 17321654.075 | 21815.6852 | 12180.6 | 2021
34 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 55 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 2185 | 1745 | 45.2 | 30 | 4130721.6626 | 0 | 0 | 4130721.6626 | 2367.1757 | 10477.1 | 2021
35 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 18а | 1948 |  | Регоператор | Блочный | 3 | 2 | 1796.37 | 1152.6 | 46.1 | 26 | 10041115.79 | 0 | 0 | 10041115.79 | 8711.709 | 10477.1 | 2021
36 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 18в | 1947 |  | Регоператор | Блочный | 3 | 2 | 1672 | 1537 | 78.17 | 24 | 5668583.9451 | 0 | 0 | 5668583.9451 | 3688.0832 | 10477.1 | 2021
37 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Владимирская, д. 13 | 1956 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 514.6 | 317.4 | 179.1 | 8 | 2949851.21 | 0 | 0 | 2949851.21 | 9293.7971 | 15566.4 | 2021
38 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 65 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 627.5 | 399.2 | 61.9 | 12 | 2253519.5082 | 0 | 0 | 2253519.5082 | 5645.0889 | 15566.4 | 2021
39 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 18 | 1956 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 442.9 | 392.9 | 107.3 | 8 | 4895047.16 | 0 | 0 | 4895047.16 | 12458.7609 | 15566.4 | 2021
40 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 54 | 1934 |  | Регоператор | Кирпичные | 4 | 3 | 2087 | 1849 | 1847.2 | 25 | 14561277.15 | 0 | 0 | 14561277.15 | 7875.2175 | 12180.6 | 2021
41 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 18 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1485.36 | 964.5 | 887 | 23 | 4926376.0632 | 0 | 0 | 4926376.0632 | 5107.6994 | 10477.1 | 2021
42 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 19 | 1941 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 4 | 2569.4 | 2388.3 | 2558.6 | 36 | 12277599.79 | 0 | 0 | 12277599.79 | 5140.7276 | 10477.1 | 2021
43 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 33б | 1940 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1249.9 | 827.9 | 0 | 16 | 22469694.235 | 0 | 0 | 22469694.235 | 27140.5897 | 12180.6 | 2021
44 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 53 | 1936 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 7 | 4482 | 4297 | 4163.7 | 57 | 40239004.94 | 0 | 0 | 40239004.94 | 9364.4415 | 10477.1 | 2021
45 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 18б | 1945 |  | Регоператор | Блочный | 3 | 2 | 1672 | 1174.73 | 51.28 | 25 | 13311791.8 | 0 | 0 | 13311791.8 | 11331.7884 | 10477.1 | 2021
46 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пр-кт Александра Невского, д. 44 | 1961 |  | Регоператор | Блочные | 4 | 2 | 2316 | 1359 | 1270.7 | 32 | 16014858.22 | 0 | 0 | 16014858.22 | 11784.296 | 10477.1 | 2021
47 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 24а | 1957 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 1068 | 977 | 884.1 | 20 | 8434131.86 | 0 | 0 | 8434131.86 | 8632.6836 | 15566.4 | 2021
48 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 9 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 1050.1 | 960.1 | 960.1 | 18 | 8706634.09 | 0 | 0 | 8706634.09 | 9068.4659 | 18972.7 | 2021
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2021г. |  | 48 | [5 empty] | 71862.23 | 56894.77 | 36695.73 | 1147 | 300543284.3688 | 0 | 0 | 300543284.3688
Итого по Петрозаводскому г.о. |  | 242 | [5 empty] | 281372.26 | 228033.32 | 163347.3 | 4720 | 502915111.3537 |  |  | 502915111.3537
Беломорский муниципальный район
1 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, остров Больничный, д. 10а | 1963 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 352.8 | 327.8 | 0 | 8 | 21216 | 0 | 0 | 21216 | 64.7224 | 12882.22 | 2019
2 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Водников, д. 19а | 1959 | 1973 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 363.2 | 329.4 | 291 | 8 | 27637 | 0 | 0 | 27637 | 83.901 | 12882.22 | 2019
3 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Водников, д. 39 | 1966 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 367.8 | 340.8 | 171.6 | 8 | 22056 | 0 | 0 | 22056 | 64.7183 | 12882.22 | 2019
4 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Восточная, д. 11 | 1963 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 374.3 | 347.3 | 265.3 | 8 | 27637 | 0 | 0 | 27637 | 79.5767 | 12882.22 | 2019
5 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 34 | 1954 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 420.9 | 378.7 | 235.1 | 7 | 24600 | 0 | 0 | 24600 | 64.9591 | 12882.22 | 2019
6 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Строительная, д. 15 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 299.4 | 278 | 209 | 8 | 26987 | 0 | 0 | 26987 | 97.0755 | 12882.22 | 2019
7 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Совхозная, д. 7 | 1960 |  | Регоператор | Железобетонные с монолитным каркасом | 2 | 3 | 332.6 | 311.6 | 73.1 | 18 | 29919 | 0 | 0 | 29919 | 96.0173 | 12882.22 | 2019
8 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Спортивная, д. 3 | 1958 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 535 | 462.3 | 199.1 | 16 | 14040 | 0 | 0 | 14040 | 30.3699 | 12882.22 | 2019
9 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Спортивная, д. 9 | 1963 | 1980 | Регоператор | Бревно (брус) | 1 | 2 | 243 | 217.1 | 0 | 6 | 21792 | 0 | 0 | 21792 | 100.3777 | 12882.22 | 2019
10 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Строительная, д. 17 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 289.1 | 269.2 | 202.2 | 8 | 26590 | 0 | 0 | 26590 | 98.7741 | 12882.22 | 2019
11 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Щуркина, д. 7 | 1961 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 362.7 | 336.7 | 207.1 | 8 | 21792 | 0 | 0 | 21792 | 64.7223 | 12882.22 | 2019
12 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Щуркина, д. 8 | 1965 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 371.4 | 333.1 | 200.4 | 8 | 28381 | 0 | 0 | 28381 | 85.2026 | 12882.22 | 2019
13 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Щуркина, д. 15 | 1961 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 357.8 | 331.8 | 156.5 | 8 | 21473 | 0 | 0 | 21473 | 64.7167 | 12882.22 | 2019
14 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 9 | 1963 |  | Регоператор | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 2 | 421.5 | 380.8 | 284.9 | 8 | 31923 | 0 | 0 | 31923 | 83.8314 | 12882.22 | 2019
15 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 10 | 1963 |  | Регоператор | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 2 | 422.5 | 380.4 | 0 | 8 | 31923 | 0 | 0 | 31923 | 83.9196 | 12882.22 | 2019
16 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 13 | 1963 |  | Регоператор | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 2 | 422.7 | 380.4 | 0 | 8 | 31923 | 0 | 0 | 31923 | 83.9196 | 12882.22 | 2019
17 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 15 | 1963 |  | Регоператор | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 2 | 404 | 382.3 | 94.8 | 8 | 31923 | 0 | 0 | 31923 | 83.5025 | 12882.22 | 2019
18 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 18 | 1963 |  | Регоператор | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 2 | 401.9 | 379.9 | 147.6 | 8 | 31278 | 0 | 0 | 31278 | 82.3322 | 12882.22 | 2019
19 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 25 | 1964 |  | Регоператор | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 2 | 382.6 | 382.4 | 42.5 | 8 | 30989 | 0 | 0 | 30989 | 81.0382 | 12882.22 | 2019
20 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Набережная, д. 20 | 1955 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 375.1 | 331.4 | 93.5 | 8 | 24285 | 0 | 0 | 24285 | 73.28 | 12882.22 | 2019
21 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Набережная, д. 22 | 1955 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 422 | 367.7 | 133.7 | 8 | 25155 | 0 | 0 | 25155 | 68.4117 | 12882.22 | 2019
22 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Школьная, д. 12 | 1965 |  | Регоператор | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 2 | 419.4 | 378.4 | 106.1 | 8 | 31923 | 0 | 0 | 31923 | 84.3631 | 12882.22 | 2019
23 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Школьная, д. 37 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 380.3 | 336 | 52.8 | 8 | 24285 | 0 | 0 | 24285 | 72.2768 | 12882.22 | 2019
24 | Беломорский р-н, Сумпосадское с/п, ст. Сумпосад, ул. Железнодорожная, д. 74 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 492.6 | 449.8 | 417.2 | 12 | 145548.98 | 0 | 0 | 145548.98 | 323.586 | 12882.22 | 2019
25 | Беломорский р-н, Сосновецкое с/п, пос. Сосновец, ул. Ленина, д. 32 | 1959 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 442.03 | 407.5 | 360.6 | 8 | 32961 | 0 | 0 | 32961 | 80.8859 | 12882.22 | 2019
26 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 1 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 946.9 | 866 | 866 | 18 | 280225.476 | 0 | 0 | 280225.476 | 323.586 | 12882.22 | 2019
Итого по Беломорскому муниципальному району в 2019г. |  | 26 | [5 empty] | 10603.53 | 9686.8 | 4810.1 | 237 | 1068462.456 |  |  | 1068462.456
1 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 12 | 1957 |  | Регоператор | Каркасно-засыпные | 2 | 2 | 468.4 | 422.2 | 246.3 | 8 | 40985 | 0 | 0 | 40985 | 97.0748 | 12882.22 | 2020
2 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 19 | 1959 |  | Регоператор | Бревенчатый | 2 | 1 | 399.7 | 360.5 | 315.2 | 8 | 34995 | 0 | 0 | 34995 | 97.0735 | 12882.22 | 2020
3 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 8 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 592.9 | 545 | 409.3 | 15 | 52906 | 0 | 0 | 52906 | 97.0752 | 12882.22 | 2020
4 | Беломорский р-н, Сумпосадское с/п, ст. Сумпосад, ул. Железнодорожная, д. 74 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 492.6 | 449.8 | 417.2 | 12 | 2441817.06 | 0 | 0 | 2441817.06 | 5428.6729 | 12882.22 | 2020
5 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 7А | 1959 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 625.9 | 561.9 | 518.2 | 15 | 54547 | 0 | 0 | 54547 | 97.076 | 12882.22 | 2020
6 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, пер. Вокзальный, д. 15 | 1955 |  | Регоператор | Каркасно-засыпные | 2 | 2 | 413.6 | 384.6 | 191.6 | 7 | 37335 | 0 | 0 | 37335 | 97.0749 | 12882.22 | 2020
7 | Беломорский р-н, Сосновецкое с/п, пос. Сосновец, ул. Антикайнена, д. 2 | 1961 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 1 | 333.5 | 224.3 | 0 | 8 | 21774 | 0 | 0 | 21774 | 97.0753 | 12882.22 | 2020
Итого по Беломорскому муниципальному району в 2020г. |  | 7 | [5 empty] | 3326.6 | 2948.3 | 2097.8 | 73 | 2684359.06 |  |  | 2684359.06
1 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 21 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 839.6 | 792.6 | 600.1 | 24 | 119687 | 0 | 0 | 119687 | 151.0056 | 12882.22 | 2021
2 | Беломорский р-н, Сумпосадское с/п, ст. Сумпосад, ул. Железнодорожная, д. 74 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 492.6 | 449.8 | 417.2 | 12 | 1394342.76 | 0 | 0 | 1394342.76 | 3099.9172 | 12882.22 | 2021
Итого по Беломорскому муниципальному району в 2021г. |  | 2 | [5 empty] | 1332.2 | 1242.4 | 1017.3 | 36 | 1514029.76 |  |  | 1514029.76
Итого по Беломорскому муниципальному району |  | 35 | [5 empty] | 15262.33 | 13877.5 | 7925.2 | 346 | 5266851.276 |  |  | 5266851.276
Калевальский муниципальный район
1 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Гористая, д. 14а | 1966 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 3 | 536.1 | 504.7 | 0 | 12 | 32664 | 0 | 0 | 32664 | 64.7196 | 12882.22 | 2019
2 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Гористая, д. 16а | 1965 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 360 | 330.1 | 0 | 8 | 31060.25 | 0 | 0 | 31060.25 | 94.0935 | 12882.22 | 2019
3 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Советская, д. 6 | 1965 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 353.7 | 326.7 | 0 | 8 | 30571.48 | 0 | 0 | 30571.48 | 93.5766 | 12882.22 | 2019
4 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Советская, д. 7 | 1965 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 337.9 | 324.6 | 38.2 | 8 | 30504.25 | 0 | 0 | 30504.25 | 93.9749 | 12882.22 | 2019
5 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Школьная, д. 8 | 1966 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 346.3 | 333 | 38.9 | 8 | 40985 | 0 | 0 | 40985 | 123.0781 | 12882.22 | 2019
6 | Калевальский р-н, Луусалмское с/п, пос. Луусалми, ул. Сосновая, д. 1 | 2008 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 333 | 329 | 0 | 8 | 40985 | 0 | 0 | 40985 | 124.5745 | 12882.22 | 2019
Итого по Калевальскому муниципальному району в 2019г. |  | 6 | [5 empty] | 2267 | 2148.1 | 77.1 | 52 | 206769.98 |  |  | 206769.98
1 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул. Ленина, д. 84а | 1962 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 402.4 | 354.8 | 135.9 | 8 | 34442 | 0 | 0 | 34442 | 97.0744 | 15029.02 | 2020
2 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул. Советская, д. 3 | 1961 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 355.9 | 332 | 127.4 | 8 | 32229 | 0 | 0 | 32229 | 97.0753 | 15029.02 | 2020
3 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул. Советская, д. 4 | 1962 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 357.1 | 330.7 | 330.6 | 8 | 32102 | 0 | 0 | 32102 |  | 15029.02 | 2020
Итого по Калевальскому муниципальному району в 2020г. |  | 3 | [5 empty] | 1115.4 | 1017.5 | 593.9 | 24 | 98773 |  |  | 98773
1 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Гористая, д. 9 | 1977 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 568.4 | 556.5 | 487.8 | 12 | 169271.0725 | 0 | 0 | 169271.0725 | 5393.1 | 15029.02 | 2021
Итого по Калевальскому муниципальному району в 2021г. |  | 1 | [5 empty] | 568.4 | 556.5 | 487.8 | 12 | 169271.0725 | 0 | 0 | 169271.0725
Итого по Калевальскому муниципальному району |  | 10 | [5 empty] | 3950.8 | 3722.1 | 1158.8 | 88 | 474814.0525 |  |  | 474814.0525
Кемский муниципальный район
1 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 41 | 1961 |  | Регоператор | Крупноблочные силикат | 4 | 2 | 1322.86 | 1322.86 | 1322.86 | 32 | 428058.976 | 0 | 0 | 428058.976 | 323.586 | 12882.22 | 2019
2 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 43 | 1961 |  | Регоператор | Крупноблочные силикат | 4 | 2 | 1291.18 | 1291.18 | 1291.18 | 32 | 417807.7715 | 0 | 0 | 417807.7715 | 323.586 | 12882.22 | 2019
3 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Вицупа, д. 10 | 1957 | 1963 | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 1 | 340 | 336.4 | 218.9 | 8 | 21771 | 0 | 0 | 21771 | 64.7176 | 12882.22 | 2019
4 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 10 | 1926 | 1963 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 247 | 247 | 247 | 8 | 15985 | 0 | 0 | 15985 | 64.7166 | 12882.22 | 2019
5 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 18 | 1924 | 1965 | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 2 | 511 | 450.9 | 351.5 | 8 | 29184 | 0 | 0 | 29184 | 64.7239 | 12882.22 | 2019
6 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Октябрьская, д. 9 | 1965 |  | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 1 | 448 | 357.5 | 357.5 | 8 | 23160 | 0 | 0 | 23160 | 64.7832 | 12882.22 | 2019
7 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Октябрьская, д. 10 | 1926 | 1964 | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 1 | 258.6 | 246.3 | 246.3 | 8 | 15942 | 0 | 0 | 15942 | 64.7259 | 12882.22 | 2019
8 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Октябрьская, д. 19 | 1917 | 1991 | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 2 | 695.1 | 633.9 | 560.7 | 16 | 41024 | 0 | 0 | 41024 | 64.7168 | 12882.22 | 2019
9 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Полярная, д. 12а | 1966 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 310 | 310 | 264.6 | 8 | 20064 | 0 | 0 | 20064 | 64.7226 | 12882.22 | 2019
10 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Сенная, д. 15 | 1962 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 328 | 323.4 | 246.3 | 8 | 20930 | 0 | 0 | 20930 | 64.7186 | 12882.22 | 2019
11 | Кемский р-н, Куземское с/п, пос. Кузема, ул. 1-я Лесная, д. 9 | 1961 |  | Регоператор | Крупноблочные силикат | 2 | 2 | 490.9 | 430.7 | 0 | 12 | 29154 | 0 | 0 | 29154 | 67.6898 | 14619.8 | 2019
12 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Заводская, д. 7 | 1957 |  | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 1 | 425.3 | 392.6 | 256.3 | 8 | 26894 | 0 | 0 | 26894 | 68.5023 | 12882.22 | 2019
13 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Комсомольская, д. 44 | 1964 |  | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 1 | 355 | 327.3 | 192.4 | 8 | 24285 | 0 | 0 | 24285 | 74.198 | 12882.22 | 2019
14 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Комсомольская, д. 46 | 1957 |  | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 1 | 356.5 | 327.2 | 289.9 | 9 | 24285 | 0 | 0 | 24285 | 74.2207 | 12882.22 | 2019
15 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Портовая, д. 20 | 1931 | 1978 | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 2 | 366.8 | 332.1 | 21.7 | 8 | 24460 | 0 | 0 | 24460 | 73.6525 | 12882.22 | 2019
16 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Пионерская, д. 6 | 1957 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 359 | 330 | 253.6 | 8 | 24285 | 0 | 0 | 24285 | 73.5909 | 12882.22 | 2019
17 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Пионерская, д. 9 | 1961 |  | Регоператор | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 1 | 419.9 | 378.9 | 244.6 | 8 | 26459 | 0 | 0 | 26459 | 69.8311 | 12882.22 | 2019
18 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Пионерская, д. 10 | 1959 |  | Регоператор | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 1 | 423.1 | 381.1 | 190.2 | 8 | 26894 | 0 | 0 | 26894 | 70.5694 | 12882.22 | 2019
19 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. 1 Пятилетка, д. 12 | 1952 |  | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 2 | 509.5 | 436.5 | 326.9 | 8 | 29502 | 0 | 0 | 29502 | 67.5876 | 12882.22 | 2019
20 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Пролетарская, д. 2 | 1950 |  | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 2 | 779.3 | 692.3 | 454.2 | 12 | 29785 | 0 | 0 | 29785 | 43.0233 | 12882.22 | 2019
21 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 10 | 1955 |  | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 1 | 282.5 | 251.5 | 125.8 | 4 | 22112 | 0 | 0 | 22112 | 87.9205 | 12882.22 | 2019
22 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 12 | 1955 |  | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 1 | 281.4 | 250.4 | 125.2 | 4 | 22112 | 0 | 0 | 22112 | 88.3067 | 12882.22 | 2019
23 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 51 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 1531.46 | 1464 | 1531.46 | 36 | 473729.904 | 0 | 0 | 473729.904 | 323.586 | 19673.11 | 2019
24 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 2 | 1941 |  | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 2 | 480.3 | 445 | 418.4 | 14 | 43199 | 0 | 0 | 43199 | 97.0764 | 15029.02 | 2019
25 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 3 | 1950 |  | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 2 | 456 | 424 | 369.8 | 10 | 41160 | 0 | 0 | 41160 | 97.0755 | 15029.02 | 2019
26 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Пионерская, д. 3 | 1957 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 353.5 | 326 | 202.9 | 11 | 70326 | 0 | 0 | 70326 | 215.7239 | 15029.02 | 2019
27 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Портовая, д. 25 | 1964 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 348.5 | 320.6 | 171.5 | 12 | 69161 | 0 | 0 | 69161 | 215.7236 | 15029.02 | 2019
28 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Северная, д. 14 | 1965 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 341.4 | 327.4 | 115 | 13 | 21188 | 0 | 0 | 21188 | 64.7159 | 15029.02 | 2019
29 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 8 | 1954 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 282.6 | 251.4 | 125.5 | 6 | 16270 | 0 | 0 | 16270 | 64.7176 | 15029.02 | 2019
30 | Кемский р-н, Кемское г/п, г Кемь, ул Фрунзе, д. 1 | 1935 |  | Регоператор | Кирпичные | 4 | 3 | 2102 | 2015.03 | 1921.63 | 34 | 3535749 | 0 | 0 | 3535749 | 5393.1 | 15029.02 | 2018-2019
31 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 59 | 1956 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 1841.5 | 1436 | 1409.7 | 22 | 387265 | 0 | 0 | 387265 | 5393.1 | 15029.02 | 2019
32 | Кемский р-н, Кривопорожское с/п, пос. Кривой Порог, ул. Кольцевая, д. 17 | 1984 |  | Регоператор | Каменные | 5 | 2 | 2252.3 | 1218 | 1194.5 | 56 | 394127.748 | 0 | 0 | 394127.748 | 5393.1 | 15029.02 | 2019
Итого по Кемскому муниципальному району в 2019г. |  | 32 | [5 empty] | 20790.5 | 18277.47 | 15048.03 | 447 | 6396329.3994 |  |  | 6396329.3994
1 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 59 | 1956 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 1841.5 | 1436 | 1409.7 | 22 | 3773317.164 | 0 | 0 | 3773317.164 | 2627.6582 | 15029.02 | 2020
2 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Пролетарская, д. 1 | 1954 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 3 | 786 | 668.2 | 399 | 17 | 64866 | 0 | 0 | 64866 | 97.0757 | 15029.02 | 2020
3 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 1 | 1956 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 437.6 | 400 | 353.9 | 9 | 38830 | 0 | 0 | 38830 | 97.075 | 15029.02 | 2020
4 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 13 | 1956 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 279.2 | 247.3 | 0 | 8 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 97.0481 | 15029.02 | 2020
5 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. 1 Пятилетка, д. 11 | 1956 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 281.2 | 249.5 | 186.8 | 5 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 96.1924 | 15029.02 | 2020
6 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 3 | 1954 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 278.7 | 247.3 | 243.3 | 4 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 97.0481 | 15029.02 | 2020
7 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 6 | 1954 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 280.4 | 249.4 | 187.4 | 5 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 96.231 | 15029.02 | 2020
8 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 7 | 1954 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 277.7 | 247.1 | 124.3 | 6 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 97.1267 | 15029.02 | 2020
9 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 9 | 1955 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 280.2 | 249.8 | 61.9 | 7 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 96.0769 | 15029.02 | 2020
10 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 41 | 1961 |  | Регоператор | Крупноблочные силикат | 4 | 2 | 1322.86 | 1322.86 | 1322.86 | 32 | 1301569.95 | 0 | 0 | 1301569.95 | 983.906 | 12882.22 | 2020
11 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 43 | 1961 |  | Регоператор | Крупноблочные силикат | 4 | 2 | 1291.18 | 1291.18 | 1291.18 | 32 | 978677.8 | 0 | 0 | 978677.8 | 757.9716 | 12964.12 | 2020
Итого по Кемскому муниципальному району в 2020г. |  | 11 | [5 empty] | 7356.54 | 6608.64 | 5580.34 | 147 | 6301260.914 | 0 | 0 | 6301260.914
1 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 41 | 1961 |  | Регоператор | Крупноблочные силикат | 4 | 2 | 1322.86 | 1322.86 | 1322.86 | 32 | 15814395.51 | 0 | 0 | 15814395.51 | 11954.7008 | 12882.22 | 2021
2 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 43 | 1961 |  | Регоператор | Крупноблочные силикат | 4 | 2 | 1291.18 | 1291.18 | 1291.18 | 32 | 15609238.16 | 0 | 0 | 15609238.16 | 12089.1263 | 12882.22 | 2021
3 | Кемский р-н, Кривопорожское с/п, пос. Кривой Порог, ул. Кольцевая, д. 17 | 1984 |  | Регоператор | Каменные | 5 | 2 | 2252.3 | 1218 | 1194.5 | 56 | 2396598.6604 | 0 | 0 | 2396598.6604 | 5393.1 | 15029.02 | 2021
4 | Кемский р-н, Кемское г/п, г Кемь, ул Фрунзе, д. 1 | 1935 |  | Регоператор | Кирпичные | 4 | 3 | 2102 | 2015.03 | 1921.63 | 34 | 6369092.6 | 0 | 0 | 6369092.6 | 3160.7929 | 15768.54 | 2021
Итого по Кемскому муниципальному району в 2021г. |  | 4 | [5 empty] | 6968.34 | 5847.07 | 5730.17 | 154 | 40189324.9304 | 0 | 0 | 40189324.9304
Итого по Кемскому муниципальному району |  | 47 | [5 empty] | 35115.38 | 30733.18 | 26358.54 | 748 | 52886915.2438 |  |  | 52886915.2438
Кондопожский муниципальный район
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, пос. Березовка, ул. Центральная, д. 9 | 1954 |  | Регоператор | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 2 | 434 | 390 | 129.8 | 8 | 24940 | 0 | 0 | 24940 | 63.9487 | 11111.76 | 2019
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, пос. Березовка, ул. Центральная, д. 11 | 1954 |  | Регоператор | Засыпные с деревянным каркасом | 8 | 8 | 434.6 | 389.2 | 131 | 8 | 24940 | 0 | 0 | 24940 | 64.0802 | 11111.76 | 2019
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Заводская, д. 27 | 1949 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 562.1 | 497.02 | 410.8 | 8 | 33207 | 0 | 0 | 33207 | 66.8122 | 11111.76 | 2019
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Заводская, д. 30 | 1950 |  | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 1 | 577.2 | 492.04 | 335.1 | 8 | 31848 | 0 | 0 | 31848 | 64.7264 | 11111.76 | 2019
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Коммунальная, д. 15 | 1950 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 528.7 | 482.7 | 362 | 8 | 31240 | 0 | 0 | 31240 | 64.7193 | 11111.76 | 2019
6 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Коммунальная, д. 17 | 1953 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 433.8 | 400.3 | 352.7 | 8 | 25906 | 0 | 0 | 25906 | 64.7165 | 11111.76 | 2019
7 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Коммунальная, д. 19 | 1957 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 412.7 | 372.04 | 289.25 | 8 | 24077 | 0 | 0 | 24077 | 64.7162 | 11111.76 | 2019
8 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 19 | 1948 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 729.1 | 663.8 | 623.7 | 16 | 214796.3868 | 0 | 0 | 214796.3868 | 323.586 | 11111.76 | 2019
9 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 21 | 1948 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 737.4 | 662.82 | 647.82 | 16 | 143000 | 0 | 0 | 143000 | 215.7448 | 11111.76 | 2019
10 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 13 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 3 | 1999.2 | 1819.38 | 1607.9 | 20 | 199891 | 0 | 0 | 199891 | 109.8676 | 12423.45 | 2019
11 | Кондопожский р-н, Петровское с/п, с. Спасская Губа, ул. Советская, д. 15 | 1947 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 289.7 | 211.2 | 159.2 | 4 | 13668 | 0 | 0 | 13668 | 64.7159 | 11111.76 | 2019
12 | Кондопожский р-н, Петровское с/п, с. Спасская Губа, ул. Петровская, д. 42 | 1948 | 1984 | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 456.6 | 412.6 | 165.4 | 13 | 26702 | 0 | 0 | 26702 | 64.7164 | 11111.76 | 2019
13 | Кондопожский р-н, Петровское с/п, с. Спасская Губа, ул. Петровская, д. 44 | 1934 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 4 | 340 | 252 | 207.4 | 7 | 16320 | 0 | 0 | 16320 | 64.7619 | 11111.76 | 2019
14 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 8 | 1937 |  | Регоператор | Кирпичные | 4 | 4 | 2090.9 | 1842.1 | 1484.3 | 38 | 596077.7706 | 0 | 0 | 596077.7706 | 323.586 | 11111.76 | 2019
15 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 7 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 840.4 | 777.9 | 337.8 | 13 | 75515 | 0 | 0 | 75515 | 97.0755 | 11111.76 | 2019
16 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 18 | 1946 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 4 | 1292.7 | 1194 | 1137.65 | 11 | 48392 | 0 | 0 | 48392 | 40.5293 | 11111.76 | 2019
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2019г. |  | 16 | [5 empty] | 12159.1 | 10859.1 | 8381.82 | 194 | 1530520.1574 |  |  | 1530520.1574
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 8 | 1953 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 543.3 | 498.5 | 346.1 | 8 | 8956455.75 | 0 | 0 | 8956455.75 | 17966.8119 | 16488.59 | 2020
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 7 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 840.4 | 777.9 | 337.8 | 13 | 10573871.17 | 0 | 0 | 10573871.17 | 13592.8412 | 11111.76 | 2020
3 | Кондопожский р-н, Кяппесельгское с/п, пос. Кяппесельга, ул. Школьная, д. 19 | 1955 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 326.7 | 298.4 | 122.8 | 9 | 5408682.7882 | 0 | 0 | 5408682.7882 | 18125.6126 | 12005.77 | 2020
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 21 | 1948 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 737.4 | 662.82 | 647.82 | 16 | 13114978.898 | 0 | 0 | 13114978.898 | 19786.6372 | 12005.77 | 2020
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 19 | 1948 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 729.1 | 663.8 | 623.7 | 16 | 12981467.6852 | 0 | 0 | 12981467.6852 | 19556.2936 | 12005.77 | 2020
6 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 8 | 1951 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 3 | 1318 | 1184.5 | 1003.6 | 24 | 383287.617 | 0 | 0 | 383287.617 | 323.586 | 11112.76 | 2020
7 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 31 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 813.2 | 745.7 | 549.3 | 16 | 241298.0802 | 0 | 0 | 241298.0802 | 323.586 | 11113.76 | 2020
8 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 34 | 1948 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 777.6 | 723.2 | 0 | 16 | 13520951.86 | 0 | 0 | 13520951.86 | 18696.0064 | 11114.76 | 2020
9 | Кондопожский р-н, Гирвасское с/п, пос. Гирвас, ул. Советская, д. 6 | 1951 |  | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 1 | 219.7 | 178.7 | 90.6 | 3 | 17347 | 0 | 0 | 17347 | 97.0733 | 11111.76 | 2020
10 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 13 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 3 | 1999.2 | 1819.38 | 1607.9 | 20 | 15526965.51 | 0 | 0 | 15526965.51 | 8534.207 | 12423.45 | 2020
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2020г. |  | 10 | [5 empty] | 8304.6 | 7552.9 | 5329.62 | 141 | 80725306.3586 | 0 | 0 | 80725306.3586
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 6 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 336.4 | 309.9 | 193.8 | 8 | 70196 | 0 | 0 | 70196 | 226.5118 | 11111.76 | 2021
2 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Советов, д. 52а | 1989 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 715.4 | 715.4 | 0 | 25 | 149782.32 | 0 | 0 | 149782.32 | 209.3686 | 11114.76 | 2021
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 11 | 1951 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 1308.5 | 1181.9 | 907 | 8 | 380217.05 | 0 | 0 | 380217.05 | 321.6998 | 12005.77 | 2021
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 15 | 1951 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 1329.7 | 1204.4 | 0 | 27 | 351940.98 | 0 | 0 | 351940.98 | 292.2127 | 11114.76 | 2021
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 29 | 1948 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 812 | 752.8 | 0 | 17 | 205013 | 0 | 0 | 205013 | 272.334 | 11114.76 | 2021
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2021г. |  | 5 | [5 empty] | 4502 | 4164.4 | 1100.8 | 85 | 1157149.35 | 0 | 0 | 1157149.35
Итого по Кондопожскому муниципальному району |  | 31 | [5 empty] | 24965.7 | 22576.4 | 14812.24 | 420 | 83412975.866 |  |  | 83412975.866
Лахденпохский муниципальный район
1 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, пер. Гористый, д. 3 | 1938 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 167.5 | 152.5 | 152.5 | 4 | 49346 | 0 | 0 | 49346 | 323.5803 | 12882.22 | 2019
2 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, пер. Речной, д. 2 | 1939 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 220.9 | 190.7 | 129.8 | 5 | 23758 | 0 | 0 | 23758 | 124.5831 | 12882.22 | 2019
3 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 15 | 1938 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 1 | 2 | 174 | 168.4 | 17.1 | 4 | 16348 | 0 | 0 | 16348 | 97.0784 | 12882.22 | 2019
4 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 41 | 1938 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 3 | 174 | 174 | 174 |  | 17129 | 0 | 0 | 17129 | 98.4425 | 12882.22 | 2019
5 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 36 | 1938 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 178.4 | 143.5 | 115 | 5 | 23758 | 0 | 0 | 23758 | 165.561 | 11111.76 | 2019
6 | Лахденпохский р-н, Мийнальское с/п, пос. Раухала, ул. Лесная, д. 11 | 1939 |  | Регоператор | Засыпные с деревянным каркасом | 2 |  | 135.1 | 135.1 | 66.4 | 3 | 8743.2 | 0 | 0 | 8743.2 | 64.7165 | 11111.76 | 2019
7 | Лахденпохский р-н, Хийтольское с/п, пос. Куликово, ул. Центральная, д. 68 | 1966 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 701 | 648.42 | 529.07 | 15 | 118320 | 0 | 0 | 118320 | 182.4743 | 11111.76 | 2019
8 | Лахденпохский р-н, Хийтольское с/п, пос. Куликово, ул. Центральная, д. 69 | 1966 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 701 | 643.64 | 552.16 | 16 | 35921 | 0 | 0 | 35921 | 55.8091 | 11111.76 | 2019
9 | Лахденпохский р-н, Элисенваарское с/п, пос. Элисенваара, ул. Гагарина, д. 4 | 1962 |  | Регоператор | Блочные | 2 | 2 | 511.4 | 450.2 | 409.7 | 12 | 29136 | 0 | 0 | 29136 | 64.7179 | 11111.76 | 2019
10 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ладожская, д. 7 | 1932 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 835.6 | 521 | 460.5 | 16 | 168588.306 | 0 | 0 | 168588.306 | 323.586 | 11111.76 | 2019
11 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ладожская, д. 8 | 1938 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 823.9 | 775.6 | 743.1 | 20 | 250973.3016 | 0 | 0 | 250973.3016 | 323.586 | 11111.76 | 2019
12 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Ленина, д. 24 | 1939 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 246.5 | 224 | 0 | 6 | 24285 | 0 | 0 | 24285 | 108.4152 | 11111.76 | 2019
13 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 7 | 1962 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 509.8 | 335.6 | 0 | 19 | 32578 | 0 | 0 | 32578 | 97.0739 | 11111.76 | 2019
14 | Лахденпохский р-н, Мийнальское с/п, пос. Лумиваара, ул. Центральная, д. 47 | 1939 |  | Регоператор | Брусчатый | 1 | 2 | 409.5 | 363.9 | 0 | 6 | 35326 | 0 | 0 | 35326 | 97.0761 | 11111.76 | 2019
15 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ладожская, д. 6 | 1932 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 1026 | 689.4 | 689.4 | 12 | 126497 | 0 | 0 | 126497 | 183.4885 | 9494.93 | 2018-2019
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2019г. |  | 15 | [5 empty] | 6814.6 | 5615.96 | 4038.73 | 143 | 960706.8076 |  |  | 960706.8076
1 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 6 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 669.8 | 407 | 0 | 16 | 352523.35 | 0 | 0 | 352523.35 | 866.1507 | 12005.77 | 2020
2 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Малиновского, д. 12 | 1958 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 422.8 | 388.4 | 147.9 | 11 | 225568.48 | 0 | 0 | 225568.48 | 580.7633 | 11111.76 | 2020
3 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д.29 | 1938 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 1 | 147.7 | 143.1 | 147.7 | 4 | 52232 | 0 | 0 | 52232 | 365.0035 | 23324.33 | 2020
4 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ладожской флотилии, д.11 | 1938 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 323 | 290.3 | 254.6 | 11 | 21013.01 | 0 | 0 | 21013.01 | 72.3838 | 11111.76 | 2020
5 | Лахденпохский р-н, Хийтольское с/п, пос. Куликово, ул. Центральная, д. 68 | 1966 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 701 | 648.42 | 529.07 | 15 | 9156509.85 | 0 | 0 | 9156509.85 | 14121.2638 | 11111.76 | 2020
6 | Лахденпохский р-н, Хийтольское с/п, пос. Куликово, ул. Центральная, д. 69 | 1967 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 701 | 648.42 | 529.07 | 15 | 11797392.54 | 0 | 0 | 11797392.54 | 18194.0602 | 11111.76 | 2020
7 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ладожская, д. 6 | 1932 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 1026 | 689.4 | 689.4 | 12 | 407064.2414 | 0 | 0 | 407064.2414 | 590.4616 | 9494.93 | 2020
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2020г. |  | 7 | [5 empty] | 3991.3 | 3215.04 | 2297.74 | 84 | 22012303.4714 | 0 | 0 | 22012303.4714
1 | Лахденпохский р-н, Хийтольское с/п, пос. Куликово, ул. Центральная, д. 50 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 720 | 683.7 | 490.29 | 16 | 138622 | 0 | 0 | 138622 | 202.7527 | 11111.76 | 2021
2 | Лахденпохский р-н, Хийтольское с/п, пос. Куликово, ул. Центральная, д. 51 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 720 | 683.7 | 563.57 | 15 | 138622 | 0 | 0 | 138622 | 202.7527 | 11111.76 | 2021
3 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ладожской флотилии, д.14 | 1979 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 617.7 | 617.7 | 0 | 8 | 199879 | 0 | 0 | 199879 | 323.5859 | 11111.76 | 2021
4 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д.29 | 1938 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 1 | 147.7 | 143.1 | 147.7 | 4 | 1058519.7188 | 0 | 0 | 1058519.7188 | 7397.063 | 23324.33 | 2021
5 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ладожская, д. 6 | 1932 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 1026 | 689.4 | 689.4 | 12 | 5784888.2286 | 0 | 0 | 5784888.2286 | 8391.1927 | 9494.93 | 2021
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2021г. |  | 5 | [5 empty] | 3231.4 | 2817.6 | 1890.96 | 55 | 7320530.9474 | 0 | 0 | 7320530.9474
Итого по Лахденпохскому муниципальному району |  | 27 | [5 empty] | 14037.3 | 11648.6 | 8227.43 | 282 | 30293541.2264 |  |  | 30293541.2264
Лоухский муниципальный район
1 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, пос. Амбарный, ул. Железнодорожная, д. 19 | 1965 | 1973 | Регоператор | Кирпичные | 2 | 3 | 511.2 | 475.8 | 277.8 | 12 | 102640 | 0 | 0 | 102640 | 215.7209 | 11111.76 | 2019
2 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, пос. Амбарный, ул. Железнодорожная, д. 31 | 1966 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 364.8 | 332.8 | 0 | 8 | 21540 | 0 | 0 | 21540 | 64.7236 | 11111.76 | 2019
3 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, пос. Амбарный, ул. Железнодорожная, д. 33 | 1966 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 406.8 | 365.7 | 0 | 8 | 24285 | 0 | 0 | 24285 | 66.4069 | 11111.76 | 2019
4 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, ст. Боярская, д. 8 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 492.7 | 462.1 | 0 | 12 | 99686 | 0 | 0 | 99686 | 215.7239 | 11111.76 | 2019
5 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, ст. Боярская, д. 9 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 492 | 461.2 | 69.3 | 12 | 99492 | 0 | 0 | 99492 | 215.7242 | 11111.76 | 2019
6 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, пер. Рабочий, д. 12 | 1967 |  | Регоператор | Брусчатые | 1 | 2 | 272.9 | 231.4 | 58.9 | 4 | 21233 | 0 | 0 | 21233 | 91.7589 | 11111.76 | 2019
7 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Совхозная, д. 6 | 1968 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 349 | 320.6 | 72.8 | 8 | 22634 | 0 | 0 | 22634 | 70.5989 | 11111.76 | 2019
8 | Лоухский р-н, Плотинское с/п, пос. Чкаловский, ул. Клубная, д. 5 | 1930 | 1968 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 551.1 | 519.2 | 62 | 14 | 33600 | 0 | 0 | 33600 | 64.7149 | 11111.76 | 2019
9 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, пос. Малиновая Варакка, ул. Слюдяная, д. 12 | 1973 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 592.8 | 484.9 | 131.8 | 17 | 31543 | 0 | 0 | 31543 | 65.0505 | 11111.76 | 2019
10 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, пос. Малиновая Варакка, ул. Слюдяная, д. 14 | 1976 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 567.8 | 520.06 | 31.2 | 23 | 31695 | 0 | 0 | 31695 | 60.9449 | 11111.76 | 2019
11 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, пос. Тэдино, ул. Гористая, д. 4 | 1984 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 528.4 | 524.8 | 171.2 | 12 | 24984 | 0 | 0 | 24984 | 47.6067 | 11111.76 | 2019
12 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, пос. Тэдино, ул. Полярные Зори, д. 6 | 1970 | 2012 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 201.6 | 201.6 | 48.7 | 4 | 43490 | 0 | 0 | 43490 | 215.7242 | 11111.76 | 2019
13 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Вокзальная, д. 3 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 488 | 306.4 | 190 | 8 | 99146.7504 | 0 | 0 | 99146.7504 | 323.586 | 12882.22 | 2019
14 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Вокзальная, д. 3а | 1981 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 1 | 2 | 245.9 | 245.9 | 37.5 | 7 | 15914 | 0 | 0 | 15914 | 64.7174 | 12882.22 | 2019
15 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Вокзальная, д. 7 | 1924 | 1987 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 253.3 | 252 | 157.4 | 8 | 24463 | 0 | 0 | 24463 | 97.0754 | 12882.22 | 2019
16 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 7 | 1950 | 1990 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 397.5 | 397.3 | 298.4 | 8 | 128560 | 0 | 0 | 128560 | 323.5842 | 12882.22 | 2019
17 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 61 | 1956 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 646.7 | 435.53 | 370 | 8 | 140931.4106 | 0 | 0 | 140931.4106 | 323.586 | 12882.22 | 2019
18 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 67 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 647.8 | 443.58 | 393.6 | 8 | 43061 | 0 | 0 | 43061 | 97.0761 | 12882.22 | 2019
19 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 84 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 437.2 | 437.2 | 437.2 | 8 | 42442 | 0 | 0 | 42442 | 97.0769 | 12882.22 | 2019
20 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 86 | 1963 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 373.5 | 373.42 | 134.46 | 8 | 120833.4841 | 0 | 0 | 120833.4841 | 323.586 | 12882.22 | 2019
21 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 96 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 434 | 434 | 434 | 8 | 51131 | 0 | 0 | 51131 | 117.8134 | 12882.22 | 2019
22 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Советская, д. 54 | 1951 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 552.4 | 388.4 | 95.9 | 8 | 37704 | 0 | 0 | 37704 | 97.0752 | 12882.22 | 2019
23 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Вокзальная, д. 4 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 487.7 | 308 | 273.6 | 8 | 99664.49 | 0 | 0 | 99664.49 | 323.586 | 12882.22 | 2019
24 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 32 | 1955 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 395.3 | 395.3 | 246.3 | 8 | 127913.5458 | 0 | 0 | 127913.5458 | 323.586 | 12882.22 | 2019
25 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 63 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1361.7 | 902.1 | 721.7 | 23 | 291906.9306 | 0 | 0 | 291906.9306 | 323.586 | 12882.22 | 2019
26 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 64 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1399.8 | 956.3 | 883.4 | 25 | 309445.2918 | 0 | 0 | 309445.2918 | 323.586 | 12882.22 | 2019
27 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 82 | 1962 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 1 | 467.6 | 467.6 | 467.6 | 8 | 48143 | 0 | 0 | 48143 | 102.9577 | 12882.22 | 2019
28 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 92 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 441.2 | 441.2 | 285.7 | 8 | 142766.1432 | 0 | 0 | 142766.1432 | 323.586 | 12882.22 | 2019
29 | Лоухский р-н, Кестеньгское с/п, пос. Софпорог, ул. Лесная, д. 21 | 1965 | 1987 | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 351.9 | 328.8 | 0 | 8 | 20736 | 0 | 0 | 20736 | 63.0657 | 11111.76 | 2018-2019
30 | Лоухский р-н, Кестеньгское с/п, пос. Софпорог, ул. Лесная, д. 23 | 1966 | 1987 | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 359.8 | 333.6 | 0 | 8 | 20736 | 0 | 0 | 20736 | 62.1583 | 11111.76 | 2018-2019
31 | Лоухский р-н, Кестеньгское с/п, пос. Софпорог, ул. Лесная, д. 27 | 1966 | 1987 | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 361.8 | 334.8 | 0 | 8 | 20736 | 0 | 0 | 20736 | 61.9355 | 11111.76 | 2018-2019
32 | Лоухский р-н, Кестеньгское с/п, пос. Софпорог, ул. Лесная, д. 28 | 1966 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 355.6 | 328.6 | 0 | 8 | 20736 | 0 | 0 | 20736 | 63.1041 | 11111.76 | 2018-2019
33 | Лоухский р-н, Кестеньгское с/п, пос. Софпорог, ул. Лесная, д. 30 | 1966 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 343.5 | 320.4 | 0 | 8 | 20736 | 0 | 0 | 20736 | 64.7191 | 11111.76 | 2018-2019
34 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 68 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 1390.1 | 935.69 | 865.02 | 23 | 302776.1843 | 0 | 0 | 302776.1843 | 323.586 | 12882.22 | 2019
35 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 72 | 1980 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 1401.5 | 832.31 | 718.05 | 22 | 269323.8637 | 0 | 0 | 269323.8637 | 323.586 | 21462.85 | 2019
36 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Октябрьская, д. 16 | 1984 |  | Регоператор | Панельный | 5 | 5 | 4407.5 | 4258.9 | 3568.82 | 95 | 851324 | 0 | 0 | 851324 | 199.8929 | 12882.22 | 2019
37 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Ю.Жаровина, д. 30 | 1986 |  | Регоператор | Кирпичные | 5 | 4 | 3067.14 | 2760.9 | 0 | 66 | 773092 | 0 | 0 | 773092 | 280.0145 | 12882.22 | 2019
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2019г. |  | 37 | [5 empty] | 26399.54 | 22518.39 | 11502.35 | 539 | 4581044.0945 |  |  | 4581044.0945
1 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, пос. Амбарный, ул. Железнодорожная, д. 19 | 1965 | 1973 | Регоператор | Кирпичные | 2 | 3 | 511.2 | 475.8 | 277.8 | 12 | 804312.34 | 0 | 0 | 804312.34 | 1690.4421 | 11111.76 | 2020
2 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, ст. Боярская, д. 8 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 492.7 | 462.1 | 0 | 12 | 731483.7975 | 0 | 0 | 731483.7975 | 1582.9556 | 11111.76 | 2020
3 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, ст. Боярская, д. 9 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 492 | 461.2 | 69.3 | 12 | 480981.364 | 0 | 0 | 480981.364 | 1042.8911 | 11111.76 | 2020
4 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 68 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 1390.1 | 935.69 | 865.02 | 23 | 827222.61 | 0 | 0 | 827222.61 | 884.0776 | 11111.76 | 2020
5 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 84 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 437.2 | 437.2 | 437.2 | 8 | 294181.64 | 0 | 0 | 294181.64 | 672.8766 | 11111.76 | 2020
6 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 96 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 434 | 434 | 434 | 8 | 273849.8215 | 0 | 0 | 273849.8215 | 630.9904 | 11111.76 | 2020
7 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 63 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1361.7 | 902.1 | 721.7 | 23 | 675145.96 | 0 | 0 | 675145.96 | 748.4159 | 11111.76 | 2020
8 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 64 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1399.8 | 956.3 | 883.4 | 25 | 858679.78 | 0 | 0 | 858679.78 | 897.9188 | 11111.76 | 2020
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2020г. |  | 8 | [5 empty] | 6518.7 | 5064.39 | 3688.42 | 123 | 4945857.313 | 0 | 0 | 4945857.313
1 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Октябрьская, д. 16 | 1984 |  | Регоператор | Панельный | 5 | 5 | 4407.5 | 4258.9 | 3568.82 | 95 | 42445682.28 | 0 | 0 | 42445682.28 | 9966.3487 | 12882.22 | 2021
2 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Ю.Жаровина, д. 30 | 1986 |  | Регоператор | Кирпичные | 5 | 4 | 3067.14 | 2760.9 | 0 | 66 | 36530262.73 | 0 | 0 | 36530262.73 | 13231.2879 | 12882.22 | 2021
3 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, пос. Энгозеро, ул. Парахина, д. 9 | 1917 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 331.9 | 301.5 | 0 | 8 | 96576.395 | 0 | 0 | 96576.395 | 320.3197 | 12882.22 | 2021
4 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, пос. Энгозеро, ул. Парахина, д. 10 | 1917 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 331.9 | 301.5 | 0 | 8 | 96576.395 | 0 | 0 | 96576.395 | 320.3197 | 12882.22 | 2021
5 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 96 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 434 | 434 | 434 | 8 | 7024043.8085 | 0 | 0 | 7024043.8085 | 16184.4327 | 18913.36 | 2021
6 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, пос. Амбарный, ул. Железнодорожная, д. 19 | 1965 | 1973 | Регоператор | Кирпичные | 2 | 3 | 511.2 | 475.8 | 277.8 | 12 | 8465246.07 | 0 | 0 | 8465246.07 | 17791.6059 | 11111.76 | 2021
7 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, ст. Боярская, д. 8 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 492.7 | 462.1 | 0 | 12 | 6200438.99 | 0 | 0 | 6200438.99 | 13417.9593 | 18913.36 | 2021
8 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, ст. Боярская, д. 9 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 492 | 461.2 | 69.3 | 12 | 5621000.09 | 0 | 0 | 5621000.09 | 12187.7712 | 18913.36 | 2021
9 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 84 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 437.2 | 437.2 | 437.2 | 8 | 9048293.66 | 0 | 0 | 9048293.66 | 20696.0056 | 21950.84 | 2021
10 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 63 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1361.7 | 902.1 | 721.7 | 23 | 9330954 | 0 | 0 | 9330954 | 10343.5916 | 15768.54 | 2021
11 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 64 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1399.8 | 956.3 | 883.4 | 25 | 14644701.44 | 0 | 0 | 14644701.44 | 15313.9197 | 15768.54 | 2021
12 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 68 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 1390.1 | 935.69 | 865.02 | 23 | 11455134.21 | 0 | 0 | 11455134.21 | 12242.4459 | 15768.54 | 2021
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2021г. |  | 12 | [5 empty] | 14657.14 | 12687.19 | 7257.24 | 300 | 150958910.0685 | 0 | 0 | 150958910.0685
Итого по Лоухскому муниципальному району |  | 57 | [5 empty] | 47575.38 | 40269.97 | 22448.01 | 962 | 160485811.476 | 0 | 0 | 160485811.476
Медвежьегорский муниципальный район
1 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Октябрьская, д. 43 | 1962 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 3 | 568.2 | 493 | 240.5 | 12 | 25645 | 0 | 0 | 25645 | 52.0183 | 11111.76 | 2019
2 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Октябрьская, д. 45 | 1966 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 3 | 590.4 | 524.9 | 365.9 | 12 | 29735 | 0 | 0 | 29735 | 56.6489 | 11111.76 | 2019
3 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Октябрьская, д. 49 | 1962 |  | Регоператор | Панельные | 2 | 3 | 895.9 | 847.8 | 847.8 | 18 | 182890.8072 | 0 | 0 | 182890.8072 | 215.724 | 11111.76 | 2019
4 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Рябова, д. 16 | 1951 |  | Регоператор | Бревенчатые | 3 | 2 | 389 | 312.5 | 208.7 | 6 | 29389.31 | 0 | 0 | 29389.31 | 94.0458 | 11111.76 | 2019
5 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Рябова, д. 36 | 1949 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 314 | 279.21 | 279.21 | 8 | 21427.47 | 0 | 0 | 21427.47 | 76.7432 | 11111.76 | 2019
6 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Рябова, д. 40 | 1940 | 1988 | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 472.1 | 419.3 | 261.7 | 8 | 23786.08 | 0 | 0 | 23786.08 | 56.7281 | 11111.76 | 2019
7 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д. 14 | 1945 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 993 | 730.7 | 109.8 | 18 | 236444.2902 | 0 | 0 | 236444.2902 | 323.586 | 11111.76 | 2019
8 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск,пер. Дорожный, д. 10 | 1933 |  | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 2 | 567.4 | 478 | 349.2 | 17 | 27367 | 0 | 0 | 27367 | 57.2531 | 11111.76 | 2019
9 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, пер. Дорожный, д. 12 | 1959 |  | Регоператор | Бревенчатые | 1 | 1 | 185.2 | 123.7 | 75.1 | 5 | 13466 | 0 | 0 | 13466 | 108.8601 | 11111.76 | 2019
10 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. 3 Пятилетки, д. 11 | 1958 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 600.8 | 508.5 | 508.5 | 8 | 29987 | 0 | 0 | 29987 | 58.9715 | 11111.76 | 2019
11 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. 3 Пятилетки, д. 19 | 1940 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 469.4 | 419.3 | 314.3 | 8 | 35829 | 0 | 0 | 35829 | 85.4496 | 11111.76 | 2019
12 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д. 4 | 1947 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 1 | 1 | 232.1 | 224 | 224 | 7 | 16897 | 0 | 0 | 16897 | 75.433 | 11111.76 | 2019
13 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д. 5 | 1956 |  | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 1 | 473 | 393 | 229.1 | 8 | 32418 | 0 | 0 | 32418 | 82.4885 | 11111.76 | 2019
14 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д. 5а | 1953 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 666.1 | 396.9 | 297.7 | 8 | 27155 | 0 | 0 | 27155 | 68.4177 | 11111.76 | 2019
15 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д. 11 | 1916 | 1983 | Регоператор | Бревенчатые | 1 | 2 | 234.9 | 221.7 | 178.8 | 10 | 16601 | 0 | 0 | 16601 | 74.8805 | 11111.76 | 2019
16 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д. 28 | 1955 | 1972 | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 482.6 | 398.7 | 351.9 | 8 | 26755 | 0 | 0 | 26755 | 67.1056 | 11111.76 | 2019
17 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 6 | 1956 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 569.8 | 515.8 | 191.8 | 10 | 32875 | 0 | 0 | 32875 | 63.7359 | 11111.76 | 2019
18 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 31 | 1937 |  | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 1 | 287 | 254.2 | 151.6 | 8 | 23294 | 0 | 0 | 23294 | 91.6365 | 11111.76 | 2019
19 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 33 | 1949 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 396 | 377.43 | 240.98 | 8 | 26407 | 0 | 0 | 26407 | 69.9653 | 11111.76 | 2019
20 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 35 | 1951 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 373 | 336.6 | 237.7 | 8 | 25624 | 0 | 0 | 25624 | 76.126 | 11111.76 | 2019
21 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 9 | 1947 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 461.2 | 426.4 | 426.4 | 10 | 34195.6 | 0 | 0 | 34195.6 | 80.1961 | 11111.76 | 2019
22 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 13 | 1952 | 1974 | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 447 | 412 | 316.3 | 9 | 32998.8 | 0 | 0 | 32998.8 | 80.0942 | 11111.76 | 2019
23 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 16 | 1953 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 429.7 | 383.7 | 287.8 | 8 | 28572.38 | 0 | 0 | 28572.38 | 74.4654 | 11111.76 | 2019
24 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 17 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 3 | 1819 | 1717.5 | 1611.5 | 30 | 49023 | 0 | 0 | 49023 | 28.5432 | 11111.76 | 2019
25 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 22 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичные, оштукатуренные | 3 | 3 | 1670.6 | 1532.1 | 1421.6 | 30 | 495766.1106 | 0 | 0 | 495766.1106 | 323.586 | 11111.76 | 2019
26 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кольцевая, д. 7 | 1933 | 1984 | Регоператор | Бревенчатые | 1 | 3 | 601.4 | 543 | 322.9 | 12 | 20979 | 0 | 0 | 20979 | 38.6354 | 11111.76 | 2019
27 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 3 | 1959 |  | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 1 | 370.1 | 339.9 | 249.4 | 8 | 28900 | 0 | 0 | 28900 | 85.025 | 11111.76 | 2019
28 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Первомайская, д. 27а | 1950 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 423.46 | 393 | 349.2 | 8 | 33728.51 | 0 | 0 | 33728.51 | 85.8232 | 12662.8 | 2019
29 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Пионерская, д. 22 | 1945 | 1970 | Регоператор | Бревенчатые | 1 | 1 | 212.8 | 159.5 | 128.2 | 6 | 13177 | 0 | 0 | 13177 | 82.6144 | 11111.76 | 2019
30 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Санаторная, д. 1Б | до 1955 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 431.8 | 399.12 | 263.65 | 8 | 23471.66 | 0 | 0 | 23471.66 | 58.8085 | 11111.76 | 2019
31 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Свердлова, д. 2а | 1967 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 376.7 | 321.56 | 198.36 | 8 | 25677 | 0 | 0 | 25677 | 79.8513 | 11111.76 | 2019
32 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Фанягина, д. 1 | 1960 |  | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 1 | 379.6 | 320.2 | 235 | 8 | 23591 | 0 | 0 | 23591 | 73.6758 | 11111.76 | 2019
33 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Фанягина, д. 3 | 1960 | 1966 | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 394.7 | 326.1 | 288.6 | 8 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 73.6737 | 11111.76 | 2019
34 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Фанягина, д. 5 | 1961 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 367.3 | 321.8 | 235 | 8 | 23243 | 0 | 0 | 23243 | 72.2281 | 11111.76 | 2019
35 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, пер. Гагарина, д. 11 | 1961 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 348.4 | 327.1 | 201.7 | 8 | 31754 | 0 | 0 | 31754 | 97.0773 | 12882.22 | 2019
36 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, пер. Гагарина, д. 13 | 1964 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 356.9 | 328.1 | 114.2 | 8 | 31850 | 0 | 0 | 31850 | 97.0741 | 12882.22 | 2019
37 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Октябрьская, д. 5 | 1935 | 1970 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 287.3 | 272.6 | 177.8 | 8 | 23295 | 0 | 0 | 23295 | 85.4549 | 11111.76 | 2019
38 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Челюскинцев, д. 16 | 1966 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 361.3 | 331.6 | 253.5 | 8 | 32190 | 0 | 0 | 32190 | 97.0748 | 12882.22 | 2019
39 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г Медвежьегорск, ул Первомайская, д. 27 | 1935 |  | Регоператор | Кирпичные | 4 | 3 | 2591.4 | 2375.4 | 1807.8 | 24 | 2181192.0395 | 0 | 0 | 2181192.0395 | 918.242 | 12882.22 | 2018-2019
40 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 10 | 1964 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 4 | 2 | 1511 | 1301.8 | 1009.3 | 31 | 421244.2548 | 0 | 0 | 421244.2548 | 323.586 | 12882.22 | 2019
41 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 28 | 1937 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 2 | 955.8 | 875.5 | 566.8 | 16 | 84900 | 0 | 0 | 84900 | 96.9732 | 12882.22 | 2019
42 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д. 20 | 1957 |  | Регоператор | Кирпич(отштукатур) | 2 | 3 | 1258 | 1398.2 | 1046.02 | 17 | 348272 | 0 | 0 | 348272 | 249.086 | 12882.22 | 2019
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2019г. |  | 42 | [5 empty] | 25815.36 | 23061.42 | 17175.32 | 476 | 4896038.3123 |  |  | 4896038.3123
1 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д. 7 | 1950 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 1 | 1 | 255.6 | 217 | 218.2 | 6 | 21065 | 0 | 0 | 21065 | 97.0737 | 12882.22 | 2020
2 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, дер. Лумбуши, ул. Совхозная, д. 1 | 1963 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 360.74 | 332.94 | 245.68 | 14 | 32320 | 0 | 0 | 32320 | 97.0745 | 12882.22 | 2020
3 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, дер. Лумбуши, ул. Совхозная, д. 4 | 1963 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 347.7 | 323.2 | 86.5 | 14 | 31375 | 0 | 0 | 31375 | 97.0761 | 12882.22 | 2020
4 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, дер. Лумбуши, ул. Совхозная, д. 5 | 1966 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 361.9 | 308.71 | 168.22 | 16 | 29968 | 0 | 0 | 29968 | 97.0749 | 12882.22 | 2020
5 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Кирова, д. 15а | 1966 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 2 | 526 | 458 | 331.4 | 17 | 204166.03 | 0 | 0 | 204166.03 | 445.7774 | 12882.22 | 2020
6 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д. 21 | 1916 |  | Регоператор | Кирпич(отштукатур) | 1 | 1 | 174.2 | 146.47 | 121.08 | 5 | 14218 | 0 | 0 | 14218 | 97.0711 | 12882.22 | 2020
7 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Заводская, д. 20 | 1956 |  | Регоператор | нет | 2 | 1 | 451.5 | 417.5 | 418.4 | 8 | 40529 | 0 | 0 | 40529 | 97.0754 | 12882.22 | 2020
8 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 1 | 1955 |  | Регоператор | нет | 2 | 1 | 350.3 | 314.3 | 207.7 | 8 | 30510 | 0 | 0 | 30510 | 97.0729 | 12882.22 | 2020
9 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 13 | 1956 |  | Регоператор | нет | 2 | 1 | 396.3 | 346.4 | 345.2 | 8 | 33627 | 0 | 0 | 33627 | 97.0756 | 12882.22 | 2020
10 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Октябрьская, д. 49 | 1962 |  | Регоператор | Панельные | 2 | 3 | 895.9 | 847.8 | 847.8 | 18 | 4440599.7829 | 0 | 0 | 4440599.7829 | 5237.7917 | 11111.76 | 2020
11 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 22 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичные, оштукатуренные | 3 | 3 | 1670.6 | 1532.1 | 1421.6 | 30 | 16278546.2 | 0 | 0 | 16278546.2 | 10624.9894 | 16488.59 | 2020
12 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Заводская, д. 12 | 1955 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 2 | 543.7 | 498.7 | 498.7 | 8 | 48411 | 0 | 0 | 48411 | 97.0744 | 12882.22 | 2020
13 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Заводская, д. 14 | 1956 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 2 | 567.1 | 522.1 | 519.3 | 8 | 50683 | 0 | 0 | 50683 | 97.0753 | 12882.22 | 2020
14 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Коммунаров, д. 6 | 1955 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 406.7 | 337 | 285.4 | 8 | 32714 | 0 | 0 | 32714 | 97.0742 | 12882.22 | 2020
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2020г. |  | 14 | [5 empty] | 7308.24 | 6602.22 | 5715.18 | 168 | 21288732.0129 | 0 | 0 | 21288732.0129
1 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, пер. Гагарина, д. 7 | 1966 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 347 | 318.5 | 318.5 | 10 | 25658 | 0 | 0 | 25658 | 80.5589 | 12882.22 | 2021
2 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, пер. Гагарина, д. 9 | 1964 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 348.8 | 328.3 | 151.9 | 12 | 25658 | 0 | 0 | 25658 | 78.1541 | 12882.22 | 2021
3 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, пер. Гагарина, д. 10 | 1966 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 342.1 | 322 | 193.2 | 15 | 25658 | 0 | 0 | 25658 | 79.6832 | 12882.22 | 2021
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2021г. |  | 3 | [5 empty] | 1037.9 | 968.8 | 663.6 | 37 | 76974 | 0 | 0 | 76974
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району |  | 59 | [5 empty] | 34161.5 | 30632.44 | 23554.1 | 681 | 26261744.3252 |  |  | 26261744.3252
Муезерский муниципальный район
1 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. 8 Марта, д. 5 | 1967 | 1981 | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 349.8 | 324.6 | 74.8 | 8 | 21699 | 0 | 0 | 21699 | 66.8484 | 11111.76 | 2019
2 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. Гагарина, д. 4 | 1965 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 350.92 | 325.16 | 239.65 | 8 | 21556 | 0 | 0 | 21556 | 66.2935 | 11111.76 | 2019
3 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. Гагарина, д. 10 | 1965 | 1977 | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 347 | 322 | 198.6 | 8 | 21728 | 0 | 0 | 21728 | 67.4783 | 11111.76 | 2019
4 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 15б | 1965 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 336 | 331.9 | 166.2 | 8 | 32219 | 0 | 0 | 32219 | 97.0744 | 12882.22 | 2019
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2019г. |  | 4 | [5 empty] | 1383.72 | 1303.66 | 679.25 | 32 | 97202 |  |  | 97202
1 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. 8 Марта, д. 6 | 1966 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 334 | 286 | 150.4 | 12 | 18736 | 0 | 0 | 18736 | 65.5105 | 12882.22 | 2020
2 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. 8 Марта, д. 9 | 1966 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 332.5 | 193 | 85.1 | 14 | 18736 | 0 | 0 | 18736 | 97.0777 | 12882.22 | 2020
3 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. Правды, д. 11/13 | 1966 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 327 | 196 | 85.1 | 8 | 19026 | 0 | 0 | 19026 | 97.0714 | 12882.22 | 2020
4 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. 8 Марта, д. 1 | 1966 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 324 | 196 | 85.1 | 8 | 19026 | 0 | 0 | 19026 | 97.0714 | 12882.22 | 2020
5 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. 8 Марта, д. 2 | 1966 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 317.51 | 198 | 85.1 | 9 | 19221 | 0 | 0 | 19221 | 97.0758 | 12882.22 | 2020
6 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. Гагарина, д. 4а | 1966 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 327 | 197 | 200.5 | 8 | 19129 | 0 | 0 | 19129 | 97.1015 | 12882.22 | 2020
7 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. Гагарина, д. 12 | 1965 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 321 | 195 | 160.8 | 12 | 18930 | 0 | 0 | 18930 | 97.0769 | 12882.22 | 2020
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2020г. |  | 7 | [5 empty] | 2283.01 | 1461 | 852.1 | 71 | 132804 |  |  | 132804
1 | Муезерский р-н, Воломское с/п, пос. Волома, ул. Школьная, д. 21 | 1966 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 340.8 | 340.3 | 52.3 | 15 | 110116.3158 | 0 | 0 | 110116.3158 | 323.586 | 12882.22 | 2021
2 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. 8 Марта, д. 4 | 1966 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 323.58 | 323.58 | 236.28 | 8 | 104705.9579 | 0 | 0 | 104705.9579 | 323.586 | 12882.22 | 2021
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2021г. |  | 2 | [5 empty] | 664.38 | 663.88 | 288.58 | 23 | 214822.2737 | 0 | 0 | 214822.2737
Итого по Муезерскому муниципальному район |  | 13 | [5 empty] | 4331.11 | 3428.54 | 1819.93 | 126 | 444828.2737 |  |  | 444828.2737
Олонецкий национальный муниципальный район
1 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Луначарского, д. 5 | 1960 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 337 | 336.64 | 167.7 | 8 | 22877 | 0 | 0 | 22877 | 67.9569 | 11111.76 | 2019
2 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Мошкина, д. 1 | 1962 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 322 | 320.99 | 161.2 | 10 | 26690 | 0 | 0 | 26690 | 83.149 | 11111.76 | 2019
3 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Мошкина, д. 4 | 1962 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 328.9 | 328.8 | 153.5 | 8 | 28354 | 0 | 0 | 28354 | 86.2348 | 11111.76 | 2019
4 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Мошкина, д. 5 | 1962 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 326.5 | 323.3 | 275.1 | 8 | 27508 | 0 | 0 | 27508 | 85.0851 | 11111.76 | 2019
5 | Олонецкий р-н, Куйтежское с/п, дер. Куйтежа, ул. Ленина, д. 9 | 1964 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 347.7 | 322.1 | 113.7 | 8 | 20845 | 0 | 0 | 20845 | 64.7159 | 12882.22 | 2019
6 | Олонецкий р-н, Куйтежское с/п, дер. Куйтежа, ул. Ленина, д. 12 | 1965 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 349.9 | 324.4 | 76.5 | 8 | 20994 | 0 | 0 | 20994 | 64.7164 | 12882.22 | 2019
7 | Олонецкий р-н, Куйтежское с/п, дер. Куйтежа, ул. Пушная, д. 6 | 1964 | 1988 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 397.4 | 374.5 | 227.3 | 8 | 24240 | 0 | 0 | 24240 | 64.7263 | 11111.76 | 2019
8 | Олонецкий р-н, Куйтежское с/п, дер. Куйтежа, ул. Школьная, д. 9 | 1963 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 353.7 | 327.2 | 77.5 | 8 | 21175 | 0 | 0 | 21175 | 64.7158 | 11111.76 | 2019
9 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 6 | 1964 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 317.8 | 308.6 | 308.6 | 8 | 19972 | 0 | 0 | 19972 | 64.7181 | 11111.76 | 2019
10 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 7 | 1964 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 327.5 | 327.27 | 240.9 | 8 | 21200 | 0 | 0 | 21200 | 64.7783 | 11111.76 | 2019
11 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Октябрьская, д. 12 | 1906 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 366.7 | 275.1 | 194.2 | 12 | 21886 | 0 | 0 | 21886 | 79.5565 | 11111.76 | 2019
12 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Пролетарская, д. 23 | 1966 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 3 | 473.3 | 472.3 | 443.1 | 12 | 29502 | 0 | 0 | 29502 | 62.4645 | 11111.76 | 2019
13 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Гагарина, д. 1 | 1960 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 1 | 331 | 225 | 321.3 | 10 | 21842 | 0 | 0 | 21842 | 97.0756 | 12968.01 | 2019
14 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Гагарина, д. 1А | 1961 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 1 | 330.2 | 229 | 203.6 | 10 | 21842 | 0 | 0 | 21842 | 95.3799 | 12968.01 | 2019
15 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Гагарина, д. 3 | 1961 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 1 | 321.5 | 225.3 | 191.4 | 10 | 21871 | 0 | 0 | 21871 | 97.075 | 12968.01 | 2019
16 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Заводская, д. 2А | 1966 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 1 | 505 | 327 | 373.2 | 12 | 31744 | 0 | 0 | 31744 | 97.0765 | 12968.01 | 2019
17 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Луначарского, д. 1 | 1959 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 1 | 412 | 267 | 350.2 | 10 | 25919 | 0 | 0 | 25919 | 97.0749 | 12968.01 | 2019
18 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Луначарского, д. 2 | 1959 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 1 | 415 | 267 | 206.71 | 9 | 25919 | 0 | 0 | 25919 | 97.0749 | 12968.01 | 2019
19 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. 30-летия Победы, д. 3 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 452.4 | 412.2 | 412.2 | 4 | 2266023.9387 | 0 | 0 | 2266023.9387 | 5497.3895 | 12662.8 | 2018-2019
20 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Карла Маркса, д. 1а | 1958 | 1971 | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 520.6 | 483.6 | 483.6 | 8 | 2658585.9717 | 0 | 0 | 2658585.9717 | 5497.4896 | 12662.8 | 2018-2019
21 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Октябрьская, д. 3А (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | нет | 2 | 3 | 575 | 553.8 | 481.1 | 9 | 52300 | 0 | 0 | 52300 | 94.4384 | 12662.8 | 2019
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2019г. |  | 21 | [5 empty] | 8111.1 | 7031.1 | 5462.61 | 188 | 5411289.9105 |  |  | 5411289.9105
1 | Олонецкий р-н, Мегрегское с/п, дер. Мегрега, ул. Чапаева, д. 9 | 1973 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 2 | 342.1 | 298.1 | 157.8 | 8 | 125157.63 | 0 | 0 | 125157.63 | 419.8512 | 12882.22 | 2020
2 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. 30-летия Победы, д. 7 | 1960 |  | Регоператор | нет | 2 | 1 | 431.9 | 411.9 | 0 | 8 | 239216.42 | 0 | 0 | 239216.42 | 580.7633 | 12968.01 | 2020
3 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 4 | 1963 |  | Регоператор | нет | 2 | 1 | 344.4 | 314.4 | 261 | 8 | 5003165.406 | 0 | 0 | 5003165.406 | 15913.376 | 12968.01 | 2020
4 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Володарского, д. 29 | 1960 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 374.4 | 323 | 0 | 6 | 15691 | 0 | 0 | 15691 | 48.5789 | 12968.01 | 2020
5 | Олонецкий р-н, Михайловское с/п, с. Михайловское, ул. Новая, д. 16 | 1954 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 3 | 544.7 | 492 | 147.6 | 12 | 47761 | 0 | 0 | 47761 | 97.0752 | 12968.01 | 2020
6 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Пролетарская, д. 23а | 1968 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 3 | 466.3 | 391.3 | 0 | 12 | 37986 | 0 | 0 | 37986 | 97.0764 | 12968.01 | 2020
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2020г. |  | 6 | [5 empty] | 2503.8 | 2230.7 | 566.4 | 54 | 5468977.456 |  |  | 5468977.456
1 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Володарского, д. 27 | 1958 |  | Регоператор | нет | 2 | 1 | 430.6 | 398 | 430.5 | 8 | 90151 | 0 | 0 | 90151 | 226.5101 | 12968.01 | 2021
2 | Олонецкий р-н, Коткозерское с/п, дер. Коткозеро, ул. Олонецкая, д. 3 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 418.6 | 379.8 | 0 | 8 | 52563.95 | 0 | 0 | 52563.95 | 138.399 | 12969.01 | 2021
3 | Олонецкий р-н, Михайловское с/п, с. Михайловское, ул. Советская, д. 3 | 1976 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 875.3 | 869.3 | 0 | 18 | 195920.47 | 0 | 0 | 195920.47 | 225.3773 | 16488.59 | 2021
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2021г. |  | 3 | [5 empty] | 1724.5 | 1647.1 | 430.5 | 34 | 338635.42 | 0 | 0 | 338635.42
Итого по Олонецкому муниципальному району |  | 30 | [5 empty] | 12339.4 | 10908.9 | 6459.51 | 276 | 11218902.7865 |  |  | 11218902.7865
Питкярантский муниципальный район
1 | Питкярантский р-н, Импилахтинское с/п, пос. Импилахти, ш. Сортавальское, д. 45 | 1968 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 471.4 | 441.4 | 0 | 10 | 28633 | 0 | 0 | 28633 | 64.8686 | 12882.22 | 2019
2 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 7 | 1961 | 2010 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 348.5 | 325 | 151.1 | 8 | 31549 | 0 | 0 | 31549 | 97.0738 | 12882.22 | 2019
3 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 16 | 1953 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 430 | 429.5 | 216.1 | 8 | 41694 | 0 | 0 | 41694 | 97.0757 | 12882.22 | 2019
4 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 41 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 296.7 | 273.5 | 234.9 | 8 | 29120 | 0 | 0 | 29120 | 106.4717 | 12882.22 | 2019
5 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 44 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 411.8 | 371.5 | 328.3 | 8 | 120212.2 | 0 | 0 | 120212.2 | 323.586 | 12882.22 | 2019
6 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Пушкина, д. 8 | 1953 | 2010 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 408 | 392.14 | 50.4 | 8 | 28328 | 0 | 0 | 28328 | 72.2395 | 11111.76 | 2019
7 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Пушкина, д. 10 | 1946 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 404.2 | 381.8 | 324 | 8 | 24285 | 0 | 0 | 24285 | 63.6066 | 11111.76 | 2019
8 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Пушкина, д. 11 | 1952 |  | Регоператор | нет | 2 | 1 | 259.5 | 237.4 | 59.8 | 4 | 22547 | 0 | 0 | 22547 | 94.9747 | 12882.22 | 2019
9 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Пушкина, д. 12 | 1953 | 2010 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 410 | 394.3 | 256.3 | 8 | 28180 | 0 | 0 | 28180 | 71.4684 | 11111.76 | 2019
10 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, пос. Салми, ул. Свирских дивизий, д. 20 | 1969 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 337.6 | 324.9 | 133.9 | 8 | 26013 | 0 | 0 | 26013 | 80.0646 | 11111.76 | 2019
11 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, пос. Салми, ул. Сплавная, д. 5а | 1970 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 327 | 326.9 | 201.2 | 8 | 23147 | 0 | 0 | 23147 | 70.8076 | 11111.76 | 2019
12 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, дер. Рауталахти, ул. Озерная, д. 1 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 4 | 340.3 | 304 | 71 | 7 | 30054 | 0 | 0 | 30054 | 98.8618 | 12882.22 | 2019
13 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, ул. Заводская, д. 4 | 1939 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 276.85 | 259.4 | 75.6 | 4 | 22547 | 0 | 0 | 22547 | 86.9198 | 12882.22 | 2019
14 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, хут. Заводской, д. 13 | 1940 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 272.8 | 239.3 | 88.5 | 8 | 22547 | 0 | 0 | 22547 | 94.2206 | 12882.22 | 2019
15 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, ш. Главное, д. 22 | 1964 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 341.1 | 328.3 | 238.9 | 8 | 26735 | 0 | 0 | 26735 | 81.4347 | 12882.22 | 2019
16 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, ш. Главное, д. 32 | 1954 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 353.3 | 327 | 48.6 | 8 | 23451 | 0 | 0 | 23451 | 71.7156 | 11111.76 | 2019
17 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, ш. Главное, д. 24 | 1963 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 393.1 | 337.9 | 298.8 | 8 | 26744 | 0 | 0 | 26744 | 79.1477 | 11111.76 | 2019
18 | Питкярантский р-н, Импилахтинское с/п, пос. Импилахти, ул. Советская, д. 14 | 1964 | 1989 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 359 | 330.2 | 0 | 8 | 22547 | 0 | 0 | 22547 | 68.2829 | 11111.76 | 2018-2019
19 | Питкярантский р-н, Импилахтинское с/п, пос. Импилахти, ул. Советская, д. 15 | 1965 | 1988 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 370.5 | 335.2 | 90.4 | 8 | 22547 | 0 | 0 | 22547 | 67.2643 | 11111.76 | 2018-2019
20 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 16 | 1960 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 331.2 | 226.7 | 166.3 | 8 | 54974.8122 | 0 | 0 | 54974.8122 | 242.5003 | 11111.76 | 2018-2019
Итого по Питкярантскому муниципальному району в 2019г. |  | 20 | [5 empty] | 7142.85 | 6586.34 | 3034.1 | 153 | 655855.0122 |  |  | 655855.0122
1 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 13 | 1951 |  | Регоператор | Крупноблочный ячеистый бетон | 2 | 1 | 237.6 | 214 | 160.4 | 4 | 3779371.45 | 0 | 0 | 3779371.45 | 17660.6143 | 16488.59 | 2020
2 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 17 | 1950 |  | Регоператор | Крупноблочный ячеистый бетон | 2 | 1 | 234.2 | 211.6 | 53 | 4 | 20541 | 0 | 0 | 20541 | 97.0747 | 11111.76 | 2020
3 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д. 6 | 1962 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 3 | 567.2 | 505 | 110.9 | 12 | 49023 | 0 | 0 | 49023 | 97.0752 | 11111.76 | 2020
4 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Ряймяля, ул. Совхозная, д. 6 | 1965 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 354 | 330 | 0 | 8 | 31837 | 0 | 0 | 31837 | 96.4758 | 11111.76 | 2020
5 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, ш. Главное, д. 48 | 1966 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 3 | 529.6 | 467.8 | 362.9 | 12 | 38315 | 0 | 0 | 38315 | 81.9047 | 16488.59 | 2020
6 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Мийнала, ул. Совхозная, д. 13 | 1963 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 356.7 | 329.6 | 115.5 | 8 | 31837 | 0 | 0 | 31837 | 96.5928 | 11111.76 | 2020
7 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Мийнала, ул. Совхозная, д. 11 | 1964 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 352.1 | 327.96 | 126.2 | 8 | 31837 | 0 | 0 | 31837 | 97.0759 | 11111.76 | 2020
8 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, пос. Салми, ул. Школьная, д. 5 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичные со сбор ж/б каркас | 2 | 1 | 290.7 | 272.2 | 242.4 | 8 | 31938 | 0 | 0 | 31938 | 117.3328 | 16488.59 | 2020
9 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Мийнала, ул. Совхозная, д. 9 | 1964 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 562 | 500.5 | 138.4 | 12 | 48586 | 0 | 0 | 48586 | 97.0749 | 11111.76 | 2020
10 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д. 4а | 1963 |  | Регоператор | нет | 2 | 3 | 569.5 | 505.9 | 29.7 | 12 | 49110 | 0 | 0 | 49110 | 97.0745 | 11111.76 | 2020
11 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д. 8 | 1963 |  | Регоператор | нет | 2 | 1 | 355.8 | 329 | 77.5 | 8 | 31938 | 0 | 0 | 31938 | 97.076 | 11111.76 | 2020
12 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Садовая, д. 11 | 1939 |  | Регоператор | нет | 2 | 2 | 432.5 | 394.2 | 153.5 | 8 | 35284.39 | 0 | 0 | 35284.39 | 89.5089 | 11111.76 | 2020
13 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 25 | 1951 |  | Регоператор | нет | 2 | 1 | 399.4 | 361.3 | 191.5 | 8 | 25919 | 0 | 0 | 25919 | 71.7382 | 11111.76 | 2020
14 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 29 | 1954 |  | Регоператор | нет | 2 | 1 | 411.2 | 373.1 | 43.8 | 8 | 15691 | 0 | 0 | 15691 | 42.0557 | 11111.76 | 2020
15 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 41 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 296.7 | 273.5 | 234.9 | 8 | 4092353.98 | 0 | 0 | 4092353.98 | 14962.903 | 16488.59 | 2020
16 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 44 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 411.8 | 371.5 | 328.3 | 8 | 4734137.44 | 0 | 0 | 4734137.44 | 12743.304 | 16488.59 | 2020
17 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, дер. Рауталахти, ул. Озерная, д. 1 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 4 | 340.3 | 304 | 71 | 7 | 6623400.44 | 0 | 0 | 6623400.44 | 21787.5014 | 16488.59 | 2020
18 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Садовая, д. 13 | 1939 |  | Регоператор | Крупноблочный ячеистый бетон | 2 | 2 | 422.9 | 386.8 | 145.5 | 8 | 25919 | 0 | 0 | 25919 | 67.0088 | 11111.76 | 2020
19 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Янис, ул. Речная, д. 3 | 1966 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 351.3 | 326.3 | 0 | 8 | 31675 | 0 | 0 | 31675 | 97.0732 | 11111.76 | 2020
20 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Комсомольская, д. 6 | 1962 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 345.8 | 321.9 | 244.7 | 8 | 31249 | 0 | 0 | 31249 | 97.0767 | 11111.76 | 2020
21 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 15 | 1950 |  | Регоператор | Крупноблочный ячеистый бетон | 2 | 1 | 433 | 394.7 | 46.4 | 10 | 38315 | 0 | 0 | 38315 | 97.0737 | 11111.76 | 2020
22 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 19 | 1950 |  | Регоператор | Крупноблочный ячеистый бетон | 2 | 1 | 406.8 | 366.7 | 227.7 | 8 | 35597 | 0 | 0 | 35597 | 97.0739 | 11111.76 | 2020
23 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Ладожская, д. 21 | 1972 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 333.7 | 321 | 85.7 | 8 | 31161 | 0 | 0 | 31161 | 97.0748 | 11111.76 | 2020
24 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д. 3 | 1963 |  | Регоператор | нет | 2 | 1 | 365.4 | 338.6 | 117.1 | 8 | 30303.29 | 0 | 0 | 30303.29 | 89.4958 | 11111.76 | 2020
25 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 27 | 1956 |  | Регоператор | нет | 2 | 1 | 424.3 | 384.9 | 180.7 | 8 | 37364 | 0 | 0 | 37364 | 97.0746 | 11111.76 | 2020
26 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Горького, д. 1 | 1952 |  | Регоператор | нет | 2 | 2 | 488.5 | 468.5 | 347 | 8 | 45480 | 0 | 0 | 45480 | 97.0758 | 11111.76 | 2020
27 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Пушкина, д. 5 | 1947 |  | Регоператор | нет | 2 | 2 | 543.4 | 492.9 | 426.3 | 9 | 44111.71 | 0 | 0 | 44111.71 | 89.4942 | 11111.76 | 2020
28 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Мийнала, ул. Совхозная, д. 5 | 1963 |  | Регоператор | нет | 2 | 1 | 329.6 | 306.8 | 0 | 8 | 27457.34 | 0 | 0 | 27457.34 | 89.4959 | 11111.76 | 2020
29 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, ш. Главное, д. 42 | 1960 |  | Регоператор | нет | 2 | 2 | 158.2 | 142 | 70.4 | 4 | 13785 | 0 | 0 | 13785 | 97.0775 | 11111.76 | 2020
Итого по Питкярантскому муниципальному району в 2020г. |  | 29 | [5 empty] | 11304.2 | 10322.26 | 4331.4 | 238 | 20063537.04 |  |  | 20063537.04
1 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, пос. Салми, ул. Садовая, д. 4 | 1965 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 537.8 | 462.1 | 372.5 | 12 | 104671 | 0 | 0 | 104671 | 226.5116 | 11111.76 | 2021
2 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, пос. Салми, ул. Комсомольская, д. 6 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичные со сбор ж/б каркас | 2 | 2 | 555 | 504.2 | 329.4 | 12 | 114207 | 0 | 0 | 114207 | 226.5113 | 11111.76 | 2021
3 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, дер. Рауталахти, ул. Озерная, д. 4 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 390.1 | 297.4 | 40.3 | 8 | 67364 | 0 | 0 | 67364 | 226.5098 | 11111.76 | 2021
4 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, пос. Салми, ул. Школьная, д. 5 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичные со сбор ж/б каркас | 2 | 1 | 290.7 | 272.2 | 242.4 | 8 | 8583559.61 | 0 | 0 | 8583559.61 | 31534.0177 | 16488.59 | 2021
5 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, ш. Главное, д. 48 | 1966 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 3 | 529.6 | 467.8 | 362.9 | 12 | 12435287.64 | 0 | 0 | 12435287.64 | 26582.4875 | 16488.59 | 2021
6 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 18 | 1969 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 4 | 3370 | 2620.6 | 0 | 80 | 10251067.9 |  |  | 10251067.9 | 3911.7255 | 16488.59 | 2021
Итого по Питкярантскому муниципальному району в 2021г. |  | 6 | [5 empty] | 5673.2 | 4624.3 | 1347.5 | 132 | 31556157.15 | 0 | 0 | 31556157.15
Итого по Питкярантскому муниципальному району |  | 55 | [5 empty] | 24120.25 | 21532.9 | 8713 | 523 | 52275549.2022 |  |  | 52275549.2022
Прионежский муниципальный район
1 | Прионежский р-н, Деревянкское с/п, пос. Деревянка, ул. Поселковая, д. 5 | 1950 | 1976 | Регоператор | Бревно (брус) | 1 | 2 | 223 | 163.1 | 109 | 7 | 17783 | 0 | 0 | 17783 | 109.0313 | 12882.22 | 2019
2 | Прионежский р-н, Деревянское с/п, с. Деревянное, ул. Онежская, д. 43 | 1917 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 241 | 240.8 | 181.2 | 4 | 22547 | 0 | 0 | 22547 | 93.6337 | 11111.76 | 2019
3 | Прионежский р-н, Деревянское с/п, с. Деревянное, ул. Онежская, д. 67 | 1955 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 524 | 421.3 | 290.1 | 8 | 29850 | 0 | 0 | 29850 | 70.8521 | 12882.22 | 2019
4 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Комсомольская, д. 115 | 1917 | 1983 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 180.4 | 158.4 | 0 | 4 | 21264 | 0 | 0 | 21264 | 134.2424 | 11111.76 | 2018-2019
5 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Набережная, д. 21 | 1940 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 211.1 | 151.3 | 32.2 | 3 | 19303 | 0 | 0 | 19303 | 127.581 | 11111.76 | 2019
6 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Пионерская, д. 7 | 1954 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 |  | 295.22 | 272.5 | 135.7 | 4 | 22547 | 0 | 0 | 22547 | 82.7413 | 11111.76 | 2019
7 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Советская, д. 131 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 1039 | 960.2 | 785.9 | 18 | 310707.28 | 0 | 0 | 310707.28 | 323.586 | 12882.22 | 2019
8 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Советская, д. 163 | 1939 | 1990 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 323.8 | 290.7 | 183.1 | 8 | 22981 | 0 | 0 | 22981 | 79.054 | 12882.22 | 2019
9 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Советская, д. 165 | 1932 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 390.3 | 314.2 | 223.9 | 10 | 25155 | 0 | 0 | 25155 | 80.0605 | 11111.76 | 2019
10 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Советская, д. 142 | 1956 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 397.9 | 394.6 | 150.9 | 8 | 25155 | 0 | 0 | 25155 | 63.7481 | 11111.76 | 2019
11 | Прионежский р-н, Нововилговское с/п, дер. Вилга, б-р Студенческий, д. 4 | 1951 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 480 | 478.6 | 307 | 8 | 35661 | 0 | 0 | 35661 | 74.5111 | 11111.76 | 2019
12 | Прионежский р-н, Нововилговское с/п, дер. Вилга, ул. Льва Рохлина, д. 3 | 1949 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 487.4 | 484.9 | 307.4 | 8 | 35661 | 0 | 0 | 35661 | 73.543 | 11111.76 | 2019
13 | Прионежский р-н, Нововилговское с/п, дер. Вилга, ул. Льва Рохлина, д. 5 | 1951 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 517.4 | 470.9 | 352.5 | 8 | 36969 | 0 | 0 | 36969 | 78.5071 | 11111.76 | 2019
14 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Советская, д. 32 | 1939 | 1988 | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 1 | 172.2 | 172 | 0 | 6 | 21264 | 0 | 0 | 21264 | 123.6279 | 11111.76 | 2018-2019
15 | Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, п Мелиоративный, ул Строительная, д. 12 | 1962 |  | Регоператор | Силикальцитные блоки | 5 | 1 | 2843.3 | 1888.7 | 967.8 | 45 | 2884989.69 | 0 | 0 | 2884989.69 | 1527.5002 | 5307.52 | 2018-2019
16 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Советская, д. 133 | 1960 |  | Регоператор | Блочный | 3 | 2 | 1042.7 | 977 | 895.9 | 26 | 284248.38 | 0 | 0 | 284248.38 | 290.94 | 11111.76 | 2019
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2019г. |  | 16 | [5 empty] | 9368.72 | 7839.2 | 4922.6 | 175 | 3816085.35 |  |  | 3816085.35
1 | Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, пос. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 6 | 1939 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 181.7 | 158.9 | 131.7 | 4 | 15425 | 0 | 0 | 15425 | 97.0736 | 11111.76 | 2020
2 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Советская, д. 131 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 1039 | 960.2 | 785.9 | 18 | 719705.33 | 0 | 0 | 719705.33 | 749.5369 | 11111.76 | 2020
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2020г. |  | 2 | [5 empty] | 1220.7 | 1119.1 | 917.6 | 22 | 735130.33 | 0 | 0 | 735130.33
1 | Прионежский р-н, Нововилговское с/п, пос. Новая Вилга, ул. Центральная, д. 10 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 3 | 594.9 | 541.1 | 434.6 | 12 | 122564 | 0 | 0 | 122564 | 226.509 | 11111.76 | 2021
2 | Прионежский р-н, Шуйское с/п, ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д. 15а | 1967 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 577.9 | 524.7 | 470.7 | 13 | 118850 | 0 | 0 | 118850 | 226.5104 | 11111.76 | 2021
3 | Прионежский р-н, Деревянское с/п, с. Деревянное, ул. Пионерская, д. 18 | 1968 |  | Регоператор | Деревянные | 2 | 1 | 328 | 328 | 42 | 4 | 31840 | 0 | 0 | 31840 | 97.0732 | 11111.76 | 2021
4 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 3 | 1952 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 3 | 993.69 | 681 | 82.9 | 12 | 122564 | 0 | 0 | 122564 | 179.9765 | 11111.76 | 2021
5 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 8 | 1951 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 3 | 998.1 | 691.1 | 247.4 | 10 | 118850 | 0 | 0 | 118850 | 171.9722 | 11111.76 | 2021
6 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 42 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 3 | 423.4 | 284.8 | 137.1 | 9 | 220362 | 0 | 0 | 220362 | 773.743 | 11111.76 | 2021
7 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 1 | 1956 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 3 | 1928 | 1198 | 450.2 | 24 | 223630 | 0 | 0 | 223630 | 186.6694 | 11111.76 | 2021
8 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 2 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 3 | 1814.6 | 1216.1 | 506.5 | 24 | 92157.2928 | 0 | 0 | 92157.2928 | 75.781 | 11111.76 | 2021
9 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 4 | 1951 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 3 | 989 | 689 | 139.8 | 12 | 387656 | 0 | 0 | 387656 | 562.6357 | 11111.76 | 2021
10 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 5 | 1946 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 3 | 1010.7 | 607 | 0 | 11 | 393512 | 0 | 0 | 393512 | 648.29 | 11111.76 | 2021
11 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 6 | 1951 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 3 | 963.6 | 648 | 160.7 | 12 | 220362 | 0 | 0 | 220362 | 340.0648 | 11111.76 | 2021
12 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 9 | 1951 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 3 | 1001 | 635 | 162.2 | 12 | 196416 | 0 | 0 | 196416 | 309.3165 | 11111.76 | 2021
13 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 39 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 469.1 | 282 | 166.7 | 8 | 209683 | 0 | 0 | 209683 | 743.5567 | 11111.76 | 2021
14 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 40 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 3 | 424.1 | 287 | 117.2 | 8 | 205477 | 0 | 0 | 205477 | 715.9477 | 11111.76 | 2021
15 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 41 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 3 | 422.5 | 287.4 | 58.7 | 8 | 91251.252 | 0 | 0 | 91251.252 | 317.5061 | 11111.76 | 2021
16 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 45 | 1955 |  | Регоператор | Кирпичные | 4 | 2 | 1274.2 | 825 | 525 | 33 | 92869 | 0 | 0 | 92869 | 112.5685 | 11111.76 | 2021
17 | Прионежский р-н, Нововилговское с/п, пос. Новая Вилга, ул. Романа Гончара, д. 9 | 1984 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 241.5 | 241.5 | 241.5 | 6 | 92998 | 0 | 0 | 92998 | 385.0849 | 11111.76 | 2021
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2021г. |  | 17 | [5 empty] | 14454.29 | 9966.7 | 3943.2 | 218 | 2941041.5448 | 0 | 0 | 2941041.5448
Итого по Прионежскому муниципальному району |  | 35 | [5 empty] | 25043.71 | 18925 | 9783.4 | 415 | 7492257.2248 |  |  | 7492257.2248
Пряжинский муниципальный район
1 | Пряжинский р-н, Крошнозерское с/п, с. Крошнозеро, ул. Центральная, д. 7 | 1961 |  | Регоператор | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 1 | 362 | 335 | 258 | 8 | 108401.31 | 0 | 0 | 108401.31 | 323.586 | 12882.22 | 2019
2 | Пряжинский р-н, Святозерское с/п, с. Святозеро, ул. Новая, д. 1 | 1974 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 553.6 | 509.2 | 481.4 | 12 | 164769.9912 | 0 | 0 | 164769.9912 | 323.586 | 11111.76 | 2019
3 | Пряжинский р-н, Святозерское с/п, с. Святозеро, ул. Новая, д. 3 | 1974 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 553.3 | 509.1 | 289.5 | 12 | 164737.6326 | 0 | 0 | 164737.6326 | 323.586 | 11111.76 | 2019
4 | Пряжинский р-н, Святозерское с/п, с. Святозеро, ул. Новая, д. 5 | 1968 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 547.4 | 506.9 | 279.7 | 12 | 118872 | 0 | 0 | 118872 | 234.5078 | 11111.76 | 2019
5 | Пряжинский р-н, Святозерское с/п, с. Святозеро, ул. Новая, д. 6 | 1968 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 541.8 | 499.7 | 401.6 | 12 | 118872 | 0 | 0 | 118872 | 237.8867 | 11111.76 | 2019
6 | Пряжинский р-н, Святозерское с/п, с. Святозеро, ул. Школьная, д. 4 | 1959 | 1974 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 460 | 436.3 | 436.3 | 8 | 34727 | 0 | 0 | 34727 | 79.5943 | 11111.76 | 2019
7 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 3 | 1978 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 1374.3 | 848.1 | 799.1 | 18 | 274433.2866 | 0 | 0 | 274433.2866 | 323.586 | 12882.22 | 2019
8 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 5 | 1976 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 852 | 560.9 | 560.9 | 12 | 181499.3874 | 0 | 0 | 181499.3874 | 323.586 | 12882.22 | 2019
9 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 7 | 1983 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 307 | 259 | 259 | 4 | 83808.774 | 0 | 0 | 83808.774 | 323.586 | 12882.22 | 2019
10 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 8 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 466 | 385.7 | 289.2 | 8 | 124807.1202 | 0 | 0 | 124807.1202 | 323.586 | 11111.76 | 2019
11 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 10 | 1967 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 517.69 | 458.7 | 378.5 | 12 | 148428.8982 | 0 | 0 | 148428.8982 | 323.586 | 12882.22 | 2019
12 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Заречная, д. 13 | 1983 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 412 | 242.46 | 12.7 | 7 | 15691 | 0 | 0 | 15691 | 64.7158 | 12882.22 | 2019
13 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 75 | 1937 | 2013 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 497.3 | 498.4 | 264.3 | 4 | 107520 | 0 | 0 | 107520 | 215.7303 | 12882.22 | 2019
14 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 69 | 1971 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1360.5 | 993.8 | 962.4 | 6 | 321579.7668 | 0 | 0 | 321579.7668 | 323.586 | 12968.01 | 2019
15 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 71 | 1970 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 1294.6 | 982.3 | 983.2 | 8 | 317858.5278 | 0 | 0 | 317858.5278 | 323.586 | 12968.01 | 2019
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2019г. |  | 15 | [5 empty] | 10099.49 | 8025.56 | 6655.8 | 143 | 2286006.6948 |  |  | 2286006.6948
1 | Пряжинский р-н, Чалнинское с/п, ст. Падозеро, пер. Новый, д. 1 | 1975 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 1 | 350.7 | 326.3 | 36.3 | 8 | 31676 | 0 | 0 | 31676 | 97.0763 | 12968.01 | 2020
2 | Пряжинский р-н, Чалнинское с/п, ст. Падозеро, пер. Новый, д. 2 | 1975 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 1 | 354.4 | 330 | 186.8 | 8 | 31676 | 0 | 0 | 31676 | 95.9879 | 12968.01 | 2020
3 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 69 | 1971 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1360.5 | 993.8 | 962.4 | 6 | 4481604.9 | 0 | 0 | 4481604.9 | 4509.5642 | 12968.01 | 2020
4 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 71 | 1970 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 1294.6 | 982.3 | 983.2 | 8 | 4533138.46 | 0 | 0 | 4533138.46 | 4614.8208 | 12968.01 | 2020
5 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 3 | 1978 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 1374.3 | 848.1 | 799.1 | 18 | 799222 | 0 | 0 | 799222 | 942.3676 | 12968.01 | 2020
6 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 5 | 1976 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 852 | 560.9 | 560.9 | 12 | 378795.66 | 0 | 0 | 378795.66 | 675.3355 | 12968.01 | 2020
7 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 10 | 1967 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 517.69 | 458.7 | 378.5 | 12 | 799859.9906 | 0 | 0 | 799859.9906 | 1743.7541 | 12968.01 | 2020
8 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 7 | 1983 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 307 | 259 | 259 | 4 | 372325.92 | 0 | 0 | 372325.92 | 1437.5518 | 12968.01 | 2020
9 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 8 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 466 | 385.7 | 289.2 | 8 | 333616.74 | 0 | 0 | 333616.74 | 864.9643 | 12968.01 | 2020
10 | Пряжинский р-н, Крошнозерское с/п, с. Крошнозеро, ул. Центральная, д. 7 | 1961 |  | Регоператор | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 1 | 362 | 335 | 258 | 8 | 509244.6122 | 0 | 0 | 509244.6122 | 1520.1332 | 12968.01 | 2020
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2020г. |  | 10 | [5 empty] | 7239.19 | 5479.8 | 4713.4 | 92 | 12271160.2828 | 0 | 0 | 12271160.2828
1 | Пряжинский р-н, Эссойльское с/п, пос. Сяпся, ул. Ягодная, д. 9 | 1978 |  | Регоператор | Деревянные | 2 | 2 | 500.8 | 404.7 | 245.5 | 7 | 155781.171 | 0 | 0 | 155781.171 | 384.93 | 12968.01 | 2021
2 | Пряжинский р-н, Эссойльское с/п, пос. Эссойла, ул. Центральная, д. 13 | 1969 |  | Регоператор | Деревянные | 2 | 2 | 391.7 | 331.4 | 89.6 | 8 | 107236.4004 | 0 | 0 | 107236.4004 | 323.586 | 12968.01 | 2021
3 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 69 | 1971 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1360.5 | 993.8 | 962.4 | 6 | 6533912.48 | 0 | 0 | 6533912.48 | 6574.6755 | 12968.01 | 2021
4 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 71 | 1970 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 1294.6 | 982.3 | 983.2 | 8 | 5790598.48 | 0 | 0 | 5790598.48 | 5894.9389 | 12968.01 | 2021
5 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 3 | 1978 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 1374.3 | 848.1 | 799.1 | 18 | 8447025.54 | 0 | 0 | 8447025.54 | 9959.9405 | 12882.22 | 2021
6 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 5 | 1976 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 852 | 560.9 | 560.9 | 12 | 6150468.74 | 0 | 0 | 6150468.74 | 10965.357 | 12882.22 | 2021
7 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 10 | 1967 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 517.69 | 458.7 | 378.5 | 12 | 5836250.22 | 0 | 0 | 5836250.22 | 12723.4581 | 12882.22 | 2021
8 | Пряжинский р-н, Крошнозерское с/п, с. Крошнозеро, ул. Центральная, д. 7 | 1961 |  | Регоператор | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 1 | 362 | 335 | 258 | 8 | 4284161.35 | 0 | 0 | 4284161.35 | 12788.5413 | 14147.77 | 2021
9 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 7 | 1983 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 307 | 259 | 259 | 4 | 2797313.11 | 0 | 0 | 2797313.11 | 10800.4367 | 16488.59 | 2021
10 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 8 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 466 | 385.7 | 289.2 | 8 | 4253620.44 | 0 | 0 | 4253620.44 | 11028.3133 | 16488.59 | 2021
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2021г. |  | 10 | [5 empty] | 7426.59 | 5559.6 | 4825.4 | 91 | 44356367.9314 | 0 | 0 | 44356367.9314
Итого по Пряжинскому муниципальному району |  | 35 | [5 empty] | 24765.27 | 19064.96 | 16194.6 | 326 | 58913534.909 |  |  | 58913534.909
Пудожский муниципальный район
1 | Пудожский р-н, Кривецкое с/п, дер. Кривцы, д. 34 | 1964 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 332 | 318 | 0 | 8 | 21663.26 | 0 | 0 | 21663.26 | 68.1235 | 11111.76 | 2019
2 | Пудожский р-н, Пяльмское с/п, пос. Пяльма, пер. Октябрьский, д. 7 | 1978 |  | Регоператор | Брусчатый | 1 | 1 | 290.4 | 276.4 | 73.6 | 5 | 20802.61 | 0 | 0 | 20802.61 | 75.2627 | 11111.76 | 2019
3 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, пер. Северный, д. 4 | 1967 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 359.2 | 332.7 | 207.2 | 8 | 26055 | 0 | 0 | 26055 | 78.3138 | 11111.76 | 2019
4 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Гагарина, д. 1 | 1959 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 337.4 | 312.6 | 74.4 | 8 | 24286 | 0 | 0 | 24286 | 77.6903 | 11111.76 | 2019
5 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Гагарина, д. 3 | 1960 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 335.4 | 321.9 | 274.3 | 8 | 21663.26 | 0 | 0 | 21663.26 | 67.2981 | 11111.76 | 2019
6 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Гагарина, д. 4 | 1960 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 346.7 | 320.2 | 225.8 | 8 | 20802.61 | 0 | 0 | 20802.61 | 64.9676 | 11111.76 | 2019
7 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Гагарина, д. 6 | 1960 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 336.6 | 322.3 | 322.3 | 8 | 24286 | 0 | 0 | 24286 | 75.3522 | 11111.76 | 2019
8 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Гагарина, д. 9 | 1960 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 335.6 | 322.9 | 198.5 | 8 | 78560 | 0 | 0 | 78560 | 243.2951 | 11111.76 | 2019
9 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Горького, д. 44 | 1948 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 1 | 2 | 193.7 | 178.9 | 178.9 | 4 | 21663.26 | 0 | 0 | 21663.26 | 121.0914 | 11111.76 | 2019
10 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Горького, д. 46 | 1918 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 3 | 320.1 | 255.82 | 171.58 | 6 | 30989 | 0 | 0 | 30989 | 121.136 | 11111.76 | 2019
11 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Горького, д. 54 | 1961 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 352.7 | 323.6 | 323.6 | 8 | 26055 | 0 | 0 | 26055 | 80.5161 | 11111.76 | 2019
12 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 56а | 1964 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 555.6 | 494.6 | 366.5 | 12 | 24625.11 | 0 | 0 | 24625.11 | 49.7879 | 11111.76 | 2019
13 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Красноармейская, д. 25 | 1917 | 1985 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 545.7 | 473.2 | 433.8 | 10 | 32808 | 0 | 0 | 32808 | 69.3322 | 11111.76 | 2019
14 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 56 | 1958 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 3 | 21264 | 0 | 0 | 21264 | 209.7041 | 11111.76 | 2019
15 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 59 | 1961 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 357.2 | 331.11 | 292.99 | 8 | 30980 | 0 | 0 | 30980 | 93.5641 | 11111.76 | 2019
16 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 63 | 1962 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 352.3 | 329.7 | 329.7 | 8 | 27637 | 0 | 0 | 27637 | 83.8247 | 11111.76 | 2019
17 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 65 | 1961 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 341.6 | 319.3 | 234.8 | 8 | 27637 | 0 | 0 | 27637 | 86.555 | 11111.76 | 2019
18 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 86а | 1964 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 1 | 2 | 183 | 139.22 | 26.64 | 6 | 21016 | 0 | 0 | 21016 | 150.9553 | 11111.76 | 2019
19 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Пионерская, д. 67 | 1967 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 429.6 | 394.1 | 165.7 | 8 | 28539 | 0 | 0 | 28539 | 72.4156 | 11111.76 | 2019
20 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Пионерская, д. 67б | 1962 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 360.6 | 333.82 | 244.99 | 8 | 27637 | 0 | 0 | 27637 | 82.7901 | 11111.76 | 2019
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2019г. |  | 20 | [5 empty] | 6766.8 | 6201.77 | 4246.7 | 150 | 558969.11 |  |  | 558969.11
1 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, дер. Колово, д. 34 | 1965 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 343.9 | 318 | 38.2 | 8 | 30870 | 0 | 0 | 30870 | 97.0755 | 11111.76 | 2020
2 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Заводская, д. 19 | 1976 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 548.8 | 486.8 | 109.5 | 10 | 47256 | 0 | 0 | 47256 | 97.0748 | 11111.76 | 2020
3 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 19а | 1978 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 544.2 | 485.4 | 188 | 13 | 47256 | 0 | 0 | 47256 | 97.3548 | 11111.76 | 2020
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2020г. |  | 3 | [5 empty] | 1436.9 | 1290.2 | 335.7 | 31 | 125382 |  |  | 125382
1 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. К.Маркса, д. 65а | 1965 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 435.3 | 397 | 397 | 8 | 128463.642 | 0 | 0 | 128463.642 | 323.586 | 11111.76 | 2021
2 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 57 | 1964 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 355.6 | 322 | 322 | 8 | 104194.692 | 0 | 0 | 104194.692 | 323.586 | 11111.76 | 2021
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2021г. |  | 2 | [5 empty] | 790.9 | 719 | 719 | 16 | 232658.334 | 0 | 0 | 232658.334
Итого по Пудожскому муниципальному району |  | 25 | [5 empty] | 8994.6 | 8210.97 | 5301.4 | 197 | 917009.444 |  |  | 917009.444
Сегежский муниципальный район
1 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 1 | 1956 |  | Регоператор | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 378.6 | 378.46 | 378.46 | 8 | 122464.3576 | 0 | 0 | 122464.3576 | 323.586 | 12882.22 | 2019
2 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 2 | 1958 |  | Регоператор | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 377.5 | 377.5 | 377.5 | 8 | 122153.715 | 0 | 0 | 122153.715 | 323.586 | 12882.22 | 2019
3 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 3 | 1957 |  | Регоператор | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 396.08 | 396.08 | 396.08 | 8 | 128165.9429 | 0 | 0 | 128165.9429 | 323.586 | 12882.22 | 2019
4 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 4 | 1957 |  | Регоператор | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 377.7 | 377.7 | 377.7 | 8 | 122218.4322 | 0 | 0 | 122218.4322 | 323.586 | 12882.22 | 2019
5 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 5 | 1957 |  | Регоператор | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 386 | 384.1 | 323.6 | 8 | 124289.3826 | 0 | 0 | 124289.3826 | 323.586 | 12882.22 | 2019
6 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 6 | 1956 |  | Регоператор | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 380.94 | 380.94 | 380.94 | 8 | 123266.8508 | 0 | 0 | 123266.8508 | 323.586 | 12882.22 | 2019
7 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 8 | 1957 |  | Регоператор | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 382.3 | 382.2 | 338.6 | 8 | 123674.5692 | 0 | 0 | 123674.5692 | 323.586 | 12882.22 | 2019
8 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 25/11 | 1954 | 1974 | Регоператор | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 438.6 | 397.3 | 337.7 | 8 | 38568 | 0 | 0 | 38568 | 97.0753 | 12882.22 | 2019
9 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 27 | 1954 | 1971 | Регоператор | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 436.3 | 394.3 | 348.2 | 8 | 38277 | 0 | 0 | 38277 | 97.0758 | 11111.76 | 2019
10 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 29 | 1959 | 1981 | Регоператор | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 435.6 | 394 | 150.7 | 8 | 38248 | 0 | 0 | 38248 | 97.0761 | 11111.76 | 2019
11 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Петрозаводская, д. 2 | 1959 | 1983 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 441.5 | 407.3 | 311.8 | 8 | 39539 | 0 | 0 | 39539 | 97.0759 | 12882.22 | 2019
12 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Петрозаводская, д. 4 | 1960 | 1984 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 440.3 | 406.57 | 187.97 | 8 | 39468 | 0 | 0 | 39468 | 97.0755 | 12882.22 | 2019
13 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Петрозаводская, д. 10 | 1959 | 1966 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 439.2 | 402 | 308.7 | 8 | 39024 | 0 | 0 | 39024 | 97.0746 | 12882.22 | 2019
14 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, пер. Интернатский, д. 5 | 1938 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 571 | 523.36 | 347.9 | 8 | 31604 | 0 | 0 | 31604 | 60.3867 | 11111.76 | 2019
15 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гражданская, д. 5 | 1938 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 654.4 | 541.1 | 385.2 | 8 | 32243 | 0 | 0 | 32243 | 59.5879 | 11111.76 | 2019
16 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Карельская, д. 6 | 1958 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 581.4 | 500.1 | 337.5 | 8 | 30928 | 0 | 0 | 30928 | 61.8436 | 11111.76 | 2019
17 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Карельская, д. 8 | 1958 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 567.6 | 511.7 | 388.3 | 8 | 31400 | 0 | 0 | 31400 | 61.3641 | 11111.76 | 2019
18 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Кирова, д. 9 | 1938 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 579 | 540.01 | 75.2 | 8 | 29334 | 0 | 0 | 29334 | 54.3212 | 11111.76 | 2019
19 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Кирова, д. 16 | 1938 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 553.8 | 522.9 | 446.2 | 8 | 24888 | 0 | 0 | 24888 | 47.5961 | 11111.76 | 2019
20 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Кирова, д. 17 | 1938 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 578 | 543.8 | 30.4 | 8 | 25408 | 0 | 0 | 25408 | 46.7231 | 11111.76 | 2019
21 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 2 | 1940 |  | Регоператор | Кирпичные | 5 | 5 | 3513.7 | 2830.12 | 2644.74 | 42 | 15263120.172 | 0 | 0 | 15263120.172 | 5393.1 | 11111.76 | 2019
Итого по Сегежскому муниципальному району в 2019г. |  | 21 | [5 empty] | 12909.52 | 11591.54 | 8873.39 | 202 | 16568282.4223 |  |  | 16568282.4223
1 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Советская, д. 4 | 1938 |  | Регоператор | Деревянный | 1 | 2 | 176.1 | 139.1 | 17.3 | 7 | 13435.48 | 0 | 0 | 13435.48 | 96.5886 | 11111.76 | 2020
2 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 15 | 1938 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 567 | 537 | 351.2 | 11 | 51869.35 | 0 | 0 | 51869.35 | 96.591 | 11111.76 | 2020
3 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гражданская, д. 3 | 1938 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 358.6 | 338.6 | 260.6 | 6 | 32705.65 | 0 | 0 | 32705.65 | 96.5908 | 11111.76 | 2020
4 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Карельская, д. 10 | 1958 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 572.2 | 542.2 | 374.36 | 14 | 52370.83 | 0 | 0 | 52370.83 | 96.5895 | 11111.76 | 2020
5 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Кирова, д. 12 | 1936 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 565.4 | 535.4 | 0 | 8 | 51681.29 | 0 | 0 | 51681.29 | 96.5284 | 11111.76 | 2020
6 | Сегежский р-н, Чернопорожское с/п, пос. Олений, ул. Набережная, д. 11 | 1959 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 334 | 274.2 | 0 | 1 | 15875.22 | 0 | 0 | 15875.22 | 57.8965 | 11111.76 | 2020
7 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Заречная, д. 10 | 1964 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 2 | 381 | 361 | 0 | 8 | 116814.55 | 0 | 0 | 116814.55 | 323.586 | 11112.76 | 2020
8 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Советская, д. 19 | 1963 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 2 | 527.5 | 466.8 | 256 | 12 | 151049.94 | 0 | 0 | 151049.94 | 323.586 | 11113.76 | 2020
9 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Набережная, д. 5 | 1970 |  | Регоператор | Брусчаты | 2 | 1 | 337 | 214 | 0 | 1 | 69247.4 | 0 | 0 | 69247.4 | 323.586 | 11114.76 | 2020
10 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Пионерская, д. 2 | 1972 |  | Регоператор | Каркасно-засыпные | 2 | 2 | 385.9 | 385.9 | 285 | 9 | 124871.84 | 0 | 0 | 124871.84 | 323.586 | 11115.76 | 2020
11 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Спортивная, д. 11а | 1972 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 512.2 | 295.2 | 0 | 13 | 95522.59 | 0 | 0 | 95522.59 | 323.586 | 11116.76 | 2020
12 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 4 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 2191.7 | 2191 | 1866.81 | 30 | 16775152.88 | 0 | 0 | 16775152.88 | 7656.3911 | 11117.76 | 2020
13 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 8 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 439.4 | 394.5 | 394.5 | 8 | 5895771.5537 | 0 | 0 | 5895771.5537 | 14944.9216 | 11118.76 | 2020
14 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 11 | 1953 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 659 | 518.2 | 425.2 | 13 | 7051953.23 | 0 | 0 | 7051953.23 | 13608.5551 | 11119.76 | 2020
15 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 13 | 1953 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 650.1 | 508.9 | 0 | 13 | 7356027.69 | 0 | 0 | 7356027.69 | 14454.7606 | 11120.76 | 2020
16 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 26 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 864.6 | 777 | 777.38 | 16 | 8835199.29 | 0 | 0 | 8835199.29 | 11370.9129 | 11121.76 | 2020
17 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пос. Верхний, д. 2а | 1969 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 3 | 476.3 | 398.7 | 188.2 | 15 | 129013.74 | 0 | 0 | 129013.74 | 323.586 | 11122.76 | 2020
18 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Кирова, д. 7 | 1936 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 563.7 | 533.7 | 69.3 | 8 | 172697.85 | 0 | 0 | 172697.85 | 323.586 | 11124.76 | 2020
19 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 3 | 1937 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 5 | 3521.6 | 2851 | 2371.7 | 41 | 34499217.4 | 0 | 0 | 34499217.4 | 12100.7427 | 11125.76 | 2020
20 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Партизанская, д. 3 | 1972 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 568 | 538 | 371.2 | 17 | 174089.27 | 0 | 0 | 174089.27 | 323.586 | 11128.76 | 2020
21 | Сегежский р-н, Чернопорожское с/п, пос. Олений, ул. Набережная, д. 8 | 1967 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 334 | 274.2 | 0 | 1 | 88727.28 | 0 | 0 | 88727.28 | 323.586 | 11129.76 | 2020
22 | Сегежский р-н, Чернопорожское с/п, пос. Олений, ул. Набережная, д. 12 | 1967 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 334 | 274.2 | 106.9 | 1 | 88727.28 | 0 | 0 | 88727.28 | 323.586 | 11130.76 | 2020
23 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 1 | 1956 |  | Регоператор | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 378.6 | 378.46 | 378.46 | 8 | 6843992.84 | 0 | 0 | 6843992.84 | 18083.7944 | 16488.59 | 2020
24 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 2 | 1958 |  | Регоператор | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 377.5 | 377.5 | 377.5 | 8 | 6357603.9474 | 0 | 0 | 6357603.9474 | 16841.335 | 16488.59 | 2020
25 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 3 | 1957 |  | Регоператор | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 396.08 | 396.08 | 396.08 | 8 | 8319287.68 | 0 | 0 | 8319287.68 | 21004.059 | 16488.59 | 2020
26 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 4 | 1957 |  | Регоператор | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 377.7 | 377.7 | 377.7 | 8 | 9106622.63 | 0 | 0 | 9106622.63 | 24110.7298 | 16488.59 | 2020
27 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 5 | 1957 |  | Регоператор | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 386 | 384.1 | 323.6 | 8 | 8813090.66 | 0 | 0 | 8813090.66 | 22944.7817 | 16488.59 | 2020
28 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 6 | 1956 |  | Регоператор | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 380.94 | 380.94 | 380.94 | 8 | 9184695.39 | 0 | 0 | 9184695.39 | 24110.609 | 16488.59 | 2020
29 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 8 | 1957 |  | Регоператор | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 382.3 | 382.2 | 338.6 | 8 | 5725577.69 | 0 | 0 | 5725577.69 | 14980.58 | 16488.59 | 2020
30 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пос. Верхний, д. 10 | 1963 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 571.3 | 509 | 267.2 | 18 | 49163.94 | 0 | 0 | 49163.94 | 96.5893 | 11111.76 | 2020
Итого по Сегежскому муниципальному району в 2020г. |  | 30 | [5 empty] | 18569.72 | 16534.78 | 10955.73 | 327 | 136242056.3811 | 0 | 0 | 136242056.3811
1 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 1 | 1952 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 645.9 | 512.9 | 393.37 | 14 | 116177 | 0 | 0 | 116177 | 226.51 | 11111.76 | 2021
2 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 2 | 1952 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 243.57 | 220.4 | 55.3 | 7 | 21395 | 0 | 0 | 21395 | 97.0735 | 11111.76 | 2021
3 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 3 | 1952 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 660.1 | 515.2 | 443.1 | 15 | 50013 | 0 | 0 | 50013 | 97.0749 | 11111.76 | 2021
4 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 4 | 1952 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 272.8 | 226.7 | 226.7 | 4 | 38867.7378 | 0 | 0 | 38867.7378 | 171.4501 | 11111.76 | 2021
5 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 5 | 1952 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 662.5 | 517.2 | 480 | 13 | 88673.992 | 0 | 0 | 88673.992 | 171.4501 | 11111.76 | 2021
6 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 6 | 1952 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 266.7 | 220.7 | 220.2 | 4 | 21424 | 0 | 0 | 21424 | 97.0729 | 11111.76 | 2021
7 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 7 | 1952 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 657.3 | 516.9 | 516.9 | 12 | 88622.557 | 0 | 0 | 88622.557 | 171.4501 | 11111.76 | 2021
8 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 9 | 1952 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 659.4 | 517 | 377.8 | 15 | 50013 | 0 | 0 | 50013 | 96.7369 | 11111.76 | 2021
9 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 10 | 1952 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 489.6 | 424.7 | 424.7 | 8 | 72814.8577 | 0 | 0 | 72814.8577 | 171.4501 | 11111.76 | 2021
10 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 17 | 1962 |  | Регоператор | Блочный | 4 | 3 | 2785.3 | 2585.3 | 706.19 | 127 | 831578 | 0 | 0 | 831578 | 321.6563 | 11126.76 | 2021
11 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Школьная, д. 10 | 1932 |  | Регоператор | Деревянный | 1 | 1 | 109.7 | 101.4 | 0 | 3 | 10347.1445 | 0 | 0 | 10347.1445 | 102.0428 | 11126.76 | 2021
12 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Школьная, д. 12 | 1933 |  | Регоператор | Деревянный | 1 | 1 | 119.2 | 97.3 | 46.8 | 4 | 9928.7688 | 0 | 0 | 9928.7688 | 102.0428 | 11126.76 | 2021
13 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 5/1 | 1955 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 2297 | 2062 | 1680.33 | 25 | 1485352.6272 | 0 | 0 | 1485352.6272 | 720.3456 | 11126.76 | 2021
14 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 7/2 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 2338.4 | 2107 | 1599.5 | 27 | 1517768.1792 | 0 | 0 | 1517768.1792 | 720.3456 | 11126.76 | 2021
15 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 6/3 | 1955 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1650.3 | 1431.3 | 1430.71 | 19 | 1031030.6573 | 0 | 0 | 1031030.6573 | 720.3456 | 11126.76 | 2021
16 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 27 | 1955 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 682 | 632 | 632 | 13 | 37877.55 | 0 | 0 | 37877.55 | 59.9328 | 11126.76 | 2021
17 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 28 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 686.3 | 619.3 | 571.9 | 13 | 335235 | 0 | 0 | 335235 | 541.3128 | 11126.76 | 2021
18 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Строителей, д. 8 | 1956 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 1072.8 | 1036 | 483.3 | 10 | 335235 | 0 | 0 | 335235 | 323.5859 | 11126.76 | 2021
19 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 11 | 1938 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 566.4 | 536.4 | 360.6 | 11 | 31502.96 | 0 | 0 | 31502.96 | 58.7304 | 11126.76 | 2021
20 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 17 | 1938 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 584.1 | 554.1 | 323.9 | 13 | 179299 | 0 | 0 | 179299 | 323.586 | 11126.76 | 2021
21 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 19 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 3 | 2799 | 2599 | 450.5 | 82 | 841000.01 | 0 | 0 | 841000.01 | 323.586 | 11126.76 | 2021
22 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 8 | 1938 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 1 | 564 | 534 | 350.8 | 12 | 31361.99 | 0 | 0 | 31361.99 | 58.7303 | 11126.76 | 2021
23 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 20 | 1938 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 580 | 550 | 468.03 | 17 | 177972.3 | 0 | 0 | 177972.3 | 323.586 | 11126.76 | 2021
24 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 22 | 1939 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 594 | 564 | 401.36 | 9 | 33123.75 | 0 | 0 | 33123.75 | 58.7301 | 11126.76 | 2021
25 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 28 | 1938 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 585.3 | 539 | 395.4 | 10 | 31655.42 | 0 | 0 | 31655.42 | 58.7299 | 11126.76 | 2021
26 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 30 | 1938 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 580 | 550 | 399.8 | 13 | 177972.3 | 0 | 0 | 177972.3 | 323.586 | 11126.76 | 2021
27 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Советская, д. 12 | 1937 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 1 | 573 | 543 | 384.8 | 10 | 175707.2 | 0 | 0 | 175707.2 | 323.586 | 11126.76 | 2021
28 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Советская, д. 14 | 1937 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 1 | 360 | 340 | 73.7 | 7 | 19968.03 | 0 | 0 | 19968.03 | 58.7295 | 11126.76 | 2021
29 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Советская, д. 15 | 1938 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 1 | 361 | 341 | 51.1 | 10 | 20043.65 | 0 | 0 | 20043.65 | 58.779 | 11126.76 | 2021
30 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Щербакова, д. 3 | 1938 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 589 | 559 | 397.3 | 12 | 32830.33 | 0 | 0 | 32830.33 | 58.7305 | 11126.76 | 2021
31 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Щербакова, д. 6 | 1950 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 1 | 562.3 | 532.3 | 479.3 | 9 | 31262.17 | 0 | 0 | 31262.17 | 58.7304 | 11126.76 | 2021
Итого по Сегежскому муниципальному району в 2021г. |  | 31 | [5 empty] | 25596.97 | 23085.1 | 14825.39 | 548 | 7926053.1815 | 0 | 0 | 7926053.1815
Итого по Сегежскому муниципальному району |  | 82 | [5 empty] | 57076.21 | 51211.42 | 34654.51 | 1077 | 160736391.985 |  |  | 160736391.985
Сортавальский муниципальный район
1 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, пер. Пионерский, д. 5 (ОКН) | до 1939 | 1965 | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 2 | 377.5 | 365.8 | 258 | 6 | 118367.7588 | 0 | 0 | 118367.7588 | 323.586 | 11111.76 | 2019
2 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 1-я Гористая, д. 3 | 1939 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 69 | 65.1 | 65.1 | 3 | 20229 | 0 | 0 | 20229 | 310.7373 | 11111.76 | 2019
3 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 1-я Гористая, д. 5/18 | 1939 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 |  | 115 | 65.5 | 65.5 | 3 | 21264 | 0 | 0 | 21264 | 324.6412 | 11111.76 | 2019
4 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 23 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 3 | 262 | 219.6 | 163.5 | 5 | 71059.49 | 0 | 0 | 71059.49 | 323.586 | 11111.76 | 2019
5 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 3 (ОКН) | 1890 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 3 | 177.6 | 174.1 | 174.1 | 4 | 56336.32 | 0 | 0 | 56336.32 | 323.586 | 11111.76 | 2019
6 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Горького, д. 22 | 1952 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 887 | 759.3 | 759.3 | 12 | 41281 | 0 | 0 | 41281 | 54.3672 | 11111.76 | 2019
7 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Каменистая, д. 36 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 |  | 119.9 | 119.9 | 119.9 | 5 | 38796 | 0 | 0 | 38796 | 323.5696 | 11111.76 | 2019
8 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 11 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 1 | 1939.6 | 1403.3 | 1186.8 | 16 | 454088.23 | 0 | 0 | 454088.23 | 323.586 | 11111.76 | 2019
9 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 2 (ОКН) | 1938 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 3 | 192.84 | 180.1 | 147.6 | 6 | 58278 | 0 | 0 | 58278 | 323.5869 | 11111.76 | 2019
10 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Октябрьская, д. 6 (ОКН) | до 1939 | 1966 | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 410.93 | 343.7 | 263.8 | 12 | 111216.5082 | 0 | 0 | 111216.5082 | 323.586 | 11111.76 | 2019
11 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Осипенко, д. 4 (ОКН) | до 1939 |  | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 2 | 464.2 | 404.4 | 380.2 | 14 | 130858.1784 | 0 | 0 | 130858.1784 | 323.586 | 11111.76 | 2019
12 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советских Космонавтов, д. 12/13 (ОКН) | до 1939 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 508.8 | 485.5 | 210.2 | 6 | 157101.003 | 0 | 0 | 157101.003 | 323.586 | 11111.76 | 2019
13 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ш. Старовыборгское, д. 36 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 1042 | 1030.3 | 1003.9 | 24 | 333390.66 | 0 | 0 | 333390.66 | 323.586 | 11111.76 | 2019
14 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пос. Гидрогородок (г Сортавала), ул. Гидрогородок, д. 1 | 1939 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 383 | 326.3 | 326.3 | 7 | 118872 | 0 | 0 | 118872 | 364.3028 | 16488.59 | 2019
15 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Фабричная, д. 20 (ОКН) | 1939 |  | Спецсчет | Бревно (брус) | 2 | 3 | 510.9 | 483.9 | 391.9 | 6 | 187767 | 0 | 0 | 187767 | 388.0285 | 11111.76 | 2019
16 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Комсомольская, д. 28 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 410 | 369 | 276.8 | 8 | 119403.23 | 0 | 0 | 119403.23 | 323.586 | 11111.76 | 2019
17 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Кайманова, д. 48а | 1947 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 0 | 203.9 | 158.6 | 95.9 | 3 | 881280 | 0 | 0 | 881280 | 5556.6204 | 11111.76 | 2018-2019
18 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ладожская, д. 5 | до 1939 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 517.4 | 401.9 | 330.1 | 11 | 510000 | 0 | 0 | 510000 | 1268.9724 | 11111.76 | 2018-2019
19 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 9 | 1933 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 731 | 454.8 | 397.3 | 8 | 2525184 | 0 | 0 | 2525184 | 5552.2955 | 11111.76 | 2018-2019
20 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Парковая, д. 5 | 1939 |  | Регоператор | Брусчатые | 1 | 1 | 277.9 | 231.3 | 153.3 | 5 | 1284480 | 0 | 0 | 1284480 | 5553.3074 | 11111.76 | 2018-2019
21 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Ст. Вяртсиля, д. 1 | до 1939 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 796.8 | 740.2 | 651.5 | 16 | 2496690 | 0 | 0 | 2496690 | 3372.9938 | 12662.8 | 2018-2019
22 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 14/9 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 4 | 752 | 414.7 | 414.7 | 1 | 95684.38 | 0 | 0 | 95684.38 | 230.7316 | 11111.76 | 2019
23 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 40 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 5 | 2 | 268 | 268 | 251.9 | 1 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 261.194 | 11111.76 | 2019
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2019г. |  | 23 | [5 empty] | 11417.27 | 9465.3 | 8087.6 | 182 | 9901626.7584 | 0 | 0 | 9901626.7584
1 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 9 | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 2 | 138 | 132 | 83.4 | 1 | 12813 | 0 | 0 | 12813 | 97.0682 | 11111.76 | 2020
2 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ш. Сортавальское, д. 8 | 1954 |  | Спецсчет | Бревно (брус) | 2 | 1 | 337.4 | 324.5 | 324.5 | 8 | 1750060.95 | 0 | 0 | 1750060.95 | 5393.1 | 11111.76 | 2020
3 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 11 | 1933 |  | Спецсчет | Деревянный | 2 | 2 | 482 | 265 | 265 | 1 | 1429171.5 | 0 | 0 | 1429171.5 | 5393.1 | 11111.76 | 2020
4 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ладожская, д. 15 | 1939 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 332 | 296.7 | 267.3 | 5 | 244518.3 | 0 | 0 | 244518.3 | 824.1264 | 11111.76 | 2020
5 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 3 (ОКН) | 1890 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 3 | 177.6 | 174.1 | 174.1 | 4 | 2553882.0036 | 0 | 0 | 2553882.0036 | 14669.0523 | 11111.76 | 2020
6 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 23 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 3 | 262 | 219.6 | 163.5 | 5 | 2581711.9594 | 0 | 0 | 2581711.9594 | 11756.4297 | 12005.77 | 2020
7 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 11 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 1 | 1939.6 | 1403.3 | 1186.8 | 16 | 3990499.4888 | 0 | 0 | 3990499.4888 | 2843.6539 | 12005.77 | 2020
8 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ш. Старовыборгское, д. 36 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 1042 | 1030.3 | 1003.9 | 24 | 5430218.9658 | 0 | 0 | 5430218.9658 | 5270.5221 | 11111.76 | 2020
9 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Комсомольская, д. 28 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 410 | 369 | 276.8 | 8 | 5206071.11 | 0 | 0 | 5206071.11 | 14108.5938 | 11111.76 | 2020
10 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 14/9 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 4 | 752 | 414.7 | 414.7 | 1 | 15345734.284 | 0 | 0 | 15345734.284 | 37004.4232 | 23324.33 | 2020
11 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 13 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 2 | 247.8 | 222.3 | 130.2 | 4 | 21580 | 0 | 0 | 21580 | 97.076 | 11111.76 | 2020
12 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 40 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 5 | 2 | 268 | 268 | 251.9 | 1 | 7000421.88 | 0 | 0 | 7000421.88 | 26120.9772 | 23324.33 | 2020
13 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 1 (ОКН) | 1938 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 2 | 126.9 | 120.9 | 85.3 | 4 | 775633.95 | 0 | 0 | 775633.95 | 6415.5 | 11111.76 | 2020
14 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 2 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 2 | 280.7 | 280.7 | 146.6 | 8 | 11887342.32 | 0 | 0 | 11887342.32 | 42348.9217 | 11111.76 | 2020
15 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ладожская, д. 3 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 2 | 124.2 | 118.2 | 123.6 | 4 | 3632525 | 0 | 0 | 3632525 | 30732.022 | 23624.33 | 2020
16 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 30 | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 3 | 383 | 358.6 | 253.7 | 8 | 34811 | 0 | 0 | 34811 | 97.0747 | 11111.76 | 2020
17 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Горького, д. 17 | 1961 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 277.9 | 264 | 264 | 8 | 25627 | 0 | 0 | 25627 | 97.072 | 11111.76 | 2020
18 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, пер. Пионерский, д. 5 (ОКН) | до 1939 | 1965 | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 2 | 377.5 | 365.8 | 258 | 6 | 2478119.65 | 0 | 0 | 2478119.65 | 6774.5206 | 12005.77 | 2020
19 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Октябрьская, д. 6 (ОКН) | до 1939 | 1966 | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 410.93 | 343.7 | 263.8 | 12 | 4258924.9015 | 0 | 0 | 4258924.9015 | 12391.4021 | 12005.77 | 2020
20 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Осипенко, д. 4 (ОКН) | до 1939 |  | Регоператор | Бревенчатые | 2 | 2 | 464.2 | 404.4 | 380.2 | 14 | 3426422.51 | 0 | 0 | 3426422.51 | 8472.8549 | 12005.77 | 2020
21 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советских Космонавтов, д. 12/13 (ОКН) | до 1939 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 508.8 | 485.5 | 210.2 | 6 | 3551629.44 | 0 | 0 | 3551629.44 | 7315.4056 | 11111.76 | 2020
22 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пос. Гидрогородок (г Сортавала), ул. Гидрогородок, д. 1 | 1939 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 383 | 326.3 | 326.3 | 7 | 4838241.0608 | 0 | 0 | 4838241.0608 | 14827.5852 | 16488.59 | 2020
23 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Горького, д. 22 | 1952 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 887 | 759.3 | 759.3 | 12 | 14554687.43 | 0 | 0 | 14554687.43 | 19168.5598 | 16488.59 | 2020
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2020г. |  | 23 | [5 empty] | 10612.53 | 8946.9 | 7613.1 | 167 | 95030647.7039 | 0 | 0 | 95030647.7039
1 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 6/10 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 962.9 | 910.1 | 775.5 | 23 | 857127.45 | 0 | 0 | 857127.45 | 941.7948 | 11111.76 | 2021
2 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 14 | 1938 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 0 | 118.8 | 114.8 | 0 | 5 | 37147 | 0 | 0 | 37147 | 323.5801 | 11111.76 | 2021
3 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Первомайская, д. 50 | 1964 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 348.2 | 333.2 | 206.4 | 8 | 107818.8552 | 0 | 0 | 107818.8552 | 323.586 | 11111.76 | 2021
4 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Фанерная, д. 1 | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 0 | 79.8 | 74 | 74 | 3 | 23945.364 | 0 | 0 | 23945.364 | 323.586 | 11111.76 | 2021
5 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Октябрьская, д. 2 | 1965 |  | Спецсчет | Кирпичный | 2 | 2 | 368.3 | 356.9 | 356.9 | 9 | 115487.8434 | 0 | 0 | 115487.8434 | 323.586 | 11111.76 | 2021
6 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Октябрьская, д. 4 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 368.3 | 356.9 | 276.2 | 9 | 115487 | 0 | 0 | 115487 | 323.5836 | 11111.76 | 2021
7 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 2-я Гористая, д. 1/11 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 174 | 148 | 148 | 3 | 46932.2 | 0 | 0 | 46932.2 | 317.1095 | 11111.76 | 2021
8 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 8 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 1 | 4896.4 | 4706.6 | 1570.7 | 13 | 874120.8 | 0 | 0 | 874120.8 | 185.7223 | 11111.76 | 2021
9 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Первомайская, д. 19 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 0 | 77 | 77 | 76.6 | 3 | 24417.68 | 0 | 0 | 24417.68 | 317.1127 | 11111.76 | 2021
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2021г. |  | 9 | [5 empty] | 7393.7 | 7077.5 | 3484.3 | 76 | 2202484.1926 | 0 | 0 | 2202484.1926
Итого по Сортавальскому муниципальному району |  | 55 | [5 empty] | 29423.5 | 25489.7 | 19185 | 425 | 107134758.6549 | 0 | 0 | 107134758.6549
Суоярвский муниципальный район
1 | Суоярвский р-н, Найстенъярвское с/п, пос. Найстенъярви, ул. Гористая, д. 12 | 1961 |  | Регоператор | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 1 | 330.84 | 322.1 | 0 | 8 | 20850 | 0 | 0 | 20850 | 64.7314 | 11111.76 | 2019
2 | Суоярвский р-н, Найстенъярвское с/п, пос. Найстенъярви, ул. Ждановского, д. 1 | 1962 |  | Регоператор | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 1 | 321 | 316.02 | 0 | 8 | 20850 | 0 | 0 | 20850 | 65.9768 | 11111.76 | 2019
3 | Суоярвский р-н, Найстенъярвское с/п, пос. Найстенъярви, ул. Ждановского, д. 3 | 1968 |  | Регоператор | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 3 | 504 | 327 | 147.71 | 12 | 29007 | 0 | 0 | 29007 | 88.7064 | 11111.76 | 2019
4 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Антикайнена, д. 1 | 1962 | 1972 | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 441 | 300.9 | 78.9 | 8 | 30285 | 0 | 0 | 30285 | 100.6481 | 11111.76 | 2019
5 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Антикайнена, д. 3 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 617 | 317.4 | 0 | 8 | 27763 | 0 | 0 | 27763 | 87.4701 | 11111.76 | 2019
6 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Карельская, д. 7 | 1961 | 1972 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 418 | 318.3 | 0 | 8 | 29829 | 0 | 0 | 29829 | 93.7135 | 11111.76 | 2019
7 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Комсомольская, д. 6 | 1958 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 665 | 326.6 | 85.1 | 8 | 21150 | 0 | 0 | 21150 | 64.7581 | 11111.76 | 2019
8 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Комсомольская, д. 12 | 1966 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 675 | 337.9 | 38.1 | 8 | 27565 | 0 | 0 | 27565 | 81.5774 | 11111.76 | 2019
9 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Комсомольская, д. 14 | 1966 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 644 | 314.6 | 73.6 | 8 | 26785 | 0 | 0 | 26785 | 85.1399 | 11111.76 | 2019
10 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Северная, д. 2 | 1965 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 3 | 671.2 | 498.4 | 247 | 12 | 31284 | 0 | 0 | 31284 | 62.7689 | 11111.76 | 2019
11 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Северная, д. 3 | 1965 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 416 | 335.1 | 167.7 | 8 | 30072 | 0 | 0 | 30072 | 89.7404 | 11111.76 | 2019
12 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, пер. Маяковского, д. 5 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 614.8 | 453 | 453 | 11 | 33427 | 0 | 0 | 33427 | 73.7903 | 11111.76 | 2019
13 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Победы, д. 4 | 1950 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 405 | 334.9 | 334.9 | 8 | 29441 | 0 | 0 | 29441 | 87.9098 | 11111.76 | 2019
14 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Октябрьская, д. 7 | 1958 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 7 | 398.4 | 396.8 | 396.8 | 8 | 26024 | 0 | 0 | 26024 | 65.5847 | 12882.22 | 2019
15 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 5 | 1966 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 1032.5 | 935.4 | 935.4 | 22 | 42768 | 0 | 0 | 42768 | 45.7216 | 12882.22 | 2019
16 | Суоярвский р-н, Лоймольское с/п, п. Леппясюрья, ул. Строительная, д. 28 | 1984 |  | Регоператор | Крупноблочные с металлическим каркасом | 2 | 3 | 965.3 | 842.5 | 530.1 | 18 | 3787465.85 | 0 | 0 | 3787465.85 | 4495.5084 | 12662.8 | 2018-2019
17 | Суоярвский р-н, Лоймольское с/п, п. Райконкоски, ул. Советская, д. 30 | 1973 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 523.9 | 483.3 | 318.3 | 12 | 2515100 | 0 | 0 | 2515100 | 5204.0141 | 11111.76 | 2018-2019
18 | Суоярвский р-н, Вешкельское с/п, с. Вешкелица, ул. Советская, д. 1 | 1975 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 355.4 | 327.5 | 331.5 | 8 | 31792 | 0 | 0 | 31792 | 97.0748 | 11111.76 | 2019
19 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 2 | 1960 |  | Регоператор | Панельный | 4 | 2 | 1290 | 1188 | 1155.6 | 34 | 384420.168 | 0 | 0 | 384420.168 | 323.586 | 12968.01 | 2019
Итого по Суоярвскому муниципальному району в 2019г. |  | 19 | [5 empty] | 11288.34 | 8675.72 | 5293.71 | 217 | 7145878.018 |  |  | 7145878.018
1 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Комсомольская, д. 2 | 1961 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 1 | 774 | 379.3 | 287.5 | 8 | 36820 | 0 | 0 | 36820 | 97.0736 | 12968.01 | 2020
2 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 9 | 1959 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 2 | 536 | 482 | 501.2 | 18 | 46790 | 0 | 0 | 46790 | 97.0747 | 12968.01 | 2020
3 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 24 | 1954 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 312 | 288 | 220.4 | 11 | 27957 | 0 | 0 | 27957 | 97.0729 | 12968.01 | 2020
Итого по Суоярвскому муниципальному району в 2020г. |  | 3 | [5 empty] | 1622 | 1149.3 | 1009.1 | 37 | 111567 |  |  | 111567
Итого по Суоярвскому муниципальному району в 2021г. |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Итого по Суоярвскому муниципальному району |  | 22 | [5 empty] | 12910.34 | 9825.02 | 6302.81 | 254 | 7257445.018 |  |  | 7257445.018

## Раздел 2
Раздел № 2. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасада |  | ремонт фундамента | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды (проектная документация) | Строительный контроль | Плановая дата завершения работ
|  |  | электро-снабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Итого по Республике Карелия |  | 1268388442.3176 | 76771990.8994 | 159558665.0374 | 2678822.2 | 65241628.3297 | 6213937.4803 | 49966454.5901 | 0 | 0 | 72605.9 | 445809719.4122 | 10594.1 | 19909834.2447 | 97232.27 | 311730843.9329 | 22366541.3478 | 514084.505 | 85062719.9387 | 22563200.4016
Всего по Республике Карелия в 2019г. |  | 103785816.4266 | 3637861.7064 | 4051177.1739 | 684699 | 2713062.8393 | 2116058.2613 | 2226319.1186 | 0 | 0 | 7157.1 | 17480486.9071 | 1687.56 | 1074928.8702 | 10064.25 | 19762223.9409 | 2362558.6628 | 0 | 46730258.4695 | 946181.4787 | 2019
| Итого по РП по Республике Карелия в 2019г. | 103598049.4266
| Итого по СС по Республике Карелия в 2019г. | 187767
Всего по Республике Карелия в 2020г. |  | 572904931.3655 | 53794482.761 | 60432874.4535 | 0 | 31866625.6514 | 481225 | 24053196.6895 | 0 | 0 | 40760.7 | 243988281.928 | 6307.34 | 7365612.7925 | 39766.68 | 110416251.21 | 14808130.703 | 0 | 14522447.1212 | 11175803.0552 | 2020
| Итого по РП по Республике Карелия в 2020г. | 569725698.9155
| Итого по СС по Республике Карелия в 2020г. | 3179232.45
Всего по Республике Карелия в 2021г. |  | 591697694.5255 | 19339646.432 | 95074613.41 | 1994123.2 | 30661939.839 | 3616654.219 | 23686938.782 | 0 | 0 | 24688.1 | 184340950.5771 | 2599.2 | 11469292.582 | 47401.34 | 181552368.782 | 5195851.982 | 514084.505 | 23810014.348 | 10441215.8677 | 2021
| Итого по РП по Республике Карелия в 2021г. | 590114445.7218
| Итого по СС по Республике Карелия в 2021г. | 1583248.8037
Петрозаводский городской округ
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пер. Закаменский, д. 2а | 34549 | [16 empty] | 34549 |  | 2019
2 | Петрозаводский ГО, г Петрозаводск, пер. Студенческий, д. 13 | 35661 | [16 empty] | 35661 |  | 2019
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пр-кт Александра Невского, д. 13 | 213922.7 | [16 empty] | 213922.7 |  | 2019
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пр-кт Александра Невского, д. 44 | 439753.37 | [16 empty] | 439753.37 |  | 2019
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д. 34 | 26213 | [16 empty] | 26213 |  | 2019
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д. 60а | 29513 | [16 empty] | 29513 |  | 2019
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 49 | 37664 | [16 empty] | 37664 |  | 2019
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 10 | 36737 | [16 empty] | 36737 |  | 2019
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 11 | 36015 | [16 empty] | 36015 |  | 2019
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 16 | 30876 | [16 empty] | 30876 |  | 2019
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 18 | 30878 | [16 empty] | 30878 |  | 2019
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Варламова д. 15 | 33998 | [16 empty] | 33998 |  | 2019
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Варламова д. 28а | 44880 | [16 empty] | 44880 |  | 2019
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ведлозерская, д. 2 | 31573 | [16 empty] | 31573 |  | 2019
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ведлозерская, д. 11 | 36020 | [16 empty] | 36020 |  | 2019
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ведлозерская, д. 16 | 37462 | [16 empty] | 37462 |  | 2019
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ведлозерская, д. 16а | 47062 | [16 empty] | 47062 |  | 2019
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ведлозерская, д. 18 | 36861 | [16 empty] | 36861 |  | 2019
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Виданская, д. 19 | 36862 | [16 empty] | 36862 |  | 2019
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Владимирская, д. 5 | 29617 | [16 empty] | 29617 |  | 2019
21 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Владимирская, д. 15 | 138721 | [16 empty] | 138721 |  | 2019
22 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Владимирская, д. 17 | 30261 | [16 empty] | 30261 |  | 2019
23 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 8 | 32834 | [16 empty] | 32834 |  | 2019
24 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Волховская, д. 6 | 38471 | [16 empty] | 38471 |  | 2019
25 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Восточная, д. 6 | 26532 | [16 empty] | 26532 |  | 2019
26 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Герцена, д. 33 | 32346 | [16 empty] | 32346 |  | 2019
27 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 5-в | 31887 | [16 empty] | 31887 |  | 2019
28 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 24 | 35112 | [16 empty] | 35112 |  | 2019
29 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Девятого Января, д. 41 | 48353 | [16 empty] | 48353 |  | 2019
30 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Державина, д. 29 | 61158 | [16 empty] | 61158 |  | 2019
31 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Заводская, д. 12 | 164219.9 | [16 empty] | 164219.9 |  | 2019
32 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 13а | 27159 | [16 empty] | 27159 |  | 2019
33 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 53 | 155493.86 | [16 empty] | 155493.86 |  | 2019
34 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калевалы, д. 1 | 35994 | [16 empty] | 35994 |  | 2019
35 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калевалы, д. 3 | 35997 | [16 empty] | 35997 |  | 2019
36 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 24-в | 36852 | [16 empty] | 36852 |  | 2019
37 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 32-а | 53596 | [16 empty] | 53596 |  | 2019
38 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 64-б | 43450 | [16 empty] | 43450 |  | 2019
39 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 49 | 26349 | [16 empty] | 26349 |  | 2019
40 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 9 | 76836 | [16 empty] | 76836 |  | 2019
41 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 14 | 34643 | [16 empty] | 34643 |  | 2019
42 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 61 | 72041 | [16 empty] | 72041 |  | 2019
43 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Краснодонцев, д. 60а | 32082 | [16 empty] | 32082 |  | 2019
44 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 21 | 33474 | [16 empty] | 33474 |  | 2019
45 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Крупской, д. 52 | 32781 | [16 empty] | 32781 |  | 2019
46 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 11 | 25792 | [16 empty] | 25792 |  | 2019
47 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лососинская, д. 6-б | 33374 | [16 empty] | 33374 |  | 2019
48 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 30 | 23798 | [16 empty] | 23798 |  | 2019
49 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 40 | 5719219.0096 | 400345.3307 | 285960.9505 |  | 343153.1406 |  | 343153.1406 |  |  | 635 | 1429804.7524 |  |  | 863 | 2165296.317 | 285960.9505 |  | 343153.1406 | 122391.2868 | 2019
50 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 55 | 252095.07 | [16 empty] | 252095.07 |  | 2019
51 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 13а | 29685 | [16 empty] | 29685 |  | 2019
52 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 19а | 31858 | [16 empty] | 31858 |  | 2019
53 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 21г | 33280 | [16 empty] | 33280 |  | 2019
54 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 23а | 17967 | [16 empty] | 17967 |  | 2019
55 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 24 | 35203 | [16 empty] | 35203 |  | 2019
56 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 28 | 41578 | [16 empty] | 41578 |  | 2019
57 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 29 | 36522 | [16 empty] | 36522 |  | 2019
58 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 30 | 29208 | [16 empty] | 29208 |  | 2019
59 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 39 | 37698 | [16 empty] | 37698 |  | 2019
60 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 47 | 26352 | [16 empty] | 26352 |  | 2019
61 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 15-в | 31376 | [16 empty] | 31376 |  | 2019
62 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 23 | 38189 | [16 empty] | 38189 |  | 2019
63 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 31 | 123005.82 | [16 empty] | 123005.82 |  | 2019
64 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 43 | 37365 | [16 empty] | 37365 |  | 2019
65 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 45 | 19393 | [16 empty] | 19393 |  | 2019
66 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, д. 18 | 24293 | [16 empty] | 24293 |  | 2019
67 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 8 | 263053.85 | [16 empty] | 263053.85 |  | 2019
68 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 42 | 45965 | [16 empty] | 45965 |  | 2019
69 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 46 | 35979 | [16 empty] | 35979 |  | 2019
70 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Прионежская, д. 12 | 30650 | [16 empty] | 30650 |  | 2019
71 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Профсоюзов, д. 14 | 25833 | [16 empty] | 25833 |  | 2019
72 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Радищева, д. 1 | 29198 | [16 empty] | 29198 |  | 2019
73 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Разина, д. 5 | 24199 | [16 empty] | 24199 |  | 2019
74 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Северная, д. 7 | 30768 | [16 empty] | 30768 |  | 2019
75 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Северная, д. 14 | 35418 | [16 empty] | 35418 |  | 2019
76 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Скалистая, д. 52 | 23024 | [16 empty] | 23024 |  | 2019
77 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 9а | 37421 | [16 empty] | 37421 |  | 2019
78 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 39-а | 35670 | [16 empty] | 35670 |  | 2019
79 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 47 | 35192 | [16 empty] | 35192 |  | 2019
80 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 49 | 36699 | [16 empty] | 36699 |  | 2019
81 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Соломенская, д. 10 | 21733 | [16 empty] | 21733 |  | 2019
82 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Станционная, д. 31 | 33745 | [16 empty] | 33745 |  | 2019
83 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Суоярвская, д. 1б | 26762 | [16 empty] | 26762 |  | 2019
84 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Суоярвская, д. 22 | 12659 | [16 empty] | 12659 |  | 2019
85 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 12 | 42519 | [16 empty] | 42519 |  | 2019
86 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 22 | 424840 | [16 empty] | 424840 |  | 2019
87 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 23 | 47868 | [16 empty] | 47868 |  | 2019
88 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 15 | 26346 | [16 empty] | 26346 |  | 2019
89 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 36 | 29195 | [16 empty] | 29195 |  | 2019
90 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 3 | 260894.45 | [16 empty] | 260894.45 |  | 2019
91 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 23 | 38114 | [16 empty] | 38114 |  | 2019
92 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Черняховского, д. 11 | 26346 | [16 empty] | 26346 |  | 2019
93 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 42а | 19873 | [16 empty] | 19873 |  | 2019
94 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 52 | 24271 | [16 empty] | 24271 |  | 2019
95 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 58 | 17428 | [16 empty] | 17428 |  | 2019
96 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Лососинская, д. 11 | 211496 | [16 empty] | 211496 |  | 2019
97 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 3 | 149237.86 | [16 empty] | 149237.86 |  | 2019
98 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 7 | 32414 | [16 empty] | 32414 |  | 2019
99 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 9 | 256927.28 | [16 empty] | 256927.28 |  | 2019
100 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 20 | 69962 | [16 empty] | 69962 |  | 2019
101 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 55 | 680998.63 | [16 empty] | 680998.63 |  | 2019
102 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 57б | 54421 | [16 empty] | 54421 |  | 2019
103 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 24а | 90735 | [16 empty] | 90735 |  | 2019
104 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 18а | 372965 | [16 empty] | 372965 |  | 2019
105 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 18б | 380126 | [16 empty] | 380126 |  | 2019
106 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 18в | 497351.682 | [16 empty] | 497351.682 |  | 2019
107 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ватутина, д. 35 | 43199 | [16 empty] | 43199 |  | 2019
108 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Виданская, д. 7а | 37083 | [16 empty] | 37083 |  | 2019
109 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Владимирская, д. 13 | 102706.2 | [16 empty] | 102706.2 |  | 2019
110 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 4а | 529186 | [16 empty] | 529186 |  | 2019
111 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Каменоборская, д. 2 | 24754 | [16 empty] | 24754 |  | 2019
112 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Каменоборская, д. 4 | 34705 | [16 empty] | 34705 |  | 2019
113 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Каменоборская, д. 6 | 33831 | [16 empty] | 33831 |  | 2019
114 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Каменоборская, д. 8 | 33831 | [16 empty] | 33831 |  | 2019
115 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 42 | 465154.88 | [16 empty] | 465154.88 |  | 2019
116 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 59 | 122283.15 | [16 empty] | 122283.15 |  | 2019
117 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 63 | 130340.44 | [16 empty] | 130340.44 |  | 2019
118 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 65 | 129175.53 | [16 empty] | 129175.53 |  | 2019
119 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 18 | 127136.94 | [16 empty] | 127136.94 |  | 2019
120 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 40 | 31150 | [16 empty] | 31150 |  | 2019
121 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пробная, д. 11 | 61804.93 | [16 empty] | 61804.93 |  | 2019
122 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Рабочая, д. 7 | 39216 | [16 empty] | 39216 |  | 2019
123 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Свирская, д. 8 | 185901 | [16 empty] | 185901 |  | 2019
124 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 53 | 203212.01 | [16 empty] | 203212.01 |  | 2019
125 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 29 | 75234 | [16 empty] | 75234 |  | 2019
126 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 22 | 68767.24 | [16 empty] | 68767.24 |  | 2019
127 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 54 | 581497.94 | [16 empty] | 581497.94 |  | 2019
128 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пробная, д. 25 | 1883951.79 | 131876.6253 | [8 empty] | 470987.9475 |  |  |  | 1146573.0594 | 94197.5895 |  |  | 40316.5683 | 2019
129 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Промышленная, д. 14 | 1493091.9 | 12096.58 | [8 empty] | 636718.65 |  |  |  | 844276.67 |  |  |  |  | 2019
130 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 4 | 5897462.4408 | 412822.3709 | 294873.122 |  | 353847.7464 | 589746.2441 | 294873.122 |  |  | 261 | 1474365.6102 | 308 | 294873.122 | 884.7 | 1760982.2848 | 294873.122 |  |  | 126205.6962 | 2019
131 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, д. 1д | 271279.29 |  |  |  | 206704.79 | [13 empty] | 64574.5 | 2019
132 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 23 | 312260.49 | [16 empty] | 312260.49 |  | 2019
133 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 31 | 423509.3568 | [16 empty] | 423509.3568 |  | 2019
134 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 49 | 775281 | [16 empty] | 775281 |  | 2019
135 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 33б | 267896.8494 | [16 empty] | 267896.8494 |  | 2019
136 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 1 | 772018 | [16 empty] | 772018 |  | 2019
137 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 57а | 421172.5192 | [16 empty] | 421172.5192 |  | 2019
138 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 8 | 991453 | [16 empty] | 991453 |  | 2019
139 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 50 | 848687 | [16 empty] | 848687 |  | 2019
140 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 53 | 671504 | [16 empty] | 671504 |  | 2019
141 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 61 | 308053.872 | [16 empty] | 308053.872 |  | 2019
142 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 3 | 558930.0978 | [16 empty] | 558930.0978 |  | 2019
143 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 21 | 567760.63 | [16 empty] | 567760.63 |  | 2019
144 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 3 | 304219.3779 | [16 empty] | 304219.3779 |  | 2019
145 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 14 | 807166 | [16 empty] | 807166 |  | 2019
146 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 22 (ОКН) | 1177938 | [16 empty] | 1177938 |  | 2019
147 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 18 | 295548.8172 | [16 empty] | 295548.8172 |  | 2019
148 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 21 | 780978 | [16 empty] | 780978 |  | 2019
149 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 22 | 243304.3134 | [16 empty] | 243304.3134 |  | 2019
150 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 24 | 311613.318 | [16 empty] | 311613.318 |  | 2019
151 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 19 | 451192.1391 | [16 empty] | 451192.1391 |  | 2019
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2019г. |  | 37704749.9432 | 957140.9068 | 580834.0725 | 0 | 903705.677 | 589746.2441 | 638026.2626 | 0 | 0 | 896 | 4011876.9601 | 308 | 294873.122 | 1747.7 | 5917128.3313 | 675031.662 | 0 | 22782898.6534 | 353488.0513
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 1 | 8975740.34 | 977506.94 | 2773583.16 |  | 891077.37 |  | 743623.37 |  |  | 749 | 360746.71 |  |  | 1863 | 3041146.35 |  |  |  | 188056.44 | 2020
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 8 | 17298360.94 | 550935 | 2404076 |  | 2814634 |  | 1350219 |  |  | 1319 | 5007427 | 713 | 91932 | 2285 | 4716709 |  |  |  | 362428.94 | 2020
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 3 | 3275676.76 | 311950.28 | 1007752.82 |  | 521979.34 |  | 281055.36 |  |  | 563 | 881710.52 | [6 empty] | 206933.25 | 64295.19 | 2020
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 5 | 3669811.07 | 339532.69 |  |  |  |  | 153481 |  |  | 556 | 2464245.57 |  |  | 1035.12 | 395060.72 | 29292.72 |  | 215831.86 | 72366.51 | 2020
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 7 | 3134432.33 | 331624 | 1045024.53 |  | 400392.92 |  | 387301.32 |  |  | 558 |  |  |  | 1045.2 | 722481.23 | 67201.35 |  | 117190.84 | 63216.14 | 2020
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 50 | 14601604.92 | 1338267.04 | 2187615.95 |  | 2486979.62 |  | 1157733.24 |  |  | 1131 | 4075959.79 |  |  | 810 | 3049121.78 |  |  |  | 305927.5 | 2020
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 64а | 42073 | [16 empty] | 42073 |  | 2020
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 3 | 4020242.66 | [8 empty] | 557 | 3936012 | [7 empty] | 84230.66 | 2020
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 4 | 9094286.92 | 529312 | 1298968 |  | 1433667 |  | 706856 |  |  | 549 | 2447834 |  |  | 1773.84 | 2220319 |  |  | 338856.64 | 118474.28 | 2020
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Советская, д. 17 | 121021.16 | [16 empty] | 121021.16 |  | 2020
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Карла Маркса, д. 20 ОКН | 1138286 | [16 empty] | 1138286 |  | 2020
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 35 | 8443843.93 | [8 empty] | 1711.4 | 7184213 | [6 empty] | 1105888.77 | 153742.16 | 2020
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, д. 13 | 586436 | [16 empty] | 586436 |  | 2020
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Советская, д. 21 | 21038807.1698 | 1129596 | 1620612 |  | 783862 |  | 919896 |  |  |  | 9619664 |  |  | 661 | 6245677 |  |  | 284667 | 434833.1698 | 2020
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 55 | 6139511.22 | 417948.89 | 1499037.62 |  | 306472.44 |  | 195875 |  |  | 653 | 1908693.93 |  |  | 1575.86 | 1682850.54 |  |  |  | 128632.8 | 2020
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 31 | 2747820.7354 | 186341.99 | 137391.037 |  | 164869.2444 |  | 137391.037 |  |  | 570.2 | 1237914.4 |  |  | 473.7 | 688871.65 | 137391.037 |  |  | 57650.34 | 2020
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 8 | 6861554.1379 | 389161.67 | 1062119.45 |  | 697339.53 | 481225 | 531875.31 |  |  | 600 | 2288406.39 |  |  | 335.2 | 1267666.01 |  |  |  | 143760.7779 | 2020
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 53 | 3578309.07 | 149578.41 |  |  | 205271.03 |  | 479545.56 |  |  | 690 | 1560272.08 |  |  | 885 | 1043693.16 | 64977.41 |  |  | 74971.42 | 2020
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 55 | 6491886.8947 | 697774 |  |  | 457031 |  | 291732 |  |  | 925 | 3410454 | 514 | 1498880.25 | [5 empty] | 136015.6448 | 2020
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Владимирская, д. 13 | 1954019.912 | [8 empty] | 471 | 1913080 | [7 empty] | 40939.912 | 2020
21 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 65 | 3764147.4536 | 400702.2 |  |  | 358337.76 |  | 471217.18 |  |  | 568 | 2455025.27 | [7 empty] | 78865.0436 | 2020
22 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Заводская, д. 12 | 2570964.9186 | [8 empty] | 466 | 1555349 |  |  | 132.9 | 961750 |  |  |  | 53865.9186 | 2020
23 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Локомотивная, д. 2 | 29346 | [16 empty] | 29346 |  | 2020
24 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Профсоюзов, д. 5 | 30375 | [16 empty] | 30375 |  | 2020
25 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 26 | 26768 | [16 empty] | 26768 |  | 2020
26 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 12а | 38044 | [16 empty] | 38044 |  | 2020
27 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 9 | 2950588.8449 |  | 1323239.17 |  | 384634.01 |  | 373828.87 | [6 empty] | 1041.6 | 541987.35 | 62260.36 |  | 207159.76 | 57479.3249 | 2020
28 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 18 | 871797.7176 | 313533.06 |  |  | 376487.73 |  | 163511.34 | [11 empty] | 18265.5876 | 2020
29 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 19 | 997753.9159 | 976849.34 | [16 empty] | 20904.5759 | 2020
30 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 21 | 13479860.9261 | 1418409.59 | 2020856.63 |  | 679079.04 |  | 740574.72 |  |  | 1160 | 3725134.07 | 464.1 | 701912.64 | 3359.17 | 3911469.11 |  |  |  | 282425.1261 | 2020
31 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 14 | 425019.543 | 264745 | [15 empty] | 154609 | 5665.543 | 2020
32 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 22 | 223671.02 | [16 empty] | 223671.02 |  | 2020
33 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 49 | 6452561.57 | 709780 | [7 empty] | 744 | 5601235 | [7 empty] | 141546.57 | 2020
34 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 61 | 661899.9877 | 645800.17 | [16 empty] | 16099.8177 | 2020
35 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 21 | 671805.79 | 657730.36 | [16 empty] | 14075.43 | 2020
36 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 3 | 325421.5147 | 313318.03 | [16 empty] | 12103.4847 | 2020
37 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 9 | 574032.8197 | 554169.21 | [16 empty] | 19863.6097 | 2020
38 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 18а | 522953.802 | 511517 | [16 empty] | 11436.802 | 2020
39 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 18в | 4018517.6149 | 711750.25 | [7 empty] | 757 | 3231642.51 | [7 empty] | 75124.8549 | 2020
40 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 18 | 492136.1132 | 481825.057 | [16 empty] | 10311.0562 | 2020
41 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 9 | 548346.33 | 537970.81 | [16 empty] | 10375.52 | 2020
42 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 24а | 609347.15 | 596580.33 | [16 empty] | 12766.82 | 2020
43 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 54 | 1167991.84 | 1143520.5 | [16 empty] | 24471.34 | 2020
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2020г. |  | 164667077.0417 | 17587729.817 | 18380276.367 | 0 | 12962114.0344 | 481225 | 9085716.307 | 0 | 0 | 15297.6 | 64865019.24 | 1691.1 | 2292724.89 | 17276.59 | 30488802.9 | 361122.877 | 0 | 4867157.3 | 3295188.3093
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 11 | 128127.15 | [16 empty] | 128127.15 |  | 2021
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 18а | 82813 | [16 empty] | 82813 |  | 2021
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 61 | 58168 | [16 empty] | 58168 |  | 2021
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, д. 15 | 57533 | [16 empty] | 57533 |  | 2021
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 9 | 199265.67 | [16 empty] | 199265.67 |  | 2021
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 56а | 42686.49 | [16 empty] | 42686.49 |  | 2021
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Свирская, д. 12 | 86074 | [16 empty] | 86074 |  | 2021
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Черняховского, д. 45 | 127072 | [16 empty] | 127072 |  | 2021
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 28 | 85135 | [16 empty] | 85135 |  | 2021
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Лососинская, д. 13 | 1467760.9603 | 303247.144 | [7 empty] | 484 | 918046.8761 | [6 empty] | 220331.2503 | 26135.69 | 2021
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 35 | 13309002.85 | 1368932 | 3544363 |  | 3048125 |  | 1510000 | [6 empty] | 4981.5 | 3371390 | 200581 |  |  | 265611.85 | 2021
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 14 | 288698.85 | [16 empty] | 288698.85 |  | 2021
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Григорьева, д. 3 | 165537.9 | [16 empty] | 165537.9 |  | 2021
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 1а | 12389781.84 | 1418535.86 | 1256743.28 |  | 408282.32 |  | 316658.14 |  |  | 628 | 4802954.97 |  | 812879.91 |  | 2465326.08 | 215272.44 |  | 524170.73 | 168958.11 | 2021
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 20 | 309768 | [16 empty] | 309768 |  | 2021
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 3 | 454607.91 | [16 empty] | 454607.91 |  | 2021
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 16 | 491347 | [16 empty] | 491347 |  | 2021
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 6 | 703556 | [16 empty] | 703556 |  | 2021
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Германа Титова, д. 7 | 22803721.86 | 2240922 | 3432209 |  | 3093943 |  | 1322779 |  |  | 1010 | 7501735 | 247.8 | 309794 | 2163.52 | 4097303 |  |  | 334265 | 470771.86 | 2021
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 19 | 1283741.55 | [16 empty] | 1283741.55 |  | 2021
21 | Петрозаводский ГО, р-н Томицы (г Петрозаводск), ул. Гарнизон Томицы, д. 1 | 170870.427 | [16 empty] | 170870.427 |  | 2021
22 | Петрозаводский ГО, р-н Томицы (г Петрозаводск), ул. Гарнизон Томицы, д. 2 | 169061.256 | [16 empty] | 169061.256 |  | 2021
23 | Петрозаводский ГО, р-н Томицы (г Петрозаводск), ул. Гарнизон Томицы, д. 3 | 161247.177 | [16 empty] | 161247.177 |  | 2021
24 | Петрозаводский ГО, р-н Томицы (г Петрозаводск), ул. Гарнизон Томицы, д. 12 | 104508.495 | [16 empty] | 104508.495 |  | 2021
25 | Петрозаводский ГО, р-н Томицы (г Петрозаводск), ул. Гарнизон Томицы, д. 13 | 105239.862 | [16 empty] | 105239.862 |  | 2021
26 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 14 | 5430977.78 |  | 725085.36 |  | 322492.44 |  | 375375.69 |  |  | 664 | 2681359 |  |  | 632 | 1238833 |  |  |  | 87832.29 | 2021
27 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 49 | 12297189.65 |  | 5385428 |  | 710288 |  | 796404 | [6 empty] | 1856 | 5257578.28 |  |  |  | 147491.37 | 2021
28 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 61 | 10760932.2223 |  | 2023534.93 |  | 663420.02 |  | 225306.99 |  |  | 601 | 4442580.8 |  |  | 1064 | 3224428.03 |  |  |  | 181661.4523 | 2021
29 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 3 | 9722223.48 | 702187 | 2451110 |  | 1574777 |  | 596927 | [6 empty] | 1325 | 4193526 |  |  |  | 203696.48 | 2021
30 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 21 | 10595121.73 |  | 1751557.97 | 736128 | 404094.87 |  | 304743.82 |  |  | 567 | 3423776.94 |  |  | 1055 | 3829445.79 |  |  |  | 145374.34 | 2021
31 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Советская, д. 17 | 1913661.72 | [8 empty] | 320 |  |  |  | 449 | 1715040 | 158527.38 |  |  | 40094.34 | 2021
32 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 3 | 6375990.04 |  | 660613.24 |  | 266763.47 |  | 162213.26 |  |  | 643 | 3128355.65 | 495.2 | 87163.16 | 1386.42 | 1978751.93 |  |  |  | 92129.33 | 2021
33 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 9 | 17321654.075 |  | 2331210.37 | 947211.3 | 484538.14 | 1277911.593 | 430478.79 |  |  | 1242 | 5998070.94 | 200 | 2155767.502 | 1100 | 3151554.04 | 248024.64 |  |  | 296886.76 | 2021
34 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 55 | 4130721.6626 |  | 998238.29 | [10 empty] | 1512 | 3045938 |  |  |  | 86545.3726 | 2021
35 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 18а | 10041115.79 |  | 1728737 |  | 876425 |  | 1318649 |  |  | 706 | 3443061.6 |  |  | 1184.5 | 2470723.2 |  |  |  | 203519.99 | 2021
36 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 18в | 5668583.9451 |  | 1246963.14 |  | 245791.8 |  | 222647.31 | [6 empty] | 990 | 3831332.08 |  |  |  | 121849.6151 | 2021
37 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Владимирская, д. 13 | 2949851.21 | 301800 | 494986 |  | 274212 |  | 192538 | [6 empty] | 540 | 1624511 |  |  |  | 61804.21 | 2021
38 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 65 | 2253519.5082 |  | 740296.74 | [10 empty] | 1049.67 | 1466007.85 |  |  |  | 47214.9182 | 2021
39 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 18 | 4895047.16 |  | 1158536.37 | 310783.9 | 248108.49 |  | 138190.79 |  |  | 385 | 2296806.96 |  |  | 830.4 | 570467.23 | 81546.4 |  |  | 90607.02 | 2021
40 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 54 | 14561277.15 |  | 1835099.21 |  | 612721.89 | 959004.74 | 564905.55 |  |  | 1162 | 5852133.29 |  | 436229.88 | 1828 | 3953733.91 |  |  |  | 347448.68 | 2021
41 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 18 | 4926376.0632 |  | 1228034 | [6 empty] | 571 | 2092507.16 |  |  | 1183.75 | 1502619.27 |  |  |  | 103215.6332 | 2021
42 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 19 | 12277599.79 |  | 1982470 |  | 553654 |  | 837513 |  |  | 1205 | 4524026 | 50 | 10254 |  | 4112447 |  |  |  | 257235.79 | 2021
43 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 33б | 22469694.235 | 904166.148 | 3700464.63 |  | 465784.819 | 1159424.276 | 604433.232 |  |  | 567 | 6566232.201 | 136.2 | 1127599.8 | 1418.76 | 6691319.612 | 265408.182 | 514084.505 |  | 470776.83 | 2021
44 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 53 | 40239004.94 | 2570927 | 4760320 |  | 2655817 |  | 3072230 |  |  |  | 13786009 |  | 230413 |  | 12887048 |  |  |  | 276240.94 | 2021
45 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 18б | 13311791.8 | 779367.19 | 1297435.62 |  | 633027.47 |  | 641513.08 |  |  | 537 | 4977535.83 |  |  | 981 | 4704008.81 |  |  |  | 278903.8 | 2021
46 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пр-кт Александра Невского, д. 44 | 16014858.22 | 739383.04 | 2402549.66 |  | 375156.06 |  | 884418.92 |  |  | 572 | 4114289.68 | 438 | 3979597.29 | 1325 | 2727663.99 | 435668.22 |  |  | 356131.36 | 2021
47 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 24а | 8434131.86 |  | 1546585.77 |  | 410515.88 |  | 228479.27 |  |  | 585 | 4017304.1 |  |  | 968 | 2089291.66 |  |  |  | 141955.18 | 2021
48 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 9 | 8706634.09 |  | 1449714.75 |  | 337324.9 |  | 550574.78 |  |  | 586 | 3825742.1 |  |  | 1628.64 | 2095906.35 | 245323.94 |  |  | 202047.27 | 2021
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2021г. |  | 300543284.3688 | 11329467.382 | 50132286.33 | 1994123.2 | 18665263.569 | 3396340.609 | 15296979.622 | 0 | 0 | 13035 | 88392528.0971 | 1567.2 | 9149698.542 | 31452.16 | 88296194.112 | 1850352.202 | 514084.505 | 6353825.7173 | 5172140.4814
Итого по Петрозаводскому г.о. |  | 502915111.3537 | 29874338.1058 | 69093396.7695 | 1994123.2 | 32531083.2804 | 4467311.8531 | 25020722.1916 | 0 | 0 | 29228.6 | 157269424.2972 | 3566.3 | 11737296.554 | 50476.45 | 124702125.3433 | 2886506.741 | 514084.505 | 34003881.6706 | 8820816.8421
Беломорский муниципальный район
1 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, остров Больничный, д. 10а | 21216 | [16 empty] | 21216 |  | 2019
2 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Водников, д. 19а | 27637 | [16 empty] | 27637 |  | 2019
3 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Водников, д. 39 | 22056 | [16 empty] | 22056 |  | 2019
4 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Восточная, д. 11 | 27637 | [16 empty] | 27637 |  | 2019
5 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 34 | 24600 | [16 empty] | 24600 |  | 2019
6 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Строительная, д. 15 | 26987 | [16 empty] | 26987 |  | 2019
7 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Совхозная, д. 7 | 29919 | [16 empty] | 29919 |  | 2019
8 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Спортивная, д. 3 | 14040 | [16 empty] | 14040 |  | 2019
9 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Спортивная, д. 9 | 21792 | [16 empty] | 21792 |  | 2019
10 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Строительная, д. 17 | 26590 | [16 empty] | 26590 |  | 2019
11 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Щуркина, д. 7 | 21792 | [16 empty] | 21792 |  | 2019
12 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Щуркина, д. 8 | 28381 | [16 empty] | 28381 |  | 2019
13 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Щуркина, д. 15 | 21473 | [16 empty] | 21473 |  | 2019
14 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 9 | 31923 | [16 empty] | 31923 |  | 2019
15 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 10 | 31923 | [16 empty] | 31923 |  | 2019
16 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 13 | 31923 | [16 empty] | 31923 |  | 2019
17 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 15 | 31923 | [16 empty] | 31923 |  | 2019
18 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 18 | 31278 | [16 empty] | 31278 |  | 2019
19 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 25 | 30989 | [16 empty] | 30989 |  | 2019
20 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Набережная, д. 20 | 24285 | [16 empty] | 24285 |  | 2019
21 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Набережная, д. 22 | 25155 | [16 empty] | 25155 |  | 2019
22 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Школьная, д. 12 | 31923 | [16 empty] | 31923 |  | 2019
23 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Школьная, д. 37 | 24285 | [16 empty] | 24285 |  | 2019
24 | Беломорский р-н, Сумпосадское с/п, ст. Сумпосад, ул. Железнодорожная, д. 74 | 145548.98 | [16 empty] | 145548.98 |  | 2019
25 | Беломорский р-н, Сосновецкое с/п, пос. Сосновец, ул. Ленина, д. 32 | 32961 | [16 empty] | 32961 |  | 2019
26 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 1 | 280225.476 | [16 empty] | 280225.476 |  | 2019
Итого по Беломорскому муниципальному району в 2019г. |  | 1068462.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068462.456 | 0
1 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 12 | 40985 | [16 empty] | 40985 |  | 2020
2 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 19 | 34995 | [16 empty] | 34995 |  | 2020
3 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 8 | 52906 | [16 empty] | 52906 |  | 2020
4 | Беломорский р-н, Сумпосадское с/п, ст. Сумпосад, ул. Железнодорожная, д. 74 | 2441817.06 | [8 empty] | 312 | 2390657 | [7 empty] | 51160.0598 | 2020
5 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 7А | 54547 | [16 empty] | 54547 |  | 2020
6 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, пер. Вокзальный, д. 15 | 37335 | [16 empty] | 37335 |  | 2020
7 | Беломорский р-н, Сосновецкое с/п, пос. Сосновец, ул. Антикайнена, д. 2 | 21774 | [16 empty] | 21774 |  | 2020
Итого по Беломорскому муниципальному району в 2020г. |  | 2684359.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 2390657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242542 | 51160.0598
1 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 21 | 119687 | [16 empty] | 119687 |  | 2021
2 | Беломорский р-н, Сумпосадское с/п, ст. Сумпосад, ул. Железнодорожная, д. 74 | 1394342.76 | 409066 | [11 empty] | 295 | 844453 | 111610 |  |  | 29213.76 | 2021
Итого по Беломорскому муниципальному району в 2021г. |  | 1514029.76 | 409066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 844453 | 111610 | 0 | 119687 | 29213.76
Итого по Беломорскому муниципальному району |  | 5266851.276 | 409066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 2390657 | 0 | 0 | 295 | 844453 | 111610 | 0 | 1430691.456 | 80373.8198
Калевальский муниципальный район
1 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Гористая, д. 14а | 32664 | [16 empty] | 32664 |  | 2019
2 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Гористая, д. 16а | 31060.25 | [16 empty] | 31060.25 |  | 2019
3 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Советская, д. 6 | 30571.48 | [16 empty] | 30571.48 |  | 2019
4 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Советская, д. 7 | 30504.25 | [16 empty] | 30504.25 |  | 2019
5 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Школьная, д. 8 | 40985 | [16 empty] | 40985 |  | 2019
6 | Калевальский р-н, Луусалмское с/п, пос. Луусалми, ул. Сосновая, д. 1 | 40985 | [16 empty] | 40985 |  | 2019
Итого по Калевальскому муниципальному району в 2019г. |  | 206769.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206769.98 | 0
1 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул. Ленина, д. 84а | 34442 | [16 empty] | 34442 |  | 2020
2 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул. Советская, д. 3 | 32229 | [16 empty] | 32229 |  | 2020
3 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул. Советская, д. 4 | 32102 | [16 empty] | 32102 |  | 2020
Итого по Калевальскому муниципальному району в 2020г. |  | 98773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98773 | 0
1 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Гористая, д. 9 | 169271.0725 | [16 empty] | 169271.0725 |  | 2021
Итого по Калевальскому муниципальному району в 2021г. |  | 169271.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169271.0725 | 0
Итого по Калевальскому муниципальному району |  | 474814.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474814.0525 | 0
Кемский муниципальный район
1 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 41 | 428058.976 | [16 empty] | 428058.976 |  | 2019
2 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 43 | 417807.7715 | [16 empty] | 417807.7715 |  | 2019
3 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Вицупа, д. 10 | 21771 | [16 empty] | 21771 |  | 2019
4 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 10 | 15985 | [16 empty] | 15985 |  | 2019
5 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 18 | 29184 | [16 empty] | 29184 |  | 2019
6 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Октябрьская, д. 9 | 23160 | [16 empty] | 23160 |  | 2019
7 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Октябрьская, д. 10 | 15942 | [16 empty] | 15942 |  | 2019
8 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Октябрьская, д. 19 | 41024 | [16 empty] | 41024 |  | 2019
9 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Полярная, д. 12а | 20064 | [16 empty] | 20064 |  | 2019
10 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Сенная, д. 15 | 20930 | [16 empty] | 20930 |  | 2019
11 | Кемский р-н, Куземское с/п, пос. Кузема, ул. 1-я Лесная, д. 9 | 29154 | [16 empty] | 29154 |  | 2019
12 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Заводская, д. 7 | 26894 | [16 empty] | 26894 |  | 2019
13 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Комсомольская, д. 44 | 24285 | [16 empty] | 24285 |  | 2019
14 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Комсомольская, д. 46 | 24285 | [16 empty] | 24285 |  | 2019
15 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Портовая, д. 20 | 24460 | [16 empty] | 24460 |  | 2019
16 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Пионерская, д. 6 | 24285 | [16 empty] | 24285 |  | 2019
17 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Пионерская, д. 9 | 26459 | [16 empty] | 26459 |  | 2019
18 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Пионерская, д. 10 | 26894 | [16 empty] | 26894 |  | 2019
19 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. 1 Пятилетка, д. 12 | 29502 | [16 empty] | 29502 |  | 2019
20 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Пролетарская, д. 2 | 29785 | [16 empty] | 29785 |  | 2019
21 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 10 | 22112 | [16 empty] | 22112 |  | 2019
22 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 12 | 22112 | [16 empty] | 22112 |  | 2019
23 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 51 | 473729.904 | [16 empty] | 473729.904 |  | 2019
24 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 2 | 43199 | [16 empty] | 43199 |  | 2019
25 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 3 | 41160 | [16 empty] | 41160 |  | 2019
26 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Пионерская, д. 3 | 70326 | [16 empty] | 70326 |  | 2019
27 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Портовая, д. 25 | 69161 | [16 empty] | 69161 |  | 2019
28 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Северная, д. 14 | 21188 | [16 empty] | 21188 |  | 2019
29 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 8 | 16270 | [16 empty] | 16270 |  | 2019
30 | Кемский р-н, Кемское г/п, г Кемь, ул Фрунзе, д. 1 | 3535749 |  |  |  | 21214.494 |  | 17678.745 |  |  | 1052 | 3412168.02 | 363 | 10607.247 | 362 |  |  |  |  | 74080.496 | 2019
31 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 59 | 387265 | [16 empty] | 387265 |  | 2019
32 | Кемский р-н, Кривопорожское с/п, пос. Кривой Порог, ул. Кольцевая, д. 17 | 394127.748 | [16 empty] | 394127.748 |  | 2019
Итого по Кемскому муниципальному району в 2019г. |  | 6396329.3994 | 0 | 0 | 0 | 21214.494 | 0 | 17678.745 | 0 | 0 | 1052 | 3412168.02 | 363 | 10607.247 | 362 | 0 | 0 | 0 | 2860580.3994 | 74080.496
1 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 59 | 3773317.164 | [8 empty] | 1091.4 | 3694260 | [7 empty] | 79057.164 | 2020
2 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Пролетарская, д. 1 | 64866 | [16 empty] | 64866 |  | 2020
3 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 1 | 38830 | [16 empty] | 38830 |  | 2020
4 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 13 | 24000 | [16 empty] | 24000 |  | 2020
5 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. 1 Пятилетка, д. 11 | 24000 | [16 empty] | 24000 |  | 2020
6 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 3 | 24000 | [16 empty] | 24000 |  | 2020
7 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 6 | 24000 | [16 empty] | 24000 |  | 2020
8 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 7 | 24000 | [16 empty] | 24000 |  | 2020
9 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 9 | 24000 | [16 empty] | 24000 |  | 2020
10 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 41 | 1301569.95 | 1274299.93 | [16 empty] | 27270.02 | 2020
11 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 43 | 978677.8 | 958172.9 | [16 empty] | 20504.9 | 2020
Итого по Кемскому муниципальному району в 2020г. |  | 6301260.914 | 2232472.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.4 | 3694260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247696 | 126832.084
1 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 41 | 15814395.51 |  | 2727446.96 |  | 991935.5 |  | 915218.71 |  |  | 544.9 | 6322439.07 |  | 55709.3 | 1130.2 | 4287969.88 | 182338.65 |  |  | 331337.44 | 2021
2 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 43 | 15609238.16 |  | 2574465.58 |  | 1595805.72 |  | 945618.16 |  |  | 544 | 6021304.03 |  |  | 1132.08 | 4145005.61 |  |  |  | 327039.06 | 2021
3 | Кемский р-н, Кривопорожское с/п, пос. Кривой Порог, ул. Кольцевая, д. 17 | 2396598.6604 | [9 empty] | 2346386 | [7 empty] | 50212.6604 | 2021 | 2024
4 | Кемский р-н, Кемское г/п, г Кемь, ул Фрунзе, д. 1 | 6369092.6 | [8 empty] | 1052 | 6236303 | [7 empty] | 132789.6 | 2021
Итого по Кемскому муниципальному району в 2021г. |  | 40189324.9304 | 0 | 5301912.54 | 0 | 2587741.22 | 0 | 1860836.87 | 0 | 0 | 2140.9 | 20926432.1 | 0 | 55709.3 | 2262.28 | 8432975.49 | 182338.65 | 0 | 0 | 841378.7604
Итого по Кемскому муниципальному району |  | 52886915.2438 | 2232472.83 | 5301912.54 | 0 | 2608955.714 | 0 | 1878515.615 | 0 | 0 | 4284.3 | 28032860.12 | 363 | 66316.547 | 2624.28 | 8432975.49 | 182338.65 | 0 | 3108276.3994 | 1042291.3404
Кондопожский муниципальный район
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, пос. Березовка, ул. Центральная, д. 9 | 24940 | [16 empty] | 24940 |  | 2019
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, пос. Березовка, ул. Центральная, д. 11 | 24940 | [16 empty] | 24940 |  | 2019
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Заводская, д. 27 | 33207 | [16 empty] | 33207 |  | 2019
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Заводская, д. 30 | 31848 | [16 empty] | 31848 |  | 2019
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Коммунальная, д. 15 | 31240 | [16 empty] | 31240 |  | 2019
6 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Коммунальная, д. 17 | 25906 | [16 empty] | 25906 |  | 2019
7 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Коммунальная, д. 19 | 24077 | [16 empty] | 24077 |  | 2019
8 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 19 | 214796.3868 | [16 empty] | 214796.3868 |  | 2019
9 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 21 | 143000 | [16 empty] | 143000 |  | 2019
10 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 13 | 199891 | [16 empty] | 199891 |  | 2019
11 | Кондопожский р-н, Петровское с/п, с. Спасская Губа, ул. Советская, д. 15 | 13668 | [16 empty] | 13668 |  | 2019
12 | Кондопожский р-н, Петровское с/п, с. Спасская Губа, ул. Петровская, д. 42 | 26702 | [16 empty] | 26702 |  | 2019
13 | Кондопожский р-н, Петровское с/п, с. Спасская Губа, ул. Петровская, д. 44 | 16320 | [16 empty] | 16320 |  | 2019
14 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 8 | 596077.7706 | [16 empty] | 596077.7706 |  | 2019
15 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 7 | 75515 | [16 empty] | 75515 |  | 2019
16 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 18 | 48392 | [16 empty] | 48392 |  | 2019
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2019г. |  | 1530520.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530520.1574 | 0
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 8 | 8956455.75 | 395872.05 | 662311.52 | [6 empty] | 704 | 4073767.87 | 323 | 185417.25 | 370 | 3293507.31 |  |  | 161307 | 184272.75 | 2020
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 7 | 10573871.17 | 439022.59 | 691011.6 | [6 empty] | 704 | 5108146.01 |  |  | 540 | 3941640.8 |  |  | 176202 | 217848.17 | 2020
3 | Кондопожский р-н, Кяппесельгское с/п, пос. Кяппесельга, ул. Школьная, д. 19 | 5408682.7882 | 315616 | [7 empty] | 270 | 2844047 |  |  | 335 | 2084845 |  |  | 96558 | 67616.7882 | 2020
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 21 | 13114978.898 | 618235 | 1457596 |  | 933810 |  | 913145 |  |  | 631 | 5073284 |  |  | 480 | 3926393 |  |  |  | 192515.898 | 2020
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 19 | 12981467.6852 | 488734 | 1509632 |  | 872750 |  | 937034 |  |  | 630 | 6101368 |  |  | 490 | 2859886 |  |  |  | 212063.6852 | 2020
6 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 8 | 383287.617 | [16 empty] | 383287.617 |  | 2020
7 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 31 | 241298.0802 | [16 empty] | 241298.0802 |  | 2020
8 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 34 | 13520951.86 | 1831154.65 | 1908351.41 |  | 1234229.07 |  | 577001.43 |  |  | 688 | 5324999.52 |  |  | 610 | 1987871.66 | 270917.26 |  | 126658.81 | 259768.05 | 2020
9 | Кондопожский р-н, Гирвасское с/п, пос. Гирвас, ул. Советская, д. 6 | 17347 | [16 empty] | 17347 |  | 2020
10 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 13 | 15526965.51 | 1172528.37 | 3030733.4 |  | 1243872.81 |  | 496082.45 |  |  | 1104 | 5616116.15 | 874 | 1339506.59 | 1300 | 2296301.89 |  |  |  | 331823.85 | 2020
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2020г. |  | 80725306.3586 | 5261162.66 | 9259635.93 | 0 | 4284661.88 | 0 | 2923262.88 | 0 | 0 | 4731 | 34141728.55 | 1197 | 1524923.84 | 4125 | 20390445.66 | 270917.26 | 0 | 1202658.5072 | 1465909.1914
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 6 | 70196 | [12 empty] | 270 |  |  |  | 70196 |  | 2021
2 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Советов, д. 52а | 149782.32 | [16 empty] | 149782.32 |  | 2021
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 11 | 380217.05 | [16 empty] | 380217.05 |  | 2021
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 15 | 351940.98 | [16 empty] | 351940.98 |  | 2021
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 29 | 205013 | [16 empty] | 205013 |  | 2021
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2021г. |  | 1157149.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1157149.35 | 0
Итого по Кондопожскому муниципальному району |  | 83412975.866 | 5261162.66 | 9259635.93 | 0 | 4284661.88 | 0 | 2923262.88 | 0 | 0 | 4731 | 34141728.55 | 1197 | 1524923.84 | 4395 | 20390445.66 | 270917.26 | 0 | 3890328.0146 | 1465909.1914
Лахденпохский муниципальный район
1 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, пер. Гористый, д. 3 | 49346 | [16 empty] | 49346 |  | 2019
2 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, пер. Речной, д. 2 | 23758 | [16 empty] | 23758 |  | 2019
3 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 15 | 16348 | [16 empty] | 16348 |  | 2019
4 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 41 | 17129 | [16 empty] | 17129 |  | 2019
5 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 36 | 23758 | [16 empty] | 23758 |  | 2019
6 | Лахденпохский р-н, Мийнальское с/п, пос. Раухала, ул. Лесная, д. 11 | 8743.2 | [16 empty] | 8743.2 |  | 2019
7 | Лахденпохский р-н, Хийтольское с/п, пос. Куликово, ул. Центральная, д. 68 | 118320 | [16 empty] | 118320 |  | 2019
8 | Лахденпохский р-н, Хийтольское с/п, пос. Куликово, ул. Центральная, д. 69 | 35921 | [16 empty] | 35921 |  | 2019
9 | Лахденпохский р-н, Элисенваарское с/п, пос. Элисенваара, ул. Гагарина, д. 4 | 29136 | [16 empty] | 29136 |  | 2019
10 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ладожская, д. 7 | 168588.306 | [16 empty] | 168588.306 |  | 2019
11 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ладожская, д. 8 | 250973.3016 | [16 empty] | 250973.3016 |  | 2019
12 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Ленина, д. 24 | 24285 | [16 empty] | 24285 |  | 2019
13 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 7 | 32578 | [16 empty] | 32578 |  | 2019
14 | Лахденпохский р-н, Мийнальское с/п, пос. Лумиваара, ул. Центральная, д. 47 | 35326 | [16 empty] | 35326 |  | 2019
15 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ладожская, д. 6 | 126497 | [16 empty] | 126497 |  | 2019
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2019г. |  | 960706.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960706.8076 | 0
1 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 6 | 352523.35 | [16 empty] | 352523.35 |  | 2020
2 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Малиновского, д. 12 | 225568.48 | [16 empty] | 225568.48 |  | 2020
3 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д.29 | 52232 | [16 empty] | 52232 |  | 2020
4 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ладожской флотилии, д.11 | 21013.01 | [16 empty] | 21013.01 |  | 2020
5 | Лахденпохский р-н, Хийтольское с/п, пос. Куликово, ул. Центральная, д. 68 | 9156509.85 | 481891 | 2337526 |  | 744954 |  | 523358 |  |  | 587 | 3363257 |  |  | 534 | 1257608 | 256072 |  |  | 191843.85 | 2020
6 | Лахденпохский р-н, Хийтольское с/п, пос. Куликово, ул. Центральная, д. 69 | 11797392.54 | 518534 | 2036819 |  | 536312 |  | 549065 |  |  | 587 | 4359973 | 451 | 1454849 | 510 | 1723487 | 289117 |  | 83818 | 245418.54 | 2020
7 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ладожская, д. 6 | 407064.2414 | 398535.58 | [16 empty] | 8528.6614 | 2020
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2020г. |  | 22012303.4714 | 1398960.58 | 4374345 | 0 | 1281266 | 0 | 1072423 | 0 | 0 | 1174 | 7723230 | 451 | 1454849 | 1044 | 2981095 | 545189 | 0 | 735154.84 | 445791.0514
1 | Лахденпохский р-н, Хийтольское с/п, пос. Куликово, ул. Центральная, д. 50 | 138622 | [16 empty] | 138622 |  | 2021
2 | Лахденпохский р-н, Хийтольское с/п, пос. Куликово, ул. Центральная, д. 51 | 138622 | [16 empty] | 138622 |  | 2021
3 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ладожской флотилии, д.14 | 199879 | [16 empty] | 199879 |  | 2021
4 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д.29 | 1058519.7188 | [8 empty] | 111 | 908519 |  |  |  |  | 127823 |  |  | 22177.7188 | 2021
5 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ладожская, д. 6 | 5784888.2286 |  | 1045503.4 |  | 264876.84 |  |  |  |  | 643 | 2403500.43 | 420 | 480971.74 | 890 | 1407715.95 | 91848.53 |  |  | 90471.3386 | 2021
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2021г. |  | 7320530.9474 | 0 | 1045503.4 | 0 | 264876.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 3312019.43 | 420 | 480971.74 | 890 | 1407715.95 | 219671.53 | 0 | 477123 | 112649.0574
Итого по Лахденпохскому муниципальному району |  | 30293541.2264 | 1398960.58 | 5419848.4 | 0 | 1546142.84 | 0 | 1072423 | 0 | 0 | 1928 | 11035249.43 | 871 | 1935820.74 | 1934 | 4388810.95 | 764860.53 | 0 | 2172984.6476 | 495908.7381
Лоухский муниципальный район
1 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, пос. Амбарный, ул. Железнодорожная, д. 19 | 102640 | [16 empty] | 102640 |  | 2019
2 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, пос. Амбарный, ул. Железнодорожная, д. 31 | 21540 | [16 empty] | 21540 |  | 2019
3 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, пос. Амбарный, ул. Железнодорожная, д. 33 | 24285 | [16 empty] | 24285 |  | 2019
4 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, ст. Боярская, д. 8 | 99686 | [16 empty] | 99686 |  | 2019
5 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, ст. Боярская, д. 9 | 99492 | [16 empty] | 99492 |  | 2019
6 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, пер. Рабочий, д. 12 | 21233 | [16 empty] | 21233 |  | 2019
7 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Совхозная, д. 6 | 22634 | [16 empty] | 22634 |  | 2019
8 | Лоухский р-н, Плотинское с/п, пос. Чкаловский, ул. Клубная, д. 5 | 33600 | [16 empty] | 33600 |  | 2019
9 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, пос. Малиновая Варакка, ул. Слюдяная, д. 12 | 31543 | [16 empty] | 31543 |  | 2019
10 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, пос. Малиновая Варакка, ул. Слюдяная, д. 14 | 31695 | [16 empty] | 31695 |  | 2019
11 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, пос. Тэдино, ул. Гористая, д. 4 | 24984 | [16 empty] | 24984 |  | 2019
12 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, пос. Тэдино, ул. Полярные Зори, д. 6 | 43490 | [16 empty] | 43490 |  | 2019
13 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Вокзальная, д. 3 | 99146.7504 | [16 empty] | 99146.7504 |  | 2019
14 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Вокзальная, д. 3а | 15914 | [16 empty] | 15914 |  | 2019
15 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Вокзальная, д. 7 | 24463 | [16 empty] | 24463 |  | 2019
16 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 7 | 128560 | [16 empty] | 128560 |  | 2019
17 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 61 | 140931.4106 | [16 empty] | 140931.4106 |  | 2019
18 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 67 | 43061 | [16 empty] | 43061 |  | 2019
19 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 84 | 42442 | [16 empty] | 42442 |  | 2019
20 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 86 | 120833.4841 | [16 empty] | 120833.4841 |  | 2019
21 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 96 | 51131 | [16 empty] | 51131 |  | 2019
22 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Советская, д. 54 | 37704 | [16 empty] | 37704 |  | 2019
23 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Вокзальная, д. 4 | 99664.49 | [16 empty] | 99664.49 |  | 2019
24 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 32 | 127913.5458 | [16 empty] | 127913.5458 |  | 2019
25 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 63 | 291906.9306 | [16 empty] | 291906.9306 |  | 2019
26 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 64 | 309445.2918 | [16 empty] | 309445.2918 |  | 2019
27 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 82 | 48143 | [16 empty] | 48143 |  | 2019
28 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 92 | 142766.1432 | [16 empty] | 142766.1432 |  | 2019
29 | Лоухский р-н, Кестеньгское с/п, пос. Софпорог, ул. Лесная, д. 21 | 20736 | [16 empty] | 20736 |  | 2019
30 | Лоухский р-н, Кестеньгское с/п, пос. Софпорог, ул. Лесная, д. 23 | 20736 | [16 empty] | 20736 |  | 2019
31 | Лоухский р-н, Кестеньгское с/п, пос. Софпорог, ул. Лесная, д. 27 | 20736 | [16 empty] | 20736 |  | 2019
32 | Лоухский р-н, Кестеньгское с/п, пос. Софпорог, ул. Лесная, д. 28 | 20736 | [16 empty] | 20736 |  | 2019
33 | Лоухский р-н, Кестеньгское с/п, пос. Софпорог, ул. Лесная, д. 30 | 20736 | [16 empty] | 20736 |  | 2019
34 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 68 | 302776.1843 | [16 empty] | 302776.1843 |  | 2019
35 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 72 | 269323.8637 | [16 empty] | 269323.8637 |  | 2019
36 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Октябрьская, д. 16 | 851324 | [16 empty] | 851324 |  | 2019
37 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Ю.Жаровина, д. 30 | 773092 | [16 empty] | 773092 |  | 2019
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2019г. |  | 4581044.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4581044.0945 | 0
1 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, пос. Амбарный, ул. Железнодорожная, д. 19 | 804312.34 | 787460.68 | [16 empty] | 16851.66 | 2020
2 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, ст. Боярская, д. 8 | 731483.7975 | 716158.016 | [16 empty] | 15325.7815 | 2020
3 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, ст. Боярская, д. 9 | 480981.364 | 470904.018 | [16 empty] | 10077.346 | 2020
4 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 68 | 827222.61 | 813266 | [16 empty] | 13956.61 | 2020
5 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 84 | 294181.64 | 289676.19 | [16 empty] | 4505.45 | 2020
6 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 96 | 273849.8215 | 268112.22 | [16 empty] | 5737.6015 | 2020
7 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 63 | 675145.96 | 665350 | [16 empty] | 9795.96 | 2020
8 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 64 | 858679.78 | 848011 | [16 empty] | 10668.78 | 2020
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2020г. |  | 4945857.313 | 4858938.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86919.189
1 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Октябрьская, д. 16 | 42445682.28 | 2172068.05 | 5960341.38 |  | 1932936.75 |  | 1078187.43 |  |  | 1105.56 | 9804269 |  |  | 2250 | 20583963.75 | 10505.42 |  |  | 903410.5 | 2021
2 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Ю.Жаровина, д. 30 | 36530262.73 | 3062004 | 4694470 |  | 2050492 |  | 1000408 |  |  | 623.94 | 10218469 | 612 | 1782913 | 1890 | 12478216 | 477922 |  |  | 765368.73 | 2021
3 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, пос. Энгозеро, ул. Парахина, д. 9 | 96576.395 | [16 empty] | 96576.395 |  | 2021
4 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, пос. Энгозеро, ул. Парахина, д. 10 | 96576.395 | [16 empty] | 96576.395 |  | 2021
5 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 96 | 7024043.8085 |  | 1114661.18 |  | 166192.21 |  | 159415 |  |  | 395 | 2610687.02 |  |  | 360 | 2634484.85 | 215841.15 |  |  | 122762.3985 | 2021
6 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, пос. Амбарный, ул. Железнодорожная, д. 19 | 8465246.07 | [8 empty] | 548.7 | 4215772.47 |  |  | 366.1 | 3671381.99 | 400730.86 |  |  | 177360.75 | 2021
7 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, ст. Боярская, д. 8 | 6200438.99 | [8 empty] | 439 | 3591382 |  |  | 338.2 | 2289480 | 237636 |  |  | 81940.99 | 2021
8 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, ст. Боярская, д. 9 | 5621000.09 | [8 empty] | 439 | 2928260 |  |  | 338.2 | 2385019 | 239922 |  |  | 67799.09 | 2021
9 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 84 | 9048293.66 |  | 1299795 |  | 239634 |  | 223842 |  |  | 313 | 3343123 |  |  | 360 | 3647969 | 184647 |  |  | 109283.66 | 2021
10 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 63 | 9330954 |  | 2248370 |  | 611108 |  |  |  |  | 546 | 1713495 |  |  | 900.6 | 4592870 |  |  |  | 165111 | 2021
11 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 64 | 14644701.44 |  | 2983182 |  | 331193 |  | 63914 |  |  | 574 | 5788360 |  |  | 856 | 5194792 | 78195 |  |  | 205065.44 | 2021
12 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 68 | 11455134.21 |  | 2734602 |  | 494541 |  | 307374 |  |  | 568.5 | 4118316 |  |  | 897.2 | 3106824 | 517938 |  |  | 175539.21 | 2021
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2021г. |  | 150958910.0685 | 5234072.05 | 21035421.56 | 0 | 5826096.96 | 0 | 2833140.43 | 0 | 0 | 4984.2 | 48332133.49 | 612 | 1782913 | 6758.5 | 60585000.59 | 2363337.43 | 0 | 193152.79 | 2773641.7685
Итого по Лоухскому муниципальному району |  | 160485811.476 | 10093010.174 | 21035421.56 | 0 | 5826096.96 | 0 | 2833140.43 | 0 | 0 | 4984.2 | 48332133.49 | 612 | 1782913 | 6758.5 | 60585000.59 | 2363337.43 | 0 | 4774196.8845 | 2860560.9575
Медвежьегорский муниципальный район
1 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Октябрьская, д. 43 | 25645 | [16 empty] | 25645 |  | 2019
2 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Октябрьская, д. 45 | 29735 | [16 empty] | 29735 |  | 2019
3 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Октябрьская, д. 49 | 182890.8072 | [16 empty] | 182890.8072 |  | 2019
4 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Рябова, д. 16 | 29389.31 | [16 empty] | 29389.31 |  | 2019
5 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Рябова, д. 36 | 21427.47 | [16 empty] | 21427.47 |  | 2019
6 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Рябова, д. 40 | 23786.08 | [16 empty] | 23786.08 |  | 2019
7 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д. 14 | 236444.2902 | [16 empty] | 236444.2902 |  | 2019
8 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, пер. Дорожный, д. 10 | 27367 | [16 empty] | 27367 |  | 2019
9 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, пер. Дорожный, д. 12 | 13466 | [16 empty] | 13466 |  | 2019
10 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. 3 Пятилетки, д. 11 | 29987 | [16 empty] | 29987 |  | 2019
11 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. 3 Пятилетки, д. 19 | 35829 | [16 empty] | 35829 |  | 2019
12 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д. 4 | 16897 | [16 empty] | 16897 |  | 2019
13 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д. 5 | 32418 | [16 empty] | 32418 |  | 2019
14 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д. 5а | 27155 | [16 empty] | 27155 |  | 2019
15 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д. 11 | 16601 | [16 empty] | 16601 |  | 2019
16 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д. 28 | 26755 | [16 empty] | 26755 |  | 2019
17 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 6 | 32875 | [16 empty] | 32875 |  | 2019
18 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 31 | 23294 | [16 empty] | 23294 |  | 2019
19 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 33 | 26407 | [16 empty] | 26407 |  | 2019
20 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 35 | 25624 | [16 empty] | 25624 |  | 2019
21 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 9 | 34195.6 | [16 empty] | 34195.6 |  | 2019
22 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 13 | 32998.8 | [16 empty] | 32998.8 |  | 2019
23 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 16 | 28572.38 | [16 empty] | 28572.38 |  | 2019
24 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 17 | 49023 | [16 empty] | 49023 |  | 2019
25 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 22 | 495766.1106 | [16 empty] | 495766.1106 |  | 2019
26 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кольцевая, д. 7 | 20979 | [16 empty] | 20979 |  | 2019
27 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 3 | 28900 | [16 empty] | 28900 |  | 2019
28 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Первомайская, д. 27а | 33728.51 | [16 empty] | 33728.51 |  | 2019
29 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Пионерская, д. 22 | 13177 | [16 empty] | 13177 |  | 2019
30 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Санаторная, д. 1Б | 23471.66 | [16 empty] | 23471.66 |  | 2019
31 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Свердлова, д. 2а | 25677 | [16 empty] | 25677 |  | 2019
32 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Фанягина, д. 1 | 23591 | [16 empty] | 23591 |  | 2019
33 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Фанягина, д. 3 | 24025 | [16 empty] | 24025 |  | 2019
34 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Фанягина, д. 5 | 23243 | [16 empty] | 23243 |  | 2019
35 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, пер. Гагарина, д. 11 | 31754 | [16 empty] | 31754 |  | 2019
36 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, пер. Гагарина, д. 13 | 31850 | [16 empty] | 31850 |  | 2019
37 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Октябрьская, д. 5 | 23295 | [16 empty] | 23295 |  | 2019
38 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Челюскинцев, д. 16 | 32190 | [16 empty] | 32190 |  | 2019
39 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г Медвежьегорск, ул Первомайская, д. 27 | 2181192.0395 | 357405.5 | 1778087 | [15 empty] | 45699.5395 | 2019
40 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 10 | 421244.2548 | [16 empty] | 421244.2548 |  | 2019
41 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 28 | 84900 | [16 empty] | 84900 |  | 2019
42 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д. 20 | 348272 | [16 empty] | 348272 |  | 2019
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2019г. |  | 4896038.3123 | 357405.5 | 1778087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2714846.2728 | 45699.5395
1 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д. 7 | 21065 | [16 empty] | 21065 |  | 2020
2 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, дер. Лумбуши, ул. Совхозная, д. 1 | 32320 | [16 empty] | 32320 |  | 2020
3 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, дер. Лумбуши, ул. Совхозная, д. 4 | 31375 | [16 empty] | 31375 |  | 2020
4 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, дер. Лумбуши, ул. Совхозная, д. 5 | 29968 | [16 empty] | 29968 |  | 2020
5 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Кирова, д. 15а | 204166.03 | [16 empty] | 204166.03 |  | 2020
6 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д. 21 | 14218 | [16 empty] | 14218 |  | 2020
7 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Заводская, д. 20 | 40529 | [16 empty] | 40529 |  | 2020
8 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 1 | 30510 | [16 empty] | 30510 |  | 2020
9 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 13 | 33627 | [16 empty] | 33627 |  | 2020
10 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Октябрьская, д. 49 | 4440599.7829 | 577336.44 |  |  |  |  | 251213 |  |  | 850 | 1867713.73 | 581.34 | 58344.25 | 700.8 | 1448996.9 | 134636.64 |  | 40529 | 61829.8229 | 2020
11 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 22 | 16278546.2 | 973411.87 |  |  | 784660.45 |  | 299617.36 |  |  | 1005 | 8071805.84 |  |  | 1524 | 5876736.66 |  |  |  | 272314.02 | 2020
12 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Заводская, д. 12 | 48411 | [16 empty] | 48411 |  | 2020
13 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Заводская, д. 14 | 50683 | [16 empty] | 50683 |  | 2020
14 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Коммунаров, д. 6 | 32714 | [16 empty] | 32714 |  | 2020
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2020г. |  | 21288732.0129 | 1550748.31 | 0 | 0 | 784660.45 | 0 | 550830.36 | 0 | 0 | 1855 | 9939519.57 | 581.34 | 58344.25 | 2224.8 | 7325733.56 | 134636.64 | 0 | 610115.03 | 334143.8429
1 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, пер. Гагарина, д. 7 | 25658 | [16 empty] | 25658 |  | 2021
2 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, пер. Гагарина, д. 9 | 25658 | [16 empty] | 25658 |  | 2021
3 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, пер. Гагарина, д. 10 | 25658 | [16 empty] | 25658 |  | 2021
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2021г. |  | 76974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76974 | 0
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району |  | 26261744.3252 | 1908153.81 | 1778087 | 0 | 784660.45 | 0 | 550830.36 | 0 | 0 | 1855 | 9939519.57 | 581.34 | 58344.25 | 2224.8 | 7325733.56 | 134636.64 | 0 | 3401935.3028 | 324300.5665
Муезерский муниципальный район
1 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. 8 Марта, д. 5 | 21699 | [16 empty] | 21699 |  | 2019
2 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. Гагарина, д. 4 | 21556 | [16 empty] | 21556 |  | 2019
3 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. Гагарина, д. 10 | 21728 | [16 empty] | 21728 |  | 2019
4 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 15б | 32219 | [16 empty] | 32219 |  | 2019
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2019г. |  | 97202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97202 | 0
1 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. 8 Марта, д. 6 | 18736 | [16 empty] | 18736 |  | 2020
2 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. 8 Марта, д. 9 | 18736 | [16 empty] | 18736 |  | 2020
3 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. Правды, д. 11/13 | 19026 | [16 empty] | 19026 |  | 2020
4 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. 8 Марта, д. 1 | 19026 | [16 empty] | 19026 |  | 2020
5 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. 8 Марта, д. 2 | 19221 | [16 empty] | 19221 |  | 2020
6 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. Гагарина, д. 4а | 19129 | [16 empty] | 19129 |  | 2020
7 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. Гагарина, д. 12 | 18930 | [16 empty] | 18930 |  | 2020
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2020г. |  | 132804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132804 | 0
1 | Муезерский р-н, Воломское с/п, пос. Волома, ул. Школьная, д. 21 | 110116.3158 | [16 empty] | 110116.3158 |  | 2021
2 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. 8 Марта, д. 4 | 104705.9579 | [16 empty] | 104705.9579 |  | 2021
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2021г. |  | 214822.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214822.2737 | 0
Итого по Муезерскому муниципальному район |  | 444828.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444828.2737 | 0
Олонецкий муниципальный район
1 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Луначарского, д. 5 | 22877 | [16 empty] | 22877 |  | 2019
2 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Мошкина, д. 1 | 26690 | [16 empty] | 26690 |  | 2019
3 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Мошкина, д. 4 | 28354 | [16 empty] | 28354 |  | 2019
4 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Мошкина, д. 5 | 27508 | [16 empty] | 27508 |  | 2019
5 | Олонецкий р-н, Куйтежское с/п, дер. Куйтежа, ул. Ленина, д. 9 | 20845 | [16 empty] | 20845 |  | 2019
6 | Олонецкий р-н, Куйтежское с/п, дер. Куйтежа, ул. Ленина, д. 12 | 20994 | [16 empty] | 20994 |  | 2019
7 | Олонецкий р-н, Куйтежское с/п, дер. Куйтежа, ул. Пушная, д. 6 | 24240 | [16 empty] | 24240 |  | 2019
8 | Олонецкий р-н, Куйтежское с/п, дер. Куйтежа, ул. Школьная, д. 9 | 21175 | [16 empty] | 21175 |  | 2019
9 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 6 | 19972 | [16 empty] | 19972 |  | 2019
10 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 7 | 21200 | [16 empty] | 21200 |  | 2019
11 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Октябрьская, д. 12 | 21886 | [16 empty] | 21886 |  | 2019
12 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Пролетарская, д. 23 | 29502 | [16 empty] | 29502 |  | 2019
13 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Гагарина, д. 1 | 21842 | [16 empty] | 21842 |  | 2019
14 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Гагарина, д. 1А | 21842 | [16 empty] | 21842 |  | 2019
15 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Гагарина, д. 3 | 21871 | [16 empty] | 21871 |  | 2019
16 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Заводская, д. 2А | 31744 | [16 empty] | 31744 |  | 2019
17 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Луначарского, д. 1 | 25919 | [16 empty] | 25919 |  | 2019
18 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Луначарского, д. 2 | 25919 | [16 empty] | 25919 |  | 2019
19 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. 30-летия Победы, д. 3 | 2266023.9387 | 156776.4173 | 111983.1552 |  | 156776.4173 |  | 111983.1552 |  |  | 345.1 | 559915.776 |  |  | 369.2 | 1007848.3968 | 134379.7862 |  |  | 26360.8347 | 2019
20 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Карла Маркса, д. 1а | 2658585.9717 | 183936.0902 | 131382.9216 |  | 183936.0902 |  | 131382.9216 |  |  | 582 | 656914.608 |  |  | 472.5 | 1182446.2944 | 157659.5059 |  |  | 30927.5397 | 2019
21 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Октябрьская, д. 3А (ОКН) | 52300 | [16 empty] | 52300 |  | 2019
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2019г. |  | 5411289.9105 | 340712.5075 | 243366.0768 | 0 | 340712.5075 | 0 | 243366.0768 | 0 | 0 | 927.1 | 1216830.384 | 0 | 0 | 841.7 | 2190294.6912 | 292039.2922 | 0 | 486680 | 57288.3745
1 | Олонецкий р-н, Мегрегское с/п, дер. Мегрега, ул. Чапаева, д. 9 | 125157.63 | [16 empty] | 125157.63 |  | 2020
2 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. 30-летия Победы, д. 7 | 239216.42 | [16 empty] | 239216.42 |  | 2020
3 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 4 | 5003165.406 | 345220 |  |  | 295023.528 |  | 431608.32 |  |  | 393 | 2607554 |  |  | 330.1 | 890315 | 227443.248 |  | 103342 | 102659.31 | 2020
4 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Володарского, д. 29 | 15691 | [16 empty] | 15691 |  | 2020
5 | Олонецкий р-н, Михайловское с/п, с. Михайловское, ул. Новая, д. 16 | 47761 | [16 empty] | 47761 |  | 2020
6 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Пролетарская, д. 23а | 37986 | [16 empty] | 37986 |  | 2020
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2020г. |  | 5468977.456 | 345220 | 0 | 0 | 295023.528 | 0 | 431608.32 | 0 | 0 | 393 | 2607554 | 0 | 0 | 330.1 | 890315 | 227443.248 | 0 | 569154.05 | 102659.31
1 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Володарского, д. 27 | 90151 | [16 empty] | 90151 |  | 2021
2 | Олонецкий р-н, Коткозерское с/п, дер. Коткозеро, ул. Олонецкая, д. 3 | 52563.95 | [16 empty] | 52563.9503 |  | 2021
3 | Олонецкий р-н, Михайловское с/п, с. Михайловское, ул. Советская, д. 3 | 195920.47 | [16 empty] | 195920.47 |  | 2021
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2021г. |  | 338635.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338635.4203 | 0
Итого по Олонецкому муниципальному району |  | 11218902.7865 | 685932.5075 | 243366.0768 | 0 | 635736.0355 | 0 | 674974.3968 | 0 | 0 | 1320.1 | 3824384.384 | 0 | 0 | 1171.8 | 3080609.6912 | 519482.5402 | 0 | 1394469.4703 | 159947.6845
Питкярантский муниципальный район
1 | Питкярантский р-н, Импилахтинское с/п, пос. Импилахти, ш. Сортавальское, д. 45 | 28633 | [16 empty] | 28633 |  | 2019
2 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 7 | 31549 | [16 empty] | 31549 |  | 2019
3 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 16 | 41694 | [16 empty] | 41694 |  | 2019
4 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 41 | 29120 | [16 empty] | 29120 |  | 2019
5 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 44 | 120212.2 | [16 empty] | 120212.2 |  | 2019
6 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Пушкина, д. 8 | 28328 | [16 empty] | 28328 |  | 2019
7 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Пушкина, д. 10 | 24285 | [16 empty] | 24285 |  | 2019
8 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Пушкина, д. 11 | 22547 | [16 empty] | 22547 |  | 2019
9 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Пушкина, д. 12 | 28180 | [16 empty] | 28180 |  | 2019
10 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, пос. Салми, ул. Свирских дивизий, д. 20 | 26013 | [16 empty] | 26013 |  | 2019
11 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, пос. Салми, ул. Сплавная, д. 5а | 23147 | [16 empty] | 23147 |  | 2019
12 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, дер. Рауталахти, ул. Озерная, д. 1 | 30054 | [16 empty] | 30054 |  | 2019
13 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, ул. Заводская, д. 4 | 22547 | [16 empty] | 22547 |  | 2019
14 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, хут. Заводской, д. 13 | 22547 | [16 empty] | 22547 |  | 2019
15 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, ш. Главное, д. 22 | 26735 | [16 empty] | 26735 |  | 2019
16 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, ш. Главное, д. 32 | 23451 | [16 empty] | 23451 |  | 2019
17 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, ш. Главное, д. 24 | 26744 | [16 empty] | 26744 |  | 2019
18 | Питкярантский р-н, Импилахтинское с/п, пос. Импилахти, ул. Советская, д. 14 | 22547 | [16 empty] | 22547 |  | 2019
19 | Питкярантский р-н, Импилахтинское с/п, пос. Импилахти, ул. Советская, д. 15 | 22547 | [16 empty] | 22547 |  | 2019
20 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 16 | 54974.8122 | [8 empty] | 86 | 53823 | [7 empty] | 1151.8122 | 2019
Итого по Питкярантскому муниципальному району в 2019г. |  | 655855.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 53823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600880.2 | 1151.8122
1 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 13 | 3779371.45 | 299714 | [7 empty] | 375 | 2852931 |  |  |  | 480507 |  |  | 68470 | 77749.45 | 2020
2 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 17 | 20541 | [16 empty] | 20541 |  | 2020
3 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д. 6 | 49023 | [16 empty] | 49023 |  | 2020
4 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Ряймяля, ул. Совхозная, д. 6 | 31837 | [16 empty] | 31837 |  | 2020
5 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, ш. Главное, д. 48 | 38315 | [16 empty] | 38315 |  | 2020
6 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Мийнала, ул. Совхозная, д. 13 | 31837 | [16 empty] | 31837 |  | 2020
7 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Мийнала, ул. Совхозная, д. 11 | 31837 | [16 empty] | 31837 |  | 2020
8 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, пос. Салми, ул. Школьная, д. 5 | 31938 | [16 empty] | 31938 |  | 2020
9 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Мийнала, ул. Совхозная, д. 9 | 48586 | [16 empty] | 48586 |  | 2020
10 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д. 4а | 49110 | [16 empty] | 49110 |  | 2020
11 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д. 8 | 31938 | [16 empty] | 31938 |  | 2020
12 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Садовая, д. 11 | 35284.39 | [16 empty] | 35284.39 |  | 2020
13 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 25 | 25919 | [16 empty] | 25919 |  | 2020
14 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 29 | 15691 | [16 empty] | 15691 |  | 2020
15 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 41 | 4092353.98 | 290858.4 |  |  | 335287.14 |  | 229787.29 |  |  | 260 | 2029771 |  |  | 418 | 892122.23 | 208406.73 |  |  | 106121.19 | 2020
16 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 44 | 4734137.44 | 246263.49 | 344460.04 | [6 empty] | 360 | 2521942.92 |  |  | 422 | 1313271.65 | 222913.83 |  |  | 85285.51 | 2020
17 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, дер. Рауталахти, ул. Озерная, д. 1 | 6623400.44 | 307418 | 618722 | [6 empty] | 292 | 3071544 |  |  | 347 | 1180144 | 1317638 |  |  | 127934.44 | 2020
18 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Садовая, д. 13 | 25919 | [16 empty] | 25919 |  | 2020
19 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Янис, ул. Речная, д. 3 | 31675 | [16 empty] | 31675 |  | 2020
20 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Комсомольская, д. 6 | 31249 | [16 empty] | 31249 |  | 2020
21 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 15 | 38315 | [16 empty] | 38315 |  | 2020
22 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 19 | 35597 | [16 empty] | 35597 |  | 2020
23 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Ладожская, д. 21 | 31161 | [16 empty] | 31161 |  | 2020
24 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д. 3 | 30303.29 | [16 empty] | 30303.29 |  | 2020
25 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 27 | 37364 | [16 empty] | 37364 |  | 2020
26 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Горького, д. 1 | 45480 | [16 empty] | 45480 |  | 2020
27 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Пушкина, д. 5 | 44111.71 | [16 empty] | 44111.71 |  | 2020
28 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Мийнала, ул. Совхозная, д. 5 | 27457.34 | [16 empty] | 27457.34 |  | 2020
29 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, ш. Главное, д. 42 | 13785 | [16 empty] | 13785 |  | 2020
Итого по Питкярантскому муниципальному району в 2020г. |  | 20063537.04 | 1144253.89 | 963182.04 | 0 | 335287.14 | 0 | 229787.29 | 0 | 0 | 1287 | 10476188.92 | 0 | 0 | 1187 | 3866044.88 | 1748958.56 | 0 | 902743.73 | 397090.59
1 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, пос. Салми, ул. Садовая, д. 4 | 104671 | [16 empty] | 104671 |  | 2021
2 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, пос. Салми, ул. Комсомольская, д. 6 | 114207 | [16 empty] | 114207 |  | 2021
3 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, дер. Рауталахти, ул. Озерная, д. 4 | 67364 | [16 empty] | 67364 |  | 2021
4 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, пос. Салми, ул. Школьная, д. 5 | 8583559.61 | 256894 | 1260558 |  | 317143 |  | 171959 |  |  | 340 | 2977666 |  |  | 290 | 3419500 |  |  |  | 179839.61 | 2021
5 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, ш. Главное, д. 48 | 12435287.64 | 499374 | 996617 |  | 374980 |  | 374461 |  |  | 474 | 4376202.25 |  |  | 540 | 5537524.33 |  |  |  | 276129.06 | 2021
6 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 18 | 10251067.9 | 1610773 | 4936931 |  | 1154443 |  | 1501044 | [10 empty] | 857876.9 | 190000 | 2021
Итого по Питкярантскому муниципальному району в 2021г. |  | 31556157.15 | 2367041 | 7194106 | 0 | 1846566 | 0 | 2047464 | 0 | 0 | 814 | 7353868.25 | 0 | 0 | 830 | 8957024.33 | 0 | 0 | 1144118.9 | 645968.67
Итого по Питкярантскому муниципальному району |  | 52275549.2022 | 3511294.89 | 8157288.04 | 0 | 2181853.14 | 0 | 2277251.29 | 0 | 0 | 2187 | 17883880.17 | 0 | 0 | 2017 | 12823069.21 | 1748958.56 | 0 | 2647742.83 | 1044211.0722
Прионежский муниципальный район
1 | Прионежский р-н, Деревянкское с/п, пос. Деревянка, ул. Поселковая, д. 5 | 17783 | [16 empty] | 17783 |  | 2019
2 | Прионежский р-н, Деревянское с/п, с. Деревянное, ул. Онежская, д. 43 | 22547 | [16 empty] | 22547 |  | 2019
3 | Прионежский р-н, Деревянское с/п, с. Деревянное, ул. Онежская, д. 67 | 29850 | [16 empty] | 29850 |  | 2019
4 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Комсомольская, д. 115 | 21264 | [16 empty] | 21264 |  | 2019
5 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Набережная, д. 21 | 19303 | [16 empty] | 19303 |  | 2019
6 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Пионерская, д. 7 | 22547 | [16 empty] | 22547 |  | 2019
7 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Советская, д. 131 | 310707.28 | [16 empty] | 310707.28 |  | 2019
8 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Советская, д. 163 | 22981 | [16 empty] | 22981 |  | 2019
9 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Советская, д. 165 | 25155 | [16 empty] | 25155 |  | 2019
10 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Советская, д. 142 | 25155 | [16 empty] | 25155 |  | 2019
11 | Прионежский р-н, Нововилговское с/п, дер. Вилга, б-р Студенческий, д. 4 | 35661 | [16 empty] | 35661 |  | 2019
12 | Прионежский р-н, Нововилговское с/п, дер. Вилга, ул. Льва Рохлина, д. 3 | 35661 | [16 empty] | 35661 |  | 2019
13 | Прионежский р-н, Нововилговское с/п, дер. Вилга, ул. Льва Рохлина, д. 5 | 36969 | [16 empty] | 36969 |  | 2019
14 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Советская, д. 32 | 21264 | [16 empty] | 21264 |  | 2019
15 | Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, п Мелиоративный, ул Строительная, д. 12 | 2884989.69 |  | 400000 | [10 empty] | 1301.5 | 2476429.69 |  |  |  | 8560 | 2019
16 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Советская, д. 133 | 284248.38 | [16 empty] | 284248.38 |  | 2019
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2019г. |  | 3816085.35 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301.5 | 2476429.69 | 0 | 0 | 931095.66 | 8560
1 | Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, пос. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 6 | 15425 | [16 empty] | 15425 |  | 2020
2 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Советская, д. 131 | 719705.33 | 704626.33 | [16 empty] | 15079 | 2020
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2020г. |  | 735130.33 | 704626.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15425 | 15079
1 | Прионежский р-н, Нововилговское с/п, пос. Новая Вилга, ул. Центральная, д. 10 | 122564 | [16 empty] | 122564 |  | 2021
2 | Прионежский р-н, Шуйское с/п, ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д. 15а | 118850 | [16 empty] | 118850 |  | 2021
3 | Прионежский р-н, Деревянское с/п, с. Деревянное, ул. Пионерская, д. 18 | 31840 | [16 empty] | 31840 |  | 2021
4 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 3 | 122564 | [16 empty] | 122564 |  | 2021
5 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 8 | 118850 | [16 empty] | 118850 |  | 2021
6 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 42 | 220362 | [16 empty] | 220362 |  | 2021
7 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 1 | 223630 | [16 empty] | 223630 |  | 2021
8 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 2 | 92157.2928 | [16 empty] | 92157.2928 |  | 2021
9 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 4 | 387656 | [16 empty] | 387656 |  | 2021
10 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 5 | 393512 | [16 empty] | 393512 |  | 2021
11 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 6 | 220362 | [16 empty] | 220362 |  | 2021
12 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 9 | 196416 | [16 empty] | 196416 |  | 2021
13 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 39 | 209683 | [16 empty] | 209683 |  | 2021
14 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 40 | 205477 | [16 empty] | 205477 |  | 2021
15 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 41 | 91251.252 | [16 empty] | 91251.252 |  | 2021
16 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 45 | 92869 | [16 empty] | 92869 |  | 2021
17 | Прионежский р-н, Нововилговское с/п, пос. Новая Вилга, ул. Романа Гончара, д. 9 | 92998 | [16 empty] | 92998 |  | 2021
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2021г. |  | 2941041.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2941041.5448 | 0
Итого по Прионежскому муниципальному району |  | 7492257.2248 | 704626.33 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301.5 | 2476429.69 | 0 | 0 | 3887562.2048 | 23639
Пряжинский муниципальный район
1 | Пряжинский р-н, Крошнозерское с/п, с. Крошнозеро, ул. Центральная, д. 7 | 108401.31 | [16 empty] | 108401.31 |  | 2019
2 | Пряжинский р-н, Святозерское с/п, с. Святозеро, ул. Новая, д. 1 | 164769.9912 | [16 empty] | 164769.9912 |  | 2019
3 | Пряжинский р-н, Святозерское с/п, с. Святозеро, ул. Новая, д. 3 | 164737.6326 | [16 empty] | 164737.6326 |  | 2019
4 | Пряжинский р-н, Святозерское с/п, с. Святозеро, ул. Новая, д. 5 | 118872 | [16 empty] | 118872 |  | 2019
5 | Пряжинский р-н, Святозерское с/п, с. Святозеро, ул. Новая, д. 6 | 118872 | [16 empty] | 118872 |  | 2019
6 | Пряжинский р-н, Святозерское с/п, с. Святозеро, ул. Школьная, д. 4 | 34727 | [16 empty] | 34727 |  | 2019
7 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 3 | 274433.2866 | [16 empty] | 274433.2866 |  | 2019
8 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 5 | 181499.3874 | [16 empty] | 181499.3874 |  | 2019
9 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 7 | 83808.774 | [16 empty] | 83808.774 |  | 2019
10 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 8 | 124807.1202 | [16 empty] | 124807.1202 |  | 2019
11 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 10 | 148428.8982 | [16 empty] | 148428.8982 |  | 2019
12 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Заречная, д. 13 | 15691 | [16 empty] | 15691 |  | 2019
13 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 75 | 107520 | [16 empty] | 107520 |  | 2019
14 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 69 | 321579.7668 | [16 empty] | 321579.7668 |  | 2019
15 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 71 | 317858.5278 | [16 empty] | 317858.5278 |  | 2019
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2019г. |  | 2286006.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286006.6948 | 0
1 | Пряжинский р-н, Чалнинское с/п, ст. Падозеро, пер. Новый, д. 1 | 31676 | [16 empty] | 31676 |  | 2020
2 | Пряжинский р-н, Чалнинское с/п, ст. Падозеро, пер. Новый, д. 2 | 31676 | [16 empty] | 31676 |  | 2020
3 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 69 | 4481604.9 | 594173.7 | [7 empty] | 553 | 3793534.25 | [7 empty] | 93896.95 | 2020
4 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 71 | 4533138.46 | 644491.44 | [7 empty] | 590 | 3793670.37 | [7 empty] | 94976.65 | 2020
5 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 3 | 799222 | 782477 | [16 empty] | 16745 | 2020
6 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 5 | 378795.66 | 370859.28 | [16 empty] | 7936.38 | 2020
7 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 10 | 799859.9906 | 783101.616 | [16 empty] | 16758.3746 | 2020
8 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 7 | 372325.92 | 364525.08 | [16 empty] | 7800.84 | 2020
9 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 8 | 333616.74 | 326626.92 | [16 empty] | 6989.82 | 2020
10 | Пряжинский р-н, Крошнозерское с/п, с. Крошнозеро, ул. Центральная, д. 7 | 509244.6122 | 498575.105 | [16 empty] | 10669.5072 | 2020
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2020г. |  | 12271160.2828 | 4364830.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 7587204.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63352 | 255773.5218
1 | Пряжинский р-н, Эссойльское с/п, пос. Сяпся, ул. Ягодная, д. 9 | 155781.171 | [16 empty] | 155781.171 |  | 2021
2 | Пряжинский р-н, Эссойльское с/п, пос. Эссойла, ул. Центральная, д. 13 | 107236.4004 | [16 empty] | 107236.4004 |  | 2021
3 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 69 | 6533912.48 |  | 2843801.11 |  | 407568.28 |  | 368220.7 | [6 empty] | 620 | 2777426.24 |  |  |  | 136896.15 | 2021
4 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 71 | 5790598.48 |  | 2501157.65 |  | 317755.03 |  | 314861.53 | [6 empty] | 640 | 2535501.76 |  |  |  | 121322.51 | 2021
5 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 3 | 8447025.54 |  | 1335546.8 |  | 21981.54 |  | 204680.47 |  |  | 847 | 5031104.41 |  |  | 881 | 1676733.32 |  |  |  | 176979 | 2021
6 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 5 | 6150468.74 |  | 1311839.77 |  | 169410.48 |  | 129300.88 |  |  | 566 | 3557430 |  |  | 881 | 853625.23 |  |  |  | 128862.38 | 2021
7 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 10 | 5836250.22 |  | 1204399.42 |  | 220313.61 | 220313.61 | 150338.93 |  |  | 285 | 2460528.38 |  |  | 460.9 | 1419105.78 | 68704.09 |  |  | 92546.4 | 2021
8 | Пряжинский р-н, Крошнозерское с/п, с. Крошнозеро, ул. Центральная, д. 7 | 4284161.35 | [8 empty] | 462 | 2635783 |  |  | 288.5 | 1330294 | 256196 |  |  | 61888.35 | 2021
9 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 7 | 2797313.11 |  | 485970 |  | 174086 |  | 183575 |  |  | 366 | 673407.83 |  |  | 436 | 1221666 |  |  |  | 58608.28 | 2021
10 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Гористая, д. 8 | 4253620.44 |  | 682668.83 |  | 160280.31 |  | 297540.35 |  |  | 434 | 1665715.59 |  |  | 436 | 1214652.98 | 143642.08 |  |  | 89120.3 | 2021
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2021г. |  | 44356367.9314 | 0 | 10365383.58 | 0 | 1471395.25 | 220313.61 | 1648517.86 | 0 | 0 | 2960 | 16023969.21 | 0 | 0 | 4643.4 | 13029005.31 | 468542.17 | 0 | 263017.5714 | 866223.37
Итого по Пряжинскому муниципальному району |  | 58913534.909 | 4364830.141 | 10365383.58 | 0 | 1471395.25 | 220313.61 | 1648517.86 | 0 | 0 | 4103 | 23611173.83 | 0 | 0 | 4643.4 | 13029005.31 | 468542.17 | 0 | 2612376.2662 | 1121996.8918
Пудожский муниципальный район
1 | Пудожский р-н, Кривецкое с/п, дер. Кривцы, д. 34 | 21663.26 | [16 empty] | 21663.26 |  | 2019
2 | Пудожский р-н, Пяльмское с/п, пос. Пяльма, пер. Октябрьский, д. 7 | 20802.61 | [16 empty] | 20802.61 |  | 2019
3 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, пер. Северный, д. 4 | 26055 | [16 empty] | 26055 |  | 2019
4 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Гагарина, д. 1 | 24286 | [16 empty] | 24286 |  | 2019
5 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Гагарина, д. 3 | 21663.26 | [16 empty] | 21663.26 |  | 2019
6 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Гагарина, д. 4 | 20802.61 | [16 empty] | 20802.61 |  | 2019
7 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Гагарина, д. 6 | 24286 | [16 empty] | 24286 |  | 2019
8 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Гагарина, д. 9 | 78560 | [16 empty] | 78560 |  | 2019
9 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Горького, д. 44 | 21663.26 | [16 empty] | 21663.26 |  | 2019
10 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Горького, д. 46 | 30989 | [16 empty] | 30989 |  | 2019
11 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Горького, д. 54 | 26055 | [16 empty] | 26055 |  | 2019
12 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 56а | 24625.11 | [16 empty] | 24625.11 |  | 2019
13 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Красноармейская, д. 25 | 32808 | [16 empty] | 32808 |  | 2019
14 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 56 | 21264 | [16 empty] | 21264 |  | 2019
15 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 59 | 30980 | [16 empty] | 30980 |  | 2019
16 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 63 | 27637 | [16 empty] | 27637 |  | 2019
17 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 65 | 27637 | [16 empty] | 27637 |  | 2019
18 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 86а | 21016 | [16 empty] | 21016 |  | 2019
19 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Пионерская, д. 67 | 28539 | [16 empty] | 28539 |  | 2019
20 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Пионерская, д. 67б | 27637 | [16 empty] | 27637 |  | 2019
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2019г. |  | 558969.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558969.11 | 0
1 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, дер. Колово, д. 34 | 30870 | [16 empty] | 30870 |  | 2020
2 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Заводская, д. 19 | 47256 | [16 empty] | 47256 |  | 2020
3 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 19а | 47256 | [16 empty] | 47256 |  | 2020
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2020г. |  | 125382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125382 | 0
1 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. К.Маркса, д. 65а | 128463.642 | [16 empty] | 128463.642 |  | 2021
2 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 57 | 104194.692 | [16 empty] | 104194.692 |  | 2021
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2021г. |  | 232658.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232658.334 | 0
Итого по Пудожскому муниципальному району |  | 917009.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917009.444 | 0
Сегежский муниципальный район
1 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 1 | 122464.3576 | [16 empty] | 122464.3576 |  | 2019
2 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 2 | 122153.715 | [16 empty] | 122153.715 |  | 2019
3 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 3 | 128165.9429 | [16 empty] | 128165.9429 |  | 2019
4 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 4 | 122218.4322 | [16 empty] | 122218.4322 |  | 2019
5 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 5 | 124289.3826 | [16 empty] | 124289.3826 |  | 2019
6 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 6 | 123266.8508 | [16 empty] | 123266.8508 |  | 2019
7 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 8 | 123674.5692 | [16 empty] | 123674.5692 |  | 2019
8 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 25/11 | 38568 | [16 empty] | 38568 |  | 2019
9 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 27 | 38277 | [16 empty] | 38277 |  | 2019
10 | Cежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 29 | 38248 | [16 empty] | 38248 |  | 2019
11 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Петрозаводская, д. 2 | 39539 | [16 empty] | 39539 |  | 2019
12 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Петрозаводская, д. 4 | 39468 | [16 empty] | 39468 |  | 2019
13 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Петрозаводская, д. 10 | 39024 | [16 empty] | 39024 |  | 2019
14 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, пер. Интернатский, д. 5 | 31604 | [16 empty] | 31604 |  | 2019
15 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гражданская, д. 5 | 32243 | [16 empty] | 32243 |  | 2019
16 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Карельская, д. 6 | 30928 | [16 empty] | 30928 |  | 2019
17 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Карельская, д. 8 | 31400 | [16 empty] | 31400 |  | 2019
18 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Кирова, д. 9 | 29334 | [16 empty] | 29334 |  | 2019
19 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Кирова, д. 16 | 24888 | [16 empty] | 24888 |  | 2019
20 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Кирова, д. 17 | 25408 | [16 empty] | 25408 |  | 2019
21 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 2 | 15263120.172 | 1068418.412 | 763156.0086 | 684699 | 915787.2103 | 1526312.0172 | 763156.0086 |  |  | 1248 | 3815780.043 | 668.3 | 457893.6052 | 3285 | 3664008.1837 | 763156.0086 |  | 610524.8069 | 230228.8679 | 2019
Итого по Сегежскому муниципальному району в 2019г. |  | 16568282.4223 | 1068418.412 | 763156.0086 | 684699 | 915787.2103 | 1526312.0172 | 763156.0086 | 0 | 0 | 1248 | 3815780.043 | 668.3 | 457893.6052 | 3285 | 3664008.1837 | 763156.0086 | 0 | 1915687.0572 | 230228.8679
1 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Советская, д. 4 | 13435.48 | [16 empty] | 13435.48 |  | 2020
2 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 15 | 51869.35 | [16 empty] | 51869.35 |  | 2020
3 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гражданская, д. 3 | 32705.65 | [16 empty] | 32705.65 |  | 2020
4 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Карельская, д. 10 | 52370.83 | [16 empty] | 52370.83 |  | 2020
5 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Кирова, д. 12 | 51681.29 | [16 empty] | 51681.29 |  | 2020
6 | Сегежский р-н, Чернопорожское с/п, пос. Олений, ул. Набережная, д. 11 | 15875.22 | [16 empty] | 15875.22 |  | 2020
7 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Заречная, д. 10 | 116814.55 | [16 empty] | 116814.55 |  | 2020
8 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Советская, д. 19 | 151049.94 | [16 empty] | 151049.94 |  | 2020
9 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Набережная, д. 5 | 69247.4 | [16 empty] | 69247.4 |  | 2020
10 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Пионерская, д. 2 | 124871.84 | [16 empty] | 124871.84 |  | 2020
11 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Спортивная, д. 11а | 95522.59 | [16 empty] | 95522.59 |  | 2020
12 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 4 | 16775152.88 | 682805 | 2617722.73 |  | 1698795.42 |  | 631071.12 |  |  | 1218 | 4947257 | 452.7 | 166785.43 | 1660 | 4289857.71 | 966148.32 |  | 452438 | 322272.15 | 2020
13 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 8 | 5895771.5537 | 178870 | 1045071 |  | 275736 |  | 272673 |  |  | 393 | 2421052.06 |  |  | 558 | 1164811 | 289053 |  | 127654 | 120851.4937 | 2020
14 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 11 | 7051953.23 | 290775.06 | 1226209.31 |  | 391865.33 |  | 380590.28 |  |  | 495 | 2641941.22 |  | 215555.39 |  | 1451201.52 | 135432.33 |  | 167682 | 150700.79 | 2020
15 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 13 | 7356027.69 | 292644 | 1233077 |  | 481320 |  | 364762 |  |  | 491 | 2984201.29 |  |  | 720 | 1495210 | 201706 |  | 164672.92 | 138434.48 | 2020
16 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 26 | 8835199.29 | 425307 | 948090 |  | 336998 |  | 421518 |  |  | 480.7 | 4256585.29 |  |  |  | 1702038 | 393238 |  | 251426 | 99999 | 2020
17 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пос. Верхний, д. 2а | 129013.74 | [16 empty] | 129013.74 |  | 2020
18 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Кирова, д. 7 | 172697.85 | [16 empty] | 172697.85 |  | 2020
19 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 3 | 34499217.4 | 2088544.83 | 3982437.88 |  | 2876425.41 |  | 1092647.65 |  |  | 1401 | 13638068.44 | 996 | 207854.09 | 5946 | 9356371.44 |  |  | 544139.03 | 712728.63 | 2020
20 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Партизанская, д. 3 | 174089.27 | [16 empty] | 174089.27 |  | 2020
21 | Сегежский р-н, Чернопорожское с/п, пос. Олений, ул. Набережная, д. 8 | 88727.28 | [16 empty] | 88727.28 |  | 2020
22 | Сегежский р-н, Чернопорожское с/п, пос. Олений, ул. Набережная, д. 12 | 88727.28 | [16 empty] | 88727.28 |  | 2020
23 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 1 | 6843992.84 | 304810 | 828079 |  | 315954 |  | 427715 |  |  | 366 | 3144651 |  |  | 398.04 | 1120703 | 558688 |  |  | 143392.84 | 2020
24 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 2 | 6357603.9474 | 262034.24 | 613227.45 |  | 202578.02 |  | 349721.6 |  |  | 357 | 2927531.78 |  |  | 398.04 | 806518.31 | 1062790.35 |  |  | 133202.1975 | 2020
25 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 3 | 8319287.68 | 370403.33 | 888393.71 |  | 271417.54 |  | 358926.75 |  |  | 357 | 3122354 |  |  | 398.04 | 1921832.07 | 1211657.6 |  |  | 174302.68 | 2020
26 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 4 | 9106622.63 | 787958 | 984397 |  | 315367 |  | 457367 |  |  | 372 | 2905288 |  |  | 398.04 | 2300314 | 1165133 |  |  | 190798.63 | 2020
27 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 5 | 8813090.66 | 721975 | 953112 |  | 309667 |  | 410056 |  |  | 373 | 2662560 |  |  | 398.04 | 2411915 | 1159157 |  |  | 184648.66 | 2020
28 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 6 | 9184695.39 | 772663 | 969191 |  | 309667 |  | 431820 |  |  | 370 | 2891916 |  |  | 398.9 | 2452334 | 1164670 |  |  | 192434.39 | 2020
29 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 8 | 5725577.69 | 283712.98 | 819261.21 |  | 296781.17 |  | 411084.49 |  |  | 371 | 2167694.92 |  |  | 398.4 | 1308431.81 | 322088.59 |  |  | 116522.52 | 2020
30 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пос. Верхний, д. 10 | 49163.94 | [16 empty] | 49163.94 |  | 2020
Итого по Сегежскому муниципальному району в 2020г. |  | 136242056.3811 | 7462502.44 | 17108269.29 | 0 | 8082571.89 | 0 | 6009952.89 | 0 | 0 | 7044.7 | 50711101 | 1448.7 | 590194.91 | 11671.5 | 31781537.86 | 8629762.19 | 0 | 3185875.45 | 2680288.4611
1 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 1 | 116177 | [16 empty] | 116177 |  | 2021
2 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 2 | 21395 | [16 empty] | 21395 |  | 2021
3 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 3 | 50013 | [16 empty] | 50013 |  | 2021
4 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 4 | 38867.7378 | [16 empty] | 38867.7378 |  | 2021
5 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 5 | 88673.992 | [16 empty] | 88673.992 |  | 2021
6 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 6 | 21424 | [16 empty] | 21424 |  | 2021
7 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 7 | 88622.557 | [16 empty] | 88622.557 |  | 2021
8 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 9 | 50013 | [16 empty] | 50013 |  | 2021
9 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 10 | 72814.8577 | [16 empty] | 72814.8577 |  | 2021
10 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 17 | 831578 | [16 empty] | 831578 |  | 2021
11 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Школьная, д. 10 | 10347.1445 | [16 empty] | 10347.1445 |  | 2021
12 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Школьная, д. 12 | 9928.7688 | [16 empty] | 9928.7688 |  | 2021
13 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 5/1 | 1485352.6272 | [16 empty] | 1485352.6272 |  | 2021
14 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 7/2 | 1517768.1792 | [16 empty] | 1517768.1792 |  | 2021
15 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 6/3 | 1031030.6573 | [16 empty] | 1031030.6573 |  | 2021
16 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 27 | 37877.55 | [16 empty] | 37877.55 |  | 2021
17 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 28 | 335235 | [16 empty] | 335235 |  | 2021
18 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Строителей, д. 8 | 335235 | [16 empty] | 335235 |  | 2021
19 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 11 | 31502.96 | [16 empty] | 31502.96 |  | 2021
20 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 17 | 179299 | [16 empty] | 179299 |  | 2021
21 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 19 | 841000.01 | [16 empty] | 841000.01 |  | 2021
22 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 8 | 31361.99 | [16 empty] | 31361.99 |  | 2021
23 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 20 | 177972.3 | [16 empty] | 177972.3 |  | 2021
24 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 22 | 33123.75 | [16 empty] | 33123.75 |  | 2021
25 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 28 | 31655.42 | [16 empty] | 31655.42 |  | 2021
26 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 30 | 177972.3 | [16 empty] | 177972.3 |  | 2021
27 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Советская, д. 12 | 175707.2 | [16 empty] | 175707.2 |  | 2021
28 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Советская, д. 14 | 19968.03 | [16 empty] | 19968.03 |  | 2021
29 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Советская, д. 15 | 20043.65 | [16 empty] | 20043.65 |  | 2021
30 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Щербакова, д. 3 | 32830.33 | [16 empty] | 32830.33 |  | 2021
31 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Щербакова, д. 6 | 31262.17 | [16 empty] | 31262.17 |  | 2021
Итого по Сегежскому муниципальному району в 2021г. |  | 7926053.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7926053.1815 | 0
Итого по Сегежскому муниципальному району |  | 160736391.985 | 8530920.852 | 17871425.2986 | 684699 | 8998359.1003 | 1526312.0172 | 6773108.8986 | 0 | 0 | 8292.7 | 54526881.043 | 2117 | 1048088.5152 | 14956.5 | 35445546.0437 | 9392918.1986 | 0 | 13027615.6887 | 2340148.0566
Сортавальский муниципальный район
1 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, пер. Пионерский, д. 5 (ОКН) | 118367.7588 | [16 empty] | 118367.7588 |  | 2019
2 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 1-я Гористая, д. 3 | 20229 | [16 empty] | 20229 |  | 2019
3 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 1-я Гористая, д. 5/18 | 21264 | [16 empty] | 21264 |  | 2019
4 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 23 | 71059.49 | [16 empty] | 71059.49 |  | 2019
5 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 3 | 56336.32 | [16 empty] | 56336.32 |  | 2019
6 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Горького, д. 22 | 41281 | [16 empty] | 41281 |  | 2019
7 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Каменистая, д. 36 | 38796 | [16 empty] | 38796 |  | 2019
8 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 11 | 454088.23 | [16 empty] | 454088.23 |  | 2019
9 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 2 (ОКН) | 58278 | [16 empty] | 58278 |  | 2019
10 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Октябрьская, д. 6 (ОКН) | 111216.5082 | [16 empty] | 111216.5082 |  | 2019
11 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Осипенко, д. 4 (ОКН) | 130858.1784 | [16 empty] | 130858.1784 |  | 2019
12 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советских Космонавтов, д. 12/13 (ОКН) | 157101.003 | [16 empty] | 157101.003 |  | 2019
13 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ш. Старовыборгское, д. 36 | 333390.66 | [16 empty] | 333390.66 |  | 2019
14 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пос. Гидрогородок (г Сортавала), ул. Гидрогородок, д. 1 | 118872 | [16 empty] | 118872 |  | 2019
15 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Фабричная, д. 20 (ОКН) | 187767 | [16 empty] | 187767 |  | 2019
16 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Комсомольская, д. 28 | 119403.23 | [16 empty] | 119403.23 |  | 2019
17 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Кайманова, д. 48а | 881280 | 61689.6 | [7 empty] | 369 | 220320 | 78.5 | 51819.264 | 335.56 | 495300.2287 | 44064 |  |  | 8086.9073 | 2019
18 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ладожская, д. 5 | 510000 | 35700 | [7 empty] | 369 | 127500 |  |  | 335.56 | 317261.82 | 25500 |  |  | 4038.18 | 2019
19 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 9 | 2525184 | 176762.88 | 123734.016 |  | 173227.6224 |  | 74240.4096 |  |  | 369 | 631296 | 220.16 | 123734.016 | 335.56 | 1065343.8173 | 126259.2 |  |  | 30586.0387 | 2019
20 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Парковая, д. 5 | 1284480 | 89913.6 |  |  | 88115.328 |  | 50351.616 |  |  | 369 | 321120 | 33.6 | 50351.616 | 335.56 | 606192.6102 | 64224 |  |  | 14211.2298 | 2019
21 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Ст. Вяртсиля, д. 1 | 2496690 | 174768.3 | [7 empty] | 369 | 624172.5 |  |  | 335.56 | 1553145.9086 | 124834.5 |  |  | 19768.7914 | 2019
22 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 14/9 (ОКН) | 95684.38 | [16 empty] | 95684.38 |  | 2019
23 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 40 (ОКН) | 70000 | [16 empty] | 70000 |  | 2019
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2019г. |  | 9901626.7584 | 538834.38 | 123734.016 | 0 | 261342.9504 | 0 | 124592.0256 | 0 | 0 | 1845 | 1924408.5 | 332.26 | 225904.896 | 1677.8 | 4037244.3848 | 384881.7 | 0 | 2203992.7584 | 76691.1472
1 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 9 | 12813 | [16 empty] | 12813 |  | 2020
2 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ш. Сортавальское, д. 8 | 1750060.95 | 122504.2665 | [7 empty] | 385 | 437515.2375 |  |  | 335.56 | 983677.7589 | 87503.0475 |  | 105003.657 | 13856.9826 | 2020
3 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 11 | 1429171.5 | 100042.005 | 71458.575 |  | 85750.29 |  | 71458.575 |  |  | 369 | 357292.875 |  |  | 335.56 | 569750.6518 | 71458.575 |  | 85750.29 | 16209.6632 | 2020
4 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ладожская, д. 15 | 244518.3 | [16 empty] | 244518.3 |  | 2020
5 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 3 (ОКН) | 2553882.0036 | 252368 | 311179 |  | 144542 |  | 144103 |  |  | 252 | 1575983 |  |  |  |  | 72199 |  |  | 53508.0036 | 2020
6 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 23 (ОКН) | 2581711.9594 | 423652 |  |  | 263365 |  | 146423 |  |  | 273 | 1278879 |  |  |  |  | 415302 |  |  | 54090.9594 | 2020
7 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 11 (ОКН) | 3990499.4888 | 136428 | 823700 |  | 310120 |  | 239916 |  |  | 369 | 1869619 | 595.1 | 527109 | [5 empty] | 83607.4888 | 2020
8 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ш. Старовыборгское, д. 36 (ОКН) | 5430218.9658 | 812031 |  |  | 503578 |  | 385894 |  |  | 369 | 3326327 |  |  |  |  | 288617 |  |  | 113771.9658 | 2020
9 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Комсомольская, д. 28 | 5206071.11 | 310589.14 |  |  | 157360.54 |  | 664879.85 |  |  | 369 | 2645405.06 |  |  | 368.13 | 954282.01 | 365859.95 |  |  | 107694.56 | 2020
10 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 14/9 (ОКН) | 15345734.284 | 954444.491 | 4418802.674 |  | 516065.121 |  | 569300.16 |  |  | 498 | 8265601.344 | 68.1 |  |  |  | 300002.274 |  |  | 321518.22 | 2020
11 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 13 | 21580 | [16 empty] | 21580 |  | 2020
12 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 40 (ОКН) | 7000421.88 | 616810.04 |  |  | 333507.24 |  | 367910.4 |  |  | 362 | 5341647.36 |  |  |  |  | 193876.56 |  |  | 146670.28 | 2020
13 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 1 | 775633.95 | 54294.3765 | 38781.6975 |  | 46538.037 |  | 38781.6975 |  |  | 140 | 193908.4875 |  |  | 275.3 | 309212.6792 | 38781.6975 |  | 46538.037 | 8797.2403 | 2020
14 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 2 (ОКН) | 11887342.32 | 646039.471 |  |  | 349311.501 |  | 385344.96 |  |  | 247 | 5594777.664 |  |  | 173.76 | 3814011.25 | 203063.994 |  | 659552.93 | 235240.55 | 2020
15 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ладожская, д. 3 | 3632525 | 183006 | 809126 |  | 181477 |  | 150358 |  |  | 153 | 1713120 |  |  |  | 481885 |  |  | 38247 | 75306 | 2020
16 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 30 | 34811 | [16 empty] | 34811 |  | 2020
17 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Горького, д. 17 | 25627 | [16 empty] | 25627 |  | 2020
18 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, пер. Пионерский, д. 5 (ОКН) | 2478119.65 | 354728 |  |  | 123768 |  | 121441 |  |  | 314 | 1692619 |  |  |  |  | 133643 |  |  | 51920.65 | 2020
19 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Октябрьская, д. 6 (ОКН) | 4258924.9015 | 562557.849 | 1602466.88 | [6 empty] | 450 | 1471169 | 200 | 428361.9025 |  |  | 105137.83 |  |  | 89231.44 | 2020
20 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Осипенко, д. 4 (ОКН) | 3426422.51 |  | 959131 |  | 190230 |  |  |  |  | 378 | 1948141 |  |  |  |  | 259219 |  |  | 69701.51 | 2020
21 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советских Космонавтов, д. 12/13 (ОКН) | 3551629.44 | 418048 |  |  |  |  | 52264 |  |  | 450 | 2710175 |  |  |  |  | 296730 |  |  | 74412.44 | 2020
22 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пос. Гидрогородок (г Сортавала), ул. Гидрогородок, д. 1 | 4838241.0608 | 325627 |  |  | 296554 |  |  |  |  | 282 | 1887492 | 75 | 489105 | 419.38 | 1679387 | 58707 |  |  | 101369.0608 | 2020
23 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Горького, д. 22 | 14554687.43 | 609868 | 1312520 |  | 338874 |  | 411541 |  |  | 772 | 7542147 |  |  |  | 3900070 |  |  | 137606 | 302061.43 | 2020
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2020г. |  | 95030647.7039 | 6883037.639 | 10347165.8265 | 0 | 3841040.729 | 0 | 3749615.6425 | 0 | 0 | 6432 | 49851819.028 | 938.2 | 1444575.9025 | 1907.69 | 12692276.35 | 2890100.928 | 0 | 1412047.214 | 1918968.4444
1 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 6/10 | 857127.45 | [16 empty] | 857127.45 |  | 2021
2 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 14 | 37147 | [16 empty] | 37147 |  | 2021
3 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Первомайская, д. 50 | 107818.8552 | [16 empty] | 107818.8552 |  | 2021
4 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Фанерная, д. 1 | 23945.364 | [16 empty] | 23945.364 |  | 2021
5 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Октябрьская, д. 2 | 115487.8434 | [16 empty] | 115487.8434 |  | 2021
6 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Октябрьская, д. 4 | 115487 | [16 empty] | 115487 |  | 2021
7 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 2-я Гористая, д. 1/11 (ОКН) | 46932.2 | [16 empty] | 46932.2 |  | 2021
8 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 8 (ОКН) | 874120.8 | [16 empty] | 874120.8 |  | 2021
9 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Первомайская, д. 19 (ОКН) | 24417.68 | [16 empty] | 24417.68 |  | 2021
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2021г. |  | 2202484.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202484.1926 | 0
Итого по Сортавальскому муниципальному району |  | 107134758.6549 | 7421872.019 | 10470899.8425 | 0 | 4102383.6794 | 0 | 3874207.6681 | 0 | 0 | 8277 | 51776227.528 | 1270.46 | 1670480.7985 | 3585.49 | 16729520.7348 | 3274982.628 | 0 | 5818524.165 | 1995659.5916
Суоярвский муниципальный район
1 | Суоярвский р-н, Найстенъярвское с/п, пос. Найстенъярви, ул. Гористая, д. 12 | 20850 | [16 empty] | 20850 |  | 2019
2 | Суоярвский р-н, Найстенъярвское с/п, пос. Найстенъярви, ул. Ждановского, д. 1 | 20850 | [16 empty] | 20850 |  | 2019
3 | Суоярвский р-н, Найстенъярвское с/п, пос. Найстенъярви, ул. Ждановского, д. 3 | 29007 | [16 empty] | 29007 |  | 2019
4 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Антикайнена, д. 1 | 30285 | [16 empty] | 30285 |  | 2019
5 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Антикайнена, д. 3 | 27763 | [16 empty] | 27763 |  | 2019
6 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Карельская, д. 7 | 29829 | [16 empty] | 29829 |  | 2019
7 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Комсомольская, д. 6 | 21150 | [16 empty] | 21150 |  | 2019
8 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Комсомольская, д. 12 | 27565 | [16 empty] | 27565 |  | 2019
9 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Комсомольская, д. 14 | 26785 | [16 empty] | 26785 |  | 2019
10 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Северная, д. 2 | 31284 | [16 empty] | 31284 |  | 2019
11 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Северная, д. 3 | 30072 | [16 empty] | 30072 |  | 2019
12 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, пер. Маяковского, д. 5 | 33427 | [16 empty] | 33427 |  | 2019
13 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Победы, д. 4 | 29441 | [16 empty] | 29441 |  | 2019
14 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Октябрьская, д. 7 | 26024 | [16 empty] | 26024 |  | 2019
15 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 5 | 42768 | [16 empty] | 42768 |  | 2019
16 | Суоярвский р-н, Лоймольское с/п, п. Леппясюрья, ул. Строительная, д. 28 | 3787465.85 | 375350 |  |  | 270300 |  | 293000 |  |  | 738 | 2134300 | 16 | 85650 | 567.55 | 460000 | 99150 |  |  | 69715.85 | 2019
17 | Суоярвский р-н, Лоймольское с/п, п. Райконкоски, ул. Советская, д. 30 | 2515100 |  | 162000 |  |  |  | 146500 |  |  | 365 | 911300 |  |  | 281 | 1017118.66 | 148300 |  | 100604 | 29277.34 | 2019
18 | Суоярвский р-н, Вешкельское с/п, с. Вешкелица, ул. Советская, д. 1 | 31792 | [16 empty] | 31792 |  | 2019
19 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 2 | 384420.168 | [16 empty] | 384420.168 |  | 2019
Итого по Суоярвскому муниципальному району в 2019г. |  | 7145878.018 | 375350 | 162000 | 0 | 270300 | 0 | 439500 | 0 | 0 | 1103 | 3045600 | 16 | 85650 | 848.55 | 1477118.66 | 247450 | 0 | 943916.168 | 98993.19
1 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Комсомольская, д. 2 | 36820 | [16 empty] | 36820 |  | 2020
2 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 9 | 46790 | [16 empty] | 46790 |  | 2020
3 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 24 | 27957 | [16 empty] | 27957 |  | 2020
Итого по Суоярвскому муниципальному району в 2020г. |  | 111567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111567 | 0
Итого по Суоярвскому муниципальному району в 2021г. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Суоярвскому муниципальному району |  | 7257445.018 | 375350 | 162000 | 0 | 270300 | 0 | 439500 | 0 | 0 | 1103 | 3045600 | 16 | 85650 | 848.55 | 1477118.66 | 247450 | 0 | 1055483.168 | 98993.19

## Раздел 3
Раздел № 3. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых запланированы работы по замене лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт (замена лифтов)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Год ввода в эксплуатацию лифтового оборудования | Стоимость работ и (или) услуг, в том числе разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по строительному контролю |  |  |  | Плановый период проведения работ
|  |  |  | всего | За счет средств бюджета Республики Карелия | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД
|  | ед. |  | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Итого по Республике Карелия |  | 250 |  | 364193148.44 |  |  | 364193148.44
Итого по Республике Карелия в 2019г. |  | 58 |  | 1785743.55 |  |  | 1785743.55 | 2019
Итого по Республике Карелия в 2020г. |  | 105 |  | 139343374.41 |  |  | 139343374.41 | 2020
Итого по Республике Карелия в 2021г. |  | 87 |  | 223064030.48 |  |  | 223064030.48 | 2021
Петрозаводский городской округ
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д. 60 | 3 | 1994 | 77808.87 | 0 | 0 | 77808.87 | 2019
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д.48 | 2 | 1991 | 64103.75 | 0 | 0 | 64103.75 | 2019
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Кемская, д.7 | 3 | 1982 | 79627.73 | 0 | 0 | 79627.73 | 2019
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д.9 | 3 | 1987 | 79627.73 | 0 | 0 | 79627.73 | 2019
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д.11 | 4 | 1984 | 94592.54 | 0 | 0 | 94592.54 | 2019
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д.8 | 4 | 1979 | 94592.54 | 0 | 0 | 94592.54 | 2019
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Карельский, д. 10 | 2 | 1991 | 76214.18 | 0 | 0 | 76214.18 | 2019
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кемская, д. 9 | 3 | 1982 | 88768.72 | 0 | 0 | 88768.72 | 2019
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Питкярантская, д. 8 | 2 | 1987 | 76214.18 | 0 | 0 | 76214.18 | 2019
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Питкярантская, д. 10 | 2 | 1987 | 76214.18 | 0 | 0 | 76214.18 | 2019
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 1 | 2 | 1985 | 71419.41 | 0 | 0 | 71419.41 | 2019
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 36А | 1 | 1987 | 56023.41 | 0 | 0 | 56023.41 | 2019
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 21 | 2 | 1987 | 76214.18 | 0 | 0 | 76214.18 | 2019
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 33, корп. 5 | 2 | 1994 | 71873.8 | 0 | 0 | 71873.8 | 2019
Итого по Петрозаводскому городскому округу в 2019г. |  | 35 |  | 1083295.22 |  | 0 | 1083295.22
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д. 60 | 3 | 1994 | 4479310.68 | 0 | 0 | 4479310.68 | 2020
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д.48 | 2 | 1991 | 3240998.67 | 0 | 0 | 3240998.67 | 2020
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Кемская, д.7 | 3 | 1982 | 4725684.28 | 0 | 0 | 4725684.28 | 2020
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д.9 | 3 | 1987 | 4720434.88 | 0 | 0 | 4720434.88 | 2020
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д.11 | 4 | 1984 | 5630700.81 | 0 | 0 | 5630700.81 | 2020
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д.8 | 4 | 1979 | 6621554.01 | 0 | 0 | 6621554.01 | 2020
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Карельский, д. 10 | 2 | 1991 | 4540820.91 | 0 | 0 | 4540820.91 | 2020
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кемская, д. 9 | 3 | 1982 | 4598791.75 | 0 | 0 | 4598791.75 | 2020
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Питкярантская, д. 8 | 2 | 1987 | 4582043.58 | 0 | 0 | 4582043.58 | 2020
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Питкярантская, д. 10 | 2 | 1987 | 4520395.94 | 0 | 0 | 4520395.94 | 2020
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 1 | 2 | 1985 | 3141993.39 | 0 | 0 | 3141993.39 | 2020
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 36А | 1 | 1987 | 2125250.85 | 0 | 0 | 2125250.85 | 2020
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 21 | 2 | 1987 | 4584131.74 | 0 | 0 | 4584131.74 | 2020
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 33, корп. 5 | 2 | 1994 | 3227937.34 | 0 | 0 | 3227937.34 | 2020
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пер. Попова, д. 3 | 2 | 1987 | 4048703.21 | 0 | 0 | 4048703.21 | 2020
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 29 | 2 | 1997 | 5746634.45 | 0 | 0 | 5746634.45 | 2020
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 18 | 4 | 1996 | 9969509.59 | 0 | 0 | 9969509.59 | 2020
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Мелентьевой, д. 30 | 6 | 1997 | 146518.1 | 0 | 0 | 146518.1 | 2020
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 17 | 2 | 1977 | 74345.05 | 0 | 0 | 74345.05 | 2020
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 10 | 2 | 1977 | 75205.5 | 0 | 0 | 75205.5 | 2020
21 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 24, корп. 1 | 7 | 1991 | 158508.38 | 0 | 0 | 158508.38 | 2020
22 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 31, корп. 2 | 2 | 1992 | 74818.04 | 0 | 0 | 74818.04 | 2020
23 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пр-кт Лесной, д.17 | 2 | 1990 | 75205.5 | 0 | 0 | 75205.5 | 2020
24 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 7 | 2 | 1988 | 79336.19 | 0 | 0 | 79336.19 | 2020
25 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 9 | 2 | 1988 | 79336.19 | 0 | 0 | 79336.19 | 2020
26 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сусанина, д. 26 | 2 | 1991 | 77827.92 | 0 | 0 | 77827.92 | 2020
Итого по Петрозаводскому городскому округу в 2020г. |  | 70 |  | 81345996.95 |  | 0 | 81345996.95
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 7 | 2 | 1988 | 4475273.09 | 0 | 0 | 4475273.09 | 2021
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 9 | 2 | 1988 | 4477270.37 | 0 | 0 | 4477270.37 | 2021
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сусанина, д. 26 | 2 | 1991 | 3352537.43 | 0 | 0 | 3352537.43 | 2021
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сусанина, д. 12 | 2 | 1989 | 3611019.96 | 0 | 0 | 3611019.96 | 2021
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Генерала Фролова, д. 3 | 3 | 1978 | 8118326 | 0 | 0 | 8118326 | 2021
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 4, корп. 2 | 2 | 1986 | 5188679.56 | 0 | 0 | 5188679.56 | 2021
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пер.Попова, д. 13 | 4 | 1988 | 12699284.29 | 0 | 0 | 12699284.29 | 2021
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Гвардейская, д. 11 | 2 | 1988 | 5799888.23 | 0 | 0 | 5799888.23 | 2021
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 17 | 2 | 1977 | 3452944.27 | 0 | 0 | 3452944.27 | 2021
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 10 | 2 | 1977 | 5133096.02 | 0 | 0 | 5133096.02 | 2021
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 24, корп. 1 | 7 | 1991 | 11470279.18 | 0 | 0 | 11470279.18 | 2021
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 31, корп. 2 | 2 | 1992 | 3337759.71 | 0 | 0 | 3337759.71 | 2021
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пр-кт Лесной, д.17 | 2 | 1990 | 5108504.8 | 0 | 0 | 5108504.8 | 2021
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 15 | 5 | 1977 | 23263081.6 | 0 | 0 | 23263081.6 | 2021
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 12, корп. 2 | 2 | 1986 | 6024955 | 0 | 0 | 6024955 | 2021
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Березовая аллея, д. 22 | 7 | 1989 | 19626800 | 0 | 0 | 19626800 | 2021
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 20 | 7 | 1987 | 17663842 | 0 | 0 | 17663842 | 2021
Итого по Петрозаводскому городскому округу в 2021г. |  | 55 |  | 142803541.51 |  | 0 | 142803541.51
Кондопожский муниципальный район
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 43 | 1 | 1985 | 47971.46 | 0 | 0 | 47971.46 | 2019
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 65а | 4 | 1988 | 91740.59 | 0 | 0 | 91740.59 | 2019
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 14/1 | 1 | 1978 | 47971.46 | 0 | 0 | 47971.46 | 2019
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 14/2 | 1 | 1978 | 47971.46 | 0 | 0 | 47971.46 | 2019
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Заводская, д. 23А | 4 | 1980 | 91740.59 | 0 | 0 | 91740.59 | 2019
6 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 9 | 1 | 1977 | 47971.46 | 0 | 0 | 47971.46 | 2019
7 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 31 | 1 | 1983 | 47971.46 | 0 | 0 | 47971.46 | 2019
8 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 75 | 2 | 1985 | 62171.09 | 0 | 0 | 62171.09 | 2019
9 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 18 | 1 | 1989 | 47971.46 | 0 | 0 | 47971.46 | 2019
10 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 15Б | 4 | 1984 | 91740.59 | 0 | 0 | 91740.59 | 2019
11 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Строительная, д. 15 | 3 | 1986 | 77226.71 | 0 | 0 | 77226.71 | 2019
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2019г. |  | 23 |  | 702448.33 |  |  | 702448.33
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 43 | 1 | 1985 | 2035537.53 | 0 | 0 | 2035537.53 | 2020
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 65а | 4 | 1988 | 6155422.71 | 0 | 0 | 6155422.71 | 2020
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 14/1 | 1 | 1978 | 1494444.94 | 0 | 0 | 1494444.94 | 2020
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 14/2 | 1 | 1978 | 1441208.62 | 0 | 0 | 1441208.62 | 2020
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Заводская, д. 23А | 4 | 1980 | 6264285.22 | 0 | 0 | 6264285.22 | 2020
6 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 9 | 1 | 1977 | 1760183.13 | 0 | 0 | 1760183.13 | 2020
7 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 31 | 1 | 1983 | 1982113.31 | 0 | 0 | 1982113.31 | 2020
8 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 75 | 2 | 1985 | 2948101.63 | 0 | 0 | 2948101.63 | 2020
9 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 18 | 1 | 1989 | 1612051.21 | 0 | 0 | 1612051.21 | 2020
10 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 15Б | 4 | 1984 | 6236628.31 | 0 | 0 | 6236628.31 | 2020
11 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Строительная, д. 15 | 3 | 1986 | 5142890 | 0 | 0 | 5142890 | 2020
12 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 14/3 | 1 | 1978 | 58318.33 | 0 | 0 | 58318.33 | 2020
13 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, просп. Калинина, д. 16 | 1 | 1986 | 58318.33 | 0 | 0 | 58318.33 | 2020
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2020г. |  | 25 |  | 37189503.27 |  |  | 37189503.27
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, б-р Юности, д. 22 | 3 | 1989 | 7574709.61 | 0 | 0 | 7574709.61 | 2021
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 14/3 | 1 | 1978 | 1816912.58 | 0 | 0 | 2735258 | 2021
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 33 | 4 | 1976 | 10111929.87 | 0 | 0 | 10111929.87 | 2021
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, просп. Калинина, д. 16 | 1 | 1986 | 1815923 | 0 | 0 | 1815923 | 2021
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Строительная, д. 17 | 3 | 1987 | 7573425.71 | 0 | 0 | 7573425.71 | 2021
6 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 21 | 1 | 1984 | 2734127.28 | 0 | 0 | 2734127.28 | 2021
7 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 33 | 1 | 1982 | 2728210.31 | 0 | 0 | 2728210.31 | 2021
8 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 69 | 3 | 1991 | 7824343.33 | 0 | 0 | 7824343.33 | 2021
9 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 73 | 3 | 1990 | 7575673.81 | 0 | 0 | 7575673.81 | 2021
10 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 77 | 2 | 1985 | 5040889.58 | 0 | 0 | 5040889.58 | 2021
11 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 79 | 3 | 1986 | 7571859.9 | 0 | 0 | 7571859.9 | 2021
12 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 5 | 2 | 1981 | 5100509.72 | 0 | 0 | 5180606 | 2021
13 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 9 | 2 | 1982 | 5149008 | 0 | 0 | 5149008 | 2021
14 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 81а | 2 | 1988 | 5772345.62 | 0 | 0 | 5772345.62 | 2021
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2021г. |  | 31 |  | 78389868.32 |  |  | 78389868.32
Питкярантский муниципальный район
1 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Рудакова, д. 6 | 2 | 1987 | 3536017.84 | 0 | 0 | 3536017.84 | 2020
2 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Рудакова, д. 7 | 2 | 1988 | 4201389.07 | 0 | 0 | 4201389.07 | 2020
3 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Рудакова, д. 9 | 4 | 1991 | 8871850.58 | 0 | 0 | 8871850.58 | 2020
4 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Рудакова, д. 13 | 2 | 1995 | 4198616.7 | 0 | 0 | 4198616.7 | 2020
Итого по Питкярантскому муниципальному району в 2020г. |  | 10 |  | 20807874.19 |  |  | 20807874.19
Сортавальский муниципальный район
1 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Кирова, д. 10/24 | 1 | 1982 | 1870620.65 | 0 | 0 | 2793576 | 2021
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2021г. |  | 1 |  | 1870620.65 |  |  | 2793576

## ГАЗ
Раздел № 4. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых в 2019 - 2021 году запланированы работы по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Наличие г/к | Материал стен | Кол-во этажей | Кол-во подъездов | Кол-во квартир | стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | газоснабжения | другие виды (проектная документация) | Строительный контроль | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Всего по Республике Карелия | [7 empty] | 50468268.5047 | 48262686.4 | 1171956.5 | 1033625.6047
Петрозаводский городской округ
1 | г Петрозаводск, ул. Московская, д. 3 | 1966 | + | панельный | 5 | 4 | 80 | 1977896.36 | 1884278.79 | 53294 | 40323.57 | 2019
2 | г Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д. 14 | 1967 | + | панельный | 5 | 4 | 63 | 51993.5 |  | 51993.5 |  | 2019
3 | г Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д. 14а | 1966 | + | панельный | 5 | 4 | 80 | 53294 |  | 53294 |  | 2019
4 | г Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д. 14б | 1966 | + | панельный | 5 | 4 | 80 | 53294 |  | 53294 |  | 2019
5 | г Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д. 16 | 1966 | + | панельный | 5 | 4 | 80 | 53294 |  | 53294 |  | 2019
6 | г Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д. 16б | 1966 | - | панельный | 5 | 4 | 80 | 53294 |  | 53294 |  | 2019
7 | г Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д. 16в | 1966 | + | панельный | 5 | 4 | 80 | 53294 |  | 53294 |  | 2019
8 | г Петрозаводск, ул Луначарского, д. 40 | 1958 | + | кирпичный | 3 | 2 | 18 | 25751 |  | 25751 |  | 2019
9 | г Петрозаводск, ул Луначарского, д. 42 | 1949 | - | кирпичный | 5 | 4 | 30 | 32369 |  | 32369 |  | 2019
10 | г Петрозаводск, ул Ригачина, д. 44а | 1974 | + | панельный | 5 | 4 | 68 | 52370 |  | 52370 |  | 2019
11 | г Петрозаводск, ул Ригачина, д. 50 | 1962 | + | кирпичный | 4 | 2 | 30 | 32370 |  | 32370 |  | 2019
12 | г Петрозаводск, ул Чернышевского, д. 5 | 1972 | - | кирпичный | 5 | 3 | 141 | 75060 |  | 75060 |  | 2019
13 | г Петрозаводск, ул Чернышевского, д. 11 | 1952 | + | блочный | 2 | 2 | 12 | 19590 |  | 19590 |  | 2019
14 | г Петрозаводск, ул Чернышевского, д. 12 | 1952 | + | кирпичный | 4 | 2 | 28 | 32210 |  | 32210 |  | 2019
15 | г Петрозаводск, ул Чернышевского, д. 18 | 1960 | + | кирпичный | 3 | 2 | 22 | 10395 |  | 10395 |  | 2019
16 | г Петрозаводск, ул Чернышевского, д. 19 | 1941 | - | кирпичный | 4 | 4 | 30 | 32369 |  | 32369 |  | 2019
17 | г Петрозаводск, ул Чернышевского, д. 20 | 1961 | + | кирпичный | 3 | 2 | 21 | 25980.5 |  | 25980.5 |  | 2019
18 | г Петрозаводск, ул Чернышевского, д. 21 | 1950 | - | кирпичный | 4 | 4 | 32 | 15120 |  | 15120 |  | 2019
19 | г Петрозаводск, ул Чернышевского, д. 22 | 1949 | - | блочный | 2 | 1 | 13 | 19668.5 |  | 19668.5 |  | 2019
20 | г Петрозаводск, ул Чернышевского, д. 24 | 1959 | + | кирпичный | 2 | 2 | 18 | 25751 |  | 25751 |  | 2019
21 | г Петрозаводск, ул Свирская, д. 8 | 1952 |  | кирпичный | 2 | 2 | 12 | 19590 |  | 19590 |  | 2019
22 | г Петрозаводск, ул Свирская, д. 11 | 1974 | + | панельный | 5 | 8 | 115 | 73070 |  | 73070 |  | 2019
23 | г Петрозаводск, ул Северная, д. 4 | 1967 | - | блочный | 5 | 4 | 70 | 52529 |  | 52529 |  | 2019
24 | г Петрозаводск, ул Сорокская, д. 3 | 1965 | - | кирпичный | 5 | 4 | 80 | 53294 |  | 53294 |  | 2019
25 | г Петрозаводск, ул Шотмана, д. 54 | 1934 | - | кирпичный | 4 | 3 | 24 | 26210 |  | 26210 |  | 2019
26 | г Петрозаводск, ул Разина, д. 4 | 1974 | + | блочный | 5 | 4 | 70 | 52529 |  | 52529 |  | 2019
27 | г Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д. 53 | 1936 | + | кирпичный | 4 | 7 | 54 | 45605 |  | 45605 |  | 2019
28 | г Петрозаводск, ул Птицефабрика, д. 1Б | 1968 | - | блочный | 2 | 3 | 12 | 19592 |  | 19592 |  | 2019
29 | г Петрозаводск, ул Птицефабрика, д. 1В | 1972 | - | блочный | 2 | 2 | 12 | 19592 |  | 19592 |  | 2019
30 | г Петрозаводск, ул Птицефабрика, д. 1Г | 1972 | - | блочный | 2 | 2 | 12 | 19592 |  | 19592 |  | 2019
31 | г Петрозаводск, ул Птицефабрика, д. 1Д | 1972 | - | блочный | 2 | 2 | 12 | 19592 |  | 19592 |  | 2019
Итого по Петрозаводскому городскому округу в 2019г. |  | 31 | [5 empty] | 3096558.86 | 1884278.79 | 1171956.5 | 40323.57
Петрозаводский городской округ
1 | г Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д. 14 | 1967 | + | панельный | 5 | 4 | 63 | 1889130 | 1849550 |  | 39580 | 2020
2 | г Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д. 14а | 1966 | + | панельный | 5 | 4 | 80 | 4543192.8279 | 4448005.51 |  | 95187.3179 | 2020
3 | г Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д. 14б | 1966 | + | панельный | 5 | 4 | 80 | 4561226.4825 | 4465661.33 |  | 95565.1525 | 2020
4 | г Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д. 16 | 1966 | + | панельный | 5 | 4 | 80 | 4567667.0734 | 4471966.98 |  | 95700.0934 | 2020
5 | г Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д. 16б | 1966 | - | панельный | 5 | 4 | 80 | 4572819.5461 | 4477011.5 |  | 95808.0461 | 2020
6 | г Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д. 16в | 1966 | + | панельный | 5 | 4 | 80 | 2039787 | 1997050 |  | 42737 | 2020
7 | г Петрозаводск, ул Ригачина, д. 44а | 1974 | + | панельный | 5 | 4 | 68 | 1595945 | 1562507 |  | 33438 | 2020
8 | г Петрозаводск, ул Ригачина, д. 50 | 1962 | + | кирпичный | 4 | 2 | 30 | 685969 | 671597 |  | 14372 | 2020
9 | г Петрозаводск, ул Луначарского, д. 40 | 1958 | + | кирпичный | 3 | 2 | 18 | 547562 | 536090 |  | 11472 | 2020
10 | г Петрозаводск, ул Луначарского, д. 42 | 1949 | - | кирпичный | 5 | 4 | 30 | 814889 | 797816 |  | 17073 | 2020
11 | г Петрозаводск, ул Чернышевского, д. 11 | 1952 | + | блочный | 2 | 2 | 12 | 362068 | 354482 |  | 7586 | 2020
12 | г Петрозаводск, ул Чернышевского, д. 12 | 1952 | + | кирпичный | 4 | 2 | 28 | 662524 | 648643 |  | 13881 | 2020
13 | г Петрозаводск, ул Чернышевского, д. 18 | 1960 | + | кирпичный | 3 | 2 | 22 | 683161 | 668848 |  | 14313 | 2020
14 | г Петрозаводск, ул Чернышевского, д. 19 | 1941 | - | кирпичный | 4 | 4 | 30 | 764497 | 748480 |  | 16017 | 2020
15 | г Петрозаводск, ул Чернышевского, д. 20 | 1961 | + | кирпичный | 3 | 2 | 21 | 641599 | 628156 |  | 13443 | 2020
16 | г Петрозаводск, ул Чернышевского, д. 21 | 1950 | - | кирпичный | 4 | 4 | 32 | 787577 | 771076 |  | 16501 | 2020
17 | г Петрозаводск, ул Чернышевского, д. 22 | 1949 | - | блочный | 2 | 1 | 13 | 119196 | 116699 |  | 2497 | 2020
18 | г Петрозаводск, ул Чернышевского, д. 24 | 1959 | + | кирпичный | 2 | 2 | 18 | 481955 | 471857 |  | 10098 | 2020
19 | г Петрозаводск, ул Свирская, д. 8 | 1952 |  | кирпичный | 2 | 2 | 12 | 380737 | 372760 |  | 7977 | 2020
20 | г Петрозаводск, ул Свирская, д. 11 | 1974 | + | панельный | 5 | 8 | 115 | 2699089 | 2642539 |  | 56550 | 2020
21 | г Петрозаводск, ул Северная, д. 4 | 1967 | - | блочный | 5 | 4 | 70 | 1426873 | 1396978 |  | 29895 | 2020
22 | г Петрозаводск, ул Сорокская, д. 3 | 1965 | - | кирпичный | 5 | 4 | 80 | 1842290 | 1803691 |  | 38599 | 2020
23 | г Петрозаводск, ул Разина, д. 4 | 1974 | + | блочный | 5 | 4 | 70 | 4987593.6007 | 4883095.36 |  | 104498.2407 | 2020
24 | г Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д. 53 | 1936 | + | кирпичный | 4 | 7 | 54 | 5212718.9141 | 5103503.93 |  | 109214.9841 | 2020
25 | г Петрозаводск, ул Птицефабрика, д. 1Б | 1968 | - | блочный | 2 | 3 | 12 | 120512.8 | 117688 |  | 2824.8 | 2020
26 | г Петрозаводск, ул Птицефабрика, д. 1В | 1972 | - | блочный | 2 | 2 | 12 | 120512.8 | 117688 |  | 2824.8 | 2020
27 | г Петрозаводск, ул Птицефабрика, д. 1Г | 1972 | - | блочный | 2 | 2 | 12 | 120512.8 | 117688 |  | 2824.8 | 2020
28 | г Петрозаводск, ул Птицефабрика, д. 1Д | 1972 | - | блочный | 2 | 2 | 12 | 140104.8 | 137280 |  | 2824.8 | 2020
Итого по Петрозаводскому городскому округу в 2020г. |  | 28 | [5 empty] | 47371709.6447 | 46378407.61 | 0 | 993302.0347

## Обследование 2019
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в 2019-2021г.г. общего имущества в многоквартирных домах , расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2047 годы
Раздел № 5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых в 2019 году запланированы работы по обследованию многоквартирного дома специализированной организацией
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | За счет средств бюджета Республики Карелия | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по Республике Карелия
Итого по Республике Карелия в 2019г. МКД |  | 703 |  |  |  |  | 312662.01 | 0 | 0 | 270078.64 | 193103.29 | 7882 | 20248826.8898 |  |  | 20248826.8898
Петрозаводский городской округ
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пр-кт Александра Невского, д. 41-А | 1932 | 1965 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 278.4 |  |  | 158.4 | 278.2 | 6 | 18020 | 0 | 0 | 18020 | 2019
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пр-кт Александра Невского, д. 51А | 1938 | 1970 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 665.5 |  |  | 584.4 | 584.2 | 9 | 43100 | 0 | 0 | 43100 | 2019
3 | г Петрозаводск, ул Андропова, д. 28 | 1926 | 1972 | Бревно (брус) | 2 | 3 | 882.12 |  |  | 735.1 | 629.7 | 15 | 57100 | 0 | 0 | 57100 | 2019
4 | г Петрозаводск, ул Анохина, д. 10 | 1946 | 1972 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 428.4 |  |  | 357 | 330.6 | 10 | 27750 | 0 | 0 | 27750 | 2019
5 | г Петрозаводск, ул Антикайнена, д. 7 | 1938 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 461 |  |  | 111.7 | 169.6 | 7 | 29850 | 0 | 0 | 29850 | 2019
6 | г Петрозаводск, ул Антикайнена, д. 8А | 1948 | 1970 | Бревно (брус) | 2 |  | 393 |  |  | 391.5 | 346.2 | 8 | 25450 | 0 | 0 | 25450 | 2019
7 | г Петрозаводск, ул Антонова, д. 3 | 1962 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 337.3 |  |  | 218.7 | 236.6 | 8 | 21850 | 0 | 0 | 21850 | 2019
8 | г Петрозаводск, ул Бесовецкая, д. 1 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 540.1 |  |  | 358 | 375.5 | 16 | 34960 | 0 | 0 | 34960 | 2019
9 | г Петрозаводск, ул Бесовецкая, д. 2 | 1959 | 1957 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 538.5 |  |  | 348.8 | 538.5 | 16 | 34850 | 0 | 0 | 34850 | 2019
10 | г Петрозаводск, ул Бесовецкая, д. 9 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 526 |  |  | 348 | 454.4 | 16 | 34050 | 0 | 0 | 34050 | 2019
11 | г Петрозаводск, ул Бесовецкая, д. 12 | 1959 | 1974 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 541.4 |  |  | 353 | 436.8 | 16 | 35050 | 0 | 0 | 35050 | 2019
12 | г Петрозаводск, ул Бесовецкая, д. 17 | 1958 | 1965 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 519.5 |  |  | 350 | 482.8 | 16 | 33620 | 0 | 0 | 33620 | 2019
13 | г Петрозаводск, ул Бесовецкая, д. 22 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 533.6 |  |  | 350 | 496.9 | 16 | 34550 | 0 | 0 | 34550 | 2019
14 | г Петрозаводск, ул Боровая, д. 10Б | 1941 | 1968 | Бревно (брус) | 2 | 3 | 836 |  |  | 748.7 | 1029.5 | 33 | 54100 | 0 | 0 | 54100 | 2019
15 | г Петрозаводск, ул Боровая, д. 12Б | 1950 | 1966 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 452.2 |  |  | 265 | 313.8 | 8 | 29265 | 0 | 0 | 29265 | 2019
16 | г Петрозаводск, ул Бородинская, д. 9Б | 1971 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 404.4 |  |  | 337 | 331.1 | 8 | 26180 | 0 | 0 | 26180 | 2019
17 | г Петрозаводск, ул Варламова, д. 17 | 1949 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 748.4 |  |  | 747.9 | 596.7 | 17 | 48450 | 0 | 0 | 48450 | 2019
18 | г Петрозаводск, ул Варламова, д. 23 | 1950 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 420.4 |  |  | 265.5 | 203.7 | 21 | 27210 | 0 | 0 | 27210 | 2019
19 | г Петрозаводск, ул Варламова, д. 58 | 1955 | 1969 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 679 |  |  | 408 | 315.7 | 19 | 43950 | 0 | 0 | 43950 | 2019
20 | г Петрозаводск, ул Варламова, д. 68 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 495.5 |  |  | 495.8 | 364.6 | 17 | 32070 | 0 | 0 | 32070 | 2019
21 | г Петрозаводск, ул Ведлозерская, д. 8 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 400 |  |  | 253 | 293.2 | 8 | 25900 | 0 | 0 | 25900 | 2019
22 | г Петрозаводск, ул Ведлозерская, д. 10 | 1951 | 1964 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 370.7 |  |  | 213 | 278.8 | 10 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 2019
23 | г Петрозаводск, ул Ведлозерская, д. 11Б | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 484.6 |  |  | 329 | 420.6 | 16 | 31370 | 0 | 0 | 31370 | 2019
24 | г Петрозаводск, ул Виданская, д. 6 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 491.9 |  |  | 325 | 192.91 | 10 | 31850 | 0 | 0 | 31850 | 2019
25 | г Петрозаводск, ул Виданская, д. 7 | 1954 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 584 |  |  | 536 | 355.2 | 11 | 37800 | 0 | 0 | 37800 | 2019
26 | г Петрозаводск, ул Виданская, д. 8 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 489.8 |  |  | 323 | 349.23 | 13 | 31700 | 0 | 0 | 31700 | 2019
27 | г Петрозаводск, ул Виданская, д. 21 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 489.8 |  |  | 315 | 380 | 12 | 31700 | 0 | 0 | 31700 | 2019
28 | г Петрозаводск, ул Виданская, д. 19А | 1961 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 492.3 |  |  | 362 | 395.2 | 16 | 31860 | 0 | 0 | 31860 | 2019
29 | г Петрозаводск, ул Владимирская, д. 1 | 1932 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 467.5 |  |  | 304 | 165.1 | 10 | 30260 | 0 | 0 | 30260 | 2019
30 | г Петрозаводск, ул Владимирская, д. 3 | 1933 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 456.2 |  |  | 295.5 | 178.3 | 11 | 29550 | 0 | 0 | 29550 | 2019
31 | г Петрозаводск, ул Володарского, д. 12 | 1917 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 575.5 |  |  | 514.2 | 513.5 | 10 | 37250 | 0 | 0 | 37250 | 2019
32 | г Петрозаводск, ул Володарского, д. 18 | 1927 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 355.6 |  |  | 214.1 | 240.2 | 8 | 23020 | 0 | 0 | 23020 | 2019
33 | г Петрозаводск, ул Володарского, д. 10А | 1947 | 1975 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 423.4 |  |  | 236.6 | 74.5 | 10 | 27400 | 0 | 0 | 27400 | 2019
34 | г Петрозаводск, ул Волховская, д. 4 | 1947 | 1974 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 469.5 |  |  | 325.3 | 276.9 | 8 | 30400 | 0 | 0 | 30400 | 2019
35 | г Петрозаводск, ул Волховская, д. 15А | 1935 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 610.5 |  |  | 600.8 | 599.7 | 16 | 39500 | 0 | 0 | 39500 | 2019
36 | г Петрозаводск, ш Вытегорское, д. 78А | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 553.1 |  |  | 490.1 | 255.4 | 12 | 35800 | 0 | 0 | 35800 | 2019
37 | г Петрозаводск, ш Вытегорское, д. 78В | 1971 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 558 |  |  | 494.6 | 188.2 | 13 | 36120 | 0 | 0 | 36120 | 2019
38 | г Петрозаводск, ш Вытегорское, д. 78Г | 1971 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 539.1 |  |  | 493 | 284.2 | 12 | 34900 | 0 | 0 | 34900 | 2019
39 | г Петрозаводск, ул Герцена, д. 4 | 1925 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 820.51 |  |  | 378.01 | 375.5 | 14 | 53100 | 0 | 0 | 53100 | 2019
40 | г Петрозаводск, ул Герцена, д. 14 | 1927 | 1963 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 845.4 |  |  | 731.2 | 521.4 | 8 | 54720 | 0 | 0 | 54720 | 2019
41 | г Петрозаводск, ул Гоголя, д. 16 | 1947 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 575.9 |  |  | 370 | 446.5 | 12 | 37270 | 0 | 0 | 37270 | 2019
42 | г Петрозаводск, ул Гоголя, д. 20 | 1932 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 572 |  |  | 370.9 | 372.9 | 12 | 37020 | 0 | 0 | 37020 | 2019
43 | г Петрозаводск, ул Гоголя, д. 27 | 1937 | 1965 | Деревянные щитовые | 2 | 1 | 309.72 |  |  | 258.1 | 216.3 | 6 | 20050 | 0 | 0 | 20050 | 2019
44 | г Петрозаводск, ул Гоголя, д. 36 | 1929 | 1970 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 284.6 |  |  | 181.6 | 284.6 | 5 | 18420 | 0 | 0 | 18420 | 2019
45 | г Петрозаводск, ул Гоголя, д. 38 | 1929 | 1966 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 284.5 |  |  | 193 | 284.5 | 5 | 18420 | 0 | 0 | 18420 | 2019
46 | г Петрозаводск, ул Гоголя, д. 5А | 1946 | 1969 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 391.4 |  |  | 253.8 | 302.5 | 8 | 25330 | 0 | 0 | 25330 | 2019
47 | г Петрозаводск, ул Гоголя, д. 7А | 1950 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 380 |  |  | 239.8 | 299.3 | 8 | 24600 | 0 | 0 | 24600 | 2019
48 | г Петрозаводск, ул Гоголя, д. 7Б | 1950 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 463.2 |  |  | 386 | 301.5 | 8 | 29980 | 0 | 0 | 29980 | 2019
49 | г Петрозаводск, ул Грибоедова, д. 3 | 1952 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 468 |  |  | 388.9 | 346.1 | 8 | 30290 | 0 | 0 | 30290 | 2019
50 | г Петрозаводск, ул Грибоедова, д. 4 | 1958 | 1967 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 397.2 |  |  | 265 | 203.7 | 8 | 25700 | 0 | 0 | 25700 | 2019
51 | г Петрозаводск, ул Грибоедова, д. 5 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 389.3 |  |  | 243 | 284.1 | 8 | 25200 | 0 | 0 | 25200 | 2019
52 | г Петрозаводск, ул Грибоедова, д. 7 | 1953 | 1989 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 470.4 |  |  | 392 | 295 | 8 | 30450 | 0 | 0 | 30450 | 2019
53 | г Петрозаводск, ул Грибоедова, д. 8 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 413.3 |  |  | 271 | 377.36 | 9 | 26750 | 0 | 0 | 26750 | 2019
54 | г Петрозаводск, ул Грибоедова, д. 12 | 1954 | 1978 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 386.6 |  |  | 221 | 179.1 | 9 | 25020 | 0 | 0 | 25020 | 2019
55 | г Петрозаводск, ул Грибоедова, д. 16 | 1954 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 389.8 |  |  | 221 | 338 | 11 | 25230 | 0 | 0 | 25230 | 2019
56 | г Петрозаводск, ул Грибоедова, д. 18 | 1955 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 521 |  |  | 160 | 121.2 | 9 | 33720 | 0 | 0 | 33720 | 2019
57 | г Петрозаводск, ул Грибоедова, д. 14А | 1954 | 1970 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 380.4 |  |  | 219 | 285.4 | 8 | 24620 | 0 | 0 | 24620 | 2019
58 | г Петрозаводск, ул Грибоедова, д. 6А | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 409.5 |  |  | 272 | 253.1 | 8 | 26500 | 0 | 0 | 26500 | 2019
59 | г Петрозаводск, ул Державина, д. 12 | 1952 | 1978 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 896.94 |  |  | 5127 | 391.5 | 11 | 58050 | 0 | 0 | 58050 | 2019
60 | г Петрозаводск, ул Державина, д. 18 | 1950 | 1977 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 339.8 |  |  | 210.1 | 119.5 | 8 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 2019
61 | г Петрозаводск, ул Державина, д. 31 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 656 |  |  | 368.8 | 584.3 | 22 | 42460 | 0 | 0 | 42460 | 2019
62 | г Петрозаводск, ул Державина, д. 33 | 1957 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 649.1 |  |  | 406.4 | 565.6 | 16 | 42000 | 0 | 0 | 42000 | 2019
63 | г Петрозаводск, ул Державина, д. 35 | 1959 | 1970 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 624.8 |  |  | 624.4 | 544.9 | 20 | 40435 | 0 | 0 | 40435 | 2019
64 | г Петрозаводск, ул Державина, д. 37 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 786 |  |  | 785.6 | 525 | 18 | 50870 | 0 | 0 | 50870 | 2019
65 | г Петрозаводск, ул Достоевского, д. 53 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 274.5 |  |  | 193 | 138.2 | 8 | 17770 | 0 | 0 | 17770 | 2019
66 | г Петрозаводск, ул Древлянская набережная, д. 24 | 1950 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 468.9 |  |  | 309.9 | 287.6 | 9 | 30350 | 0 | 0 | 30350 | 2019
67 | г Петрозаводск, ул Древлянская набережная, д. 26 | 1930 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 467.3 |  |  | 309 | 226.5 | 12 | 30250 | 0 | 0 | 30250 | 2019
68 | г Петрозаводск, ул Зайцева, д. 3 | 1950 | 1970 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 356.8 |  |  | 206 | 319.6 | 8 | 23100 | 0 | 0 | 23100 | 2019
69 | г Петрозаводск, ул Зайцева, д. 9 | 1949 | 1977 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 489.9 |  |  | 320 | 300.3 | 8 | 31700 | 0 | 0 | 31700 | 2019
70 | г Петрозаводск, ул Зайцева, д. 11 | 1940 | 1977 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 493 |  |  | 324 | 368.4 | 12 | 31900 | 0 | 0 | 31900 | 2019
71 | г Петрозаводск, ул Зайцева, д. 13 | 1949 | 1966 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 502.4 |  |  | 318 | 264.1 | 8 | 32520 | 0 | 0 | 32520 | 2019
72 | г Петрозаводск, ул Зайцева, д. 30 | 1958 | 1973 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 402.8 |  |  | 265 | 215.7 | 8 | 26070 | 0 | 0 | 26070 | 2019
73 | г Петрозаводск, ул Зайцева, д. 34 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 408 |  |  | 270 | 110.3 | 8 | 26410 | 0 | 0 | 26410 | 2019
74 | г Петрозаводск, ул Зайцева, д. 52 | 1946 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 584.9 |  |  | 373 | 182 | 17 | 37860 | 0 | 0 | 37860 | 2019
75 | г Петрозаводск, ул Зайцева, д. 54 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 641.09 |  |  | 376 | 201.3 | 16 | 41500 | 0 | 0 | 41500 | 2019
76 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пер.Закаменский, д. 2 | 1930 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 1050 |  |  | 983.5 | 622.13 | 30 | 67950 | 0 | 0 | 67950 | 2019
77 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пер.Закаменский, д. 3 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 454.4 |  |  | 282 | 454.4 | 8 | 29400 | 0 | 0 | 29400 | 2019
78 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пер.Закаменский, д. 4 | 1934 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 910.2 |  |  | 758.5 | 569.7 | 15 | 58900 | 0 | 0 | 58900 | 2019
79 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пер.Закаменский, д. 2Б | 1941 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 379 |  |  | 267.4 | 283.8 | 8 | 24530 | 0 | 0 | 24530 | 2019
80 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 42 | 1941 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 551 |  |  | 479.6 | 429 | 12 | 36660 | 0 | 0 | 36660 | 2019
81 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 55 | 1948 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 543.7 |  |  | 315.4 | 236.3 | 15 | 35200 | 0 | 0 | 35200 | 2019
82 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 34Б | 1949 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 253.8 |  |  | 211.5 | 155.6 | 8 | 16425 | 0 | 0 | 16425 | 2019
83 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 34В | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 649.56 |  |  | 535 | 438.2 | 16 | 42040 | 0 | 0 | 42040 | 2019
84 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 46А | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 319.32 |  |  | 262 | 265.9 | 8 | 20700 | 0 | 0 | 20700 | 2019
85 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 52А | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 626.88 |  |  | 522.4 | 394 | 16 | 40570 | 0 | 0 | 40570 | 2019
86 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 41 | 1947 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 430.7 |  |  | 253 | 215.3 | 16 | 27880 | 0 | 0 | 27880 | 2019
87 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 46 | 1955 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 367.2 |  |  | 211 | 229.9 | 8 | 23770 | 0 | 0 | 23770 | 2019
88 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 47 | 1947 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 430 |  |  | 268 | 277.1 | 8 | 27830 | 0 | 0 | 27830 | 2019
89 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 47А | 1951 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 418 |  |  | 383 | 335.6 | 8 | 27050 | 0 | 0 | 27050 | 2019
90 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 18а | 1954 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 484.4 |  |  | 252.1 | 182 | 13 | 31350 | 0 | 0 | 31350 | 2019
91 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 18б | 1954 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 541 |  |  | 485.7 | 221.7 | 12 | 35020 | 0 | 0 | 35020 | 2019
92 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунальная, д. 5 | 1930 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 505.2 |  |  | 421 | 284.5 | 11 | 32700 | 0 | 0 | 32700 | 2019
93 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 10 | 1947 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 760.14 |  |  | 436.44 | 332.7 | 8 | 49200 | 0 | 0 | 49200 | 2019
94 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 12 | 1946 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 432 |  |  | 292.3 | 205.6 | 8 | 28000 | 0 | 0 | 28000 | 2019
95 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 13 | 1947 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 421.8 |  |  | 267 | 331.18 | 9 | 27300 | 0 | 0 | 27300 | 2019
96 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 19 | 1947 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 751 |  |  | 428.2 | 263.9 | 8 | 48600 | 0 | 0 | 48600 | 2019
97 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 32 | 1955 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 672 |  |  | 431.9 | 581 | 17 | 43500 | 0 | 0 | 43500 | 2019
98 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 34 | 1955 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 664.9 |  |  | 382.6 | 611 | 20 | 43030 | 0 | 0 | 43030 | 2019
99 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 38 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 393.84 |  |  | 328.2 | 283.5 | 16 | 25500 | 0 | 0 | 25500 | 2019
100 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Комсомольский, д. 9В | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 652.08 |  |  | 543.4 | 357.6 | 16 | 42200 | 0 | 0 | 42200 | 2019
101 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 37 | 1917 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 823.9 |  |  | 530 | 598.6 | 20 | 53320 | 0 | 0 | 53320 | 2019
102 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 2 | 1935 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 549.3 |  |  | 524 | 358.5 | 16 | 35550 | 0 | 0 | 35550 | 2019
103 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Краснодонцев, д. 52 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 478.7 |  |  | 324 | 406.4 | 16 | 30980 | 0 | 0 | 30980 | 2019
104 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Краснодонцев, д. 54 | 1961 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 497.5 |  |  | 344 | 399.1 | 16 | 32200 | 0 | 0 | 32200 | 2019
105 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Краснодонцев, д. 56 | 1961 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 542 |  |  | 497 | 461.8 | 17 | 35080 | 0 | 0 | 35080 | 2019
106 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Краснофлотская, д. 1 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 515.9 |  |  | 344 | 415.7 | 16 | 33400 | 0 | 0 | 33400 | 2019
107 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Краснофлотская, д. 3 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 620 |  |  | 517.7 | 351.6 | 17 | 40125 | 0 | 0 | 40125 | 2019
108 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Краснофлотская, д. 9 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 627.6 |  |  | 523 | 523.4 | 16 | 40620 | 0 | 0 | 40620 | 2019
109 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Краснофлотская, д. 32 | 1959 |  | Бревно (брус) | 1 | 3 | 264.8 |  |  | 177.9 | 176.4 | 6 | 17150 | 0 | 0 | 17150 | 2019
110 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Краснофлотская, д. 1А | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 522.3 |  |  | 342 | 355.9 | 16 | 33800 | 0 | 0 | 33800 | 2019
111 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Крупской, д. 50 | 1935 | 1971 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 393.8 |  |  | 279.3 | 248.9 | 11 | 25450 | 0 | 0 | 25450 | 2019
112 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кузьмина, д. 3 | 1947 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 536.6 |  |  | 377 | 223.33 | 13 | 34750 | 0 | 0 | 34750 | 2019
113 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кузьмина, д. 52А | 1961 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 497.88 |  |  | 416 | 311.5 | 8 | 32250 | 0 | 0 | 32250 | 2019
114 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кутузова, д. 49 | 1961 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 489.8 |  |  | 352 | 355.2 | 16 | 31700 | 0 | 0 | 31700 | 2019
115 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кутузова, д. 51 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 535 |  |  | 496 | 458 | 16 | 34650 | 0 | 0 | 34650 | 2019
116 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кутузова, д. 53 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 538.5 |  |  | 348 | 471.7 | 8 | 34850 | 0 | 0 | 34850 | 2019
117 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кутузова, д. 56 | 1960 | 1973 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 459.16 |  |  | 316 | 258 | 17 | 29720 | 0 | 0 | 29720 | 2019
118 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп.Ленина, д. 11Г | 1933 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 831.1 |  |  | 578.8 | 412.88 | 17 | 53800 | 0 | 0 | 53800 | 2019
119 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп.Ленина, д. 11Д | 1933 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 606.7 |  |  | 464.7 | 455.89 | 11 | 39270 | 0 | 0 | 39270 | 2019
120 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп.Ленина, д. 18А | 1932 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 599.5 |  |  | 340 | 508.6 | 21 | 38800 | 0 | 0 | 38800 | 2019
121 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 1 | 1958 | 1970 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 403.6 |  |  | 275 | 146.6 | 8 | 26120 | 0 | 0 | 26120 | 2019
122 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 6 | 1958 | 1969 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 517.6 |  |  | 353 | 521.9 | 16 | 33500 | 0 | 0 | 33500 | 2019
123 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 4Б | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 534 |  |  | 355 | 455.4 | 20 | 34560 | 0 | 0 | 34560 | 2019
124 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 11А | 1932 | 1982 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 364.8 |  |  | 304 | 250.9 | 8 | 23600 | 0 | 0 | 23600 | 2019
125 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 5 | 1958 | 1974 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 475.8 |  |  | 315 | 221 | 13 | 30800 | 0 | 0 | 30800 | 2019
126 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Логмозерская, д. 3 | 1970 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 609.6 |  |  | 508 | 385.7 | 12 | 39450 | 0 | 0 | 39450 | 2019
127 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Локомотивная, д. 4 | 1932 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 466.1 |  |  | 300.4 | 414.5 | 9 | 30170 | 0 | 0 | 30170 | 2019
128 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Локомотивная, д. 6 | 1932 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 545.8 |  |  | 342.3 | 465.01 | 16 | 35350 | 0 | 0 | 35350 | 2019
129 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Локомотивная, д. 12 | 1934 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 463.97 |  |  | 339 | 291.3 | 8 | 30030 | 0 | 0 | 30030 | 2019
130 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лососинская, д. 6 | 1930 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 612 |  |  | 475.7 | 199.4 | 12 | 39600 | 0 | 0 | 39600 | 2019
131 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лососинская, д. 8 | 1938 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 672.1 |  |  | 383 | 571 | 16 | 43500 | 0 | 0 | 43500 | 2019
132 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лососинская, д. 15 | 1910 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 314.2 |  |  | 174 | 300.6 | 33 | 20340 | 0 | 0 | 20340 | 2019
133 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лососинская, д. 13а | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 491 |  |  | 269.4 | 403.1 | 12 | 31780 | 0 | 0 | 31780 | 2019
134 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лососинская, д. 6а | 1930 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 463 |  |  | 303 | 290.8 | 12 | 35370 | 0 | 0 | 35370 | 2019
135 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лососинская, д. 9а | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 474 |  |  | 341 | 262.5 | 15 | 30680 | 0 | 0 | 30680 | 2019
136 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 8 | 1947 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 418.5 |  |  | 260 | 258.8 | 9 | 27100 | 0 | 0 | 27100 | 2019
137 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 11 | 1946 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 489 |  |  | 334 | 365.8 | 8 | 31650 | 0 | 0 | 31650 | 2019
138 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 17 | 1949 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 498.6 |  |  | 324 | 292.4 | 10 | 32270 | 0 | 0 | 32270 | 2019
139 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 17Б | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 513.3 |  |  | 436 | 430.3 | 16 | 33220 | 0 | 0 | 33220 | 2019
140 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Льва Толстого, д. 43 | 1950 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 379.8 |  |  | 215.8 | 189 | 8 | 24560 | 0 | 0 | 24560 | 2019
141 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Льва Толстого, д. 47 | 1927 | 1969 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 552.5 |  |  | 390.5 | 276 | 9 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 2019
142 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Льва Толстого, д. 49 | 1935 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 557 |  |  | 555.4 | 485 | 16 | 36050 | 0 | 0 | 36050 | 2019
143 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Льва Толстого, д. 43А | 1955 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 539.2 |  |  | 353 | 538.7 | 16 | 34900 | 0 | 0 | 34900 | 2019
144 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Льва Толстого, д. 47А | 1959 |  | Бревно (брус) | 1 | 1 | 226.8 |  |  | 226.8 | 169.9 | 6 | 14680 | 0 | 0 | 14680 | 2019
145 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 13 | 1947 | 1966 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 381 |  |  | 240 | 339 | 11 | 24660 | 0 | 0 | 24660 | 2019
146 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 21а | 1933 |  | Бревно (брус) | 1 | 2 | 534.8 |  |  | 379.2 | 531.7 | 8 | 34600 | 0 | 0 | 34600 | 2019
147 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 7а | 1934 |  | Бревно (брус) | 1 | 3 | 972 |  |  | 953 | 885.8 | 20 | 62900 | 0 | 0 | 62900 | 2019
148 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 22А | 1958 |  | Бревно (брус) | 1 | 1 | 281.76 |  |  | 234.8 | 234.8 | 4 | 18250 | 0 | 0 | 18250 | 2019
149 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 38А | 1932 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 681.84 |  |  | 616.2 | 387.7 | 9 | 44150 | 0 | 0 | 44150 | 2019
150 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 46А | 1957 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 488.28 |  |  | 406.9 | 247 | 9 | 31600 | 0 | 0 | 31600 | 2019
151 | Петрозаводский ГО, г Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 59 | 1961 | 1981 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 554.7 |  |  | 343.5 | 400.9 | 17 | 35900 | 0 | 0 | 35900 | 2019
152 | Петрозаводский ГО, г Петрозаводск, ул. Мичуринская, д. 17 | 1953 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 404.2 |  |  | 291 | 303.3 | 8 | 26200 | 0 | 0 | 26200 | 2019
153 | Петрозаводский ГО, г Петрозаводск, ул. Мичуринская, д. 19 | 1954 |  | Бревно (брус) | 0 | 2 | 583.4 |  |  | 245 | 359.2 | 10 | 37750 | 0 | 0 | 37750 | 2019
154 | Петрозаводский ГО, г Петрозаводск, ул. Мончегорская, д. 51 | 1964 | 1986 | Бревно (брус) | 2 | 3 | 498.6 |  |  | 316.7 | 317.2 | 15 | 32270 | 0 | 0 | 32270 | 2019
155 | Петрозаводский ГО, г Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 2 | 1950 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 527.9 |  |  | 358 | 405.2 | 16 | 34170 | 0 | 0 | 34170 | 2019
156 | Петрозаводский ГО, г Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 4 | 1950 | 1970 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 479.1 |  |  | 326 | 210.3 | 19 | 31000 | 0 | 0 | 31000 | 2019
157 | Петрозаводский ГО, г Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 6 | 1950 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 572 |  |  | 544 | 544 | 16 | 37020 | 0 | 0 | 37020 | 2019
158 | Петрозаводский ГО, г Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 7 | 1950 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 523.17 |  |  | 350 | 412.4 | 12 | 33860 | 0 | 0 | 33860 | 2019
159 | Петрозаводский ГО, г Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 13 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 683 |  |  | 612 | 608.9 | 16 | 44200 | 0 | 0 | 44200 | 2019
160 | Петрозаводский ГО, г Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 15 | 1949 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 427.7 |  |  | 264 | 377.1 | 8 | 27680 | 0 | 0 | 27680 | 2019
161 | Петрозаводский ГО, г Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 19А | 1958 |  | Бревно (брус) | 1 | 2 | 532.6 |  |  | 353 | 350.8 | 6 | 34470 | 0 | 0 | 34470 | 2019
162 | Петрозаводский ГО, г Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 25а | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 460 |  |  | 383 | 190.9 | 8 | 29780 | 0 | 0 | 29780 | 2019
163 | Петрозаводский ГО, г Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 28А | 1948 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 430.6 |  |  | 276 | 377.2 | 8 | 27870 | 0 | 0 | 27870 | 2019
164 | Петрозаводский ГО, г Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 30А | 1952 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 430.1 |  |  | 266 | 346.9 | 9 | 27850 | 0 | 0 | 27850 | 2019
165 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп.Октябрьский, д. 17 | 1957 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 404.49 |  |  | 266 | 249.7 | 8 | 26180 | 0 | 0 | 26180 | 2019
166 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп.Октябрьский, д. 19 | 1957 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 397.1 |  |  | 262 | 352.7 | 16 | 25700 | 0 | 0 | 25700 | 2019
167 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп.Октябрьский, д. 23 | 1957 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 407.4 |  |  | 270 | 251.1 | 8 | 26370 | 0 | 0 | 26370 | 2019
168 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп.Октябрьский, д. 25 | 1957 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 535 |  |  | 445.79 | 386 | 10 | 34650 | 0 | 0 | 34650 | 2019
169 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп.Октябрьский, д. 31 | 1957 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 428.9 |  |  | 275 | 326.4 | 8 | 27760 | 0 | 0 | 27760 | 2019
170 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп.Октябрьский, д. 49 | 1954 |  | Деревянные щитовые | 2 | 1 | 403 |  |  | 250 | 184.3 | 9 | 26100 | 0 | 0 | 26100 | 2019
171 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп.Октябрьский, д. 51 | 1954 |  | Деревянные щитовые | 2 | 1 | 402.87 |  |  | 251 | 245.97 | 9 | 26080 | 0 | 0 | 26080 | 2019
172 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп.Октябрьский, д. 53 | 1954 |  | Деревянные щитовые | 2 | 1 | 406.6 |  |  | 251 | 325.59 | 9 | 26315 | 0 | 0 | 26315 | 2019
173 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Октября, д. 7 | 1962 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 927.3 |  |  | 789 | 921.3 | 22 | 60015 | 0 | 0 | 60015 | 2019
174 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Октября, д. 11 | 1950 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 482.1 |  |  | 317 | 291.6 | 8 | 31200 | 0 | 0 | 31200 | 2019
175 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Октября, д. 12 | 1951 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 588.84 |  |  | 490.7 | 290.5 | 9 | 38100 | 0 | 0 | 38100 | 2019
176 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Октября, д. 14 | 1953 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 627.84 |  |  | 523.2 | 448.5 | 10 | 40650 | 0 | 0 | 40650 | 2019
177 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Парниковая, д. 18 | 1938 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 324.9 |  |  | 289.7 | 291.2 | 8 | 21030 | 0 | 0 | 21030 | 2019
178 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп.Первомайский, д. 7 | 1945 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 492 |  |  | 409.9 | 360.3 | 15 | 31850 | 0 | 0 | 31850 | 2019
179 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп.Первомайский, д. 45 | 1931 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 673 |  |  | 561.1 | 435.9 | 12 | 43560 | 0 | 0 | 43560 | 2019
180 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп.Первомайский, д. 62 | 1935 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 481.2 |  |  | 314.6 | 343 | 12 | 31150 | 0 | 0 | 31150 | 2019
181 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп.Первомайский, д. 64 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 405 |  |  | 264 | 109.6 | 10 | 26200 | 0 | 0 | 26200 | 2019
182 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп.Первомайский, д. 71 | 1915 |  | Бревно (брус) | 1 | 3 | 268.9 |  |  | 194.5 | 233.9 | 6 | 17400 | 0 | 0 | 17400 | 2019
183 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп.Первомайский, д. 73 | 1915 |  | Бревно (брус) | 1 | 3 | 215 |  |  | 137.6 | 117.5 | 6 | 13915 | 0 | 0 | 13915 | 2019
184 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп.Первомайский, д. 23А | 1914 |  | Бревно (брус) | 1 | 3 | 163.7 |  |  | 88.4 | 58.3 | 4 | 10600 | 0 | 0 | 10600 | 2019
185 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп.Первомайский, д. 26А | 1953 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 481.1 |  |  | 320 | 127.5 | 8 | 31135 | 0 | 0 | 31135 | 2019
186 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Перттунена, д. 23 | 1955 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 408.4 |  |  | 273.4 | 148.4 | 9 | 26430 | 0 | 0 | 26430 | 2019
187 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Перттунена, д. 8А | 1949 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 480.4 |  |  | 315 | 132.3 | 11 | 31090 | 0 | 0 | 31090 | 2019
188 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д. 10 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 518.2 |  |  | 324 | 421.1 | 18 | 33540 | 0 | 0 | 33540 | 2019
189 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 19 | 1928 |  | Бревно (брус) | 3 | 2 | 381.8 |  |  | 227.6 | 143.8 | 8 | 24700 | 0 | 0 | 24700 | 2019
190 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 768 |  |  | 537 | 522.2 | 24 | 49700 | 0 | 0 | 49700 | 2019
191 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 32 | 1936 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 560 |  |  | 395 | 373.2 | 12 | 36250 | 0 | 0 | 36250 | 2019
192 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 34 | 1949 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 428.7 |  |  | 282 | 266.7 | 8 | 27750 | 0 | 0 | 27750 | 2019
193 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пробная, д. 17 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 496.1 |  |  | 337.3 | 69.5 | 10 | 32100 | 0 | 0 | 32100 | 2019
194 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Промышленная, д. 8 | 1952 |  | Бревно (брус) | 1 | 2 | 496.9 |  |  | 342.4 | 158.6 | 13 | 32160 | 0 | 0 | 32160 | 2019
195 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Промышленная, д. 18 | 1952 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 518.9 |  |  | 473.8 | 232.9 | 10 | 33580 | 0 | 0 | 33580 | 2019
196 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Профсоюзов, д. 4 | 1932 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 439.9 |  |  | 342.4 | 217.7 | 10 | 28470 | 0 | 0 | 28470 | 2019
197 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Профсоюзов, д. 17 | 1950 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 372.6 |  |  | 213.1 | 233.7 | 8 | 24115 | 0 | 0 | 24115 | 2019
198 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Профсоюзов, д. 19 | 1950 |  | Бревно (брус) | 3 | 2 | 382.5 |  |  | 267 | 342.5 | 8 | 24750 | 0 | 0 | 24750 | 2019
199 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Профсоюзов, д. 20 | 1934 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 512.9 |  |  | 298.6 | 444.4 | 16 | 33200 | 0 | 0 | 33200 | 2019
200 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, шоссе Пряжинское, д. 5 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 377.9 |  |  | 213.5 | 0 | 8 | 24460 | 0 | 0 | 24460 | 2019
201 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, д. 13А | 1954 |  | Бревно (брус) | 1 | 3 | 600 |  |  | 522.1 | 246.5 | 13 | 38830 | 0 | 0 | 38830 | 2019
202 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 18А | 1948 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 423.5 |  |  | 268.8 | 312.6 | 9 | 27400 | 0 | 0 | 27400 | 2019
203 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Свирская, д. 1 | 1954 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 529 |  |  | 333.5 | 529.1 | 8 | 34250 | 0 | 0 | 34250 | 2019
204 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Свирская, д. 2 | 1951 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 380.9 |  |  | 361.2 | 382.2 | 8 | 24650 | 0 | 0 | 24650 | 2019
205 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Свирская, д. 7 | 1949 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 420.1 |  |  | 262 | 371.4 | 8 | 27200 | 0 | 0 | 27200 | 2019
206 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Северная, д. 3 | 1930 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 482.6 |  |  | 306 | 369.5 | 14 | 31230 | 0 | 0 | 31230 | 2019
207 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Северная, д. 8 | 1931 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 416.5 |  |  | 282 | 313.6 | 8 | 26950 | 0 | 0 | 26950 | 2019
208 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Северная, д. 12 | 1965 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 318 |  |  | 265 | 234.9 | 8 | 20580 | 0 | 0 | 20580 | 2019
209 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Советская, д. 1 | 1946 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 568 |  |  | 489 | 503.7 | 9 | 36800 | 0 | 0 | 36800 | 2019
210 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Советская, д. 21 | 1957 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 928 |  |  | 881 | 791.7 | 16 | 60060 | 0 | 0 | 60060 | 2019
211 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Советская, д. 24 | 1955 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 527.1 |  |  | 349 | 495.4 | 17 | 34115 | 0 | 0 | 34115 | 2019
212 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Советская, д. 32 | 1961 |  | Бревно (брус) | 1 | 2 | 489.4 |  |  | 361 | 388.2 | 16 | 31700 | 0 | 0 | 31700 | 2019
213 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Советская, д. 10А | 1950 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 632.2 |  |  | 406 | 544.4 | 18 | 40915 | 0 | 0 | 40915 | 2019
214 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Советская, д. 16Б | 1953 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 394.2 |  |  | 268 | 283.7 | 9 | 41030.7048 | 0 | 0 | 41030.7048 | 2019
215 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Советская, д. 1А | 1946 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 596 |  |  | 509 | 386.2 | 9 | 24980.8392 | 0 | 0 | 24980.8392 | 2019
216 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Советская, д. 1Б | 1946 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 596 |  |  | 515 | 315.2 | 8 | 41030.7048 | 0 | 0 | 41030.7048 | 2019
217 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Советская, д. 20А | 1973 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 391 |  |  | 223 | 295.2 | 9 | 24980.8392 | 0 | 0 | 24980.8392 | 2019
218 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Советская, д. 24А | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 378.5 |  |  | 216 | 284.1 | 8 | 41030.7048 | 0 | 0 | 41030.7048 | 2019
219 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Соломенская, д. 5 | 1950 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 541.2 |  |  | 451 | 430.6 | 12 | 24980.8392 | 0 | 0 | 24980.8392 | 2019
220 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Соломенская, д. 7 | 1953 |  | Бревно (брус) | 1 | 1 | 589.68 |  |  | 491.4 | 442.2 | 8 | 41030.7048 | 0 | 0 | 41030.7048 | 2019
221 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Соломенская, д. 9 | 1953 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 589 |  |  | 491 | 436.8 | 8 | 24980.8392 | 0 | 0 | 24980.8392 | 2019
222 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сорокская, д. 7 | 1946 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 480.58 |  |  | 296 | 168.2 | 12 | 31100 | 0 | 0 | 31100 | 2019
223 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сорокская, д. 11 | 1930 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 302 |  |  | 263 | 232.7 | 8 | 19550 | 0 | 0 | 19550 | 2019
224 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, переулок Студенческий, д. 18 | 1953 | 1979 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 386 |  |  | 343 | 314.6 | 7 | 24980 | 0 | 0 | 24980 | 2019
225 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сулажгорского Кирпичного завода, д. 13 | 1937 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 757.2 |  |  | 631 | 513.7 | 14 | 49000 | 0 | 0 | 49000 | 2019
226 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сулажгорского Кирпичного завода, д. 15 | 1951 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 450 |  |  | 375.9 | 269.5 | 8 | 29130 | 0 | 0 | 29130 | 2019
227 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Труда, д. 18 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 458.64 |  |  | 382.2 | 142.7 | 8 | 29700 | 0 | 0 | 29700 | 2019
228 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 7 | 1949 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 414.5 |  |  | 278 | 281.8 | 8 | 30425 | 0 | 0 | 30425 | 2019
229 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 10 | 1952 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 492.1 |  |  | 326 | 348.36 | 9 | 31850 | 0 | 0 | 31850 | 2019
230 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 11 | 1949 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 426.9 |  |  | 265 | 374.1 | 9 | 27630 | 0 | 0 | 27630 | 2019
231 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 32 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 438 |  |  | 404 | 262.4 | 8 | 28350 | 0 | 0 | 28350 | 2019
232 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 38 | 1957 |  | Бревно (брус) | 1 | 2 | 484 |  |  | 321 | 298.11 | 14 | 31330 | 0 | 0 | 31330 | 2019
233 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 40 | 1957 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 486.2 |  |  | 316 | 310.2 | 8 | 31470 | 0 | 0 | 31470 | 2019
234 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д. 3В | 1986 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 558.4 |  |  | 290 | 343.5 | 16 | 36150 | 0 | 0 | 36150 | 2019
235 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шевченко, д. 3 | 1939 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 238.8 |  |  | 165 | 119.5 | 4 | 15460 | 0 | 0 | 15460 | 2019
236 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пер. Широкий, д. 4 | 1950 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 439.25 |  |  | 366.04 | 165.1 | 9 | 28430 | 0 | 0 | 28430 | 2019
237 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 64 | 1915 |  | Бревно (брус) | 1 | 2 | 233.9 |  |  | 155 | 113.1 | 4 | 15140 | 0 | 0 | 15140 | 2019
238 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Щорса, д. 1 | 1950 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 421.5 |  |  | 282.7 | 422.9 | 8 | 27280 | 0 | 0 | 27280 | 2019
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2019г. |  | 238 |  |  |  |  | 119226.65 | 0 | 0 | 90865.78 | 80813.55 | 2771 | 7727386.176 |  |  | 7727386.176
Итого по Петрозаводскому г.о.
Беломорский муниципальный район
1 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Банковская, д. 58 | 1963 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 353 |  |  | 327 | 49 | 8 | 22850 | 0 | 0 | 22850 | 2019
2 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Водников, д. 28 | 1959 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 446.8 |  |  | 412.8 | 404.1 | 17 | 28920 | 0 | 0 | 28920 | 2019
3 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Водников, д. 31 | 1958 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 451.3 |  |  | 417.3 | 207.3 | 10 | 29200 | 0 | 0 | 29200 | 2019
4 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Водников, д. 33 | 1957 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 437.8 |  |  | 412.8 | 208.5 | 7 | 28350 | 0 | 0 | 28350 | 2019
5 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Водников, д. 37 | 1958 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 447.6 |  |  | 413.6 | 261.1 | 13 | 29000 | 0 | 0 | 29000 | 2019
6 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 33 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 412.9 |  |  | 375.3 | 88.1 | 7 | 26750 | 0 | 0 | 26750 | 2019
7 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Комсомольская, д. 15А | 1962 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 433.5 |  |  | 400.8 | 200.6 | 8 | 28050 | 0 | 0 | 28050 | 2019
8 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Лесная, д. 17 | 1970 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 349.6 |  |  | 312.4 | 159.5 | 8 | 22650 | 0 | 0 | 22650 | 2019
9 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул.Спортивная, д. 1 | 1964 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 357.2 |  |  | 329.4 | 125.1 | 8 | 23150 | 0 | 0 | 23150 | 2019
10 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул.Спортивная, д. 6А | 1962 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 351.54 |  |  | 322.5 | 236.7 | 8 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 2019
Итого по Беломорскому муниципальному району в 2019г. |  | 10 |  |  |  |  | 4041.24 | 0 | 0 | 3723.9 | 1940 | 94 | 261670 |  |  | 261670
Итого по Беломорскому муниципальному району
Калевальский муниципальный район
1 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул. Ленина, д. 36 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 568.2 |  |  | 506.1 | 332.2 | 12 | 36780 | 0 | 0 | 36780 | 2019
2 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул. Ленина, д. 38 | 1970 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 567.5 |  |  | 505.9 | 301.1 | 12 | 36730 | 0 | 0 | 36730 | 2019
3 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул. Ленина, д. 40 | 1967 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 573.8 |  |  | 511.7 | 445.17 | 12 | 37150 | 0 | 0 | 37150 | 2019
4 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул. Красноармейская, д. 6 | 1965 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 323.6 |  |  | 208.7 | 76.1 | 8 | 20950 | 0 | 0 | 20950 | 2019
5 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул.Октябрьская, д. 7 | 1984 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 891.2 |  |  | 705.4 | 446.9 | 12 | 57700 | 0 | 0 | 57700 | 2019
6 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул.Партизанская, д. 4 | 1973 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 564 |  |  | 504.5 | 333.1 | 12 | 36500 | 0 | 0 | 36500 | 2019
7 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул.Партизанская, д. 13 | 1981 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 766.7 |  |  | 707.2 | 470 | 12 | 49620 | 0 | 0 | 49620 | 2019
8 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул.Руны Калевалы, д. 15 | 1929 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 357.1 |  |  | 282.9 | 247.3 | 7 | 23110 | 0 | 0 | 23110 | 2019
9 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул.Советская, д. 5 | 1962 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 347.2 |  |  | 321.8 | 151 | 7 | 22470 | 0 | 0 | 22470 | 2019
10 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул.Советская, д. 6 | 1954 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 293.6 |  |  | 260.5 | 168.9 | 10 | 19000 | 0 | 0 | 19000 | 2019
11 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул.Советская, д. 34 | 1967 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 348.9 |  |  | 324 | 237.1 | 8 | 22580 | 0 | 0 | 22580 | 2019
12 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул.Стрельникова, д. 10 | 1987 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 475.3 |  |  | 455.3 | 303.7 | 8 | 30760 | 0 | 0 | 30760 | 2019
13 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Советская, д. 9 | 1968 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 354 |  |  | 337.7 | 80.1 | 19 | 22900 | 0 | 0 | 22900 | 2019
14 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Школьная, д. 6А | 1970 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 332.3 |  |  | 319.3 | 0 | 14 | 21500 | 0 | 0 | 21500 | 2019
15 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Школьная, д. 6Б | 1967 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 331.2 |  |  | 319 | 0 | 14 | 21450 | 0 | 0 | 21450 | 2019
Итого по Калевальскому муниципальному району в 2019г. |  | 15 |  |  |  |  | 7094.6 | 0 | 0 | 6270 | 3592.67 | 167 | 459200 |  |  | 459200
Итого по Калевальскому муниципальному району
Кемский муниципальный район
1 | Кемский р-н, Кемское г/п, г Кемь, ул Полярная, д. 5 | 1929 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 405.8 |  |  | 393 | 405.8 | 8 | 26230 | 0 | 0 | 26230 | 2019
2 | Кемский р-н, Кемское г/п, г Кемь, ул Полярная, д. 6 | 1927 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 589 |  |  | 566 | 588.6 | 9 | 38120 | 0 | 0 | 38120 | 2019
3 | Кемский р-н, Кемское г/п, г Кемь, ул Полярная, д. 7 | 1927 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 578.4 |  |  | 564 | 576.5 | 12 | 37450 | 0 | 0 | 37450 | 2019
4 | Кемский р-н, Кемское г/п, г Кемь, ул Беломорская, д. 9 | 1963 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 323 |  |  | 277 | 185.1 | 9 | 20900 | 0 | 0 | 20900 | 2019
5 | Кемский р-н, Кемское г/п, г Кемь, ул Беломорская, д. 10 | 1964 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 327 |  |  | 281 | 277.8 | 8 | 21170 | 0 | 0 | 21170 | 2019
6 | Кемский р-н, Кемское г/п, г Кемь, ул Беломорская, д. 11 | 1965 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 499.1 |  |  | 453 | 369.4 | 12 | 32300 | 0 | 0 | 32300 | 2019
7 | Кемский р-н, Кемское г/п, г Кемь, ул Беломорская, д. 14 | 1969 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 503 |  |  | 455 | 291.9 | 12 | 32550 | 0 | 0 | 32550 | 2019
8 | Кемский р-н, Кемское г/п, г Кемь, ул Вицупа, д. 9 | 1917 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 333 |  |  | 287 | 305.5 | 10 | 21550 | 0 | 0 | 21550 | 2019
9 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Загородная, д. 6 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 316.8 |  |  | 291 | 232.6 | 8 | 20500 | 0 | 0 | 20500 | 2019
10 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Загородная, д. 8 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 317.8 |  |  | 289 | 280.3 | 8 | 20570 | 0 | 0 | 20570 | 2019
11 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Загородная, д. 13 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 268.3 |  |  | 243 | 235.9 | 8 | 17370 | 0 | 0 | 17370 | 2019
12 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Загородная, д. 17 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 270.9 |  |  | 245 | 236.6 | 8 | 17540 | 0 | 0 | 17540 | 2019
13 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Загородная, д. 19 | 1930 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 242.5 |  |  | 197 | 179.4 | 8 | 15700 | 0 | 0 | 15700 | 2019
14 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 9 | 1926 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 428 |  |  | 382 | 428 | 8 | 27700 | 0 | 0 | 27700 | 2019
15 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 19 | 1955 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 490.7 |  |  | 438 | 420.9 | 8 | 31760 | 0 | 0 | 31760 | 2019
16 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 21 | 1927 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 573.2 |  |  | 310.8 | 429.6 | 12 | 37100 | 0 | 0 | 37100 | 2019
17 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Ленина, д. 6 | 1917 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 273.03 |  |  | 249 | 273.03 | 8 | 17670 | 0 | 0 | 17670 | 2019
18 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Ленина, д. 18 | 1917 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 337.2 |  |  | 312 | 332.2 | 6 | 21830 | 0 | 0 | 21830 | 2019
19 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Ленина, д. 30 | 1917 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 185.1 |  |  | 136 | 185.1 | 5 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 2019
20 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Ленина, д. 57 | 1917 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 253.4 |  |  | 229 | 212.1 | 8 | 16400 | 0 | 0 | 16400 | 2019
21 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Малышева, д. 3 | 1970 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 495.4 |  |  | 495.4 | 337.4 | 12 | 32060 | 0 | 0 | 32060 | 2019
22 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Подгорная, д. 4 | 1934 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 216.1 |  |  | 204 | 177.7 | 8 | 13400 | 0 | 0 | 13400 | 2019
23 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Подужемская, д. 7 | 1966 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 906.3 |  |  | 882 | 532 | 16 | 58660 | 0 | 0 | 58660 | 2019
24 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Свободы, д. 24 | 1965 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 325.52 |  |  | 317 | 125.7 | 8 | 21070 | 0 | 0 | 21070 | 2019
25 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Свободы, д. 28 | 1964 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 320 |  |  | 302 | 149 | 8 | 20700 | 0 | 0 | 20700 | 2019
26 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Северная, д. 5 | 1963 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 326 |  |  | 303 | 75.8 | 8 | 21100 | 0 | 0 | 21100 | 2019
27 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Северная, д. 6 | 1963 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 329 |  |  | 317 | 162 | 8 | 21300 | 0 | 0 | 21300 | 2019
28 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Сенная, д. 16 | 1962 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 329.2 |  |  | 311 | 280.4 | 8 | 21300 | 0 | 0 | 21300 | 2019
29 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Шоссе 1 Мая, д. 18 | 1961 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 329.4 |  |  | 305 | 323.5 | 8 | 21300 | 0 | 0 | 21300 | 2019
30 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Шоссе 1 Мая, д. 20 | 1965 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 326 |  |  | 306 | 279.1 | 8 | 21300 | 0 | 0 | 21300 | 2019
31 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Шоссе 1 Мая, д. 35 | 1929 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 155.4 |  |  | 140.5 | 116.3 | 4 | 10100 | 0 | 0 | 10100 | 2019
32 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Шоссе 1 Мая, д. 52 | 1961 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 327.4 |  |  | 294.8 | 249 | 8 | 21200 | 0 | 0 | 21200 | 2019
33 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Шоссе 1 Мая, д. 54 | 1961 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 334.3 |  |  | 304.5 | 195.2 | 8 | 21650 | 0 | 0 | 21650 | 2019
34 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Шоссе 1 Мая, д. 60 ПОЖАР!!! | 1969 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 506.1 |  |  | 481 | 365.5 | 12 | 32750 | 0 | 0 | 32750 | 2019
Итого по Кемскому муниципальному району в 2019г. |  | 34 |  |  |  |  | 12741.35 | 0 | 0 | 11561 | 9814.93 | 299 | 824300 |  |  | 824300
Итого по Кемскому муниципальному району
| Кондопожский муниципальный район | [15 empty] | 2019
1 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Бумажников, д. 20а | 1961 |  | Брусчатый | 2 | 2 | 516.9 |  |  | 475.8 | 232.8 | 15 | 33450 | 0 | 0 | 33450 | 2019
2 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Заводская, д. 25 | 1958 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 585.7 |  |  | 537.9 | 329.5 | 8 | 37900 | 0 | 0 | 37900 | 2019
3 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Заводская, д. 44 | 1944 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 382.9 |  |  | 347.2 | 237.2 | 10 | 24800 | 0 | 0 | 24800 | 2019
4 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Комсомольская, д. 6а | 1958 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 300.6 |  |  | 213 | 174.8 | 8 | 19450 | 0 | 0 | 19450 | 2019
5 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Комсомольская, д. 11 | 1950 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 586.1 |  |  | 538.7 | 226.4 | 9 | 37930 | 0 | 0 | 37930 | 2019
6 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Комсомольская, д. 13 | 1951 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 585.9 |  |  | 538.2 | 144.6 | 9 | 37920 | 0 | 0 | 37920 | 2019
7 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Комсомольская, д. 15 | 1951 |  | Кирпичный | 2 | 3 | 1329.7 |  |  | 1204.4 | 1003.9 | 27 | 86050 | 0 | 0 | 86050 | 2019
8 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Комсомольская, д. 19а | 1949 |  | Кирпичный | 2 | 1 | 556.7 |  |  | 508.7 | 338.7 | 9 | 36030 | 0 | 0 | 36030 | 2019
9 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Комсомольская, д. 21а | 1950 |  | Кирпичный | 2 | 1 | 518.5 |  |  | 472.9 | 372.7 | 10 | 33560 | 0 | 0 | 33560 | 2019
10 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Комсомольская, д. 33 | 1958 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 428.8 |  |  | 394.2 | 104.1 | 8 | 27750 | 0 | 0 | 27750 | 2019
11 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Комсомольская, д. 34 | 1963 |  | Фибролитовые | 2 | 2 | 408.1 |  |  | 370.3 | 101.4 | 8 | 26400 | 0 | 0 | 26400 | 2019
12 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Комсомольская, д. 36 | 1963 |  | Фибролитовые | 2 | 2 | 429.5 |  |  | 389.6 | 141.7 | 8 | 27800 | 0 | 0 | 27800 | 2019
13 | Кондопожское г/п, г Кондопога, пер Коммунальный, д. 4 | 1959 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 366.7 |  |  | 314.3 | 275.6 | 8 | 23750 | 0 | 0 | 23750 | 2019
14 | Кондопожское г/п, г Кондопога, пер Коммунальный, д. 6 | 1959 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 350.1 |  |  | 298.5 | 224.3 | 8 | 22700 | 0 | 0 | 22700 | 2019
15 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Лесная, д. 13 | 1965 |  | Брусчатый | 2 | 2 | 478.1 |  |  | 357.1 | 357.1 | 13 | 30950 | 0 | 0 | 30950 | 2019
16 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул М.Горького, д. 9а | 1951 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 581.2 |  |  | 533.6 | 329.7 | 8 | 37600 | 0 | 0 | 37600 | 2019
17 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул М.Горького, д. 11 | 1951 |  | Кирпичный | 2 | 3 | 1308.5 |  |  | 1181.9 | 907 | 26 | 84700 | 0 | 0 | 84700 | 2019
18 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул М.Горького, д. 15а | 1952 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 595.3 |  |  | 545.9 | 83.9 | 10 | 38530 | 0 | 0 | 38530 | 2019
19 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул М.Горького, д. 20 | 1951 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 585 |  |  | 537.2 | 425.1 | 9 | 37860 | 0 | 0 | 37860 | 2019
20 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул М.Горького, д. 21 | 1948 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 255.8 |  |  | 234.3 | 58.1 | 4 | 16560 | 0 | 0 | 16560 | 2019
21 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул М.Горького, д. 22 | 1949 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 580.6 |  |  | 532.2 | 467.4 | 11 | 37580 | 0 | 0 | 37580 | 2019
22 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул М.Горького, д. 24 | 1958 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 576.9 |  |  | 532.1 | 153.1 | 10 | 37340 | 0 | 0 | 37340 | 2019
23 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул М.Горького, д. 26 | 1958 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 561.6 |  |  | 515.4 | 394.6 | 11 | 36350 | 0 | 0 | 36350 | 2019
24 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул М.Горького, д. 28 | 1950 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 585 |  |  | 535.8 | 283.7 | 9 | 37900 | 0 | 0 | 37900 | 2019
25 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул М.Горького, д. 30 | 1950 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 584.8 |  |  | 537.6 | 341.9 | 10 | 37850 | 0 | 0 | 37850 | 2019
26 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул М.Горького, д. 39 | 1960 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 357.8 |  |  | 330.2 | 273.18 | 12 | 23160 | 0 | 0 | 23160 | 2019
27 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Новокирпичная, д. 10 | 1952 |  | Брусчатый | 2 | 2 | 432.7 |  |  | 387.8 | 192.43 | 8 | 28000 | 0 | 0 | 28000 | 2019
28 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Новокирпичная, д. 13 | 1963 |  | Каркас. Фиброл | 2 | 2 | 428.5 |  |  | 388.4 | 43 | 8 | 27730 | 0 | 0 | 27730 | 2019
29 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Новокирпичная, д. 16 | 1961 |  | Кирпичный | 2 | 1 | 340 |  |  | 314.1 | 206.9 | 8 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 2019
30 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Новокирпичная, д. 36 | 1950 |  | Бревенчатый | 2 | 2 | 739.3 |  |  | 555.7 | 324.8 | 22 | 47850 | 0 | 0 | 47850 | 2019
31 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Парковая, д. 13 | 1961 |  | Брусчатый | 2 | 2 | 505.8 |  |  | 467.6 | 182 | 16 | 32750 | 0 | 0 | 32750 | 2019
32 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Парковая, д. 14 | 1961 |  | Брусчатый | 2 | 2 | 518.4 |  |  | 481.9 | 284.5 | 16 | 33550 | 0 | 0 | 33550 | 2019
33 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 29 | 1948 |  | Кирпичный | 2 | 2 | 812 |  |  | 752.8 | 657.4 | 17 | 52550 | 0 | 0 | 52550 | 2019
34 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 34 | 1948 |  | Кирпичный | 2 | 2 | 777.6 |  |  | 723.2 | 439.6 | 16 | 50330 | 0 | 0 | 50330 | 2019
35 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Шежемского, д. 22 | 1948 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 537.3 |  |  | 495.2 | 261.3 | 8 | 34780 | 0 | 0 | 34780 | 2019
36 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Шежемского, д. 24 | 1960 |  | Каркасно-засыпной | 2 | 1 | 332.5 |  |  | 315 | 202.4 | 8 | 21520 | 0 | 0 | 21520 | 2019
37 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Школьная, д. 5а | 1969 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 356.1 |  |  | 325.4 | 276.1 | 8 | 23050 | 0 | 0 | 23050 | 2019
38 | Кондопожский р-н, Петровское с/п, с. Спасская Губа, ул. Комсомольская, д. 5 | 1951 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 130.8 |  |  | 116.5 | 90.9 | 4 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 2019
39 | Кондопожский р-н, Петровское с/п, с. Спасская Губа, ул. Советская, д. 13 | 1968 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 351.3 |  |  | 325.3 | 242.4 | 8 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 2019
40 | Кондопожский р-н, Петровское с/п, с. Спасская Губа, ул. Советская, д. 27 | 1938 |  | Брусчатый | 2 | 2 | 388 |  |  | 329.4 | 276.8 | 8 | 25100 | 0 | 0 | 25100 | 2019
41 | Кондопожский р-н, Петровское с/п, с. Спасская Губа, ул. Строительная, д. 1 | 1980 |  | Брусчатый | 2 | 3 | 792.4 |  |  | 694.7 | 476.4 | 12 | 51280 | 0 | 0 | 51280 | 2019
42 | Кондопожский р-н, Янишпольское с/п, дер. Суна, ул. Станционная, д. 6 | 1968 |  | Деревянный | 1 | 2 | 168.4 |  |  | 150 | 105.7 | 5 | 10900 | 0 | 0 | 10900 | 2019
43 | Кондопожский р-н, Янишпольское с/п, ст. Заделье, д. 1 | 1984 |  | Деревянный | 1 | 3 | 241.2 |  |  | 225.5 | 0 | 12 | 15600 | 0 | 0 | 15600 | 2019
44 | Кондопожский р-н, Янишпольское с/п, с Янишполе, пер Новый, д. 2 | 1967 |  | Деревянный | 2 | 3 | 553.4 |  |  | 493.3 | 129.2 | 12 | 35820 | 0 | 0 | 35820 | 2019
45 | Кондопожский р-н, Кяппесельгское с/п, пос Кяппесельга , ул Советов д. 4 | 1960 |  | Деревянный | 2 | 1 | 343.9 |  |  | 318.8 | 160 | 8 | 22260 | 0 | 0 | 22260 | 2019
46 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, пос. Березовка, ул. Центральная, д. 15 | 1964 |  | Деревянный | 2 | 1 | 340.6 |  |  | 315.2 | 38.1 | 8 | 22043 | 0 | 0 | 22043 | 2019
47 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, пос. Березовка, ул. Центральная, д. 17 | 1966 |  | Деревянный | 2 | 1 | 348.1 |  |  | 322.7 | 112 | 8 | 22530 | 0 | 0 | 22530 | 2019
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2019г. |  | 47 |  |  |  |  | 23835.1 | 0 | 0 | 21475.5 | 12684.41 | 498 | 1542763 |  |  | 1542763
Итого по Кондопожскому муниципальному району
Лахденпохский муниципальный район
1 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 9 | 1939 |  | брусчатый | 2 | 1 | 212.3 |  |  | 194.4 | 140.7 | 5 | 13750 | 0 | 0 | 13750 | 2019
2 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 22 | 1939 |  | брусчатый | 2 | 4 | 272 |  |  | 261.1 | 199.7 | 10 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 2019
3 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Гагарина, д. 9 | 1938 |  | брусчатый | 2 | 1 | 145.1 |  |  | 145.1 | 145.1 | 4 | 9400 | 0 | 0 | 9400 | 2019
4 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Заводская, д. 18 | 1938 |  | брусчатый | 2 | 2 | 201.7 |  |  | 201.7 | 84.7 | 13 | 13050 | 0 | 0 | 13050 | 2019
5 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Красноармейская, д. 16 | 1951 |  | брусчатый | 2 | 2 | 510.8 |  |  | 409.6 | 399.1 | 8 | 33060 | 0 | 0 | 33060 | 2019
6 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 11 | 1938 |  | брусчатый | 2 | 2 | 601.7 |  |  | 601.7 | 317.2 | 12 | 38950 | 0 | 0 | 38950 | 2019
7 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 15 | 1938 |  | брусчатый | 2 | 1 | 150 |  |  | 142.4 | 71 | 7 | 9700 | 0 | 0 | 9700 | 2019
8 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 16 | 1938 |  | брусчатый | 2 | 1 | 213.2 |  |  | 213.2 | 213.2 | 4 | 13800 | 0 | 0 | 13800 | 2019
9 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 23 | 1935 |  | брусчатый | 2 | 1 | 244.5 |  |  | 214 | 214 | 6 | 15850 | 0 | 0 | 15850 | 2019
10 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 25 | 1939 |  | брусчатый | 1 | 1 | 214 |  |  | 203.8 | 141.2 | 10 | 13850 | 0 | 0 | 13850 | 2019
11 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Малиновского, д. 2 | 1938 |  | кирпичный | 2 | 2 | 762.2 |  |  | 453.4 | 340.1 | 12 | 49350 | 0 | 0 | 49350 | 2019
12 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Малиновского, д. 6 | 1938 |  | кирпичный | 2 | 2 | 762 |  |  | 453.8 | 283.7 | 11 | 49320 | 0 | 0 | 49320 | 2019
13 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Малиновского, д. 10 | 1938 |  | кирпичный | 2 | 3 | 776.2 |  |  | 468.7 | 396.6 | 15 | 50250 | 0 | 0 | 50250 | 2019
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2019г. |  | 13 |  |  |  |  | 5065.7 | 0 | 0 | 3962.9 | 2946.3 | 117 | 327930 |  |  | 327930
Итого по Лахденпохскому муниципальному району
| Лоухский муниципальный район | [15 empty] | 2019
1 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, пер. Дачный, д. 7 | 1972 |  | кирпичный | 2 | 3 | 788.2 |  |  | 722.7 | 722.7 | 16 | 51000 | 0 | 0 | 51000 | 2019
2 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, пер. Дачный, д. 8 | 1966 |  | кирпичный | 2 | 3 | 797.7 |  |  | 731.2 | 689.9 | 24 | 51630 | 0 | 0 | 51630 | 2019
3 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, пер. Дачный, д. 14 | 1987 |  | брусовой | 2 | 1 | 207.9 |  |  | 167.9 | 0 | 10 | 13460 | 0 | 0 | 13460 | 2019
4 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 1 | 1962 |  | кирпичный | 2 | 2 | 523.3 |  |  | 460.1 | 312.2 | 20 | 33870 | 0 | 0 | 33870 | 2019
5 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 3 | 1961 |  | кирпичный | 2 | 2 | 534.3 |  |  | 474.7 | 474.7 | 12 | 34580 | 0 | 0 | 34580 | 2019
6 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 5 | 1961 |  | кирпичный | 2 | 2 | 503 |  |  | 470.2 | 422.1 | 14 | 32560 | 0 | 0 | 32560 | 2019
7 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 7 | 1963 |  | кирпичный | 2 | 2 | 540.2 |  |  | 468 | 430.6 | 14 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 2019
8 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 9 | 1962 |  | кирпичный | 2 | 2 | 522.8 |  |  | 456.9 | 332.9 | 18 | 33850 | 0 | 0 | 33850 | 2019
9 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 11 | 1968 |  | кирпичный | 2 | 2 | 569.1 |  |  | 512.3 | 450.8 | 16 | 36830 | 0 | 0 | 36830 | 2019
10 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 12 | 1960 |  | кирпичный | 2 | 2 | 615.7 |  |  | 545.5 | 434.8 | 16 | 39850 | 0 | 0 | 39850 | 2019
11 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Комсомольская, д. 43 | 1953 |  | кирпичный | 2 | 2 | 425 |  |  | 374.7 | 177.5 | 16 | 27500 | 0 | 0 | 27500 | 2019
12 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Победы, д. 3 | 1967 |  | кирпичный | 2 | 2 | 517 |  |  | 452.4 | 452.4 | 14 | 33500 | 0 | 0 | 33500 | 2019
13 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Победы, д. 4 | 1962 |  | кирпичный | 2 | 2 | 525.7 |  |  | 460.1 | 381.1 | 18 | 34000 | 0 | 0 | 34000 | 2019
14 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Победы, д. 5 | 1967 |  | кирпичный | 2 | 2 | 515.6 |  |  | 444.9 | 408.7 | 18 | 33400 | 0 | 0 | 33400 | 2019
15 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Победы, д. 6 | 1962 |  | кирпичный | 2 | 2 | 524 |  |  | 458.9 | 275.2 | 24 | 33950 | 0 | 0 | 33950 | 2019
16 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Победы, д. 7 | 1966 |  | кирпичный | 2 | 2 | 517.3 |  |  | 450.7 | 296.2 | 20 | 33480 | 0 | 0 | 33480 | 2019
17 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Победы, д. 9 | 1970 |  | кирпичный | 2 | 2 | 561.4 |  |  | 490 | 490 | 12 | 36350 | 0 | 0 | 36350 | 2019
18 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Советская, д. 2 | 1962 |  | кирпичный | 2 | 2 | 514.8 |  |  | 483.7 | 401.5 | 16 | 33320 | 0 | 0 | 33320 | 2019
19 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Совхозная, д. 2 | 1979 |  | кирпичный | 2 | 3 | 914.9 |  |  | 861.9 | 612.9 | 29 | 59200 | 0 | 0 | 59200 | 2019
20 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Совхозная, д. 3 | 1968 |  | блочный | 2 | 2 | 571.7 |  |  | 519.5 | 268.5 | 16 | 37000 | 0 | 0 | 37000 | 2019
21 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Совхозная, д. 5 | 1968 |  | кирпичный | 2 | 2 | 570.4 |  |  | 518.2 | 374.5 | 26 | 36920 | 0 | 0 | 36920 | 2019
22 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Шмагрина, д. 3 | 1962 |  | кирпичный | 2 | 3 | 601 |  |  | 535 | 331.2 | 18 | 38900 | 0 | 0 | 38900 | 2019
23 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Шмагрина, д. 6 | 1974 |  | кирпичный | 2 | 3 | 570 |  |  | 539.3 | 461.9 | 16 | 36900 | 0 | 0 | 36900 | 2019
24 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Шмагрина, д. 9 | 1968 |  | кирпичный | 3 | 2 | 663.7 |  |  | 642.8 | 541.8 | 18 | 42950 | 0 | 0 | 42950 | 2019
25 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Шмагрина, д. 12 | 1969 |  | кирпичный | 2 | 2 | 568.5 |  |  | 469.3 | 329.2 | 14 | 36800 | 0 | 0 | 36800 | 2019
26 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Шмагрина, д. 14 | 1973 |  | кирпичный | 2 | 2 | 590 |  |  | 508 | 460.7 | 18 | 38200 | 0 | 0 | 38200 | 2019
27 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Шмагрина, д. 16 | 1970 |  | кирпичный | 2 | 2 | 540.3 |  |  | 495.7 | 423.4 | 18 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 2019
28 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Шмагрина, д. 18 | 1970 |  | кирпичный | 2 | 2 | 562.5 |  |  | 508.6 | 389.8 | 24 | 36400 | 0 | 0 | 36400 | 2019
29 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Шмагрина, д. 24 | 1963 |  | кирпичный | 2 | 1 | 473 |  |  | 434.4 | 434.4 | 8 | 30600 | 0 | 0 | 30600 | 2019
30 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Ю.Жаровина, д. 10 | 1966 |  | кирпичный | 2 | 2 | 480.8 |  |  | 455 | 224.5 | 23 | 31120 | 0 | 0 | 31120 | 2019
31 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Южная, д. 10 | 1965 |  | кирпичный | 2 | 2 | 397.1 |  |  | 374.5 | 374.5 | 8 | 25700 | 0 | 0 | 25700 | 2019
32 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Южная, д. 11 | 1974 |  | брусовой | 2 | 2 | 337.7 |  |  | 30.4 | 304.2 | 9 | 21850 | 0 | 0 | 21850 | 2019
33 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Клубная, д. 14 | 1977 |  | бревенчатый | 2 | 3 | 512.1 |  |  | 512.1 | 349 | 16 | 33150 | 0 | 0 | 33150 | 2019
34 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Вокзальная, д. 1А | 1984 |  | брусчатый | 2 | 2 | 275.6 |  |  | 252.1 | 60.8 | 7 | 17850 | 0 | 0 | 17850 | 2019
35 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Вокзальная, д. 2а | 1980 |  | брусчатый | 1 | 2 | 278.7 |  |  | 278.7 | 60.8 | 7 | 18050 | 0 | 0 | 18050 | 2019
36 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 51 | 1955 |  | Каркасно-засыпные | 1 | 4 | 460.38 |  |  | 460.38 | 134.8 | 11 | 29800 | 0 | 0 | 29800 | 2019
37 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 53 | 1955 |  | Каркасно-засыпные | 1 | 4 | 411.3 |  |  | 411.3 | 114.9 | 13 | 26620 | 0 | 0 | 26620 | 2019
38 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 55 | 1950 |  | Каркасно-засыпные | 1 | 4 | 414.7 |  |  | 377.9 | 240.2 | 13 | 26850 | 0 | 0 | 26850 | 2019
39 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 57 | 1950 |  | Каркасно-засыпные | 1 | 4 | 433.3 |  |  | 433.3 | 134.8 | 13 | 28050 | 0 | 0 | 28050 | 2019
40 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Советская, д. 34 | 1963 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 330.4 |  |  | 238.2 | 126.2 | 8 | 21400 | 0 | 0 | 21400 | 2019
41 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, пос. Энгозеро, ул. Парахина, д. 9 | 1917 |  | кирпичный | 2 | 1 | 301.5 |  |  | 301 | 0 | 8 | 19512.2358 | 0 | 0 | 19512.2358 | 2019
42 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, пос. Энгозеро, ул. Парахина, д. 10 | 1917 |  | кирпичный | 2 | 1 | 301 |  |  | 336.1 | 0 | 8 | 19479.8772 | 0 | 0 | 19479.8772 | 2019
43 | Лоухский р-н, Плотинское с/п, пос. Чкаловский, ул. Школьная, д. 15 | 1956 |  | Деревянные | 1 | 1 | 336.1 |  |  | 329.4 | 0 | 15 | 21751.4509 | 0 | 0 | 21751.4509 | 2019
44 | Лоухский р-н, Кестеньгское с/п, пос. Софпорог, ул. Лесная, д. 10 | 1961 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 332.4 |  |  | 372.2 | 51.3 | 8 | 21511.9973 | 0 | 0 | 21511.9973 | 2019
45 | Лоухский р-н, Кестеньгское с/п, пос. Сосновый, ул. Набережная, д. 27 | 1963 |  | Щитовой | 2 | 2 | 372.2 |  |  | 457.8 | 0 | 8 | 24087.7418 | 0 | 0 | 24087.7418 | 2019
46 | Лоухский р-н, Кестеньгское с/п, пос. Кестеньга, ул. Советская, д. 6 | 1963 |  | Кирпичный | 2 | 2 | 457.8 |  |  | 322.7 | 49.3 | 12 | 29627.5342 | 0 | 0 | 29627.5342 | 2019
47 | Лоухский р-н, Кестеньгское с/п, пос. Кестеньга, ул. Советская, д. 70 | 1968 |  | Брусчатый | 2 | 2 | 322.7 |  |  | 492.8 | 246.4 | 8 | 20884.2404 | 0 | 0 | 20884.2404 | 2019
48 | Лоухский р-н, Кестеньгское с/п, пос. Кестеньга, ул. Г.Н.Сухорукова, д. 5 | 1956 |  | Брусчатый | 2 | 2 | 492.8 |  |  | 492.8 | 246.4 | 8 | 31892.6362 | 0 | 0 | 31892.6362 | 2019
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2019г. |  | 48 |  |  |  |  | 23577.58 | 0 | 0 | 21586.28 | 14499.7 | 706 | 1526187.7138 |  |  | 1526187.7138
Итого по Лоухскому муниципальному району
| Медвежьегорский муниципальный район | [15 empty] | 2019
1 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д.26 | 1939 |  | Бревно (брус) | 1 | 2 | 304.9 |  |  | 221.8 | 98.1 | 5 | 19750 | 0 | 0 | 19750 | 2019
2 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д.30 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 478.5 |  |  | 381.98 | 334.86 | 10 | 31000 | 0 | 0 | 31000 | 2019
3 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д.32 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 403.1 |  |  | 325.1 | 276.8 | 9 | 26100 | 0 | 0 | 26100 | 2019
4 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Коммунаров, д.12 | 1953 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 704.3 |  |  | 622.4 | 521.2 | 24 | 45600 | 0 | 0 | 45600 | 2019
5 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М. Горького, д.34 | 1950 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 312.1 |  |  | 251.5 | 221.6 | 8 | 20200 | 0 | 0 | 20200 | 2019
6 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Матросова, д.5 | 1962 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 389.7 |  |  | 322.2 | 247.2 | 8 | 25220 | 0 | 0 | 25220 | 2019
7 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д.32А | 1974 |  | Бревно (брус) | 1 | 1 | 314.3 |  |  | 252.7 | 216 | 7 | 20350 | 0 | 0 | 20350 | 2019
8 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Онежская, д.4 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 468.2 |  |  | 404.9 | 217.7 | 10 | 30300 | 0 | 0 | 30300 | 2019
9 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Советская, д.1 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 1083.4 |  |  | 970.54 | 910.44 | 18 | 70120 | 0 | 0 | 70120 | 2019
10 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Советская, д.22 | 1960 |  | Бревно (брус) | 1 | 1 | 100.3 |  |  | 87.9 | 22.1 | 4 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 2019
11 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Пригородная, д.5 | 1961 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 330 |  |  | 319.5 | 197.9 | 8 | 21360 | 0 | 0 | 21360 | 2019
12 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул.Свердлова, д.4А | 1965 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 358.3 |  |  | 318 | 281.2 | 8 | 23200 | 0 | 0 | 23200 | 2019
13 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул.Фонягина, д.2 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 381.3 |  |  | 312.5 | 192.3 | 8 | 24700 | 0 | 0 | 24700 | 2019
14 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул.Фонягина, д.4 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 389.4 |  |  | 320.6 | 187.4 | 8 | 25200 | 0 | 0 | 25200 | 2019
15 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул.Фонягина, д.6 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 391.8 |  |  | 279.9 | 241.3 | 10 | 25360 | 0 | 0 | 25360 | 2019
16 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул.Фонягина, д.7 | 1962 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 398.3 |  |  | 323.54 | 246.94 | 8 | 25780 | 0 | 0 | 25780 | 2019
17 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, дер. Толвуя, ул. Школьная, д. 1 | 1980 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 896 |  |  | 861.3 | 638.1 | 19 | 58000 | 0 | 0 | 58000 | 2019
18 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, дер. Толвуя, ул. Школьная, д. 4 | 1985 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 880 |  |  | 853.1 | 710.2 | 18 | 56950 | 0 | 0 | 56950 | 2019
19 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, дер. Толвуя, ул. Школьная, д. 6 | 1988 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 1086 |  |  | 1018 | 881.4 | 17 | 70280 | 0 | 0 | 70280 | 2019
20 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, дер. Толвуя, ул. Школьная, д. 8 | 1982 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 885 |  |  | 856.5 | 805.6 | 20 | 57280 | 0 | 0 | 57280 | 2019
21 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, дер. Толвуя, пер. Школьный, д. 6 | 1976 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 374.6 |  |  | 372.7 | 372.7 | 8 | 24250 | 0 | 0 | 24250 | 2019
22 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, дер. Толвуя, ул. Пушкина, д. 1 | 1976 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 516.2 |  |  | 486.2 | 441.5 | 13 | 33400 | 0 | 0 | 33400 | 2019
23 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Первомайская, д. 1 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 319.8 |  |  | 317.5 | 242.9 | 11 | 20700 | 0 | 0 | 20700 | 2019
24 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Первомайская, д. 3 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 308.9 |  |  | 307.7 | 235.8 | 14 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 2019
25 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Первомайская, д. 4 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 380.1 |  |  | 367.8 | 187.2 | 13 | 24600 | 0 | 0 | 24600 | 2019
26 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Первомайская, д. 6 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 388.1 |  |  | 401.7 | 252.3 | 14 | 25120 | 0 | 0 | 25120 | 2019
27 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Первомайская, д. 9 | 1970 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 318 |  |  | 311 | 272.7 | 11 | 20600 | 0 | 0 | 20600 | 2019
28 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Первомайская, д. 14 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 320.6 |  |  | 320.6 | 246.6 | 14 | 20750 | 0 | 0 | 20750 | 2019
29 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Первомайская, д. 16 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 321.5 |  |  | 321.5 | 273.5 | 10 | 20800 | 0 | 0 | 20800 | 2019
30 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, пер. Гагарина, д. 12 | 1967 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 321.4 |  |  | 321.4 | 234.9 | 11 | 20800 | 0 | 0 | 20800 | 2019
31 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Гагарина, д. 1 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 374.5 |  |  | 319.6 | 155.2 | 12 | 24250 | 0 | 0 | 24250 | 2019
32 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Гагарина, д. 2 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 401.8 |  |  | 365.9 | 182.8 | 12 | 26000 | 0 | 0 | 26000 | 2019
33 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Гагарина, д. 3 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 308.7 |  |  | 308.7 | 234.1 | 8 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 2019
34 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Гагарина, д. 4 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 390.6 |  |  | 388.2 | 284.5 | 11 | 25280 | 0 | 0 | 25280 | 2019
35 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Гагарина, д. 5 | 1957 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 392.4 |  |  | 383.5 | 279.8 | 10 | 25400 | 0 | 0 | 25400 | 2019
36 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Гагарина, д. 6 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 374.5 |  |  | 333.1 | 247.2 | 15 | 24250 | 0 | 0 | 24250 | 2019
37 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Гагарина, д. 7 | 1957 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 374.5 |  |  | 374.5 | 340.5 | 9 | 24250 | 0 | 0 | 24250 | 2019
38 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Гагарина, д. 9 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 401.8 |  |  | 324.77 |  | 12 | 26000 | 0 | 0 | 26000 | 2019
39 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Гагарина, д. 10 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 308.7 |  |  | 308.7 | 193.2 | 12 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 2019
40 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Ленина, д. 1 | 1961 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 312 |  |  | 312 | 74.1 | 15 | 20200 | 0 | 0 | 20200 | 2019
41 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Ленина, д. 2 | 1961 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 317.4 |  |  | 317.4 | 158.6 | 12 | 20550 | 0 | 0 | 20550 | 2019
42 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Ленина, д. 3 | 1962 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 333 |  |  | 333 | 195 | 11 | 21550 | 0 | 0 | 21550 | 2019
43 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Ленина, д. 4 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 328.1 |  |  | 328.1 | 239.7 | 10 | 21250 | 0 | 0 | 21250 | 2019
44 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Ленина, д. 12 | 1961 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 316 |  |  | 314.2 | 204.2 | 11 | 20450 | 0 | 0 | 20450 | 2019
45 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Ленина, д. 14 | 1961 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 334.4 |  |  | 284.85 | 151.65 | 14 | 21650 | 0 | 0 | 21650 | 2019
46 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Ленина, д. 15 | 1961 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 330.4 |  |  | 314.2 | 202.9 | 11 | 21380 | 0 | 0 | 21380 | 2019
47 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Челюскинцев, д. 12 | 1966 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 318.7 |  |  | 318.7 | 244.9 | 11 | 20630 | 0 | 0 | 20630 | 2019
48 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Челюскинцев, д. 18 | 1962 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 323.9 |  |  | 323.9 | 323.9 | 8 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 2019
49 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Труда, д. 9 | 1970 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 494.4 |  |  | 494.4 | 267.4 | 18 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 2019
50 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Труда, д. 10 | 1970 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 501.7 |  |  | 499.8 | 409.2 | 15 | 32470 | 0 | 0 | 32470 | 2019
51 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Конституции, д. 16 | 1952 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 246.7 |  |  | 245 | 116.8 | 11 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 2019
52 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Конституции, д. 17 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 249 |  |  | 246.6 | 151 | 13 | 16120 | 0 | 0 | 16120 | 2019
53 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Кирова, д. 2 | 1965 |  | Бревно (брус) | 2 | 4 | 967.1 |  |  | 967.1 | 730.9 | 34 | 62600 | 0 | 0 | 62600 | 2019
54 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Кирова, д. 4 | 1967 |  | Бревно (брус) | 2 | 4 | 1032.3 |  |  | 1032.3 | 849.9 | 34 | 66800 | 0 | 0 | 66800 | 2019
55 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Кирова, д. 6 | 1967 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 448.9 |  |  | 448.9 | 363.3 | 17 | 29050 | 0 | 0 | 29050 | 2019
56 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Кирова, д. 8 | 1967 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 442.8 |  |  | 442.8 | 343.3 | 16 | 28700 | 0 | 0 | 28700 | 2019
57 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Кирова, д. 14 | 1966 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 316.3 |  |  | 316.3 | 316.3 | 11 | 20470 | 0 | 0 | 20470 | 2019
58 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Кирова, д. 16 | 1966 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 318.5 |  |  | 318.5 | 205.6 | 1 | 20620 | 0 | 0 | 20620 | 2019
59 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Кирова, д. 18 | 1966 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 324 |  |  | 323.8 | 202.1 | 12 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 2019
60 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Кирова, д. 20 | 1966 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 316.2 |  |  | 316.2 | 111.5 | 14 | 20470 | 0 | 0 | 20470 | 2019
61 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Кирова, д. 22 | 1966 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 316 |  |  | 316 | 168.8 | 12 | 20450 | 0 | 0 | 20450 | 2019
62 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Кирова, д. 24 | 1969 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 321.9 |  |  | 312.1 | 190.7 | 13 | 20850 | 0 | 0 | 20850 | 2019
63 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Кирова, д. 28 | 1970 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 321.6 |  |  | 321.6 | 169.6 | 12 | 20800 | 0 | 0 | 20800 | 2019
64 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Комсомольская, д. 9 | 1963 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 323.3 |  |  | 323.3 | 151.4 | 11 | 20950 | 0 | 0 | 20950 | 2019
65 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Комсомольская, д. 10 | 1963 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 320.7 |  |  | 320.7 | 209.5 | 10 | 20750 | 0 | 0 | 20750 | 2019
66 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Комсомольская, д. 13 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 318.5 |  |  | 318.5 | 187.3 | 13 | 20600 | 0 | 0 | 20600 | 2019
67 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Комсомольская, д. 14 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 323.8 |  |  | 323.8 | 171.8 | 13 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 2019
68 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Комсомольская, д. 15 | 1966 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 324 |  |  | 324 | 286.3 | 10 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 2019
69 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Комсомольская, д. 17 | 1966 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 323.1 |  |  | 323.1 | 210.9 | 11 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 2019
70 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Комсомольская, д. 19 | 1966 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 323.5 |  |  | 324.3 | 198.2 | 11 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 2019
71 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. М. Горького, д. 12 | 1980 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 522.5 |  |  | 460.5 | 345.9 | 12 | 33820 | 0 | 0 | 33820 | 2019
72 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Гористая, д. 2 | 1965 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 337.4 |  |  | 337.4 | 204.6 | 11 | 21850 | 0 | 0 | 21850 | 2019
73 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Гористая, д. 4 | 1966 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 326.2 |  |  | 324.3 | 286.7 | 11 | 21100 | 0 | 0 | 21100 | 2019
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2019г. |  | 73 |  |  |  |  | 30425.9 | 0 | 0 | 28766.68 | 20769.69 | 896 | 1969830 |  |  | 1969830
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району
Муезерский муниципальный район
1 | Муезерский р-н, Воломское с/п, пос. Волома, ул. 23 Съезда, д. 5 | 1969 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 328 |  |  | 328 | 0 | 16 | 21250 | 0 | 0 | 21250 | 2019
2 | Муезерский р-н, Воломское с/п, пос. Волома, ул. 23 Съезда, д. 11 | 1963 |  | Блочный | 2 | 1 | 313.7 |  |  | 313.7 | 0 | 16 | 20300 | 0 | 0 | 20300 | 2019
3 | Муезерский р-н, Воломское с/п, пос. Волома, ул. Лесная, д. 1 | 1966 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 349.2 |  |  | 323.4 | 48.7 | 15 | 22600 | 0 | 0 | 22600 | 2019
4 | Муезерский р-н, Воломское с/п, пос. Волома, ул. Лесная, д. 5 | 1974 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 323.4 |  |  | 323.4 | 48.1 | 16 | 20950 | 0 | 0 | 20950 | 2019
5 | Муезерский р-н, Воломское с/п, пос. Волома, ул.Строителей, д. 20 | 1965 |  | Брусчатый | 2 | 1 | 323.4 |  |  | 323.4 | 0 | 16 | 20950 | 0 | 0 | 20950 | 2019
6 | Муезерский р-н, Воломское с/п, пос. Волома, ул.Антикайнена, д. 11 | 1968 |  | Брусчатый | 2 | 2 | 373.7 |  |  | 373.7 | 0 | 16 | 24200 | 0 | 0 | 24200 | 2019
7 | Муезерский р-н, Воломское с/п, пос. Волома, ул.Гагарина, д. 16 | 1966 |  | Сб. щитовой | 2 | 2 | 368.9 |  |  | 368.9 | 0 | 16 | 23900 | 0 | 0 | 23900 | 2019
8 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1/8 | 1967 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 332 |  |  | 331.9 | 114.7 | 8 | 21500 | 0 | 0 | 21500 | 2019
9 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2/6 | 1967 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 332.71 |  |  | 332.71 | 126.6 | 8 | 21550 | 0 | 0 | 21550 | 2019
10 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5 | 1967 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 306 |  |  | 305 | 78.9 | 8 | 19800 | 0 | 0 | 19800 | 2019
11 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 | 1967 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 330 |  |  | 329.1 | 165.6 | 8 | 21400 | 0 | 0 | 21400 | 2019
12 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 | 1966 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 304 |  |  | 303.5 | 79.9 | 8 | 19700 | 0 | 0 | 19700 | 2019
13 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7а | 1966 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 301.3 |  |  | 301.3 | 43.1 | 8 | 19500 | 0 | 0 | 19500 | 2019
14 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7б | 1966 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 331 |  |  | 325.2 | 81.6 | 8 | 21450 | 0 | 0 | 21450 | 2019
15 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9 | 1966 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 330 |  |  | 330 | 242.1 | 8 | 21350 | 0 | 0 | 21350 | 2019
16 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9а | 1966 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 333 |  |  | 333 | 77.2 | 8 | 21550 | 0 | 0 | 21550 | 2019
17 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10 | 1967 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 326 |  |  | 326 | 237.8 | 8 | 21100 | 0 | 0 | 21100 | 2019
18 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 12а | 1967 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 333 |  |  | 333 | 201.7 | 8 | 21550 | 0 | 0 | 21550 | 2019
19 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 15 | 1965 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 336 |  |  | 336 | 50.5 | 8 | 21750 | 0 | 0 | 21750 | 2019
20 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 15а | 1966 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 330.6 |  |  | 291.7 | 38.9 | 8 | 21400 | 0 | 0 | 21400 | 2019
21 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 17 | 1965 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 330.4 |  |  | 330.4 | 37.6 | 8 | 21400 | 0 | 0 | 21400 | 2019
22 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 17а | 1966 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 333 |  |  | 333 | 253.7 | 8 | 21550 | 0 | 0 | 21550 | 2019
23 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22а | 1965 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 335.9 |  |  | 335.9 | 207.3 | 8 | 21750 | 0 | 0 | 21750 | 2019
24 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 24 | 1967 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 332 |  |  | 330.9 | 38.4 | 8 | 21500 | 0 | 0 | 21500 | 2019
25 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 26 | 1965 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 332 |  |  | 332 | 125.8 | 8 | 21500 | 0 | 0 | 21500 | 2019
26 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28 | 1964 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 332.7 |  |  | 332.7 | 126.5 | 8 | 21550 | 0 | 0 | 21550 | 2019
27 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28а | 1966 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 333.2 |  |  | 333.2 | 38.5 | 8 | 21600 | 0 | 0 | 21600 | 2019
28 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28б | 1967 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 330 |  |  | 330 | 87.6 | 8 | 21350 | 0 | 0 | 21350 | 2019
29 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 30 | 1966 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 332.9 |  |  | 332.9 | 78.7 | 8 | 21550 | 0 | 0 | 21550 | 2019
30 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 30а | 1966 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 328.7 |  |  | 328.7 | 163.1 | 8 | 21270 | 0 | 0 | 21270 | 2019
31 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. Железнодорожная, д. 1 | 1967 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 354 |  |  | 326.35 | 49.1 | 8 | 22900 | 0 | 0 | 22900 | 2019
32 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. Железнодорожная, д. 1а | 1968 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 361 |  |  | 333 | 127.9 | 8 | 23360 | 0 | 0 | 23360 | 2019
33 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1968 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 360 |  |  | 331.3 | 49.9 | 8 | 23300 | 0 | 0 | 23300 | 2019
34 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. Лесная, д. 6а | 1972 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 331.2 |  |  | 331.2 | 77.3 | 8 | 21450 | 0 | 0 | 21450 | 2019
35 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. Лесная, д. 10а | 1964 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 335 |  |  | 334.75 | 38.3 | 8 | 21700 | 0 | 0 | 21700 | 2019
36 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, пер. Почтовый, д. 1 | 1964 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 330.8 |  |  | 330.8 | 127.4 | 8 | 21400 | 0 | 0 | 21400 | 2019
37 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, пер. Почтовый, д. 1б | 1964 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 337.26 |  |  | 337.26 | 38.5 | 8 | 21850 | 0 | 0 | 21850 | 2019
38 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, пер. Почтовый, д. 2А | 1964 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 321 |  |  | 316.1 | 0 | 8 | 20800 | 0 | 0 | 20800 | 2019
39 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. Строителей, д. 1 | 1969 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 332 |  |  | 331.5 | 50.8 | 8 | 21500 | 0 | 0 | 21500 | 2019
40 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. Советская, д. 5 | 1967 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 332 |  |  | 294 | 138.9 | 7 | 21500 | 0 | 0 | 21500 | 2019
41 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. Советская, д. 7 | 1967 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 335 |  |  | 334.9 | 166.8 | 8 | 21700 | 0 | 0 | 21700 | 2019
42 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. Советская, д. 9 | 1967 |  | Бревно(брус) | 2 | 1 | 334.2 |  |  | 334.2 | 38.6 | 8 | 21650 | 0 | 0 | 21650 | 2019
43 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. Правды, д. 3 | 1966 |  | Деревянный | 2 | 1 | 326 |  |  | 326 | 326 | 8 | 21100 | 0 | 0 | 21100 | 2019
44 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. Правды, д. 4 | 1968 |  | Деревянный | 2 | 1 | 330.2 |  |  | 330.2 | 206.8 | 10 | 21400 | 0 | 0 | 21400 | 2019
45 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. Правды, д. 6 | 1967 |  | Деревянный | 2 | 1 | 323 |  |  | 320.3 | 281.9 | 9 | 20900 | 0 | 0 | 20900 | 2019
46 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. 8 Марта, д. 2а | 1972 |  | Деревянный | 2 | 1 | 318.1 |  |  | 318.1 | 280.2 | 8 | 20600 | 0 | 0 | 20600 | 2019
47 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. 8 Марта, д. 3 | 1968 |  | Деревянный | 2 | 1 | 323 |  |  | 323 | 74.6 | 14 | 20900 | 0 | 0 | 20900 | 2019
48 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. 8 Марта, д. 7 | 1966 |  | Деревянный | 2 | 1 | 322.5 |  |  | 322.5 | 113.1 | 13 | 20900 | 0 | 0 | 20900 | 2019
49 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. 8 Марта, д. 12 | 1967 |  | Деревянный | 2 | 1 | 322 |  |  | 311.6 | 160 | 11 | 20850 | 0 | 0 | 20850 | 2019
50 | Муезерский р-н, Пенингское с/п, пос. Пенинга, ул. Ленина, д. 7 | 1962 |  | Деревянный | 2 | 1 | 358 |  |  | 324.9 | 74.4 | 14 | 23200 | 0 | 0 | 23200 | 2019
51 | Муезерский р-н, Пенингское с/п, пос. Пенинга, ул. Ленина, д. 10 | 1962 |  | Деревянный | 2 | 1 | 358 |  |  | 329 | 0 | 16 | 23200 | 0 | 0 | 23200 | 2019
52 | Муезерский р-н, Пенингское с/п, пос. Пенинга, ул. Мира, д. 27 | 1968 |  | Деревянный | 2 | 1 | 355 |  |  | 324.7 | 0 | 14 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 2019
53 | Муезерский р-н, Пенингское с/п, пос. Пенинга, ул. Приозерная, д. 1 | 1964 |  | Деревянный | 2 | 1 | 361 |  |  | 331.4 | 47.5 | 15 | 23400 | 0 | 0 | 23400 | 2019
54 | Муезерский р-н, Пенингское с/п, пос. Пенинга, ул. Советская, д. 3 | 1962 |  | Деревянный | 2 | 1 | 353 |  |  | 322.5 | 36.5 | 15 | 22850 | 0 | 0 | 22850 | 2019
55 | Муезерский р-н, Пенингское с/п, пос. Пенинга, ул. Советская, д. 6 | 1963 |  | Деревянный | 2 | 1 | 360 |  |  | 329.6 | 77.5 | 14 | 23300 | 0 | 0 | 23300 | 2019
56 | Муезерский р-н, Суккозерское с/п, пос. Суккозеро, ул. Ленина, д. 17 | 1959 |  | Отсутствует | 2 | 2 | 470.9 |  |  | 435.1 | 0 | 16 | 30500 | 0 | 0 | 30500 | 2019
57 | Муезерский р-н, Суккозерское с/п, пос. Суккозеро, ул. Ленина, д. 18 | 1959 |  | Отсутствует | 2 | 2 | 478.5 |  |  | 431.21 | 0 | 16 | 31000 | 0 | 0 | 31000 | 2019
58 | Муезерский р-н, Суккозерское с/п, пос. Суккозеро, ул. Ленина, д. 20 | 1959 |  | Отсутствует | 2 | 1 | 478 |  |  | 402.4 | 0 | 16 | 30950 | 0 | 0 | 30950 | 2019
59 | Муезерский р-н, Суккозерское с/п, пос. Суккозеро, ул. Ленина, д. 21 | 1959 |  | Отсутствует | 2 | 1 | 458.1 |  |  | 404.3 | 0 | 16 | 29600 | 0 | 0 | 29600 | 2019
60 | Муезерский р-н, Суккозерское с/п, пос. Суккозеро, ул. Терешковой, д. 4 | 1964 |  | Отсутствует | 2 | 1 | 352 |  |  | 326.4 | 0 | 16 | 22780 | 0 | 0 | 22780 | 2019
61 | Муезерский р-н, Суккозерское с/п, пос. Суккозеро, ул. Терешковой, д. 8 | 1965 |  | Отсутствует | 2 | 1 | 365.2 |  |  | 339.02 | 0 | 16 | 23650 | 0 | 0 | 23650 | 2019
62 | Муезерский р-н, Суккозерское с/п, пос. Суккозеро, ул. Терешковой, д. 9 | 1966 |  | Отсутствует | 2 | 1 | 353.4 |  |  | 328.3 | 0 | 16 | 22870 | 0 | 0 | 22870 | 2019
63 | Муезерский р-н, Суккозерское с/п, пос. Суккозеро, ул. Терешковой, д. 10 | 1966 |  | Отсутствует | 2 | 1 | 350 |  |  | 320.7 | 37.2 | 15 | 22650 | 0 | 0 | 22650 | 2019
64 | Муезерский р-н, Суккозерское с/п, пос. Суккозеро, ул. Терешковой, д. 11 | 1968 |  | Отсутствует | 2 | 1 | 348.6 |  |  | 322.4 | 37 | 15 | 22560 | 0 | 0 | 22560 | 2019
65 | Муезерский р-н, Суккозерское с/п, пос. Тумба, пер. Лесной, д. 1 | 1963 |  | Отсутствует | 2 | 1 | 347 |  |  | 320.7 | 0 | 16 | 22450 | 0 | 0 | 22450 | 2019
66 | Муезерский р-н, Суккозерское с/п, пос. Тумба, пер. Лесной, д. 2 | 1966 |  | Отсутствует | 2 | 1 | 354.3 |  |  | 328 | 0 | 16 | 22950 | 0 | 0 | 22950 | 2019
67 | Муезерский р-н, Суккозерское с/п, пос. Тумба, ул. Первомайская, д. 5 | 1964 |  | Отсутствует | 2 | 1 | 359.8 |  |  | 332.4 | 0 | 8 | 23300 | 0 | 0 | 23300 | 2019
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2019г. |  | 67 |  |  |  |  | 23115.77 | 0 | 0 | 22292.7 | 5448.8 | 733 | 1496740 |  |  | 1496740
Итого по Муезерскому муниципальному район
Олонецкий национальный муниципальный район
1 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Буденного, д. 52 | 1967 |  | нет данных | 2 | 1 | 326.6 |  |  | 326.5 | 213.7 | 8 | 21150 | 0 | 0 | 21150 | 2019
2 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Володарского, д. 16 | 1963 |  | нет данных | 2 | 1 | 321.3 |  |  | 320.5 | 282.1 | 8 | 20800 | 0 | 0 | 20800 | 2019
3 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Володарского, д. 17 | 1961 |  | нет данных | 2 | 1 | 332.4 |  |  | 332.4 | 157.3 | 14 | 21500 | 0 | 0 | 21500 | 2019
4 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Володарского, д. 19 | 1961 |  | нет данных | 2 | 1 | 334 |  |  | 328.9 | 204.1 | 7 | 21620 | 0 | 0 | 21620 | 2019
5 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Звездиной, д. 13 | 1956 |  | нет данных | 2 | 1 | 475.6 |  |  | 475.6 | 409.3 | 8 | 30800 | 0 | 0 | 30800 | 2019
6 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Звездиной, д. 25 | 1952 |  | нет данных | 2 | 1 | 180 |  |  | 180 | 180 | 2 | 11650 | 0 | 0 | 11650 | 2019
7 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Звездиной, д. 26 | 1961 |  | нет данных | 2 | 1 | 321.3 |  |  | 321.3 | 198.8 | 8 | 20800 | 0 | 0 | 20800 | 2019
8 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Карла Либкнехта, д. 4 | 1976 |  | нет данных | 2 | 2 | 534.4 |  |  | 532.7 | 351.1 | 18 | 34600 | 0 | 0 | 34600 | 2019
9 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Карла Либкнехта, д. 12 | 1936 |  | нет данных | 2 | 2 | 560 |  |  | 423.9 | 372.3 | 15 | 36250 | 0 | 0 | 36250 | 2019
10 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Карла Маркса, д. 5 | 1952 |  | нет данных | 2 | 1 | 175.8 |  |  | 140.7 | 140.7 | 4 | 11400 | 0 | 0 | 11400 | 2019
11 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Карла Маркса, д. 6 | 1953 |  | нет данных | 2 | 2 | 380.3 |  |  | 380.3 | 380.3 | 8 | 24600 | 0 | 0 | 24600 | 2019
12 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Карла Маркса, д. 14 | 1952 |  | нет данных | 2 | 2 | 367 |  |  | 367 | 229.1 | 13 | 23750 | 0 | 0 | 23750 | 2019
13 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Коммунальная, д. 2 | 1963 |  | нет данных | 2 | 2 | 338.8 |  |  | 338.8 | 338.8 | 8 | 21950 | 0 | 0 | 21950 | 2019
14 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Коммунальная, д. 3 | 1962 |  | нет данных | 2 | 1 | 335 |  |  | 335 | 246.7 | 7 | 21680 | 0 | 0 | 21680 | 2019
15 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Коммунальная, д. 5 | 1962 |  | нет данных | 2 | 1 | 335 |  |  | 335 | 243.6 | 8 | 21680 | 0 | 0 | 21680 | 2019
16 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Коммунальная, д. 8 | 1964 |  | нет данных | 2 | 1 | 370.48 |  |  | 370.48 | 288.8 | 8 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 2019
17 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Коммунальная, д. 9 | 1963 |  | нет данных | 2 | 1 | 324.9 |  |  | 291.6 | 276.8 | 8 | 21030 | 0 | 0 | 21030 | 2019
18 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Коммунальная, д. 10 | 1964 |  | нет данных | 2 | 1 | 328.8 |  |  | 328.8 | 202.4 | 11 | 21280 | 0 | 0 | 21280 | 2019
19 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Коммунальная, д. 11 | 1963 |  | нет данных | 2 | 1 | 326.1 |  |  | 326.1 | 250.04 | 11 | 21100 | 0 | 0 | 21100 | 2019
20 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Красноармейская, д. 1А | 1958 |  | нет данных | 2 | 1 | 397.2 |  |  | 333.01 | 333.01 | 8 | 25700 | 0 | 0 | 25700 | 2019
21 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Ленина, д. 1А | 1960 |  | нет данных | 2 | 1 | 221.6 |  |  | 221.6 | 85.1 | 9 | 14350 | 0 | 0 | 14350 | 2019
22 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Майская, д. 4 | 1967 |  | нет данных | 2 | 1 | 322.4 |  |  | 307.6 | 307.6 | 9 | 20870 | 0 | 0 | 20870 | 2019
23 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Майская, д. 5 | 1979 |  | нет данных | 2 | 2 | 495.3 |  |  | 495.3 | 377.5 | 12 | 32050 | 0 | 0 | 32050 | 2019
24 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Майская, д. 6 | 1963 |  | нет данных | 2 | 2 | 504.7 |  |  | 504.7 | 332.3 | 16 | 32670 | 0 | 0 | 32670 | 2019
25 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Майская, д. 7 | 1968 |  | нет данных | 2 | 1 | 320.8 |  |  | 320.8 | 199.1 | 12 | 20760 | 0 | 0 | 20760 | 2019
26 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Майская, д. 8 | 1968 |  | нет данных | 2 | 1 | 314.3 |  |  | 314.3 | 277.2 | 8 | 20340 | 0 | 0 | 20340 | 2019
27 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Майская, д. 9 | 1974 |  | нет данных | 2 | 2 | 510 |  |  | 510 | 375.1 | 12 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 2019
28 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Майская, д. 10 | 1969 |  | нет данных | 2 | 2 | 498.1 |  |  | 496.8 | 367.4 | 10 | 32250 | 0 | 0 | 32250 | 2019
29 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Октябрьская, д. 3 | 1967 |  | нет данных | 2 | 2 | 501.6 |  |  | 499.7 | 363.2 | 3 | 32470 | 0 | 0 | 32470 | 2019
30 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Октябрьская, д. 4 |  |  | нет данных | 2 | 2 | 375.5 |  |  | 358.3 | 333.1 | 9 | 24300 | 0 | 0 | 24300 | 2019
31 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Октябрьская, д. 5А | 1964 |  | нет данных | 2 | 1 | 409.3 |  |  | 393.6 | 346.6 | 6 | 26500 | 0 | 0 | 26500 | 2019
32 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Октябрьская, д. 20 | 1978 |  | нет данных | 2 | 1 | 421.9 |  |  | 352.7 | 283.8 | 10 | 27300 | 0 | 0 | 27300 | 2019
33 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Партизанская, д. 13 | 1950 |  | нет данных | 2 | 1 | 371.4 |  |  | 371.4 | 371.4 | 8 | 24035 | 0 | 0 | 24035 | 2019
34 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Привокзальная, д. 4 | 1967 |  | нет данных | 2 | 2 | 491.4 |  |  | 491.4 | 382.2 | 16 | 31800 | 0 | 0 | 31800 | 2019
35 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Пролетарская, д. 5 | 1958 |  | нет данных | 2 | 2 | 506.1 |  |  | 495.85 | 430.8 | 16 | 32750 | 0 | 0 | 32750 | 2019
36 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Пролетарская, д. 7 | 1960 |  | нет данных | 2 | 1 | 326.5 |  |  | 326.5 | 239.7 | 11 | 21130 | 0 | 0 | 21130 | 2019
37 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Пролетарская, д. 17 | 1960 |  | нет данных | 2 | 1 | 281.7 |  |  | 281.7 | 196.9 | 7 | 18230 | 0 | 0 | 18230 | 2019
38 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Розы Люксембург, д. 1А | 1960 |  | нет данных | 2 | 1 | 244.2 |  |  | 244.2 | 244.2 | 4 | 15800 | 0 | 0 | 15800 | 2019
39 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Розы Люксембург, д. 5А | 1963 |  | нет данных | 2 | 1 | 304 |  |  | 304 | 268.8 | 9 | 19700 | 0 | 0 | 19700 | 2019
40 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Свирских дивизий, д. 11 | 1958 |  | нет данных | 2 | 1 | 250.9 |  |  | 250.9 | 250.9 | 7 | 16250 | 0 | 0 | 16250 | 2019
41 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Свободы, д. 4 | 1958 |  | нет данных | 2 | 1 | 228.8 |  |  | 204.3 | 177.3 | 5 | 14800 | 0 | 0 | 14800 | 2019
42 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Свободы, д. 11 | 1964 |  | нет данных | 2 | 1 | 322.6 |  |  | 322.6 | 322.6 | 8 | 20900 | 0 | 0 | 20900 | 2019
43 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Совхозная, д. 2 | 1968 |  | нет данных | 2 | 1 | 296.5 |  |  | 296.5 | 39 | 7 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 2019
44 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Совхозная, д. 3 | 1963 |  | нет данных | 2 | 1 | 290.8 |  |  | 290.8 | 273.2 | 7 | 18800 | 0 | 0 | 18800 | 2019
45 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Совхозная, д. 4 | 1969 |  | нет данных | 2 | 1 | 296.1 |  |  | 296.1 | 194.2 | 7 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 2019
46 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Совхозная, д. 5 | 1967 |  | нет данных | 2 | 1 | 329.9 |  |  | 329.9 | 232.4 | 8 | 21350 | 0 | 0 | 21350 | 2019
47 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Станция Олонец, д. 1 | 1959 |  | нет данных | 2 | 1 | 318.9 |  |  | 318.9 | 318.9 | 5 | 20650 | 0 | 0 | 20650 | 2019
48 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Титова, д. 30 | 1963 |  | нет данных | 2 | 1 | 331.4 |  |  | 331.4 | 331.4 | 9 | 21450 | 0 | 0 | 21450 | 2019
49 | Олонецкое г/п, г Олонец,пер Больничный, д. 4 | 1962 |  | нет данных | 2 | 1 | 312.6 |  |  | 312.6 | 312.6 | 8 | 20230 | 0 | 0 | 20230 | 2019
50 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, дер. Иммалицы, д. 38А | 1971 |  | нет данных | 2 | 1 | 330.4 |  |  | 330.4 | 330.4 | 3 | 21400 | 0 | 0 | 21400 | 2019
51 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, дер. Путилица, ул. Тепличная д. 10 | 1971 |  | нет данных | 2 | 1 | 292 |  |  | 292 | 292 | 8 | 18900 | 0 | 0 | 18900 | 2019
52 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, дер. Татчелица д. 9 | 1970 |  | нет данных | 2 | 1 | 319.4 |  |  | 319.4 | 319.4 | 5 | 20670 | 0 | 0 | 20670 | 2019
53 | Олонецкий р-н, Видлицкое с/п, дер. Видлица, ул. Школьная д. 35 | 1964 |  | деревянный | 2 | 1 | 335.2 |  |  | 331.9 | 206.4 | 8 | 21700 | 0 | 0 | 21700 | 2019
54 | Олонецкий р-н, Видлицкое с/п, дер. Видлица, ул. Школьная д. 37 | 1969 |  | деревянный | 2 | 1 | 336.3 |  |  | 323.3 | 187.5 | 8 | 21800 | 0 | 0 | 21800 | 2019
55 | Олонецкий р-н, Видлицкое с/п, дер. Видлица, ул. Советская, д. 65 | 1970 |  | деревянный | 2 | 1 | 351.5 |  |  | 328.7 | 214.9 | 8 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 2019
56 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Мошкина, д. 2 | 1962 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 306.8 |  |  | 306.8 | 233.49 | 8 | 19900 | 0 | 0 | 19900 | 2019
57 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Мошкина, д. 3 | 1962 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 356.7 |  |  | 324.2 | 162.5 | 8 | 23100 | 0 | 0 | 23100 | 2019
58 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул.Ганичева, д. 16А | 1970 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 502.4 |  |  | 502.4 | 302.3 | 12 | 32500 | 0 | 0 | 32500 | 2019
59 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул.Первомайская, д. 15 | 1961 |  | Брусчатые | 2 | 3 | 533.5 |  |  | 500.6 | 309.1 | 12 | 34500 | 0 | 0 | 34500 | 2019
60 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, дер. Алексала, ул.Набережная, д. 7г | 1982 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 224 |  |  | 168 | 56 | 3 | 14500 | 0 | 0 | 14500 | 2019
61 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, дер. Алексала, ул.Набережная, д. 7е | 1986 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 218.4 |  |  | 160.1 | 160.1 | 3 | 14150 | 0 | 0 | 14150 | 2019
62 | Олонецкий р-н, Коткозерское с/п, дер. Коткозеро, ул.Школьная, д. 4 | 1964 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 354.8 |  |  | 319.3 | 207.7 | 12 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 2019
63 | Олонецкий р-н, Куйтежское с/п, дер. Куйтежа, ул. Ленина, д. 10 | 1976 |  | кирпичные | 2 | 2 | 426.8 |  |  | 426.8 | 426.8 | 8 | 27650 | 0 | 0 | 27650 | 2019
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2019г. |  | 63 |  |  |  |  | 22352.48 | 0 | 0 | 21666.94 | 16942.04 | 546 | 1446995 |  |  | 1446995
Итого по Олонецкому муниципальному району
Пряжинский муниципальный район
1 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Зеленая, д. 3 | 1968 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 499 |  |  | 499 | 289.3 | 12 | 32300 | 0 | 0 | 32300 | 2019
2 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Зеленая, д. 23 | 1984 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 276.2 |  |  | 276.2 | 276.2 | 6 | 17880 | 0 | 0 | 17880 | 2019
3 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Зеленая, д. 25 | 1984 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 292.5 |  |  | 292.5 | 292.5 | 6 | 18950 | 0 | 0 | 18950 | 2019
4 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Зеленая, д.27 | 1984 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 267.3 |  |  | 245.35 | 183.6 | 5 | 17300 | 0 | 0 | 17300 | 2019
5 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Зеленая, д. 29 | 1984 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 243.7 |  |  | 243.6 | 60.9 | 6 | 15780 | 0 | 0 | 15780 | 2019
6 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Зеленая, д. 31 | 1984 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 267.3 |  |  | 242.4 | 120.6 | 5 | 17300 | 0 | 0 | 17300 | 2019
7 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Зеленая, д. 33 | 1984 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 267.3 |  |  | 243 | 182.4 | 5 | 17300 | 0 | 0 | 17300 | 2019
8 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Октябрьская, д. 1 | 1967 |  | Брусчатые | 2 | 3 | 562.3 |  |  | 501 | 460.7 | 12 | 36400 | 0 | 0 | 36400 | 2019
9 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Октябрьская, д. 3 | 1973 |  | Брусчатые | 2 | 3 | 558 |  |  | 497.3 | 378.6 | 12 | 36120 | 0 | 0 | 36120 | 2019
10 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Октябрьская, д. 5 | 1970 |  | Брусчатые | 2 | 3 | 557.2 |  |  | 496.5 | 447.3 | 13 | 36060 | 0 | 0 | 36060 | 2019
11 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Октябрьская, д. 7 | 1970 |  | Брусчатые | 2 | 3 | 550.5 |  |  | 489.8 | 440.6 | 12 | 35650 | 0 | 0 | 35650 | 2019
12 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Октябрьская, д. 9 | 1972 |  | Брусчатые | 2 | 3 | 534.7 |  |  | 474.5 | 474.5 | 12 | 34600 | 0 | 0 | 34600 | 2019
13 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 1 | 1968 |  | Брусчатые | 2 | 3 | 522.2 |  |  | 492.41 | 492.41 | 12 | 33800 | 0 | 0 | 33800 | 2019
14 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 7 | 1967 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 321.3 |  |  | 311.3 | 237.8 | 8 | 20800 | 0 | 0 | 20800 | 2019
15 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 85 | 1940 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 554.1 |  |  | 459.4 | 351.2 | 17 | 35860 | 0 | 0 | 35860 | 2019
16 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 93 | 1964 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 334.9 |  |  | 318.9 | 244.1 | 9 | 21680 | 0 | 0 | 21680 | 2019
17 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 109 | 1940 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 157.5 |  |  | 157.5 | 157.5 | 5 | 10200 | 0 | 0 | 10200 | 2019
18 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Совхозная, д. 1 | 1967 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 335.3 |  |  | 319.3 | 319.3 | 8 | 21700 | 0 | 0 | 21700 | 2019
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2019г. |  | 18 |  |  |  |  | 7101.3 | 0 | 0 | 6559.96 | 5409.51 | 165 | 459680 |  |  | 459680
Итого по Пряжинскому муниципальному району
Пудожский муниципальный район
1 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Гагарина, д. 1А | 1963 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 336.2 |  |  | 323.3 | 246.7 | 10 | 21760 | 0 | 0 | 21760 | 2019
2 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Гагарина, д. 2 | 1961 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 343.3 |  |  | 329 | 329.1 | 9 | 22220 | 0 | 0 | 22220 | 2019
3 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Гагарина, д. 7 | 1962 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 338.4 |  |  | 325.8 | 277.6 | 10 | 21900 | 0 | 0 | 21900 | 2019
4 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Гагарина, д. 8 | 1962 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 333.3 |  |  | 320.4 | 236 | 10 | 21570 | 0 | 0 | 21570 | 2019
5 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Горького, д. 18 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 336.9 |  |  | 324 | 250.1 | 10 | 21800 | 0 | 0 | 21800 | 2019
6 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул К.Маркса, д. 16 | 1918 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 309.9 |  |  | 244 | 145.8 | 12 | 20060 | 0 | 0 | 20060 | 2019
7 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул К.Маркса, д. 55 | 1917 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 240.9 |  |  | 164.4 | 48.8 | 11 | 15600 | 0 | 0 | 15600 | 2019
8 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Комсомольская, д. 24 | 1936 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 389.7 |  |  | 366 | 135.6 | 13 | 25220 | 0 | 0 | 25220 | 2019
9 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Комсомольская, д. 60А | 1964 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 336.5 |  |  | 323.5 | 238.2 | 11 | 21780 | 0 | 0 | 21780 | 2019
10 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Красноармейская, д. 48А | 1977 |  | Бревно (брус) | 1 | 2 | 186.8 |  |  | 140 | 132.3 | 6 | 12100 | 0 | 0 | 12100 | 2019
11 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Ленина, д. 48 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 330.8 |  |  | 318.2 | 221.4 | 10 | 21400 | 0 | 0 | 21400 | 2019
12 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Ленина, д. 55А | 1963 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 354.4 |  |  | 331.8 | 292.1 | 9 | 22950 | 0 | 0 | 22950 | 2019
13 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Ленина, д. 61 | 1963 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 366.8 |  |  | 340.3 | 301.1 | 9 | 23740 | 0 | 0 | 23740 | 2019
14 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Ленина, д. 74 | 1962 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 357.2 |  |  | 334.6 | 334.6 | 9 | 23120 | 0 | 0 | 23120 | 2019
15 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Машакова, д. 58А | 1964 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 335 |  |  | 322.2 | 209.4 | 12 | 21680 | 0 | 0 | 21680 | 2019
16 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Машакова, д. 62А | 1963 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 491.53 |  |  | 462.8 | 346.16 | 15 | 31800 | 0 | 0 | 31800 | 2019
17 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Машакова, д. 57 | 1972 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 546.7 |  |  | 489.4 | 460.4 | 14 | 35380 | 0 | 0 | 35380 | 2019
18 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Машакова, д. 64 | 1964 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 352.1 |  |  | 326.4 | 180.9 | 12 | 22800 | 0 | 0 | 22800 | 2019
19 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Пушкина, д. 28А | 1964 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 336 |  |  | 323 | 248.3 | 10 | 21750 | 0 | 0 | 21750 | 2019
20 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Пушкина, д. 30А | 1964 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 336.4 |  |  | 320.5 | 275.08 | 9 | 21770 | 0 | 0 | 21770 | 2019
21 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Пушкина, д. 34А | 1964 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 339 |  |  | 326 | 288.6 | 9 | 21950 | 0 | 0 | 21950 | 2019
22 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Пушкина, д. 38А | 1964 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 346.3 |  |  | 320.5 | 271.33 | 10 | 22420 | 0 | 0 | 22420 | 2019
23 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 1-й квартал, д. 76А | 1964 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 344 |  |  | 322 | 114.2 | 14 | 22270 | 0 | 0 | 22270 | 2019
24 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 1-й квартал, д. 76Б | 1966 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 336.8 |  |  | 324 | 284.7 | 9 | 21800 | 0 | 0 | 21800 | 2019
25 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 1-й квартал, д. 82А | 1963 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 350.1 |  |  | 324.2 | 238 | 10 | 22660 | 0 | 0 | 22660 | 2019
26 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 1-й квартал, д. 82Б | 1965 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 354.4 |  |  | 328.5 | 241.5 | 10 | 22950 | 0 | 0 | 22950 | 2019
27 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 1-й квартал, д. 84А | 1964 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 344.9 |  |  | 320.5 | 283.5 | 9 | 22320 | 0 | 0 | 22320 | 2019
28 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 1-й квартал, д. 84Б | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 344.7 |  |  | 320.3 | 236.3 | 11 | 22300 | 0 | 0 | 22300 | 2019
29 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 2-й квартал, д. 7 | 1972 |  | КИРПИЧНЫЕ | 2 | 2 | 532.3 |  |  | 507.7 | 415.25 | 14 | 34450 | 0 | 0 | 34450 | 2019
30 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 2-й квартал, д. 11 | 1975 |  | КИРПИЧНЫЕ | 2 | 2 | 797.9 |  |  | 764.5 | 520.4 | 19 | 51640 | 0 | 0 | 51640 | 2019
31 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 2-й квартал, д. 13 | 1977 |  | КИРПИЧНЫЕ | 2 | 3 | 972.5 |  |  | 880.5 | 785.6 | 20 | 62950 | 0 | 0 | 62950 | 2019
32 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 2-й квартал, д. 17 | 1967 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 517.3 |  |  | 485.9 | 463.6 | 16 | 33480 | 0 | 0 | 33480 | 2019
33 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 2-й квартал, д. 18 | 1966 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 540.3 |  |  | 508.9 | 478.7 | 13 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 2019
34 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 2-й квартал, д. 19 | 1966 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 528.5 |  |  | 499.6 | 442.8 | 13 | 34200 | 0 | 0 | 34200 | 2019
35 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 2-й квартал, д. 20 | 1966 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 518.5 |  |  | 487.5 | 361.2 | 17 | 33560 | 0 | 0 | 33560 | 2019
36 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 2-й квартал, д. 22 | 1966 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 532.1 |  |  | 501.5 | 411.2 | 14 | 34450 | 0 | 0 | 34450 | 2019
37 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 2-й квартал, д. 23 | 1967 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 534.3 |  |  | 504.9 | 401.6 | 14 | 34580 | 0 | 0 | 34580 | 2019
38 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 2-й квартал, д. 24 | 1973 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 554.6 |  |  | 492.4 | 344.5 | 18 | 35900 | 0 | 0 | 35900 | 2019
39 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 2-й квартал, д. 25 | 1968 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 526.7 |  |  | 495.8 | 496.7 | 12 | 34100 | 0 | 0 | 34100
40 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 2-й квартал, д. 26 | 1968 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 528.6 |  |  | 498 | 398.7 | 14 | 34200 | 0 | 0 | 34200 | 2019
41 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 2-й квартал, д. 27 | 1968 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 556.5 |  |  | 497.3 | 408.8 | 14 | 36020 | 0 | 0 | 36020 | 2019
42 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 2-й квартал, д. 28 | 1967 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 532.2 |  |  | 501.9 | 250.8 | 18 | 34450 | 0 | 0 | 34450 | 2019
43 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 2-й квартал, д. 29 | 1969 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 525.1 |  |  | 494.5 | 454.6 | 15 | 34000 | 0 | 0 | 34000 | 2019
44 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 2-й квартал, д. 30 | 1967 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 526.6 |  |  | 496 | 455.5 | 13 | 34080 | 0 | 0 | 34080 | 2019
45 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 2-й квартал, д. 31 | 1972 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 553.6 |  |  | 489.3 | 489.9 | 13 | 35850 | 0 | 0 | 35850 | 2019
46 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 2-й квартал, д. 32 | 1966 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 535.1 |  |  | 504.5 | 384.7 | 15 | 34630 | 0 | 0 | 34630 | 2019
47 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 2-й квартал, д. 33 | 1972 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 562.1 |  |  | 499.9 | 450.3 | 14 | 36380 | 0 | 0 | 36380 | 2019
48 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 2-й квартал, д. 34 | 1985 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 313.6 |  |  | 274.5 | 274.5 | 5 | 20300 | 0 | 0 | 20300 | 2019
49 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Полевая 2-й квартал, д. 39 | 1984 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 318.6 |  |  | 294.8 | 221 | 5 | 20620 | 0 | 0 | 20620 | 2019
50 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Пионерская, д. 78 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 359.8 |  |  | 346.6 | 264.06 | 11 | 23300 | 0 | 0 | 23300 | 2019
51 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Пионерская, д. 82 | 1962 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 342.2 |  |  | 328.6 | 164.2 | 11 | 22150 | 0 | 0 | 22150 | 2019
52 | Пудожский р-н, Шальское с/п, п Шальский, ул Советская, д. 2 | 1990 |  | брусовой | 2 | 2 | 564 |  |  | 490.6 | 0 | 16 | 36500 | 0 | 0 | 36500 | 2019
53 | Пудожский р-н, Шальское с/п, п Шальский, пер. Северный, д. 2 | 1973 |  | брусовой | 2 | 1 | 368.8 |  |  | 339 | 0 | 13 | 23870 | 0 | 0 | 23870 | 2019
54 | Пудожский р-н, Шальское с/п, п Шальский, пер. Северный, д. 3 | 1972 |  | брусовой | 2 | 1 | 355.4 |  |  | 328.1 | 0 | 10 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 2019
55 | Пудожский р-н, Шальское с/п, п Шальский, пер. Северный, д. 6 | 1978 |  | брусовой | 2 | 2 | 536.4 |  |  | 490.8 | 0 | 22 | 34720 | 0 | 0 | 34720 | 2019
56 | Пудожский р-н, Шальское с/п, п. Шальский, ул. Партизанская, д.34 | 1972 |  | брусовой | 2 | 3 | 575.9 |  |  | 513.3 | 234.7 | 19 | 37270 | 0 | 0 | 37270 | 2019
57 | Пудожский р-н, Шальское с/п, п. Шальский, ул. Партизанская, д. 36 | 1971 |  | брусовой | 2 | 3 | 543.29 |  |  | 513 | 318 | 16 | 35160 | 0 | 0 | 35160 | 2019
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2019г. |  | 57 |  |  |  |  | 24871.82 | 0 | 0 | 23045.5 | 16759.08 | 707 | 1609880 |  |  | 1609880
Итого по Пудожскому муниципальному району
Сегежский муниципальный район
1 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 21 | 1951 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 580 |  |  | 550 | 214.85 | 14 | 37536 | 0 | 0 | 37536 | 2019
2 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 31 | 1938 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 560 |  |  | 530 | 282.5 | 11 | 36242 | 0 | 0 | 36242 | 2019
3 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Карельская, д. 16 | 1938 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 555 |  |  | 525 | 287.6 | 14 | 35920 | 0 | 0 | 35920 | 2019
4 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Кирова, д. 8 | 1938 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 564.8 |  |  | 543.8 | 0 | 8 | 36552 | 0 | 0 | 36552 | 2019
5 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Кирова, д. 8А | 1964 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 374 |  |  | 344 | 37.4 | 8 | 24200 | 0 | 0 | 24200 | 2019
6 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Кирова, д. 10 | 1939 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 576.5 |  |  | 546.5 | 39.7 | 8 | 37310 | 0 | 0 | 37310 | 2019
7 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Кирова, д. 25 | 1939 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 571.9 |  |  | 541.9 | 78.57 | 8 | 37020 | 0 | 0 | 37020 | 2019
8 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Кирова, д. 26 | 1938 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 571 |  |  | 543 | 0 | 8 | 36960 | 0 | 0 | 36960 | 2019
9 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Полевая, д. 8 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 386.5 |  |  | 324 | 0 | 8 | 25020 | 0 | 0 | 25020 | 2019
10 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Полевая, д. 12 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 427 |  |  | 397 | 45.7 | 8 | 27650 | 0 | 0 | 27650 | 2019
11 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, пер. Кирова, д. 2 | 1963 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 364.29 |  |  | 314 | 167.19 | 8 | 23580 | 0 | 0 | 23580 | 2019
12 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, пер. Кирова, д. 8 | 1968 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 712.8 |  |  | 497 | 0 | 12 | 46130 | 0 | 0 | 46130 | 2019
13 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, пер. Кирова, д. 10 | 1939 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 527 |  |  | 497 | 0 | 12 | 34100 | 0 | 0 | 34100 | 2019
14 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гористая, д. 36 | 1962 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 326.53 |  |  | 289 | 0 | 8 | 21150 | 0 | 0 | 21150 | 2019
15 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гористая, д. 55 | 1955 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 403.6 |  |  | 343 | 109.6 | 8 | 26120 | 0 | 0 | 26120 | 2019
16 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гористая, д. 72 | 1970 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 330 |  |  | 292 | 0 | 8 | 21360 | 0 | 0 | 21360 | 2019
17 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гористая, д. 74 | 1970 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 354 |  |  | 324 | 0 | 8 | 22900 | 0 | 0 | 22900 | 2019
18 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гористая, д. 76 | 1969 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 328.1 |  |  | 290 | 0 | 8 | 21250 | 0 | 0 | 21250 | 2019
19 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гористая, д. 78 | 1969 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 368 |  |  | 328 | 0 | 8 | 23815 | 0 | 0 | 23815 | 2019
Итого по Сегежскому муниципальному району в 2019г. |  | 19 |  |  |  |  | 8881.02 | 0 | 0 | 8019.2 | 1263.11 | 175 | 574815 |  |  | 574815
Итого по Сегежскому муниципальному району
Сортавальский муниципальный район
1 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Комсомольская, д. 7 | 1968 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 331.5 |  |  | 282.3 | 219.5 | 8 | 21450 | 0 | 0 | 21450 | 2019
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2019г. |  | 1 |  |  |  |  | 331.5 | 0 | 0 | 282.3 | 219.5 | 8 | 21450 |  |  | 21450
Итого по Сортавальскому муниципальному району

## Обследование 2021
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в 2019-2021г.г. общего имущества в многоквартирных домах , расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2047 годы
Раздел № 5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых в 2021 году запланированы работы по обследованию многоквартирного дома специализированной организацией
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | Год региональной программы |  |  |  |  | всего | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | За счет средств бюджета Республики Карелия | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого по Республике Карелия
Итого по Республике Карелия в 2021г. МКД |  | 102 |  |  |  |  | 42150.53 | 37254.61 | 36526.83 | 894 | 2864938.4345 | 0 | 0 | 2864938.4345
Петрозаводский городской округ
*
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2021г. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Итого по Петрозаводскому г.о.
Беломорский муниципальный район
1 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Водников, д. 43 | 1970 | 2029 | Брусчатый | 2 | 1 | 371.7 | 344.8 | 316.6 | 8 | 26544.7728 | 0 | 0 | 26544.7728 | 2021
2 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Водников, д. 45 | 1973 | 2029 | Брусчатый | 2 | 1 | 359.9 | 333.9 | 333.9 | 8 | 25705.6254 | 0 | 0 | 25705.6254 | 2021
3 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Восточная, д. 15 | 1983 | 2030 | Брусчатый | 2 | 1 | 359.3 | 333.3 | 332.1 | 8 | 25659.4338 | 0 | 0 | 25659.4338 | 2021
4 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 49 | 1988 | 2040 | Брусчатый | 2 | 3 | 589 | 521.2 | 521.2 | 12 | 40125.1032 | 0 | 0 | 40125.1032 | 2021
6 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Ломоносова, д. 8 | 1982 | 2035 | Бревно (брус) | 2 | 3 | 570.9 | 503 | 503 | 12 | 38723.958 | 0 | 0 | 38723.958 | 2021
Итого по Беломорскому муниципальному району в 2021г. |  | 5 |  |  |  |  | 2250.8 | 2036.2 | 2006.8 | 48 | 156758.8932 |  |  | 156758.8932
Итого по Беломорскому муниципальному району
Калевальский муниципальный район
*
Итого по Калевальскому муниципальному району в 2021г. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Итого по Калевальскому муниципальному району
Кемский муниципальный район
1 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 66 | 1959 | 2026 | Блочный | 3 | 1 | 1074.5 | 1026 | 1026 | 25 | 78987.636 | 0 | 0 | 78987.636 | 2021
Итого по Кемскому муниципальному району в 2021г. |  | 1 |  |  |  |  | 1074.5 | 1026 | 1026 | 25 | 78987.636 |  |  | 78987.636
Итого по Кемскому муниципальному району
Кондопожский муниципальный район
*
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2021г. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Итого по Кондопожскому муниципальному району
Лахденпохский муниципальный район
1 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Заречная, д. 2 | 1956 | 2027 | брусчатый | 2 | 2 | 695 | 606.7 | 606.7 | 13 | 46707.4062 | 0 | 0 | 46707.4062 | 2021
2 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 20 | 1968 | 2031 | брусчатый | 2 | 1 | 355 | 328.4 | 321.4 | 8 | 25282.2024 | 0 | 0 | 25282.2024 | 2021
3 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 24а | 1968 | 2031 | брусчатый | 2 | 1 | 355 | 328.4 | 328.4 | 8 | 25282.2024 | 0 | 0 | 25282.2024 | 2021
4 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Пролетарская, д. 9 | 1967 | 2030 | брусчатый | 2 | 2 | 346.1 | 297.7 | 297.7 | 13 | 22918.7322 | 0 | 0 | 22918.7322 | 2021
5 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Советская, д. 1 | 1959 | 2027 | брусчатый | 2 | 1 | 424 | 385.6 | 385.6 | 10 | 29685.8016 | 0 | 0 | 29685.8016 | 2021
6 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1964 | 2027 | брусчатый | 2 | 2 | 563.5 | 502.3 | 501 | 12 | 38670.0678 | 0 | 0 | 38670.0678 | 2021
7 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. 50 лет Октября, д. 6 | 1967 | 2034 | брусчатый | 2 | 2 | 553.1 | 491.4 | 491.4 | 12 | 37830.9204 | 0 | 0 | 37830.9204 | 2021
8 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. 50 лет Октября, д. 6а | 1974 | 2034 | брусчатый | 2 | 2 | 347 | 321.7 | 321.7 | 8 | 24766.3962 | 0 | 0 | 24766.3962 | 2021
9 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. 50 лет Октября, д. 10 | 1971 | 2032 | брусчатый | 2 | 2 | 563 | 497.2 | 497.2 | 12 | 38277.4392 | 0 | 0 | 38277.4392 | 2021
10 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. 50 лет Октября, д. 13 | 1963 | 2028 | брусчатый | 2 | 2 | 560.4 | 498.9 | 466.2 | 12 | 38408.3154 | 0 | 0 | 38408.3154 | 2021
11 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. 50 лет Октября, д. 14 | 1970 | 2033 | брусчатый | 2 | 2 | 560 | 497.9 | 497.9 | 12 | 38331.3294 | 0 | 0 | 38331.3294 | 2021
12 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. 50 лет Октября, д. 15 | 1971 | 2035 | брусчатый | 2 | 2 | 557 | 495.3 | 495.3 | 12 | 38131.1658 | 0 | 0 | 38131.1658 | 2021
13 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. 50 лет Октября, д. 16 | 1972 | 2034 | брусчатый | 2 | 2 | 557.4 | 496.9 | 496.1 | 12 | 38254.3434 | 0 | 0 | 38254.3434 | 2021
14 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 5 | 1958 | 2035 | брусчатый | 2 | 1 | 196.7 | 184.4 | 184.4 | 4 | 14196.2184 | 0 | 0 | 14196.2184 | 2021
15 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 11 | 1951 | 2029 | брусчатый | 2 | 2 | 510.8 | 487.2 | 495.8 | 8 | 37507.5792 | 0 | 0 | 37507.5792 | 2021
16 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 16 | 1958 | 2026 | брусчатый | 2 | 1 | 244.5 | 240 | 244.5 | 8 | 18476.64 | 0 | 0 | 18476.64 | 2021
17 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 20 | 1958 | 2027 | брусчатый | 2 | 1 | 129 | 126 | 129 | 3 | 9700.236 | 0 | 0 | 9700.236 | 2021
18 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Заводская, д. 22 | 1954 | 2027 | брусчатый | 2 | 2 | 522 | 476.2 | 476.2 | 8 | 36660.7332 | 0 | 0 | 36660.7332 | 2021
19 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ладожской Флотилии, д. 9 | 1961 | 2029 | брусчатый | 2 | 2 | 530.6 | 490.1 | 488.5 | 20 | 37730.8386 | 0 | 0 | 37730.8386 | 2021
20 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 14 | 1952 | 2035 | брусчатый | 2 | 2 | 538.5 | 491 | 490.62 | 10 | 37800.126 | 0 | 0 | 37800.126 | 2021
21 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 68 | 1965 | 2027 | брусчатый | 2 | 2 | 420.8 | 329.4 | 329.4 | 10 | 25359.1884 | 0 | 0 | 25359.1884 | 2021
22 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 68а | 1970 | 2030 | брусчатый | 2 | 2 | 591 | 515.3 | 515.3 | 12 | 39670.8858 | 0 | 0 | 39670.8858 | 2021
23 | Лахденпохский р-н, Мийнальское с/п, пос. Ихала, ул. Лесная, д. 8 | 1964 | 2027 | брусчатый | 2 | 1 | 356.7 | 330 | 330 | 8 | 25405.38 | 0 | 0 | 25405.38 | 2021
24 | Лахденпохский р-н, Мийнальское с/п, пос. Ихала, ул. Центральная, д. 30 | 1965 | 2027 | брусчатый | 2 | 1 | 327.3 | 326 | 326 | 8 | 25097.436 | 0 | 0 | 25097.436 | 2021
25 | Лахденпохский р-н, Мийнальское с/п, пос. Ихала, ул. Центральная, д. 40 | 1988 | 2039 | брусчатый | 2 | 1 | 356.5 | 328 | 328 | 8 | 25251.408 | 0 | 0 | 25251.408 | 2021
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2021г. |  | 25 |  |  |  |  | 11160.9 | 10072 | 10044.32 | 251 | 775402.992 |  |  | 775402.992
Итого по Лахденпохскому муниципальному району
Лоухский муниципальный район
*
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2021г. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Итого по Лоухскому муниципальному району
Медвежьегорский муниципальный район
1 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д. 1 | 1936 | 2027 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 253.7 | 199 | 220.8 | 6 | 15320.214 | 0 | 0 | 15320.214 | 2021
2 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дорофеева, д. 1 | 1931 | 2028 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 253.8 | 208 | 190.76 | 6 | 16013.088 | 0 | 0 | 16013.088 | 2021
3 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дорофеева, д. 9 | 1959 | 2029 | Бревно (брус) | 1 | 1 | 445.7 | 386 | 360.54 | 9 | 29716.596 | 0 | 0 | 29716.596 | 2021
4 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Заводская, д. 18 | 1956 | 2028 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 491.6 | 419 | 395.85 | 8 | 32257.134 | 0 | 0 | 32257.134 | 2021
5 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Крупской, д. 17 | 1982 | 2033 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 337.6 | 324.9 | 324.9 | 8 | 25012.7514 | 0 | 0 | 25012.7514 | 2021
6 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Матросова, д. 7 | 1962 | 2029 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 387.4 | 325 | 325.1 | 8 | 25020.45 | 0 | 0 | 25020.45 | 2021
7 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Матросова, д. 9 | 1964 | 2029 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 387.1 | 323 | 322.9 | 8 | 24866.478 | 0 | 0 | 24866.478 | 2021
8 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Пригородная, д. 1 | 1961 | 2028 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 382.8 | 323 | 322.2 | 8 | 24866.478 | 0 | 0 | 24866.478 | 2021
9 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Пригородная, д. 3 | 1961 | 2028 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 376.2 | 317 | 317 | 8 | 24404.562 | 0 | 0 | 24404.562 | 2021
10 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Санаторная, д. 3 | 1974 | 2038 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 434.4 | 362 | 361.5 | 8 | 27868.932 | 0 | 0 | 27868.932 | 2021
11 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Санаторная, д. 5а | 1988 | 2030 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 504.6 | 476 | 480.37 | 8 | 36645.336 | 0 | 0 | 36645.336 | 2021
12 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Санаторная, д. 7 | 1957 | 2027 | Бревно (брус) | 1 | 2 | 180.3 | 142 | 134.62 | 4 | 10932.012 | 0 | 0 | 10932.012 | 2021
13 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Санаторная, д. 9 | 1958 | 2029 | Бревно (брус) | 1 | 2 | 176.8 | 137 | 137.4 | 4 | 10547.082 | 0 | 0 | 10547.082 | 2021
14 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Свердлова, д. 6а | 1973 | 2031 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 355.1 | 326.7 | 211.4 | 8 | 25151.3262 | 0 | 0 | 25151.3262 | 2021
15 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Свердлова, д. 8а | 1967 | 2030 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 351.04 | 324.9 | 324.8 | 8 | 25012.7514 | 0 | 0 | 25012.7514 | 2021
16 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Свердлова, д. 12 | 1951 | 2029 | Бревно (брус) | 1 | 1 | 136.8 | 111 | 111 | 4 | 8545.446 | 0 | 0 | 8545.446 | 2021
17 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Северная, д. 19 | 1986 | 2025 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 533.2 | 466 | 466 | 8 | 35875.476 | 0 | 0 | 35875.476 | 2021
18 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Северная, д. 37 | 1965 | 2028 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 381.4 | 319 | 319 | 8 | 24558.534 | 0 | 0 | 24558.534 | 2021
19 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Чкалова, д. 16а | 1985 | 2034 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 300.33 | 251.9 | 251.9 | 4 | 19392.7734 | 0 | 0 | 19392.7734 | 2021
20 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Чкалова, д. 22 | 1981 | 2033 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 309.14 | 265.6 | 265 | 4 | 20447.4816 | 0 | 0 | 20447.4816 | 2021
21 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Чкалова, д. 23 | 1983 | 2034 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 321.71 | 276.11 | 264.1 | 4 | 21256.6045 | 0 | 0 | 21256.6045 | 2021
22 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Чкалова, д. 24 | 1981 | 2025 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 366.2 | 308 | 242 | 8 | 23711.688 | 0 | 0 | 23711.688 | 2021
23 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, ст. Пергуба-порт (г Медвежьегорск), д. 19 | 1982 | 2033 | Кирпичные | 2 | 1 | 327 | 300 | 300 | 8 | 23095.8 | 0 | 0 | 23095.8 | 2021
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2021г. |  | 23 |  |  |  |  | 7993.92 | 6891.11 | 6649.14 | 157 | 530518.9945 | 0 | 0 | 530518.9945
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району
Муезерский муниципальный район
1 | Муезерский р-н, Воломское с/п, пос. Волома, ул. 23 Съезда, д. 13 | 1967 | 2030 | Брусчатый | 2 | 1 | 509.1 | 460.6 | 460.6 | 8 | 35459.7516 | 0 | 0 | 35459.7516 | 2021
2 | Муезерский р-н, Воломское с/п, пос. Волома, ул. Лесная, д. 3 | 1966 | 2026 | Брусчатый | 2 | 1 | 323.4 | 292.6 | 292.6 | 8 | 22526.1036 | 0 | 0 | 22526.1036 | 2021
3 | Муезерский р-н, Воломское с/п, пос. Волома, ул. Садовая, д. 13 | 1968 | 2029 | Брусчатый | 2 | 2 | 389.9 | 352.8 | 352.8 | 8 | 27160.6608 | 0 | 0 | 27160.6608 | 2021
4 | Муезерский р-н, Воломское с/п, пос. Волома, ул. Строителей, д. 23 | 1965 | 2025 | Брусчатый | 2 | 1 | 323.8 | 307.6 | 307.6 | 8 | 23680.8936 | 0 | 0 | 23680.8936 | 2021
5 | Муезерский р-н, Воломское с/п, пос. Волома, ул. Строителей, д. 24 | 1966 | 2026 | Брусчатый | 2 | 1 | 298.8 | 283.9 | 283.9 | 8 | 21856.3254 | 0 | 0 | 21856.3254 | 2021
6 | Муезерский р-н, Воломское с/п, пос. Волома, ул. Школьная, д. 17 | 1965 | 2026 | Брусчатый | 2 | 1 | 344 | 326.8 | 326.8 | 8 | 25159.0248 | 0 | 0 | 25159.0248 | 2021
7 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. Правды, д. 7 | 1967 | 2028 | Деревянные | 2 | 1 | 324 | 204 | 204 | 8 | 15705.144 | 0 | 0 | 15705.144 | 2021
8 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. Строителей, д. 7/13 | 1964 | 2039 | Деревянные | 2 | 1 | 318 | 198 | 198 | 8 | 15243.228 | 0 | 0 | 15243.228 | 2021
9 | Муезерский р-н, Пенингское с/п, пос. Пенинга, ул. Карельская, д. 8 | 1966 | 2028 | Деревянные | 2 | 1 | 359 | 329 | 313.8 | 8 | 25328.394 | 0 | 0 | 25328.394 | 2021
10 | Муезерский р-н, Пенингское с/п, пос. Пенинга, ул. Приозерная, д. 2 | 1966 | 2027 | Деревянные | 2 | 1 | 356 | 326 | 326 | 8 | 25097.436 | 0 | 0 | 25097.436 | 2021
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2021г. |  | 10 |  |  |  |  | 3546 | 3081.3 | 3066.1 | 80 | 237216.9618 |  |  | 237216.9618
Итого по Муезерскому муниципальному район
Олонецкий национальный муниципальный район
1 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Заводская, д. 1а | 1967 | 2026 | Брусчатый | 2 | 1 | 510.2 | 328.7 | 328 | 8 | 25305.2982 | 0 | 0 | 25305.2982 | 2021
2 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Первомайская, д. 14 | 1973 | 2026 | Брусчатый | 2 | 3 | 504 | 327 | 327 | 12 | 25174.422 | 0 | 0 | 25174.422 | 2021
3 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Первомайская, д. 16 | 1972 | 2026 | Брусчатый | 2 | 3 | 498.1 | 323 | 323 | 12 | 24866.478 | 0 | 0 | 24866.478 | 2021
4 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Первомайская, д. 17 | 1973 | 2026 | Брусчатый | 2 | 3 | 503.2 | 325 | 325 | 12 | 25020.45 | 0 | 0 | 25020.45 | 2021
5 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Первомайская, д. 18 | 1971 | 2026 | Брусчатый | 2 | 3 | 497.4 | 323 | 323 | 12 | 24866.478 | 0 | 0 | 24866.478 | 2021
6 | Олонецкий р-н, Коткозерское с/п, дер. Коткозеро, ул. Школьная, д. 1 | 1966 | 2027 | Кирпичные | 2 | 2 | 422.5 | 382.4 | 382.4 | 8 | 29439.4464 | 0 | 0 | 29439.4464 | 2021
7 | Олонецкий р-н, Коткозерское с/п, дер. Коткозеро, ул. Школьная, д. 6 | 1970 | 2038 | Кирпичные | 2 | 1 | 351.8 | 325.1 | 325.1 | 8 | 25028.1486 | 0 | 0 | 25028.1486 | 2021
8 | Олонецкий р-н, Михайловское с/п, с. Михайловское, ул. Новая, д. 18 | 1963 | 2027 | Деревянные | 2 | 1 | 351.6 | 330.1 | 330.1 | 8 | 25413.0786 | 0 | 0 | 25413.0786 | 2021
9 | Олонецкий р-н, Михайловское с/п, с. Михайловское, ул. Советская, д. 4 | 1975 | 2028 | Кирпичные | 2 | 3 | 548.1 | 504.1 | 498.8 | 12 | 38808.6426 | 0 | 0 | 38808.6426 | 2021
10 | Олонецкий р-н, Михайловское с/п, с. Михайловское, ул. Советская, д. 6 | 1972 | 2028 | Кирпичные | 2 | 3 | 544.23 | 500.9 | 500.9 | 12 | 38562.2874 | 0 | 0 | 38562.2874 | 2021
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2021г. |  | 10 |  |  |  |  | 4731.13 | 3669.3 | 3663.3 | 104 | 282484.7298 |  |  | 282484.7298
Итого по Олонецкому муниципальному району
Питкярантский муниципальный район
1 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Янис, ул. Речная, д. 5 | 1966 | 2026 | нет данных | 2 | 1 | 339.8 | 326.2 | 326.2 | 8 | 25112.8332 |  |  | 25112.8332 | 2021
2 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Октябрьская, д. 29 | 1961 | 2027 | нет данных | 2 | 1 | 359.7 | 327 | 322.5 | 8 | 25174.422 |  |  | 25174.422 | 2021
3 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 50 | 1960 | 2028 | Деревянные | 2 | 1 | 332.1 | 332.1 | 332.1 | 8 | 25567.0506 |  |  | 25567.0506 | 2021
4 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 52 | 1961 | 2028 | Деревянные | 2 | 1 | 331 | 273 | 272.5 | 8 | 21017.178 |  |  | 21017.178 | 2021
Итого по Питкярантскому муниципальному району в 2021г. |  | 4 |  |  |  |  | 1362.6 | 1258.3 | 1253.3 | 32 | 96871.4838 | 0 | 0 | 96871.4838
Итого по Питкярантскому муниципальному району
Прионежский муниципальный район
1 | Прионежский р-н, Деревянкское с/п, пос. Деревянка, ул. Зеленая, д. 6 | 1938 | 2025 | Бревно (брус) | 1 | 2 | 295 | 266.8 | 217.5 | 6 | 20539.8648 | 0 | 0 | 20539.8648 | 2021
2 | Прионежский р-н, Деревянкское с/п, пос. Деревянка, ул. Посадочная, д. 3 | 1952 | 2027 | Бревно (брус) | 1 | 2 | 337 | 297.7 | 223.7 | 6 | 22918.7322 | 0 | 0 | 22918.7322 | 2021
3 | Прионежский р-н, Деревянкское с/п, пос. Деревянка, ул. Посадочная, д. 5 | 1950 | 2026 | Бревно (брус) | 1 | 2 | 230 | 202.8 | 166.5 | 4 | 15612.7608 | 0 | 0 | 15612.7608 | 2021
4 | Прионежский р-н, Деревянкское с/п, пос. Деревянка, ул. Посадочная, д. 11 | 1950 | 2025 | Бревно (брус) | 1 | 2 | 230 | 203.2 | 164 | 5 | 15643.5552 | 0 | 0 | 15643.5552 | 2021
5 | Прионежский р-н, Деревянкское с/п, пос. Деревянка, ул. Поселковая, д. 4 | 1937 | 2026 | Бревно (брус) | 1 | 2 | 223 | 199 | 198.5 | 4 | 15320.214 | 0 | 0 | 15320.214 | 2021
6 | Прионежский р-н, Деревянское с/п, с. Деревянное, ул. Онежская, д. 76 | 1970 | 2029 | Бревно (брус) | 2 | 3 | 553 | 493 | 492.9 | 12 | 37954.098 | 0 | 0 | 37954.098 | 2021
7 | Прионежский р-н, Деревянское с/п, с. Деревянное, ул. Онежская, д. 76а | 1972 | 2029 | Деревянные | 2 | 3 | 552 | 490 | 488.8 | 12 | 37723.14 | 0 | 0 | 37723.14 | 2021
8 | Прионежский р-н, Нововилговское с/п, пос. Новая Вилга, ул. Романа Гончара, д. 1 | 1981 | 2031 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 265.8 | 265.8 | 265.8 | 4 | 20462.8788 | 0 | 0 | 20462.8788 | 2021
9 | Прионежский р-н, Пайское с/п, пос. Пай, ул. Крылова, д. 14 |  | 2043 | Блочный | 2 | 2 | 520 | 392.2 | 341.6 | 8 | 30193.9092 | 0 | 0 | 30193.9092 | 2021
10 | Прионежский р-н, Шуйское с/п, пос. Шуя, ул. Дорожная, д. 5 | 1963 | 2025 | Кирпичные | 2 | 2 | 377.3 | 377.3 | 255 | 8 | 29046.8178 | 0 | 0 | 29046.8178 | 2021
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2021г. |  | 10 |  |  |  |  | 3583.1 | 3187.8 | 2814.3 | 69 | 245415.9708 | 0 | 0 | 245415.9708 | 2021
Итого по Прионежскому муниципальному району
Пряжинский муниципальный район
*
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2021г. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Итого по Пряжинскому муниципальному району
Пудожский муниципальный район
1 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Гагарина, д. 10 | 1969 | 2030 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 336.5 | 323.5 | 323.3 | 8 | 21760 | 0 | 0 | 21760 | 2021
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2021г. |  | 1 |  |  |  |  | 336.5 | 323.5 | 323.3 | 8 | 21760 |  |  | 21760
Итого по Пудожскому муниципальному району
Сегежский муниципальный район
1 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Кирова, д. 2а | 1962 | 2033 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 681.9 | 641.9 | 641.9 | 18 | 49417.3134 | 0 | 0 | 49417.3134 | 2021
2 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Кирова, д. 2б | 1962 | 2027 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 343 | 323 | 322.97 | 8 | 24866.478 | 0 | 0 | 24866.478 | 2021
3 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 8 | 1937 | 2033 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 363 | 343 | 336.3 | 7 | 26406.198 | 0 | 0 | 26406.198 | 2021
4 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 9 | 1937 | 2033 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 600.48 | 551 | 551 | 7 | 42419.286 | 0 | 0 | 42419.286 | 2021
5 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 22 | 1961 | 2033 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 554.4 | 524.4 | 524.4 | 8 | 40371.4584 | 0 | 0 | 40371.4584 | 2021
6 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 25 | 1961 | 2028 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 555 | 525 | 525 | 12 | 40417.65 | 0 | 0 | 40417.65 | 2021
7 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Карельская, д. 24 | 1953 | 2027 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 432 | 402 | 401.8 | 8 | 30948.372 | 0 | 0 | 30948.372 | 2021
8 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул.Советская, д. 16 | 1938 | 2027 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 551.6 | 531.7 | 531.7 | 8 | 40933.4562 | 0 | 0 | 40933.4562 | 2021
9 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул.Партизанская, д. 2 | 1939 | 2027 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 366.4 | 336.4 | 336.4 | 8 | 25898.0904 | 0 | 0 | 25898.0904 | 2021
10 | Сегежский р-н, Сегежское г/п,г. Сегежа, пер. Интернатский, д. 4а | 1963 | 2027 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 355 | 335 | 314 | 8 | 25790.31 | 0 | 0 | 25790.31 | 2021
11 | Сегежский р-н, Сегежское г/п,г. Сегежа, пер. Интернатский, д. 8 | 1954 | 2027 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 432 | 412 | 411.6 | 8 | 31718.232 | 0 | 0 | 31718.232 | 2021
Итого по Сегежскому муниципальному району в 2021г. |  | 11 |  |  |  |  | 5234.78 | 4925.4 | 4897.07 | 100 | 379186.8444 | 0 | 0 | 379186.8444
Итого по Сегежскому муниципальному району
Сортавальский муниципальный район
*
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2021г. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Суоярвский муниципальный район
1 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Октябрьская, д. 27а | 1974 | 2030 | Деревянный | 2 | 2 | 364.3 | 323.7 | 323.2 | 8 | 24920.3682 | 0 | 0 | 24920.3682 | 2021
2 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 156а | 1971 | 2031 | Деревянный | 2 | 2 | 512 | 460 | 460 | 12 | 35413.56 | 0 | 0 | 35413.56 | 2021
Итого по Суоярвскому муниципальному району в 2021г. |  | 2 |  |  |  |  | 876.3 | 783.7 | 783.2 | 20 | 60333.9282 |  |  | 60333.9282
Итого по Суоярвскому муниципальному району
Note on C146: Татьяна Викторовна Филина: